АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2018				                 № 223                    		г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города

Новошахтинска «Сохранение и развитие

культуры и искусства» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013                     № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1317, за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам  Туркатову Е.И.

Мэр города							 	                             И.Н. Сорокин

Постановление вносит

Отдел культуры

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2018 № 223

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Сохранение и развитие культуры и искусства» за 2017 год

(далее – отчёт)

Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия города Новошахтинска, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения города в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1317 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами, учреждениями клубного типа и библиотеками) достиг целевого значения и составил 100 процентов.

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала проведению более 5 000 культурно-массовых мероприятий, в том числе 30 массовых городских мероприятий, что на один процент больше по сравнению с 2016 годом. Проводились новые культурно-массовые мероприятия, способствующие увеличению участников мероприятий и развитию культурного досуга детей и молодежи с целью повышения активности населения к культурно-досуговой деятельности, развитию творческих способностей.

В рамках проекта «Театры малых городов», за счет субсидий на иные цели приобретено световое и звуковое оборудование для муниципального бюджетного учреждения культуры «Новошахтинский драматический театр» (далее – драматический театр) на сумму 4 307 456,51 руб., что позволило поднять на новый качественный уровень постановки спектаклей.

Результаты реализации

основных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы

По подпрограмме № 1 «Развитие культуры и искусства»

По основному мероприятию «Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства; обеспечение максимальной доступности, повышение

качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры»

В 2017 году в рамках празднования 80-летия Ростовской области проведено 208 мероприятий, в которых приняли участие более 23 000 человек, в том числе: торжественные мероприятия, посвященные Дню образования города Новошахтинска, Дню защитника Отечества, Дню работников культуры, Дню славянской письменности и культуры, Дню независимости России, Дню Российского флага, Дню шахтера – Дню города, Дню народного единства и многие другие.

В целях привлечения детей к участию в культурной жизни города проведены городской конкурс детского рисунка и прикладного творчества «80 лет Ростовской области» и отчетные концерты обучающихся и преподавателей муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска (далее – МБУ ДО ДМШ) и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новошахтинска (далее – МБУ ДО ДШИ).

7 ноября 2017 года в рамках празднования 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции состоялось торжественное вскрытие капсулы времени «Письмо потомкам», заложенной в 1967 году, охват участников составил           500 человек.

По основному мероприятию «Развитие дополнительного

образования детей в сфере культуры»

В 2017 году МБУ ДО «ДМШ», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская художественная школа имени народного               художника СССР Николая Васильевича Овечкина» города Новошахтинска (далее – МБУ ДО «ДХШ им. Н.В. Овечкина») и МБУ ДО «ДШИ» проведено 30 мероприятий, в которых приняли участие более 8 000 обучающихся.

Обучающиеся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Новошахтинска приняли участие в городских, всероссийских и международных конкурсах: всероссийском конкурсе «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2017», международном танцевальном форуме «Евразия – 2017», всероссийском фестивале-конкурсе «Dance Fox 2017», международном конкурсе «Новые звезды», международном конкурсе «Музыка звезд».

В результате реализации основного мероприятия количество дипломантов и лауреатов конкурсов в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях в 2017 году составило 235 человек.

Обучающиеся получили дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степеней, сертификаты, призовые места.

В целях улучшения условий обучения обучающихся МБУ ДО «ДХШ                        им. Н.В. Овечкина» приобретена муфельная печь и тигельные щипцы.

В целях улучшения проведения праздничных мероприятий муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска (далее – МБУК «ГДК и К») приобретены новогодние костюмы и           звукотехническое оборудование.

По основному мероприятию «Сохранение и развитие библиотечного дела»

С целью реализации равного доступа для всех социальных слоев населения в Центральной городской библиотеке имени А.М. Горького муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска постоянно дополняется сводный электронный каталог, позволяющий определить наличие той или иной книги в библиотеках Ростовской области; также можно воспользоваться услугой по электронной доставке документов, заказать по электронной почте и получить в печатном виде копию печатного издания из фондов Донской Государственной публичной библиотеки в г. Ростове-на-Дону. В 2017 году в сводный электронный каталог было внесено 5 418 экземпляров книг, что выше показателей 2016 года на один процент.

В отчетном году количество пользователей библиотек составило 34 912 человек. Количество книговыдач достигло 880 655 экземпляров. Книжные фонды пополнились на 3 116 экземпляров, что превышает плановые показатели муниципальной программы на 1,1 процента.

В год экологии учреждениями культуры было проведено более 250 различных мероприятий, направленных на экологическое просвещение населения, в которых приняли участие более 15 000 жителей города разного возраста.

С целью привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшения состояния экологической безопасности в Центральной городской библиотеке имени А.М. Горького муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска было оформлено 69 книжных выставок, также информация об экологии регулярно озвучивалась в эфирах радиогазеты.

По основному мероприятию «Развитие массового отдыха и досуга»

С целью повышения активности населения к культурно-досуговой деятельности, развитию творческих способностей в городе проводились культурно-массовые мероприятия, способствующие увеличению участников мероприятий и развитию культурного досуга детей и молодежи.

Самыми яркими культурно-массовыми мероприятиями стали: народные гулянья «Рождественские встречи», «Русская зима», мероприятие, посвященное Дню Победы.

В 2017 году команда города Новошахтинска приняла участие в VII областном слете работников культуры Ростовской области «Донские зори», где заняла второе место в конкурсе на лучшую визитную карточку «Работа как в сказке», второе место в конкурсе-экспромте шлягеров 70 – 80 годов XX века «Звезда слёта», второе место в конкурсе на лучшую фотографию «Слёт улыбается».

МБУК «ГДК и К» в 2017 году по итогам работы культурно-досуговых учреждений среди городов Ростовской области присвоено третье место, также вышеуказанное учреждение приняло участие в областном конкурсе социальных проектов «Воля и великодушие», в результате чего получило сертификат участника за проект «Ребята с нашего двора» в проекте «Лучшие социальные проекты в сфере профилактики правонарушений в молодежной среде».

В отчетном году в рамках заключенного муниципального контракта на капитальный ремонт клуба поселка Новая Соколовка МБУК «ГДК и К» освоено 26 400 000,0 руб., в том числе из областного бюджета – 23 300 000,0 руб., из бюджета города – 3 100 000,0 руб. Работы по капитальному ремонту выполняются в сроки согласно графику выполнения работ.

В целях вовлечения населения в культурно-досуговую сферу регулярно размещалась информация о проведении культурно-массовых мероприятий на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской парк культуры и отдыха» города Новошахтинска совместно с муниципальными бюджетными учреждениями города в отчетном году был проведен ряд общегородских праздничных мероприятий: День Весны и Труда, День России, День молодежи.

По основному мероприятию «Развитие музейного дела»

Осуществлено обеспечение сохранения музейного фонда и доступа граждан к культурным ценностям, совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных коллекций. В 2017 году Новошахтинский историко-краеведческий музей посетило 2 827 человек, что выше плановых показателей на один процент.

В целях обеспечения граждан информацией о музейных предметах, музейных коллекциях города, постоянно обновляется информация в программном обеспечении АСУ МЦ.

В 2017 году в базе АСУ МЦ значится 2 375 единиц музейных предметов, из них имеющие цифровое изображение – 2 219 единиц, также в программу Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации в 2017 году внесено        1 311 единиц музейных предметов.

По основному мероприятию «Развитие театрального искусства»

Драматическим театром проведено 289 мероприятий (спектакли, концерты, творческие вечера и т.п.) которые посетили 51 100 человек. Показано шесть плановых новых постановок и один возобновленный спектакль. Осуществлялась гастрольная деятельность профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами.

Применяя современные информационные технологии, драматический театр размещает информацию о мероприятиях в интернет-ресурсе. Для увеличения количества посетителей драматического театра предоставляется услуга по реализации электронных билетов через интернет-ресурс.

По основному мероприятию «Развитие информационных и развлекательных услуг»

В отчетном году муниципальным бюджетным учреждением «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска созданы информационные, развлекательные, научно-познавательные, детские, спортивные и другие программы. Для жителей города организовывались и создавались массовые телевизионные шоу, фестивали, конкурсы с использованием элементов рекламы, оказывались услуги по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Сохранении и развитие культуры и искусства»

По основному мероприятию «Расходы на содержание аппарата

управления Отдела культуры Администрации города»

Результатом реализации мероприятия является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, своевременное перераспределение лимитов бюджетных обязательств и освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме по мероприятиям муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы, выполненных и невыполненных, приведен в приложении № 1 к настоящему отчету;

отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2017 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основными факторами, положительно повлиявшими   на ход реализации муниципальной программы в отчетном году, являются:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, что позволило в полном объеме и в установленные сроки осуществить освоение денежных средств;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального

бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 28.06.2017 № 595 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1317»;

постановлением Администрации города от 18.08.2017 № 800 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1317»;

постановлением Администрации города от 23.11.2017 № 1135 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1317»;

постановлением Администрации города от 14.12.2017 № 1196 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1317»;

постановлением Администрации города от 29.12.2017 № 1298 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1317».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной  программы

в отчетном году

Эффективность муниципальной программы оценивается на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 96,9 процента – муниципальная программа считается эффективной.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по муниципальной программе приведена в приложении № 5 к настоящему отчету;

информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации  муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 6 к настоящему отчету;

информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 7 к настоящему отчету;

информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии ее исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 8 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города                                                                              Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы

### города Новошахтинска «Сохранение и развитие

### культуры и искусства» за 2017 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и мероприятий подпрограмм муниципальной программы, выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограмм | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства; обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска Соколова Н.М.; директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» города Новошахтинска Ушанева И.Е.; директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новошахтинска Бычкова Л.В. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Передача новым поколениям качественных образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства; адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | Повышено качество оказываемых образовательных услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в результате участия обучающихся в конкурсах. Количество дипломантов и лауреатов конкурсов в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях в 2017 году составило 235 человек. Обучающиеся школ получили дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степеней, сертификаты, призовые места |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска Камаева Т.К. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в предоставлении библиотечных фондов | С целью реализации равного доступа к библиотечным фондам для всех социальных слоев населения в Центральной городской библиотеке имени А.М. Горького муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска постоянно дополняется сводный электронный каталог, позволяющий определить наличие той или иной книги в библиотеках Ростовской области, также можно воспользоваться услугой по электронной доставке документов, заказать по электронной почте и получить в печатном виде копию печатного издания из фондов Донской Государственной публичной библиотеки в г. Ростове-на-Дону. В 2017 году в сводный электронный каталог было внесено 5 418 экземпляров книг, что выше показателей 2016 года на один процент |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска (далее – ГДК и К) Васильева И.Г.; директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» города Новошахтинска (далее – городской парк культуры и отдыха) Жукова Т.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В городе проводились яркие культурно-массовые мероприятия: народные гулянья «Рождественские встречи», «Русская зима», мероприятие посвященное Дню Победы. По итогам работы культурно-досуговых учреждений в 2017 году среди городов Ростовской области МБУК «ГДК и К» заняло третье место. По итогам областного конкурса социальных проектов «Воля и великодушие», сообщество граждан, физических лиц – гражданских активистов МБУК «ГДК и К» получило сертификат участника за проект «Ребята с нашего двора» в проекте «Лучшие социальные проекты в сфере профилактики правонарушений в молодежной среде». Городским парком культуры и отдыха совместно с муниципальными бюджетными учреждениями города в отчетном году был проведен ряд общегородских праздничных мероприятий: День Весны и Труда, День России, День молодежи |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Новошахтинский историко-краеведчес-кий музей» города Новошахтинска Кадулина И.П. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение доступа населения города к музейным фондам, применение новых технологий в представлении музейных коллекций | В целях доступности гражданам информации о музейных предметах, музейных коллекциях города Новошахтинска постоянно обновляется информация в программном обеспечении АСУ МЦ. В 2017 году в базе АСУ МЦ значится 2 375 единиц музейных предметов, из них имеющие цифровое изображение – 2 219 единиц, также в программу Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации в 2017 году внесено 1 311 единиц музейных предметов |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Новошахтинский драматический театр» (далее – Новошахтинский драматический) Сопо- ва С.Н. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами; создание и показ спектаклей; проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов. Выполнение количества плановых новых постановок | Новошахтинским драматическим театром было проведено 289 мероприятий (спектакли, концерты, творческие вечера и т.п.). Осуществлялась гастрольная деятельность профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами. Применяя современные информационные технологии, Новошахтинский драматический театр размещает информацию о мероприятиях в интернет-ресурсе. Для увеличения количества посетителей Новошахтинского драматического театра предоставляется услуга по реализации электронных билетов через интернет-ресурс |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг | И.о. директора муниципального бюджетного учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (далее – МБУ ТРК «Несветай») Ковярова А.П. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание информационных, развлекательных, научно-познава-тельных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города | МБУ ТРК «Несветай» созданы информационные, развлекательные, научно-позна-вательные, детские, спортивные и другие программы. Для жителей города организовывались и создавались массовые телевизионные шоу, фестивали, конкурсы с использованием элементов рекламы, оказывались услуги по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры Администрации города | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Обеспечена эффективная система управления реализацией муниципальной программы, своевременное перераспределение лимитов бюджетных обязательств и освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме по мероприятиям муниципальной программы |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации города | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | Обеспечена эффективная система управления реализацией муниципальной программы, своевременное перераспределение лимитов бюджетных обязательств и освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме по мероприятиям муниципальной программы |  |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Сохранение и развитие культуры и искусства» за 2017 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный, исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату (шт./руб.). | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной програм-мой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г. | Обеспечение развития культуры и искусства в городе |  | Весь период | Весь период | 142 248,9 | 128 418,1 | 137 662,5 | 75 на 12 465,7 | 3,3 тыс. руб. отсутствие фактических затрат |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства, обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия услуг, предоставленных в сфере культуры | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г., директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска (далее ГДК и К) Васильева И.Г. | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Проведено 208 мероприятий в которых приняли участие более 23 000 человек, в том числе: общегородской праздник Рождество Христово; торжественный концерт, посвященный 78-годовщине образования города Новошахтинска в рамках празднования 80-летия Ростовской области; праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню; торжественный концерт, посвященный Дню работников культуры, в рамках празднования 80-летия Ростовской области; праздничный концерт, посвященный Дню России, в рамках празднования 80-летия Ростовской области |  |  |  |  |  |  | Не требует финансирования |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска Соколова Н.М., директор бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новошахтинска Шабанова Л.Г., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» города Новошахтинска Ушанева И.Е. | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения | Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Обучающиеся приняли участие в пятом международном фестивале «Новые звезды», в международном конкурсе исполнителей мастерства «Вдохновение», во всероссийском конкурсе «Война и мир» | Весь период | Весь период | 38 744,6 | 33 608,6 | 38 166,3 | 15 на 1 939,9 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г., директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска Камаева Т.К. | Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Увеличено количество книговыдач читателям в отчетном году на 95,6 тыс. экз. Количество пользователей библиотек составило 34 912 человек. Количество книговыдач достигло 880 655 экземпляров. Проведены мероприятия, посвященные празднику Славянской письменности и культуры; Дню семьи, любви и верности, году экологии и другие | В течение года | В течение года | 16 202,3 | 15 998,9 | 15 431,0 | 12 на 529,6 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга | Начальник Отдела культуры Администрации города Коновало- ва Н.Г., дирек- тор муниципального бюджетно- го учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха» города Новошахтинска Жукова Т.Н., директор МБУК «ГДК и К» города Ново-шахтинска Васильева И.Г. | Проведение мероприятий массового отдыха. | В рамках заключенного муниципального контракта на капитальный ремонт клуба поселка Новая Соколовка МБУК «ГДК и К» освоено 26 400 000 руб. Работы по капитальному ремонту выполнены в сроки согласно графику выполненных работ. Проведены: народное гулянье «Русская зима»; городской митинг и митинги в поселках города; возложены венки и цветы к Братским могилам в День освобождения города; народное гулянье «Проводы масленицы», проведено мероприятие посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Проведены мероприятия, посвященные Дню пограничника, Международному дню защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби | Весь период | Весь период | 54 870,5 | 52 818,8 | 53 583,8 | 32 на 8 701,5 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дел | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г., директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Новошахтинский историко-краеведческий музей» города Новошахтинска (далее – Новошахтинский историко-краеведческий музей) Кадули-на И.П. | Обеспечение доступа населения к музейным фондам. Содержание памятников в надлежащем состоянии | Количество жителей, посетивших Новошахтинский историко-краеведческий музей, оставило 2 827 человек | Весь период | Весь период | 2 209,6 | 2 199,1 | 2 119,7 | 7 на 243,5 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г. директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Новошахтинский драматический театр» (далее – Новошахтинский драматический театр) Сопова С.Н. | Приобретение технического и технологического оборудования для осуществления творческой деятельности. Пополнение репертуара Новошахтинского драматического театра постановками. Увеличение посетителей Новошахтинского драматического театра | Показано шесть плановых новых постановок и один возобновленный спектакль. Осуществлялась гастрольная деятельность профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами | Весь период | Весь период | 24 985,7 | 21 699,2 | 24 042,6 | 7 на 760,4 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г., и.о. директора (главного редактора) муниципального бюджетного учреждения культуры «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска Ковяро-ва А.П. | Развитие информационного пространства в городе. Обеспечение населения города качественным телевещанием. Повышение эффективности функционирования телерадиовещания | Улучшено качество информационных и развлекательных услуг. Увеличено количество информационных съемок, музыкальных и тематических программ на 25 единиц по сравнению с 2016 годом | Весь период | Весь период | 5 236,2 | 2 093,5 | 4 319,1 | 2 на 290,8 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г. | Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |  | Весь период | Весь период | 7 518,4 | 7 518,4 | 7 429,0 | 19 на 413,4 | 89,4 тыс. руб. отсутствие фактических затрат |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры Администрации города Новошахтинска | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г., главный бухгалтер Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Тлустая Н.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Улучшена материально-техническая база Отдела культуры Администрации города Новошахтинска (приобретены расходные материалы к компьютерам) | Весь период | Весь период | 2 052,7 | 2 052,7 | 2 005,2 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации города Новошахтинска | Начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Коновалова Н.Г., главный бухгалтер Отдела культуры Администрации города Новошахтинска Тлустая Н.В. | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры | Улучшена материально-техническая база Отдела культуры Администрации города Новошахтинска (приобретены компьютеры и расходные материалы к ним) | Весь период | Весь период | 5 465,7 | 5 465,7 | 5 423,8 | 19 на 413,4 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 149 767,3 | 135 936,5 | 145 091,5 | 94 на 12 879,1 |  |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Сохранение и развитие культуры  и  искусства» за 2017 год

### СВЕДЕНИЯ

### об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию              муниципальной программы за 2017 год

### (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на 2017 год реализации* | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 831 321,4 | 4 000,0 | 107 240,9 | 620 733,6 | 99 346,9 | 149 767,3 | 3 933,0 | 38 377,5 | 93 626,0 | 13 830,8 | 149 767,3 | 3 933,0 | 38 377,5 | 93 626,0 | 13 830,8 | 145 091,5 | 3 933,0 | 38 377,5 | 90 256,8 | 12 524,2 | - |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | 788 577,6 | 4 000,0 | 107 240,9 | 577 989,8 | 99 346,9 | 142 248,9 | 3 933,0 | 38 377,5 | 86 107,6 | 13 830,8 | 142 248,9 | 3 933,0 | 38 377,5 | 86 107,6 | 13 830,8 | 137 662,5 | 3 933,0 | 38 377,5 | 82 827,8 | 12 524,2 | 3,3 тыс. руб. отсутствие фактических затрат |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства; обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | 255 706,5 | - | 1 991,2 | 210 567,8 | 43 147,5 | 39 195,2 | - | 1 707,1 | 31 901,5 | 5 586,6 | 39 195,2 | - | 1 707,1 | 31 901,5 | 5 586,6 | 38 166,3 | - | 1 707,1 | 30 872,6 | 5 586,6 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела | 86 986,4 | 123,3 | 14 531,4 | 70 097,7 | 2 234,0 | 16 317,3 | 56,3 | 5 342,4 | 10 600,2 | 318,4 | 16 317,3 | 56,3 | 5 342,4 | 10 600,2 | 318,4 | 15 431,0 | 56,3 | 5 342,4 | 9 713,9 | 318,4 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга | 268 820,4 | - | 82 196,5 | 172 788,5 | 13 835,4 | 54 870,5 | - | 27 411,4 | 25 407,4 | 2 051,7 | 54 870,5 | - | 27411,4 | 25 407,4 | 2 051,7 | 53 583,8 | - | 27 411,4 | 24 593,4 | 1 579,0 | - |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела | 11 026,3 | - | 1 867,7 | 9 078,6 | 80,0 | 2 209,6 | - | 760,7 | 1 438,4 | 10,5 | 2 209,6 | - | 760,7 | 1 438,4 | 10,5 | 2 119,7 | - | 760,7 | 1 353,0 | 6,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства | 121 771,3 | 3 876,7 | 6 654,1 | 93 190,5 | 18 050,0 | 24 702,7 | 3 876,7 | 3 155,9 | 14 666,6 | 3 003,5 | 24 702,7 | 3 876,7 | 3 155,9 | 14 666,6 | 3 003,5 | 24 042,6 | 3 876,7 | 3 155,9 | 14 257,7 | 2 752,3 | - |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг | 44 266,7 | - | - | 22 266,7 | 22 000,0 | 4 953,6 | - | - | 2 093,5 | 2 860,1 | 4 953,6 | - | - | 2 093,5 | 2 860,1 | 4 319,1 | - | - | 2 037,2 | 2 281,9 | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 42 743,8 | - | - | 42 743,8 | - | 7 518,4 | - | - | 7 518,4 | - | 7 518,4 | - | - | 7 518,4 | - | 7 429,0 | - | - | 7 429,0 | - | 89,4 тыс. руб. отсутствие фактических затрат |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры Администрации города Новошахтинска | 15 846,0 | - | - | 15 846,0 | - | 2 052,7 | - | - | 2 052,7 | - | 2 052,7 | - | - | 2 052,7 | - | 2 005,2 | - | - | 2 005,2 | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации города Новошахтинска | 26 897,8 | - | - | 26 897,8 | - | 5 465,7 | - | - | 5 465,7 | - | 5 465,7 | - | - | 5 465,7 | - | 5 423,8 | - | - | 5 423,8 | - | - |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                      	                          Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной программы

### города Новошахтинска «Сохранение и развитие

### культуры и искусства» за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | отчетный 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |
| 1. | Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры Администрации города Новошахтинска | ед. | 29 | 29 | 29 | - |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городе от нормативной потребности | процент | 89,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городе от нормативной потребности | процент | 100,0 | 33,0 | 33,0 | - |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городе от нормативной потребности | процент | 109,09 | 102,3 | 102,3 | - |
| 5. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | - | 4,0 | - | - |
| 6. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующие консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процент | - | - | - | - |
| 7. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 82,4 | 90,0 | 90,0 | - |
| 8. | Количество обучающихся учреждений дополнительного образования детей | чел. | 1 178 | 1 260 | 1 265 | - |
| 9. | Охват обучающихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процент | - | 12,0 | 22,0 | - |
| 10. | Количество дипломантов и лауреатов конкурсов, участвующих в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях | чел. | 850 | 513 | 545 | - |
| 11. | Количество пользователей библиотек | чел. | 34 800 | 34 758 | 34 912 | - |
| 12. | Количество книговыдач читателям | экз. | 867 529 | 785 100 | 880 655 | - |
| 13. | Количество поступлений в книжные фонды | экз. | 3 206 | 190 | 3 116 | - |
| 14. | Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) | чел. | 3 682 | 3 158 | 4 212 | - |
| 15. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 3 532 | 3 081 | 3 368 | - |
| 16. | Количество посещений музея | чел. | 2 799 | 2 300 | 2 827 | - |
| 17. | Пополнение репертуара Новошахтинского драматического театра (новые постановки) | ед. | 6 | 5 | 7 | - |
| 18. | Количество посетителей Новошахтинского драматического театра | чел. | 46 427 | 20 330 | 51 100 | - |
| 19. | Объем телевещания на муниципальном телеканале | час/ сутки | 24 | 24 | 24 | - |
| 3. Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |
| 20. | Уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры города | процент | - | - | - | Постановлением Администрации города от 30.03.2015 № 294 «О создании Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями города Новошахтинска, осуществляющими деятельность в сферах образования, культуры, здравоохранения и социального обслуживания» создан Общественный совет, который проводит независимую оценку качества оказания услуг муниципальными учреждениями культуры, организовывает и реализует мероприятия по оценке качества работы муниципальных учреждений, с целью повышения эффективности их деятельности. В связи с вышеизложенным, нецелесообразно проводить мониторинг по удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 5

### к отчету о реализации муниципальной программы

### города Новошахтинска  «Сохранение и развитие

### культуры и искусства» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по муниципальной программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска, за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материаль- ные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска | - | 1 745,8 | 1 745,8 | - | - | - | - | 1 745,8 | 1 317,1 | - | 29,7 | 399,0 | - |
| 1.2. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новошахтинска | - | 2 278,8 | 2 278,8 | - | - | - | - | 2 278,8 | 1 352,5 | - | 189,1 | 737,2 | - |
| 1.3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» города Новошахтинска | - | 1 562,0 | 1 562,0 | - | - | - | - | 1 562,0 | 1 062,4 | - | 75,4 | 424,2 | - |
|  | Итого по учреждениям дополнительного образования | - | 5 586,6 | 5 586,6 | - | - | - | - | 5 586,6 | 3 732,0 | - | 294,2 | 1 560,4 | - |
| 2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска | - | 712,0 | - | 201,2 | - | 259,6 | 251,2 | 712,0 | 106,8 | - | 101,2 | 504,0 | - |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска | - | 318,4 | - | - | - | 318,4 | - | 318,4 | 24,7 | - | 35,8 | 257,9 | - |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский историко-краеведческий музей» города Новошахтинска | - | 6,0 | - | - | - | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - | 6,0 | - |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской парк культуры и отдыха» города Новошахтинска | - | 867,0 | - | 235,9 | - | 867,0 | - | 867,0 | 580,0 | - | 39,3 | 247,7 | - |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский драматический театр» | - | 2 752,3 | - | - | - | 2 752,3 | - | 2 752,3 | 145,3 | - | 302,6 | 2 304,4 | - |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска | - | 2 281,9 | - | - | - | 2 281,9 | - | 2 281,9 | 1 611,9 | - | 166,0 | 504,0 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям культуры | - | 6 937,6 | - | - | - | 6 486,0 | - | 6 486,0 | 2 468,7 | - | 644,9 | 3 824,0 | - |
|  | Всего по муниципальным бюджетным учреждениям культуры | - | 12 524,2 | - | - | - | 6 486,0 | - | 12 072,6 | 6 200,7 | - | 939,1 | 5 384,4 | - |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 6

### к отчету о реализации муниципальной программы

### города Новошахтинска  «Сохранение и развитие

### культуры и искусства» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации  муниципальной программы  в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Услуга развития дополнительного образования детей | - | - | 31 987,7 | - | 1 620,9 | - | - | 32 579,7 | - |
| 1.1. Количество обучающихся (чел.) | - | 1 050 | - | - | - | - | 1 265 | - | - |
| 1.2. Охват детей (процент) | - | 22,0 | - | - | - | - | 22,0 | - | - |
| 1.3. Количество дипломантов и лауреатов конкурсов в областных, российских и международных творческих мероприятиях (чел.) | - | 512 | - | - | - | - | 850 | - | - |
| 2. Услуга по библиотечному обслуживанию населения | - | - | 11 090,4 | - | 4 158,9 | - | - | 14 363,2 | - |
| 2.1. Количество пользователей библиотек (чел.) | - | 34 758 | - | - | - | - | 34 912 | - | - |
| 2.2. Количество книговыдач читателям (экз.) | - | 785 100 | - | - | - | - | 880 655 | - | - |
| 2.3. Количество поступлений в книжные фонды (экз.) | - | 190 | - | - | - | - | 3 116 | - | - |
| 3. Культурно-досуговая деятельность | - | - | 17 680,8 | - | 8 780,2 | - | - | 25 646,9 | - |
| 3.1. Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества, чел.) | - | 3 158 | - | - | - | - | 4 212 | - | - |
| 3.2. Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.) | - | 3 081 | - | - | - | - | 3 682 | - | - |
| 4. Количество посещений музея (чел.) | - | 2 300 | 1 624,5 | - | 574,6 | - | 2 827 | 2 113,7 | - |
| 5. Услуги по подготовке и организации проведения спектаклей, гастролей, концертов, фестивалей, конкурсов, творческих вечеров | - | - | 13 885,1 | - | 3 506,6 | - | - | 16 982,7 | - |
| 5.1. Количество посетителей Новошахтинского драматического театра (чел.) | - | 20 330 | - | - | - | - | 51 100 | - | - |
| 5.2. Пополнение репертуара Новошахтинского драматического театра (новые постановки, ед.) | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 6. Услуги по информационной и социально-культурной деятельности | - | - | 2 117,3 | - | - 23,8 | - | - | 2 037,2 | - |
| 6.1. Объем телевещания в эфире муниципального телеканала (час./сутки) | - | 24 | - | - | - | - | 24 | - | - |
| Всего | - | - | 78 385,8 | - | 18 617,4 | - | - | 93 723,4 | - |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 7

### к отчету о реализации муниципальной программы

### города Новошахтинска  «Сохранение и развитие

### культуры и искусства» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации

### основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие. Развитие досуговой сферы, сохранение и развитие культуры и искусства; обеспечение максимальной доступности, повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры | 9,5 | 90,5 | 179,2 | 9,5 | 1 707,1 | 90,5 |
| 2. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга | 9,5 | 90,5 | 1 291,4 | 9,5 | 12 301,4 | 90,5 |
| 3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела | 9,5 | 90,5 | 64,4 | 9,5 | 612,6 | 90,5 |
| 4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга | 9,5 | 90,5 | 2 488,0 | 9,5 | 23 313,2 | 90,5 |
|  | Всего | 9,5 | 90,5 | 4 023,0 | 9,5 | 37 934,3 | 90,5 |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 8

### к отчету о реализации муниципальной программы

### города Новошахтинска  «Сохранение и развитие

### культуры и искусства» за 2017 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы
в том числе в результате проведения закупок, при условии ее исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга | Проведение капитального ремонта здания клуба поселка Новая Соколовка | Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт от 07.04.2017 на сумму 54 847,6 тыс. руб. | 1 564,8 | 1 564,8 |
| 2. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства | Приобретение светового и звукового оборудования с коммутирующими устройствами | Проведен электронный аукцион и заключен муниципальный контракт от 03.08.2017 на сумму 3 611,6 тыс. руб. | 695,9 | 695,9 |
|  | Всего |  |  | 2 260,6 | 2 260,6 |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                                               Ю.А. Лубенцов