**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.03.2024 № 274 г. Новошахтинск

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы города Новошахтинска**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1246, за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение города

Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2024 № 274

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа) для обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и поддержания благоприятных условий проживания ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

выполнен капитальный ремонт девяти многоквартирных домов (далее – МКД);

завершена реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода».

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения

о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда».

В рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы в городе Новошахтинске в 2023 году выполнен капитальный ремонт в девяти многоквартирных домах, в том числе:

ремонт крыши в трех многоквартирных домах (ул. Парковая, 5; Социалистическая, 35; 40 Лет Советской Армии, 6);

ремонт фасада в четырех многоквартирных домах (ул. Дзержинского, 26; Социалистическая, 39; Щорса, 16; Парковая, 34);

ремонт системы электроснабжения в двух многоквартирных домах (ул. Карла Либкнехта, 17; Отдельная, 2б).

В соответствии с постановлением Администрации города от 03.03.2017 № 150 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по приведению в состояние пригодное к использованию по назначению освободившихся жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск», за 2023 год отремонтировано три жилых помещения (ул. Радио, 40, кв. 29; ул. Кузнецкая, 45, кв. 17, ул. Белорусская, 10, кв. 14, на общую сумму 1 876,8 тыс. руб.).

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 22.02.2022 № 87 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» осуществлены перечисления ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в сумме 3 174,4 тыс. руб.

В целях выполнения требований статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 657 «О мерах по осуществлению мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2014 № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности» актуализирована информация по жилищному фонду города.

По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта».

В рамках мероприятий, направленных на просвещение и информирование населения о принимаемых органами государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 2023 году размещено на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и опубликовано в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» 18 статей.

Проведено восемь семинаров с жителями, представителями управляющих организаций и товариществ собственников жилья, один видеосеминар с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, пять встреч с жителями города.

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в МКД.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство города».

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства».

В целях освещенности и повышения уровня надежности уличного освещения реализованы мероприятия с общим объемом финансирования в размере 10,3 млн рублей, из них 0,9 млн рублей направлено на выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения города:

произведена замена светильников в количестве 156 шт.;

осуществлена замена ламп, мощностью от 55 Вт до 150 Вт, в количестве 931 шт.;

выполнена замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные светодиодные светильники, в количестве 107 шт.;

выполнены работы по подвесу самонесущего изолированного провода – 2 477 м.

Кроме того, проведена инвентаризация улиц с одиночно установленными светильниками.

В результате проведенных мероприятий доля фактически освещенных улиц города составила 77,0 процентов (439,7 км при общей протяженности 570,5 км).

В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2023 году за счет средств бюджета города в сумме 4,8 млн руб. выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния города:

очистка территорий города от случайного мусора;

вырубка поросли деревьев;

покос сорной растительности;

уборка мусора в скверах и парках, уборка опавших листьев, подметание тротуаров, подготовка города к праздникам, озеленение, обрезка кустарника, стрижка живой изгороди;

отлов и содержание животных без владельцев.

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории города в весенне-осенний период были проведены мероприятия «Месячник чистоты», в которых приняли участие 13 607 человек из 518 организаций, задействовано 67 единиц техники и выполнены работы:

валка 46 деревьев;

погрузка и вывоз 118,7 т порубочных остатков;

подметание тротуаров, очистка прилотковой части автодорог, городских территорий, защитных лесополос, остановочных комплексов от мусора, листьев и веток на общей площади 827,3 тыс. кв. м;

мойка, ремонт и окраска малых архитектурных форм (скамейки, урны), детских игровых комплексов в количестве 83 шт.

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города».

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2023 году завершена реализация третьего крупного проекта, направленного на обновление водопроводных сетей – «Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области», протяженностью 23,3 км по 28 улицам, диаметром труб от 110 до 315 мм. За 2020-2023 годы освоено 154,1 млн руб., в том числе в 2023 году – 19,2 млн руб.

В целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние, с 2021 года начата реализация объекта «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области». Проектом предусмотрен капитальный ремонт участков сетей водоснабжения в пос. Соколово-Кундрюченский (1-й этап) и пос. Юбилейный (2-й этап), общей протяженностью 23,6 км. В 2023 году работы на объекте продолжены, уложено 5,1 км труб на сумму 32,9 млн рублей. Объект не завершен и при выделении финансовых средств будет продолжен.

По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Для соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2023 году постановлениями Администрации города от 20.01.2023 № 37 «О мерах по ограничению размера платы граждан за коммунальные услуги», от 09.12.2022 № 1381 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги» снижены уровни платежей граждан за услуги водоснабжения в размере 76,51057 процента и за услуги водоотведения в размере 61,27756 процента от экономически обоснованного тарифа, установленного постановлениями Региональной службы по тарифам на 2023 год.

В соответствии с вступившим в силу с 01.01.2023 Областным законом от 16.12.2022 № 801-ЗС «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами местного самоуправления и органами государственной власти Ростовской области» (далее Областной закон), полномочия муниципального образования «Город Новошахтинск» в сфере водоснабжения и водоотведения переданы в ведение министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Субсидия на возмещение части платы граждан за услуги водоснабжения и водоотведения выплачена из средств областного бюджета ООО «Водные ресурсы» и ГУП РО «УРСВ» министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ».

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс. кв. м, в 2023 году проведены работы по очистке и вывозу мусора. Общий объем вывезенного мусора составил 1 038,4 т.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории всех кладбищ города проведена акарицидная обработка,

По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ».

МКУ «УГХ» в течение 2023 года выполнены функции муниципального заказчика по всем мероприятиям, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленением территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения города.

По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов».

По основным мероприятиям «Выполнение лесохозяйственных мероприятий», «Организация мероприятий по охране окружающей среды».

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территорий города в апреле и августе 2023 года, с целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров, выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км (16,88 га).

В рамках двух мероприятий «День древонасаждений» высажено 696 саженцев деревьев, 528 кустарников и 1 124 м² газонов.

Проведена работа по развитию экологического образования и воспитания молодежи.

Обучающиеся и воспитанники образовательных организации города приняли участие в мероприятиях, направленных на развитие экологического образования и воспитания, формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами:

в тематических занятиях по экологии: «Мусору нет!», «Помоги природе», «Мусор – в урны!», «Мусор земле не к лицу», «Как правильно разделить мусор», «Раздельный сбор отходов – наш выбор», «Чистые берега»;

в экологической неделе «Экологические проблемы, связанные с формированием культуры безопасности в области обращения с ТКО»;

в субботниках с раздельным накоплением твердых коммунальных отходов в рамках Всероссийской акции «Вода России»;

в экологических занятиях по раздельному накоплению твердых коммунальных отходов, в том числе с использованием брендбука по формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Выполнены работы по ликвидации 139 несанкционированных свалок, в том числе несанкционированных свалочных очагов на территории города Новошахтинска Ростовской области на сумму 2 948,5 тыс. руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является неосвоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию объекта «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области (п. Старая Соколовка, пос. Юбилейный протяженностью 23,6 км)».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2023 приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2023 году характеризуются значениями 18 показателей, из которых планового значения достигли и превысили 16 показателей, два показателя программы не достигли планового значения.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 88,9 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 0,85.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составляет 207 339,7 тыс. руб., фактические бюджетные расходы − 117 074,3 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,56.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (0,85/0,56) 1,59.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам года является высокой в связи с выполнением шести основных мероприятий из семи и частичным выполнением одного мероприятия при низких фактических расходах бюджетных средств.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 88,9 процента от общего количества показателей, с объемом средств 56,4 процента, предусмотренных программой, – программа считается неэффективной (по причине частичного выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области» в связи с невыполнением подрядной организацией графика выполнения работ по причине внесения изменений в проектную документацию).

Предложения по дальнейшей реализации программы

Завершить строительно-монтажные работы и ввести в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области». Для определения источника финансирования и выделения средств из областного бюджета направить обращение на имя Губернатора Ростовской области.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия,  приоритетного  мероприятия,  мероприятия  программы | Контрольное  событие  программы | Результаты реализации  (краткое описание) | | Фактический срок  реализации | | Предусмотрено программой на  2023 г. реализации | | | | | Исполнено  (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ  последствий нереализации (реализации не в полном  объеме)  основных  мероприятий,  приоритетных  мероприятий  и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ  ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | | | | | | 5 217,8 | - | - | 5 217,8 | - | 5 159,5 | - | - | 5 159,5 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  | 5 217,8 | - | - | 5 217,8 | - | 5 159,5 | - | - | 5 159,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальную собственность;  улучшение технического состояния многоквартирного дома | наличие средств для капитального ремонта многоквартирных домов, повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах | 3 174,4 тыс. руб. перечислено в НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | январь | декабрь | 3 228,3 | - | - | 3 228,3 | - | 3 174,4 | - | - | 3 174,4 | - | 53,9 –экономия по фактическому начислению взносов |
| 1.1.2. | Мероприятие. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | Проведение закупок на заключение муниципаль-ных контрак-тов по ремонту муниципальных квартир | улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений | выполнена печать и доставка квитанций за найм муниципального жилищного фонда | январь | декабрь | 1 989,5 | - | - | 1 989,5 | - | 1 985,1 | - | - | 1 985,1 | - | 4,4 − экономия по факту выполненных услуг |
| 1.1.3. | Мероприятие. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов | Заключение договора на использование програм-много обеспечения ин-тернет-сайта «Информационная база ЖКХ» | сбор и учет информации для инвентаризации жилого фонда города | выполнена актуализация информации по жилищному фонду города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах мас-совой информации вопросов, касающихся выбора способов уп-равления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено и в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 18 статей по вопросам жилищно-комму-нального хозяйства | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, управляющими и обслуживающими организациями | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | проведено восемь семинаров с жителями, представителями управляющих организаций и ТСЖ, один видеосеминар с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, пять встреч с жителями города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | | | | | | 15 187,3 | - | - | 15 187,3 | - | 15 079,3 | - | - | 15 079,3 | - |  |
| 2.1. | Основное ме-роприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  | 15 187,3 | - | - | 15 187,3 | - | 15 079,3 | - | - | 15 079,3 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по ре-монту и содержанию линий на-ружного ос-вещения | увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | оплачены расходы потребления электрической энергии на уличное освещение в сумме 9 321,7 тыс. руб.;  установлено 263 светильника, заменена 931 лампа, подвешено 2 477 м самонесущего изолированного провода | январь | декабрь | 10 346,6 | - | - | 10 346,6 | - | 10 264,0 | - | - | 10 264,0 | - | 82,6 – в связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ре-монт объектов благоустройства | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по бла-гоустройству города | улучшение санитарного состояния территории города | В рамках заключенных контрактов выполнены работы по очистке территорий города от случайного мусора; вырубке поросли деревьев;  уборке мусора в скверах и парках, покосу сорной растительности, уборке опавших листьев, подметанию тротуаров, подготовке города к праздникам, озеленению, обрезке кустарника,  отловлено 100 безнадзорных животных | январь | декабрь | 4 840,7 | - | - | 4 840,7 | - | 4 815,3 | - | - | 4 815,3 | - | 25,4 – экономия при проведении процедур закупок |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | | | | | | 142 078,8 | 18 753,2 | 112 260,4 | 11 065,2 | - | 52 065,3 | 18 753,2 | 30 309,5 | 3 002,6 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  | 142 078,8 | 18 753,2 | 112 260,4 | 11 065,2 | - | 52 065,3 | 18 753,2 | 30 309,5 | 3 002,6 | - | Мероприятие выполнено частично |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Заключение муниципальных контрактов | наличие до-кументации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфрас-труктуры | проведена актуализация Программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012 – 2020 годы, утверж-денной решением Новошахтинской городской  Думы от 20.11.2012  № 381 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1.2. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Ввод объектов в эксплуатацию, завершение реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | завершены  работы по объекту «Реконструкция участков системы водоснабжения  г. Новошахтинска Ростовской области» | январь | декабрь | 19 289,4 | 18 753,2 | 399,3 | 136,9 | - | 19 214,8 | 18 753,2 | 382,7 | 78,9 | - | 74,6 − экономия по фактически выполненным работам на объекте и завершением авторского надзора на объекте в декабре 2023 года |
| 3.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Завершение капитального ремонта объекта ком-мунальной инфраструктуры | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | частично выполнены работы по объекту «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Но-вошахтинске Ростовской области» | январь | декабрь | 122 789,4 | - | 111 861,1 | 10 928,3 | - | 32 850,5 | - | 29 926,8 | 2 923,7 | - | 89 938,9 - в ходе выполнения работ подрядной организацией и детального изучения проектной документации были выявлены существенные ошибки, которые затрудняли строительно-монтажные работы на объекте |
| 3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с ин-дексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
| 3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-ком-мунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше ус-тановленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заключение договоров с ГУП РО «УРСВ»;  приведение размера платы граждан за коммунальные ус-луги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные ус-луги | снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | установлены уровни платежей граждан за услуги водоснабжения и водоотведения от экономически обоснованных тарифов | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | | | | | | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоуст-ройству кладбищ | приведение территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | на территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс. кв. м, проведены работы по уборке свалочных очагов и ветвей деревьев, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности, проведена валка аварийных деревьев, акарицидная обработка территорий кладбищ | январь | декабрь | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Содержание дорог к городским кладбищам | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорог к городским кладбищам | приведение в надлежащее состояние дорог к кладбищам | проведены работы по отсыпке дорог щебнем на восьми кладбищах города общей площадью 24 342 кв. м. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1.3. | Мероприятие. Доставка тел умерших (погибших), не имеющих суп-руга, близких родственников либо законного представителя умершего, личность которого не установлена, в городские морги | Заключение договоров на оказание услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | оказание ритуальных услуг | проведена доставка и захоронение 23 умерших, не имеющих близких родственников | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального  хозяйства» | | | | | | 39 523,6 | - | - | 39 523,6 | - | 39 456,9 | - | - | 39 456,9 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  | 39 523,6 | - | - | 39 523,6 | - | 39 456,9 | - | - | 39 456,9 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 5.1.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники | январь | декабрь | 39 261,4 | - | - | 39 261,4 | - | 39 194,7 | - | - | 39 194,7 | - | 66,7 − экономия по фактическим расходам |
| 5.1.2. | Мероприятие. Расходы на эксплуатацию зданий |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключен муниципальный контракт на уборку здания по пр. Лени-на, 8/21 | январь | декабрь | 262,2 | - | - | 262,2 | - | 262,2 | - | - | 262,2 | - |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | | | | | | 3 764,8 | - | - | 3 764,8 | - | 3 745,9 | - | - | 3 745,9 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий |  |  |  |  |  | 779,4 | - | - | 779,4 | - | 779,4 | - | - | 779,4 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Проведение закупок на выполнение работ | предупреждение лесных пожаров | выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км | январь | декабрь | 229,4 | - | - | 229,4 | - | 229,4 | - | - | 229,4 | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | Акт выполненных работ | улучшение санитарного состояния лесов | в границах земельного участка занятого городскими лесами с кадастровым номером [61:56:0000000:75](https://egrp365.org/reestr?egrp=61:56:0000000:75) (Сосновый Бор), проведен субботник с привлечением учащихся школы № 8, вывезено 12 т мусора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.3. | Мероприятие. Выполнение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйст-венного рег-ламента | Заключение контракта на выполнение работ | улучшение санитарного состояния лесов | разработан проект освоения лесов | январь | декабрь | 550,0 | - | - | 550,0 | - | 550,0 | - | - | 550,0 | - |  |
| 6.2. | Основное ме-роприятие. Организация мероприятий по охране ок-ружающей среды |  |  |  |  |  | 2 985,4 | - | - | 2 985,4 | - | 2 966,5 | - | - | 2 966,5 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.2.1. | Мероприятие. Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности | Акт выполненных работ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | в рамках Дней древонасаждений высажено 696 деревьев; 528 кустарников, более 1 124 м2 газонов.  Проведены тематические занятия по экологии, экологические субботники | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2.2. | Мероприятие. Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации | Статьи в СМИ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | размещены статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2.3. | Мероприятие. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | повышение экологической культуры населения, воспитание береж-ного отношения к при-роде | ликвидировано 139 несанкционированных свалок | январь | декабрь | 2 964,4 | - | - | 2 964,4 | - | 2 948,5 | - | - | 2 948,5 | - | 15,9 – эконо-мия от проведения торгов |
| 6.2.4. | Мероприятие. Предотвращение несанкционированного размещения отходов | Заключение муниципальных контрактов | повышение экологической культуры населения | заключен договор на обеспечение услуг связи фотоловушек | январь | декабрь | 21,0 | - | - | 21,0 |  | 18,0 | - | - | 18,0 | - | 3,0 – эконо-мия по фактическим расходам |
| 6.2.5. | Мероприятие. Обустройство (создание) мест (площадок) накоп-ления (в том числе раздель-ного накопле-ния) твердых коммунальных отходов и при-обретение контейнеров и/или бункеров для накоп-ления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | Заключение муниципальных контрактов | повышение экологической культуры населения | проведена инвентаризация контейнеров для смешанного и раздельного накопления твердых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов на 150 контейнерных площадках |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 207 339,7 | 18 753,2 | 112 260,4 | 76 326,1 | - | 117 074,3 | 18 753,2 | 330 309,55 | 68 011,6 | - | 90 265,4 |
|  |  | ответственный исполнитель программы − МКУ «УГХ» |  |  |  |  | 207 318,7 | 18 753,2 | 112 260,4 | 76 305,1, | - | 117 056,3 | 18 753,2 | 330 309,55 | 67 993,6 | - | 90 262,4 |
|  |  | участник – Администрация города |  |  |  |  | 21,0 | - | - | 21,0 | - | 18,0 | - | - | 18,0 | - | 3,0 |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2023

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, подпрограммы  программы | Объем ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено программой на весь  период реализации | | | | | предусмотрено программой  на 2023 год реализации | | | | | уточненный план ассигнований  на 2023 год | | | | | исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные ис-  точ-ники | фе-деральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная програм-ма города Новошахтинска «Обеспечение качест-венными жилищно-ком-мунальными услугами» | 1 611 758,9 | 419 776,0 | 303 812,5 | 887 830,1 | 340,3 | 207 339,7 | 18 753,2 | 112 260,4 | 76 326,1 | - | 207 339,7 | 18 753,2 | 12 260,4 | 76 326,1 | - | 117 074,3 | 18 753,2 | 30 309,5 | 68 011,6 | - | 90 265,4 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Ка-питальный ре-монт многоквартир-ных до-мов» | 42 099,1 | - | - | 42 099,1 | - | 5 217,8 | - | - | 5 217,8 | - | 5 217,8 | - | - | 5 217,8 | - | 5 159,5 | - | - | 5 159,5 | - | 58,3 − экономия по факту выполненных услуг |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство го-рода» | 325 323,0 | - | - | 325 323,0 | - | 15 187,3 | - | - | 15 187,3 | - | 15 187,3 | - | - | 15 187,3 | - | 15 079,3 | - | - | 15 079,3 | - | 108,0 – в связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Создание ус-ловий для обеспечения качест-венными коммунальными услугами населения города» | 782 972,7 | 418 767,2 | 303 791,9 | 60 413,6 | - | 142 078,8 | 18 753,2 | 12 260,4 | 11 065,2 | - | 142 078,8 | 18 753,2 | 12 260,4 | 11 065,2 | - | 52 065,3 | 18 753,2 | 30 309,5 | 3 002,6 | - | 90 013,5 − фактически не выполненные объемы работ |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий го-родских кладбищ» | 114 569,9 | - | - | 114 229,6 | 340,3 | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - | 1 567,4 | - | - | 1 567,4 | - |  |
| 1.5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-ком-мунального хо-зяйства города» | 300 438,0 | - | - | 300 438,0 | - | 39 523,6 | - | - | 39 523,6 | - | 39 523,6 | - | - | 39 523,6 | - | 39 456,9 | - | - | 39 456,9 | - | 66,7 − экономия по фактическим затратам |
| 1.6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ре-сурсов» | 46 356,2 | 1 008,8 | 20,6 | 45 326,8 | - | 3 764,8 | - | - | 3 764,8 | - | 3 764,8 | - | - | 3 764,8 | - | 3 745,9 | - | - | 3 745,9 | - | 19,0 – экономия от проведения торгов |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей программы,  подпрограмм программы | | | Обоснование отклонений значений  показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 г. | 2023 г. | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | | | | | | |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процент | 99,60 | 99,48 | 99,60 | Превышение показателя произошло по причине выбора управляющей компании в трех многоквартирных домах (ул. Крупская, 5, Прохладная, 51, Фонтанная, 49) по результатам проведения открытого конкурса |
| 2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | процент | 8,22 | 10,56 | 45,6 | Увеличение показателя произошла по результатом проведенной корректировки расчетов |
| 3. | Доля освещенных улиц города | процент | 44,5 | 43,4 | 77,0 | Превышение показателя произошло в связи с проведением инвентаризации улиц с одиночно установленными светильниками |
| 4. | Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов | процент | 75 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | | | | | | |
| 5. | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | человек | 1 400 | 1 400 | 1400 |  |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | | | | | | |
| 6. | Площадь городской территории, подлежащая санитарной уборке и содержанию | тыс.  кв. м | 750 | 800 | 800 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | | | | | | |
| 7. | Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | 3 | 2 | 2 |  |
| 8. | Доля потерь воды | процент | 53,3 | 40,0 | 54,93 | Причиной увеличения показателя явилось невы-ведение из эксплуатации водопроводных сетей, замененных на новые |
| 9. | Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением | процент | 40,0 | 41,0 | 41,0 |  |
| 10. | Доля котельных, работающих на газообразном топливе | процент | 80,0 | 71,0 | 84,0 | Превышение показателя произошло в связи с переводом двух котельных (ул. Коперника,Пичугина) на газ |
| 11. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процент | 8,10 | 8,05 | 13,0 | К увеличению показателя привело наличие ветхих тепловых сетей |
| 12. | Количество приобретаемой техники | единиц | 1 | -\* | -\* |  |
| 13. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | процент | 8,22 | 10,56 | 45,6 | Увеличение показателя произошло по результатом проведенной корректировки расчетов |
| Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | | | | | | |
| 14. | Территории городских кладбищ, подлежащие содержанию и благоустройству | кв. м | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 |  |
| Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | | | | | | |
| 15. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | процент | 0,53 | 0,53 | 0,53 |  |
| Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | | | | | | |
| 16. | Доля ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным | процент | 64,0 | 67,0 | 99,3 | За 2023 год выявлено 140 свалочных очагов, из которых ликвидировано 139. Показатель увеличен в связи с выделением средств на ликвидацию свалочных очагов |
| 17. | Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения города | процент | 14,60 | 14,66 | 14,66 |  |
| 18. | Лесистость территории города | процент | 8,7 | 7,5 | 7,5 |  |
| 19. | Наличие проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения | единиц | - | 1 | 1 |  |

\* Значение показателя на 2023 год не установлено

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов