АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2023  					 № 208                                 г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1236, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

Главы Администрации города					               М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 10.03.2023  № 208

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2022 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для минимизации ущерба, наносимого населению, природной среде чрезвычайными ситуациями (далее – ЧС) природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

проведено техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в образовательных организациях города, учреждениях культуры, отраслевых (функциональных) органах Администрации города, Комитете по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска и муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»);

выполнена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий восьми образовательных организаций Управления образования Администрации города Новошахтинска и трех учреждений Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска;

проведены работы по испытанию водовода и замене выключателей в здании Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска, оборудованы эвакуационные пожарные лестницы в четырех образовательных учреждениях и проведены профиспытания в 19 образовательных организациях Управления образования Администрации города Новошахтинска;

приобретены бензопила, шины, цепи и масло к ней, мотокоса, десять ранцевых лесных огнетушителей, шесть пожарных рукавов для АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

приобретены 17 огнетушителей для оснащения противопожарным оборудованием образовательных организаций Управления образования Администрации города Новошахтинска;

проведены мероприятия по оснащению пожарными гидрантами для водоразводящих сетей города и замене неисправных в количестве восьми штук;

проведены работы по установке 237 автономных пожарных дымовых извещателей по месту проживания 74 многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении (состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Новошахтинску, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города);

выполнен текущий ремонт автомобильной техники и оборудования АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» в целях бесперебойной работы АСФ при ликвидации последствий ЧС (происшествий);

обеспечены спецодеждой, обувью, услугами медосмотра и страхования от несчастных случаев и болезней спасатели АСФ;

приобретены 25 противогазов гражданских ГП-7Б для создания материальных запасов гражданской обороны;

проведены работы по гидроизоляции защитного сооружения (приобретено шесть технических дверей, две аптечки для защитного сооружения, два огнетушителя и сантехнические средства);

распространены памятки о мерах безопасности на водных объектах в количестве 587 экземпляров в целях повышения уровня безопасности на водных объектах города.

В целях обеспечения работы ЕДДС – «112» приобретены аккумуляторы для бесперебойного питания, два монитора, кресло, программное обеспечение ПАК «VipNet Coordinator», проведены работы по диагностике и ремонту оборудования цифровой IP АТС «Максиком», обеспечено предоставление услуг связи по каналам связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

По итогам реализации основного мероприятия «Пожарная безопасность»:

проведено обновление противопожарных полос, исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при возникновении ландшафтных пожаров протяженностью 40 км;

распространено 5 508 экземпляров наглядного агитационного материала по предупреждению пожаров;

через местные средства массовой информации проведено информирование населения о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, опубликовано 45 статей и заметок в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра»;

проведена 51 радиотрансляция через ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск», 23 публикации с размещением информации в сети «Интернет».

По основному мероприятию «Защита от чрезвычайных ситуаций» проведена работа по:

финансовому обеспечению бесперебойной деятельности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

дооснащению оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы АСФ;

улучшению учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

поддержанию в готовности системы оповещения населения города;

развитию ЕДДС – «112»;

созданию сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск;

текущему ремонту защитного сооружения;

созданию местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения и поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) личный состав спасателей принимал участие в девяти общегородских учениях и тренировках по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее  ̶  ГО и ЧС) в которых было задействовано 620 человек организаций участников.

Спасателями АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» произведено 1 220 оперативных выездов, в ходе которых осуществлялись аварийно-спасательные работы природного, техногенного характера и прочие. Спасен 41 человек.

Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2022 году проведено четыре плановых и четыре внеплановых заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – КЧС и ОПБ).

С целью обучения всех категорий населения в области ГО и РСЧС осуществлялась подготовка:

руководителей, должностных лиц, других специалистов ГО и РСЧС в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» и в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» (857 человек);

работающего населения, включая нештатные формирования гражданской обороны;

неработающего населения:

1) по месту жительства в учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС в виде просмотра учебных фильмов, бесед, на сходах населения и при проведении рейдов по асоциальным семьям, участие в тренировках по оповещению и эвакуации;

2) через средства массовой информации и официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет путем публикаций статей и заметок, радиовещаний информационных сообщений, интервью и выступлений руководителей и должностных лиц города, телевещаний, сообщений в стиле «Диктор», прокатом учебных фильмов и видеороликов о проведенных на территории города учениях, титров «Бегущая строка», репортажей с заседаний КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссии города Новошахтинска, устного информирования с использованием громкоговорящих устройств, установленных в местах массового пребывания людей;

3) обучающихся образовательных организаций города по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на основе базисных учебных планов.

В целях выполнения мероприятий, проводимых по оповещению населения на территории города Новошахтинска, и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения города, в 2022 году проведено шесть месячных, одна квартальная тренировки по оповещению населения муниципального образования «Город Новошахтинск» с применением региональной автоматизированной системы оповещения.

Для организации оповещения и доведения информации при угрозе или возникновении ЧС и выполнения мероприятий ГО в 2022 году проведены технические и организационные мероприятия. Охват населения техническими средствами оповещения составляет 89,4 процента (94,9 тыс. чел.).

Продолжаются работы по развитию сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе ЕДДС – «112» в режиме опытной эксплуатации.

Сегмент системы – «112» функционирует в режиме промышленной эксплуатации.

За отчетный период в ЕДДС – «112» на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило 51 890 звонков, среднее время обработки вызова составило 70 секунд.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах».

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности на воде» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» в период купального сезона и в осенне-зимний период 2022 года выполнены следующие мероприятия:

организован спасательный пост на Соколовском водохранилище (укомплектованный лодкой, медицинской аптечкой, палаткой, легким водолазным снаряжением, спасательными кругами, спасательными жилетами, биноклем и электромегафоном), с ограждением зоны купания граждан;

организованы совместные дежурства на пляже Соколовского водохранилища спасателей АСФ и казаков ГКО «Новошахтинское»;

организованы дежурства на водных объектах муниципального образования «Город Новошахтинск» должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах (постановление Администрации города от 12.05.2017 № 414 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории города Новошахтинска»);

организовано своевременное информирование всех общеобразовательных организаций города о возможных происшествиях на водных объектах с гибелью детей и направлены памятки «Правила безопасного поведения на водных объектах»;

проведены спасателями АСФ рейдовые мероприятия, с целью контроля обстановки на водных объектах с вручением памяток;

организовано информирование населения в средствах массовой информации (МБУ ТРК «Несветай», ООО «Редакция газеты «Знамя шахтера», ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск») а также через официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, о правилах поведения на водных объектах и мерах безопасности при купании;

проведена разъяснительная работа с детьми в школьных учреждениях посредством бесед, просмотров видеофильмов и распространения памяток по соблюдению мер безопасности на воде;

27 мая 2022 года дистанционно проведен «День безопасности на воде», в ходе которого подготовлен видеоролик о безопасности граждан на водных объектах, который размещен в средствах массовой информации (ТРК «Несветай», ООО «Интерфейс»), а также распространен в образовательных организациях и дошкольных учреждениях.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы, подпрограмм

программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2022 году характеризуются значениями четырех показателей, по которым плановые значения всех показателей превышены и выполнены на 100 процентов.

Фактические значения показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада АСФ в обеспечение безопасности населения от ЧС (происшествий), специалистов отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» в обучении населения, оперативных дежурных ЕДДС  ̶ «112» по приему вызовов от населения для оказания помощи пострадавшим и достижение цели программы за отчетный период.

Оценка степени достижения всех целевых показателей программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и внебюджетных средств, составляет 1,0

Объем плановых бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы в 2022 году составлял 41 071,9 тыс. руб., фактические расходы в 2022 году – 40 654,4 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2022 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как достигнуты целевые показатели программы в объёме 100 процентов, при этом процент освоения средств на ее реализацию 99,0 процентов, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Для повышения эффективности целевых показателей программы и выполнения достигнутых результатов усилить контроль и увеличить количество проводимых мероприятий по осуществлению проведения профилактических мер.

Управляющий делами

Администрации города  						         Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий,  мероприятий муниципальной программы

города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и об исполнении плана реализации

муниципальной программы за 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 42 308,1 | ‒ | ‒ | 41 021,9 | 1 286,2 | 42 290,6 | ‒ | ‒ | 41 004,4 | 1 286,2 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | в результате реализации мероприятий повышена защищенность от пожаров. Проведено обновление противопожарных полос исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при возникновении ландшафтных пожаров протяженностью 40 км | 01. 2022 | 12. 2022 | 13 926,4 | ‒ | ‒ | 13 896,4 | 30,0 | 13 908,9 | ‒ | ‒ | 13 878,9 | 30,0 | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | проведено 1 676 ежеквартальных и ежемесячных мероприятий технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре за отчетный период | 01. 2022 | 12. 2022 | 10 955,9 | ‒ | ‒ | 10 949,3 | 6,6 | 10 938,4 | ‒ | ‒ | 10 931,8 | 6,6 | 17,5 – в связи с отсутствием фактических затрат |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, установка (монтаж) автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обработку огнезащитным составом деревянных конструкций здания МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | повышение защищенности от пожаров | выполнена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий восьми образовательных организаций Управления образования Администрации города Новошахтинска, трех учреждений Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | 01. 2022 | 12. 2022 | 754,6 | ‒ | ‒ | 754,6 | ‒ | 754,6 | ‒ | ‒ | 754,6 | ‒ |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Заключение и исполнение договоров и иных документов на дооснащение противопожарным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | повышение защищенности от пожаров | для АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» приобретены бензопила, шины, цепи и масло к ней, мотокоса, десять ранцевых лесных огнетушителей, шесть пожарных рукавов; для оснащения противопожарным оборудованием образовательных организаций Управления образования Администрации города Новошахтинска приобретены 17 огнетушителей | 01. 2022 | 12. 2022 | 244,7 | ‒ | ‒ | 221,3 | 23,4 | 244,7 | ‒ | ‒ | 221,3 | 23,4 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности объектов пожарной защиты | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обеспечение пожарной безопасности объектов пожарной защиты | повышение защищенности от пожаров | за отчетный период по обеспечению пожарной безопасности объектов пожарной защиты заключен договор и выполнены работы по испытанию водовода и замене выключателей в здании УСЗН г. Новошахтинска, оборудованы эвакуационные пожарные лестницы в четырех образовательных организациях и проведены профиспытания в 19 образовательных организациях Управления образования Администрации города Новошахтинска | 01. 2022 | 12. 2022 | 1 871,7 | ‒ | ‒ | 1 871,7 | ‒ | 1 871,7 | ‒ | ‒ | 1 87,7 | ‒ |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Пропаганда пожарной безопасности | Заключение и исполнение договоров и иных документов на изготовление, приобретение и размещение материалов по пропаганде пожарной безопасности | повышение защищенности от пожаров | распространено 5 508 экземпляров наглядного агитационного материала по предупреждению пожаров, организовано 274 информирования населения о противопожарных мерах безопасности через СМИ и систему оповещения города | 01. 2022 | 12. 2022 | 100,0 | ‒ | ‒ | 100,0 | ‒ | 100,0 | ‒ | ‒ | 100,0 | ‒ |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Защита от чрезвычайных ситуаций (далее ‒ ЧС) | Подведение годовых итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее – АСФ) для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчер-ской службы и системы «112» (далее – ЕДДС – «112») и обучение населения | обеспечены и поддерживаются в готовности силы и средства АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), проведено совершенствование ЕДДС – «112» и обучение населения | 01. 2022 | 12. 2022 | 28 381,7 | ‒ | ‒ | 27 125,5 | 1 256,2 | 27 981,7 | ‒ | ‒ | 26 725,5 | 1 256,2 | Мероприятие выполнено, 400 – в связи с отсутствием фактических затрат |
| 1.2.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений учреждения | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» обеспечено финансовыми средствами | 01. 2022 | 12. 2022 | 17 397,7 | ‒ | ‒ | 16 887,7 | 510,0 | 16 997,7 | ‒ | ‒ | 16 487,7 | 510,0 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | достигнуто обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), в соответствии с установленными нормами оснащения | 01. 2022 | 12. 2022 | 1 277,5 | ‒ | ‒ | 792,5 | 485,0 | 1 277,5 | ‒ | ‒ | 792,5 | 485,0 |  |
| а) | мероприятие. Приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | заключение и исполнение договоров и иных документов на приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты |  | приобретено 18 комплектов обмундирования и обуви для спасателей | 01. 2022 | 12. 2022 | 257,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 257,0 | 257,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 257,0 |  |
| б) | мероприятие. Приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спасательных работ | заключение и исполнение договоров и иных документов на приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спасательных работ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | приобретены: бензин, автомасла, хозяйственные товары и услуги, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2022 | 12. 2022 | 915,8 | ‒ | ‒ | 792,5 | 123,3 | 915,8 | ‒ | ‒ | 792,5 | 123,3 |  |
| в) | мероприятие. Проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | заключение и исполнение договоров и иных документов на проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | приобретены запчасти для техники и оборудования, услуги по ремонту автомобилей и оборудования, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ | 01. 2022 | 12. 2022 | 104,7 | ‒ | ‒ | ‒ | 104,7 | 104,7 | ‒ | ‒ | ‒ | 104,7 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление ГО и ЧС» | Заключение и исполнение договоров и иных документов по улучшению учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС | для улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС приобретены услуги по созданию сайта с возможностью работы на ФИС ФРДО, изготовлена электронно-цифровая подпись | 01. 2022 | 12. 2022 | 18,7 | ‒ | ‒ | ‒ | 18,7 | 18,7 | ‒ | ‒ | ‒ | 18,7 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения ЧС (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | проведено своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | 01. 2022 | 12. 2022 | 1,2 | ‒ | ‒ | ‒ | 1,2 | 1,2 | ‒ | ‒ | ‒ | 1,2 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие. Создание материальных запасов гражданской обороны | Заключение и исполнение договоров и иных документов на создание материальных запасов гражданской обороны | обеспечение защиты населения города | для создание материальных запасов гражданской обороны приобретены 25 противогазов гражданских ГП-7Б | 12. 2022 | 12. 2022 | 81,2 | ‒ | ‒ | ‒ | 81,2 | 81,2 | ‒ | ‒ | ‒ | 81,2 |  |
| 1.2.6. | Мероприятие. Развитие ЕДДС – «112» | Обеспечение и поддержание высокой готовности ЕДДС – «112» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | для обеспечения совершенствования работы ЕДДС – «112» приобретены: аккумуляторы для ИБП, два монитора, офисное кресло, программное обеспечение ПАК «VipNet Coordinator», проведены работы по диагностике и ремонту оборудования цифровой IP АТС «Максиком», организована связь по каналам связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи | 01. 2022 | 12. 2022 | 4 717,1 | ‒ | – | 4 606,9 | 110,2 | 4 717,1 | ‒ | – | 4 606,9 | 110,2 |  |
| 1.2.7. | Мероприятие. Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обслуживание сегмента аппаратно-программ-ного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | в целях совершенствования системы «112» ежемесячно предоставлялись услуги по визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов | 01. 2022 | 12. 2022 | 3 335,0 | ‒ | – | 3 335,0 | – | 3 335,0 | ‒ | – | 3 335,0 | – |  |
| 1.2.8. | Мероприятие. Текущий ремонт защитного сооружения | Заключение и исполнение договоров и иных документов на текущий ремонт защитного сооружения | обеспечение защиты населения города | для оснащения защитного сооружения приобретено шесть технических дверей, две аптечки для защитного сооружения, два огнетушителя и сантехнические средства, проведены работы по гидроизоляции защитного сооружения | 01. 2022 | 12. 2022 | 1 553,3 | ‒ | – | 1 503,4 | 49,9 | 1 553,3 | ‒ | – | 1 503,4 | 49,9 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 50,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | ‒ | 50,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | ‒ |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение без-опасности на воде | Подведение итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | в результате реализации мероприятий в 2022 году несчастных случаев на водных объектах не зафиксировано | 01. 2022 | 12. 2022 | 50,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | ‒ | 50,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | ‒ | Мероприятие выполнено |
| 2.1.1. | Мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Заключение и исполнение договоров и иных документов на дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы для обеспечения безопасности на водных объектах | улучшение оперативных возможностей АСФ при предупреждении несчастных случаев и спасении людей на водных объектах | приобретены материальные запасы для улучшения оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | 01. 2022 | 12. 2022 | 50,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | ‒ | 50,0 | ‒ | ‒ | 50,0 | ‒ |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | Заключение и исполнение договоров и иных документов на проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | установлен баннер с тематикой по безопасности на водных объектах и десять аншлагов. Распространено 587 памяток, организовано информирование населения о правилах поведения на водных объектах, мерах безопасности через СМИ и систему оповещения города (28 информационных материалов) | 01. 2022 | 12. 2022 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Организация мероприятий по проведению купаний и безопасному нахождению граждан на водных объектах | Отсутствие несчастных случаев при проведении организации купаний на водных объектах города | повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | для повышения защищенности нахождения населения на водных объектах организованы мероприятия: по дежурству спасателей в летний период. Распространен среди учебных организаций города видеоролик о безопасности граждан на водных объектах, который размещен в средствах массовой информации (ТРК «Несветай», ООО «Интерфейс») | 01. 2022 | 12. 2022 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 42 358,1 | ‒ | ‒ | 41 071,9 | 1 286,2 | 41 940,6 | ‒ | ‒ | 40 654,4 | 1 286,2 | Х |
|  |  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | X | X | X | X | 28 750,1 | ‒ | ‒ | 27 463,9 | 1 286,2 | 28 350,1 | ‒ | ‒ | 27 063,9 | 1 286,2 | Х |
|  |  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 12 721,5 | ‒ | ‒ | 12 721,5 | ‒ | 12 721,5 | ‒ | ‒ | 12 721,5 | ‒ | Х |
|  |  | Отдел культуры Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 653,6 | ‒ | ‒ | 653,6 | ‒ | 637,6 | ‒ | ‒ | 637,6 | ‒ |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 24,0 | ‒ | ‒ | 24,0 | ‒ | 22,6 | ‒ | ‒ | 22,6 | ‒ | Х |
|  |  | Администрация города | X | X | X | X | 118,8 | ‒ | ‒ | 118,8 | ‒ | 118,8 | ‒ | ‒ | 118,8 | ‒ | Х |
|  |  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 90,1 | ‒ | ‒ | 90,1 | ‒ | 90,0 | ‒ | ‒ | 90,0 | ‒ | Х |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 2

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2022 год реализации | уточненный план ассигнований на 2022 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 395 310,5 | – | – | 386 681,1 | 8 629,4 | 42 358,1 | – | – | 41 071,9 | 1 286,2 | 42 358,1 | – | – | 41 071,9 | 1 286,2 | 41 940,6 | – | – | 40 654,4 | 1 286,2 | 417,5 – в связи с отсутствием фактических затрат |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 394 762,0 | – | – | 386 177,1 | 8 584,9 | 42 308,1 | – | – | 41 021,9 | 1 286,2 | 42 308,1 | – | – | 41 021,9 | 1 286,2 | 41 890,6 | – | – | 40 604,4 | 1 286,2 |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 548,5 | – | – | 504,0 | 44,5 | 50,0 | – | – | 50,0 | – | 50,0 | – | – | 50,0 | – | 50,0 | – | – | 50,0 | – |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 3

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению | единиц | 52 212 | 35 200 | 51 890 | В связи с введением в эксплуатацию сегмента системы «112» увеличилось число поступивших вызовов на номер «112» |
| 2. Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2. | Количество выездов АСФ на ликвидацию чрезвычайных ситуаций (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров | единиц | 1 119 | 930 | 1 309 | В связи с введением в эксплуатацию сегмента системы «112» и увеличением числа поступивших вызовов на номер «112», увеличилось количество выездов АСФ |
| 3. | Количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | человек | 962 | 850 | 857 | В связи со сменой кадрового состава сотрудников обучаемых учреждений увеличилось количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки |
| 3. Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 4. | Количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 101 | 170 | 234 | В рамках мероприятий по недопущению несчастных случаев на водных объектах в течение года увеличено количество профилактических мероприятий по работе с населением находящимся на водных объектах |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 4

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году по программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2022* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01. 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | – | 1 286,2 | – | – | – | 1 286,2 | – | 1 286,2 | – | 53,7 | 845,6 | 386,9 | – |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | – | 1 286,2 | – | – | – | 1 286,2 | – | 1 286,2 | – | 53,7 | 845,6 | 386,9 | – |
| 2. Муниципальные автономные учреждения |
|  | Итого по автономным учреждениям | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Всего | – | 1 286,2 | – | – | – | 1 286,2 | – | 1 286,2 | – | 53,7 | 845,6 | 386,9 | – |

### * остаток средств на начало отчетного года;

### ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов