АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2015				                 № 350             		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Защита населения и территории города от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бондаренко.

Мэр города                                                                                                       И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска

«Управление по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 10.04.2015 № 350

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2014 год (далее – отчет)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – программа), в том числе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы, достигнутые за 2014 год.

По подпрограмме № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – ЧС) проделана следующая работа:

- проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- частично оплачена поставка и установка автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Для выполнения основного мероприятия – пожарная безопасность в отчетном периоде:

- приняты пять нормативных-правовых актов в области пожарной безопасности;

- организована работа по пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности через учебно-консультационные пункты гражданской обороны (далее – ГО) и ЧС, обучено 2 190 человек;

- размещены на информационных щитах плакаты по противопожарной тематике в количестве четырех штук;

- проведена очистка полос отвода автомобильных дорог от сухой растительности и иных горючих материалов протяженностью 169,6 км;

- проведено обновление противопожарных полос исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при загорании сухой растительности – 12 км, исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при возникновении лесных пожаров – 28 км;

- проведено 156 сходов с жителями города по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск», которыми охвачено 3 286 человек;

- распространено 6 280 экземпляров наглядного агитационного материала по предупреждению пожаров.

Рабочей группой по организации профилактической работы среди населения по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в быту проведены:

- профилактические беседы с 524 многодетными семьями, охвачено 2 318 человек, из них 1 871 ребенок;

- профилактические беседы с 134 семьями, ведущими асоциальный образ жизни, охвачено 371 человек, из них 157 детей;

- распространено 12 118 экземпляров наглядной агитации на противопожарную тематику.

Через местные средства массовой информации велось постоянное информирование населения по соблюдению первичных мер пожарной безопасности:

- опубликованы статьи и заметки в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и общественно-политической газете «Ориентир-10» - 100;

- организованы выступления по телевидению – 27;

- проведены трансляции через ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск» - 96, и радиобеседы – 7.

По основному мероприятию подпрограммы «Защита от чрезвычайных ситуаций» проведена работа:

- по финансовому обеспечению бесперебойной деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»);

- по дооснащению оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы аварийно-спасательного формирования (далее – АСФ);

- по улучшению учебной и материально-технической базы отдела подготовки;

- по поддержанию в готовности системы оповещения населения города;

- по созданию материальных запасов ГО;

- по развитию единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС).

В целях обеспечения и поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) проведено 117 учений и тренировок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – ГО и ЧС) в которых задействовано 9 104 человека. Провели два городских соревнования постов радиационного и химического наблюдения ГО и санитарных постов ГО, в которых участвовали 75 человек из 21 организации города.

При реализации мероприятия по дооснащению оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы АСФ приобретены:

- комплект «Пневмопластырь» для спасения пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях;

- фены технические и тепловая пушка с гибким шлангом для проведения аварийно-восстановительных работ при низких температурах;

- компрессор мобильный для заправки сжатым воздухом баллонов к дыхательным аппаратам, которые используются спасателями в среде с превышением предельно-допустимой концентрации аварийно-химически опасных веществ;

- грузовой автомобиль ЗИЛ-ММЗ 554 бывший в употреблении;

- обувь форменная и перчатки рабочие для спасателей.

Спасателями АСФ при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» произведено 1 043 оперативных выезда, в ходе которых осуществлялись аварийно-спасательные работы природного, техногенного характера и прочие. Оказана помощь     4 320 гражданам, из них: пострадавших – 173 человека, спасенных – 166 человек.

Общегородские учения, тренировки, специальные учения проведены:

- 27 февраля 2014 года – штабная тренировка с органами управления, экстренными оперативными службами, дежурно-диспетчерскими службами по теме: «Организация работы органов управления, сил муниципального звена областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-  лее – МЗ ОП РСЧС), дежурно-диспетчерских служб по прогнозированию возможной обстановки, обмену информацией и реагированию на возникновение ЧС при прохождении паводковых вод на территории города»;

- 24 апреля 2014 года - командно-штабное учение по теме «Действия должностных лиц органов управления, сил МЗ ОП РСЧС по организации защиты населения и территорий при возникновении ЧС, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами»;

- 24 апреля 2014 года - штабная тренировка с органами управления, экстренными оперативными службами, дежурно-диспетчерскими службами по теме: «Организация взаимодействия органов управления, сил МЗ ОП РСЧС и дежурно-диспетчерских служб при возникновении лесных и ландшафтных пожаров на территории города и принятию мер по защите населения»;

- 04 июня 2014 года – командно-штабное учение по теме: «Действия органов управления и сил МЗ ОП РСЧС при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера, защите населения и территории города. Перевод ГО в высшие степени готовности»;

- 04 июня 2014 года – тактико-специальное учение с АСФ на тему: «Организация аварийно-спасательных работ в ходе ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера на территории города»;

- 04 октября 2014 года – всероссийская тренировка по ГО на тему: «Организация выполнения мероприятий по ГО при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновения ЧС»;

- 18 декабря 2014 года – штабная тренировка с органами управления, экстренными оперативными службами, дежурно-диспетчерскими службами на тему: «Работа должностных лиц органов управления МЗ ОП РСЧС при возникновении ЧС, связанных с нарушениями систем жизнеобеспечения населения города в осенне-зимний период».

Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2014 году проведены четыре плановых заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – КЧС и ОПБ), шесть внеочередных заседаний и четыре заседания рабочих групп.

Для улучшения учебной и материально-технической базы отдела подготовки в рамках реализации мероприятия программы, приобретены индикаторные трубки для обучения начальников постов радиационного и химического наблюдения при использовании войскового прибора химической разведки.

С целью обучения всех категорий населения в области ГО и ЧС осуществлялась подготовка:

- руководителей, должностных лиц, других специалистов ГО и ЧС в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно–методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» и в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» (537 человек);

- работающего населения, включая нештатные АСФ, (16 262 человека);

- неработающего населения:

1) по месту жительства в учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС в виде лекций, просмотра учебных фильмов, бесед на сходах населения и при проведении рейдов по асоциальным семьям, участие в тренировках по оповещению и эвакуации (всего –        2 690 человек);

2) через средства массовой информации и официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет публикацией статей и заметок, радиовещание информационных сообщений, интервью и выступления руководителей и должностных лиц города, телевещание, сообщения в стиле «Диктор», прокат учебных фильмов и видеороликов о проведенных на территории города учениях, титры «Бегущая строка», репортажи с заседаний КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссии города Новошахтинска, устное информирование с использованием громкоговорящих устройств, установленных в местах массового пребывания людей (49 464 человека);

3) обучающихся в организациях общего среднего и начального, среднего и высшего профессионального образования проводилась по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на основе базисных учебных планов (3 899 человек).

В целях выполнения мероприятий, проводимых по оповещению населения на территории города Новошахтинска в 2014 году и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения города:

- разработан План организационно-технических мероприятий муниципального образования «Город Новошахтинск» по оповещению населения, предприятий, учреждений и их работников на 2014 год;

- проведено восемь месячных, одна квартальная и одна годовая тренировки по оповещению населения муниципального образования с применением региональной автоматизированной системы оповещения;

- совместно с Новошахтинским линейно-техническим цехом Новочерскасского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Ростовского филиала ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (далее - Новошахтинского ЛТЦ Новочеркасского ЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком») и филиалом     ОАО «Донэнерго» - Новошахтинские межрайонные электрические сети осуществлялось проведение плановых и внеплановых проверок технического состояния системы оповещения с привлечением представителей организаций, на которых установлены элементы системы оповещения;

- определен порядок взаимодействия при передаче сигналов оповещения и речевой информации оперативным дежурным ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск», дежурным усиленного пункта Новошахтинского ЛТЦ Новочеркасского ЦТЭТ Ростовского филиала ОАО «Ростелеком», дежурным видеоинженером муниципального бюджетного учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (далее – МБУ ТРК «Несветай»), корреспондентами ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск»;

- осуществлялась подготовка оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» по передаче сигналов оповещения.

Для организации оповещения и доведения информации об угрозе или возникновении ЧС и выполнения мероприятий ГО применяются технические средства связи для информирования и организационные мероприятия. Охват населения техническими средствами оповещения составляет 91,0% (101,47 тыс. чел.). Охват населения организационными мероприятиями по оповещению составляет 9,0% (10,01 тыс. чел.).

В целях развития системы оповещения муниципального образования «Город Новошахтинск»:

- заключены соглашения о порядке обмена, использования информации и взаимодействия в области ведения комплексного мониторинга и прогнозирования ЧС на территории города Новошахтинска между МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» и организациями, расположенными на территории города;

- разработаны и согласованы инструкции по организации информационного обмена и взаимодействию между оперативным дежурным ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» и дежурно-диспетчерскими службами города.

Приобретение комплектов индивидуальных медицинских гражданской защиты реализовало выполнение мероприятия по созданию материальных запасов ГО.

В рамках реализации мероприятия по развитию ЕДДС приобретены стройматериалы и проведены ремонтные работы в помещении и серверной ЕДДС, а также системы «112».

За отчетный период на номер экстренного вызова «112» поступило 11 838 вызовов, в том числе передано в другие службы города Новошахтинска – 3 680, проведено консультаций по телефону – 8 158.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах».

Для обеспечения основного мероприятия – обеспечение безопасности на воде на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» в период купального сезона и в осенне-зимний период 2014 года выполнены следующие мероприятия:

- организованы совместные дежурства на пляже Соколовского водохранилища спасателей АСФ, сотрудников Отдела МВД России по г. Новошахтинску и казаков ГКО «Новошахтинское»;

- организованы дежурства на водных объектах муниципального образования «Город Новошахтинск» должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах (постановление Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области»);

- МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» был укомплектован спасательный пост из спасателей АСФ на Соколовском водохранилище (лодкой, медицинской аптечкой, палаткой, легким водолазным снаряжением, спасательными кругами, спасательными жилетами, биноклем и электромегафоном), произведено ограждение зоны купания граждан;

- МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано своевременное информирование всех общеобразовательных организаций о происшествиях на водных объектах с гибелью детей;

- во все общеобразовательные организации города были направлены памятки «Правила безопасного поведения на водных объектах»;

- Управлением образования Администрации города в целях предотвращения несчастных случаев с гибелью детей на воде были проведены профилактические мероприятия в общеобразовательных организациях города;

- Администрацией города Новошахтинска инициировано проведение тренерами-преподавателями по плаванию муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №3 города Новошахтинска обучающих занятий с детьми по плаванию на пляже Соколовского водохранилища в летний период;

- МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» был инициирован и проведен совместный рейд с участием спасателей АСФ, государственных инспекторов Багаевского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ростовской области» и представителей Отдела МВД России по г. Новошахтинску с целью выявления случаев нарушения использования технических плавсредств;

- спасателями АСФ проводилось информирование отдыхающих на пляже Соколовского водохранилища в летний период и осенне-зимний период о правилах безопасного поведения на воде посредством громкой связи;

- МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано информирование населения в средствах массовой информации (МБУ ТРК «Несветай», МП «Редакция газеты «Знамя Шахтера», газета «Ориентир - 10», ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск»), а также через официальный сайт Администрации город Новошахтинска в сети Интернет, о правилах поведения на водных объектах и мерах безопасности при купании;

- отделом подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» в летний период была проведена разъяснительная работа с детьми в пришкольных лагерях посредством бесед, просмотров видеофильмов и распространения памяток по соблюдению мер безопасности на воде.

В 2014 году в области ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах принято 25 постановлений Администрации города.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, в том числе основные мероприятия и мероприятия подпрограмм в разрезе подпрограмм муниципальной программы, достигнуты и выполнены за отчетный год в полном объеме. Запланированных и недостигнутых результатов, нереализованных основных мероприятий нет.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году, приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по 4 показателям (индикаторам) в течение реализации программы в 2014 году.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий программы.

Фактические значения показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада АСФ в обеспечение безопасности населения от ЧС (происшествий), специалистов отдела подготовки в обучении населения, оперативных дежурных ЕДДС по приему вызовов от населения на номер «112» для оказания помощи пострадавшим и достижение цели программы за отчетный период.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения достижения целевых показателей (индикаторов) программы в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию от 80% до 100% – программа (подпрограмма) считается эффективной.

Поскольку все приведенные показатели эффективности программы более 100% и превышают плановые показатели, а также плановые затраты ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) и ее кассовое исполнение соответствует 100%, программа за отчетный период является эффективной.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по муниципальной программе приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2014 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 7 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий в 2014 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города Новошахтинска от 07.02.2014 № 134 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 31.03.2014 № 391 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 24.04.2014 № 527 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (в редакции от 31.03.2014 №391);

постановлением Администрации города Новошахтинска от 25.07.2014 № 918 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 31.12.2014 № 1632 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1319».

Общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов осуществляется на официальном сайте в разделе «Общественная экспертиза».

VI. Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период нет.

Управляющий делами

Администрации города  							                Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах», за 2014 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 1.1. | Пожарная безопасность | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Повышение защищенности от пожаров | Повышение защищенности от пожаров, в результате проведенной в течении 2014 года разъяснительной работы с населением и доведение противопожарной информации через средства массовой информации |  |
| 1.1.1. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Проведение технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Проведено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре за 12 месяцев 2014 года |  |
| 1.1.2. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Ведущий инженер по пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Маврин В.А. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре в здании МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре в здании МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |  |
| 1.2. | Защита от ЧС | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Воищева Н.И. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Обеспечение и под-держание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование ЕДДС, системы «112» и обучения населения | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование ЕДДС, системы «112» и обучения населения. Увеличение выполнения количества выездов АСФ на ликвидацию ЧС (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров. Увеличение количества обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки |  |
| 1.2.1. | Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Главный бухгалтер МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Миленина Н.И. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений учреждения | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений учреждения |  |
| 1.2.2. | Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техни-ческой базы АСФ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Обеспечение и под-держание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) |  |
| 1.2.2.1. | Приобретение комплекта «Пневмо-пластырь» | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Приобретение специального оборудования спасателям АСФ | Приобретено специальное оборудование спасателям АСФ |  |
| 1.2.2.2. | Приобретение фенов технических, 2 шт. | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Февраль 2014 года | Февраль 2014 года | Февраль 2014 года | Февраль 2014 года | Приобретение специального оборудования спасателям АСФ | Приобретено специальное оборудование спасателям АСФ |  |
| 1.2.2.3. | Приобретение дизельной тепловой пушки с гибким шлангом, 1 шт. | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Февраль 2014 года | Февраль 2014 года | Февраль 2014 года | Февраль 2014 года | Приобретение специального оборудования спасателям АСФ | Приобретено специальное оборудование спасателям АСФ |  |
| 1.2.2.4. | Приобретение комп-рессора мобильного, 1 шт. | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Приобретение специального оборудования спасателям АСФ | Приобретено специальное оборудование спасателям АСФ |  |
| 1.2.2.5. | Приобретение обуви форменной для спасателей | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Оснащение спасателей АСФ обмундированием | Спасатели АСФ оснащены обмундированием |  |
| 1.2.2.6. | Приобретение б/у грузового автомобиля ЗИЛ-ММЗ 554 | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Октябрь 2014 года | Октябрь 2014 года | Октябрь 2014 года | Октябрь 2014 года | Приобретение авто-мобильной техники спасателям АСФ | Приобретена автомобильная техника спасателям АСФ |  |
| 1.2.2.7. | Приобретение перчаток рабочих | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Полока Г.А. | Ноябрь 2014 года | Ноябрь 2014 года | Ноябрь 2014 года | Ноябрь 2014 года | Оснащение спасателей АСФ обмундированием | Спасатели АСФ оснащены обмундированием |  |
| 1.2.3. | Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | Начальник отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Кинах В.А. | Апрель 2014 года | Апрель 2014 года | Апрель 2014 года | Апрель 2014 года | Обеспечение наглядными пособиями учебного процесса по вопросам ГО и ЧС отдел подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности | Обеспечен наглядными пособиями – индикаторными трубками учебный процесс по вопросам ГО и ЧС отдел подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности |  |
| 1.2.4. | Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Ведущий инженер по ЧС МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Прасковина Е.Н. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) |  |
| 1.2.4.1. | Оплата услуг по СМС-рассылке | Ведущий инженер по ЧС МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Прасковина Е.Н. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Проведение проверки системы оповещения города с рассылкой СМС-сообщений об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | Проведены проверки системы оповещения города с рассылкой СМС-сообщений об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) за 12 месяцев 2014 года |  |
| 1.2.4.2. | Оплата интернет-услуг | Старший оперативный дежурный МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Бароян Р.П. | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | Проведение конференцсвязи с ЦУКС | Проведение конференц-связи с ЦУКС за 12 месяцев 2014 года |  |
| 1.2.5. | Создание материальных запасов ГО | Ведущий инженер инженерно-технических мероприятий МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Демьяненко Н.Е. | Апрель 2014 года | Апрель 2014 года | Апрель 2014 года | Апрель 2014 года | Создание материальных запасов ГО на территории защитного сооружения | Приобретены 12 комплектов индивидуальные медицинские гражданской защиты, в результате чего созданы материальные запасы ГО на территории защитного сооружения |  |
| 1.2.6. | Развитие ЕДДС | Старший оперативный дежурный МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» - Бароян Р.П. | Апрель 2014 года | Апрель 2014 года | Апрель 2014 года | Апрель 2014 года | Проведено совершенствование ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» и системы «112» | При помощи приобретенных стройматериалов оборудовано помещение и серверная ЕДДС и системы «112», подготовлены нормативные документы по совершенствованию ЕДДС муниципального образования «Город Новошахтинск» и системы «112» |  |
| … | … |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 2

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах», за 2014 год

Информация

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации  муниципальной программы  в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014* | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01.2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Бюджетное учреждение |
| Прием обращений граждан единой дежурно-диспетчерской службой по телефону «112», оказание консультационной помощи, вызов и организация взаимодействия служб экстренного реагирования (человек) | 0 | 8 500 | 2 093,9 | 8 500 | 2 093,9 |  | 11 838 | 2 093,9 | 0 |
| Подготовка, переподготовка, обучение в отделе подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности (человеко/ часы) | 0 | 26 620 | 2 070,5 | 26 620 | 2 070,5 |  | 28 454 | 2 070,5 | 0 |
| Проведение работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) силами и средствами аварийно-спасательного формирования (человеко/ часы) | 0 | 4 500 | 11 549,5 | 4 500 | 11 520 |  | 15 686 | 11 512,2 | 0 |
| Всего | 0 |  | 15 713,9 |  | 15 684,4 |  |  | 15 676,6 | 0 |

## * остаток средств на начало отчетного года

## ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах», за 2014 год

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) программы

| № п/п | Наименование показателя (П) | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Значения базовых показателей (используемых в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество выездов АСФ на ликвидацию ЧС (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров | проценты | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П = Ф *100% Пз При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно»; меньше 100 оценивается «неэффективно», П=(1005/762)*100%=131,9%, П≥100% - эффективно | Фактическое значение показателя Ф - количество выездов АСФ на ликвидацию ЧС и происшествий и оказание помощи при тушении пожаров в 2014 году – 1 005 |
|  |  |  |  | Значение показателя Пз - 762 |
| 2. | Количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах | проценты | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П = Ф *100% Пз При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно»; меньше 100 оценивается «неэффективно» П=(38/36)*100%=105%, П≥100% - эффективно | Фактическое значение показателя Ф - количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах в 2014году - 38 |
|  |  |  |  | Значение показателя Пз - 36 |
| 3. | Количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки | человек | Показатель определяется согласно ежегодному плану обучения отдела подготовки 1165>1089-эффективно | Фактический показатель – 1 165 Базовый показатель – 1 089 человек |
| 4. | Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению | проценты | Расчет показателя П осуществляется по формуле: П = Ф *100% Пз При значении П: равно и больше 100 оценивается «эффективно»; меньше 100 оценивается «неэффективно» П=(11838/8500)*100%=139,3%, П≥100% - эффективно | Фактическое значение показателя Ф - количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению в 2014году – 11 838 |
|  |  |  |  | Значение показателя Пз – 8 500 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах», за 2014 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур,

### при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Защита от ЧС | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | 3,9 | 3,9 |
| 2. | Всего |  |  | 3,9 | 3,9 |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                              Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 6

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города от

### чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», за 2014 год

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по муниципальной программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование Муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01. 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | матери-альные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 0 | 564,2 | 564,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,2 | 0 | 165,2 | 208,1 | 190,9 | 0 |
| 1.2. | Итого по бюджетным учреждениям | 0 | 564,2 | 564,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,2 | 0 | 165,2 | 208,1 | 190,9 | 0 |
|  | 2. Муниципальные автономные учреждения |
| 2.1. | Итого по автономным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего | 0 | 564,2 | 564,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,2 | 0 | 165,2 | 208,1 | 190,9 | 0 |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 7

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах», за 2014 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению | единиц | 9 664 | 8 500 | 11 838 | Увеличение обращений, в связи с нахождением граждан Украины на территории города Новошахтинска, вынужденно покинувших территорию Украины |
| Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2. | Количество выездов АСФ на ликвидацию ЧС (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров | единиц | 811 | 762 | 1 005 | Увеличение выездов, в связи с до-ставкой гуманитарной помощи гражданам Украины, временно проживающим на территории города Новошахтинска, вынужденно покинувших территорию Украины |
| 3. | Количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки | человек | 1 144 | 1 089 | 1 165 | Увеличение количества слушателей, в связи с дополнительно заключенным договором на образовательные услуги |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 4. | Количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 36 | 38 | 38 |  |
| ... |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов