АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022   				  № 269			    г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018          № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1236, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города                                                         С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2022  № 269

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» за 2021 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для минимизации ущерба, наносимого населению, природной среде чрезвычайными ситуациями (далее – ЧС) природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

проведено техническое обслуживание автоматических пожарных сигнализаций, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в образовательных организациях города, учреждениях культуры, отраслевых (функциональных) органах Администрации города, Комитете по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска и муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайными ситуациям» (далее – МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»);

в здании Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска установлены противопожарные двери;

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» приобретены противогаз шланговый, семь огнетушителей;

проведены мероприятия по оснащению 15 пожарными гидрантами для водоразводящих сетей города и замены неисправных;

проведены работы по установке 207 пожарных дымовых извещателей по месту проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении (состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Новошахтинску, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города), охвачено 67 семей;

в целях бесперебойной работы АСФ при ликвидации последствий ЧС (происшествий) выполнен текущий ремонт автомобильной техники и оборудования АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

приобретены: моторная алюминиевая лодка, автомобильный прицеп для перевозки плавсредств для оснащения АСФ;

спасатели АСФ обеспечены спецодеждой, обувью, услугами медосмотра и страхования от несчастных случаев и болезней спасателей;

проведено обучение 15 спасателей по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте»;

для создание материальных запасов гражданской обороны приобретены: 23 комплекта индивидуальных противохимических пакетов, 23 комплекта индивидуальных противоожоговых;

для работы ЕДДС – «112» приобретены ноутбук, два офисных кресла, а также заключен договор и оплачены услуги связи по предоставлению каналов связи VPN MPLS на основе волоконно-оптических линий связи, в рамках развития системы – 112;

для обеспечения защиты населения города заключен и исполнен договор на изготовление сметы по работам гидроизоляции защитного сооружения;

на пополнение местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций приобретено: 25 шт. подушек, стройматериалы, медицинские средства и изделия, медикаменты, 6 573 л бензина Аи-92, 5 815 л дизтоплива, индивидуальные рационы питания 204 шт., 68 комплектов металлической посуды, пять чайников, десять ведер, 30 шт. мыла хозяйственного, 12 кг стирального порошка;

в целях повышения уровня безопасности на водных объектах города распространены памятки о мерах безопасности на водных объектах в количестве 550 экземпляров.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм программы,

а также сведения о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

По итогам реализации основного мероприятия «Пожарная безопасность»:

проведено обновление 40 км противопожарных полос исключающих возможность переброски огня на жилой сектор при возникновении ландшафтных пожаров;

распространено 5 271 экземпляр наглядного агитационного материала по предупреждению пожаров;

опубликовано 60 статей и заметок в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра»;

проведено 112 радиотрансляций через ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск», 32 радиобеседы муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска.

По основному мероприятию «Защита от чрезвычайных ситуаций» проведена работа по:

финансовому обеспечению бесперебойной деятельности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

дооснащению оборудованием, снаряжением и улучшению материально-технической базы АСФ;

улучшению учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

поддержанию в готовности системы оповещения населения города;

развитию ЕДДС – «112»;

созданию сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск»;

текущему ремонту защитного сооружения;

созданию местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения и поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) личный состав спасателей принимал участие в девяти общегородских учениях и тренировках по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее  ̶  ГО и ЧС) в которых было задействовано 620 человек.

Спасателями АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» произведено 1 220 оперативных выездов, в ходе которых осуществлялись аварийно-спасательные работы природного, техногенного характера и прочие. Спасено 33 человека.

Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в 2021 г. проведено пять плановых заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Новошахтинск» (далее – КЧС и ОПБ).

С целью обучения всех категорий населения в области ГО и РСЧС осуществлялась подготовка:

руководителей, должностных лиц, других специалистов ГО и РСЧС в государственном казенном учреждении Ростовской области «Учебно-методи-ческий центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» и в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» (962 человека);

работающего населения, включая нештатные формирования гражданской обороны (14 016 человек);

неработающего населения:

1) по месту жительства в учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС в виде просмотра учебных фильмов, бесед, на сходах населения и при проведении рейдов по асоциальным семьям, участие в тренировках по оповещению и эвакуации      (80 920 человек);

2) через средства массовой информации и официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет путем публикаций статей и заметок, радиовещаний информационных сообщений, интервью и выступлением руководителей и должностных лиц города, телевещанием, сообщений в стиле «Диктор», прокатом учебных фильмов и видеороликов о проведенных на территории города учениях, титров «Бегущая строка», репортажей с заседаний КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссии города Новошахтинска, устного информирования с использованием громкоговорящих устройств, установленных в местах массового пребывания людей;

3) обучающихся образовательных организаций города по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» на основе базисных учебных планов (10 527 человек).

В целях выполнения мероприятий, проводимых по оповещению населения на территории города Новошахтинска, и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения города, в 2021 г.:

проведено восемь месячных, три квартальных и одна годовая тренировки по оповещению населения муниципального образования «Город Новошахтинск» с применением региональной автоматизированной системы оповещения.

Для организации оповещения и доведения информации при угрозе или возникновении ЧС и выполнения мероприятий ГО применяются технические и организационные мероприятия. Охват населения техническими средствами оповещения составляет 89,4 процента (94,9 тыс. чел.). Охват населения организационными мероприятиями по оповещению составляет 10,6 процента (10 тыс. чел.).

Продолжаются работы по развитию сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе ЕДДС – «112» в режиме опытной эксплуатации.

Сегмент системы – «112» функционирует в режиме промышленной эксплуатации.

За отчетный период в ЕДДС – «112» на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» поступило 52 212 звонков, среднее время обработки вызова составило 70 секунд.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах».

По основному мероприятию «Обеспечение безопасности на воде» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» в период купального сезона и в осенне-зимний период 2021 г. выполнены следующие мероприятия:

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» организован спасательный пост на Соколовском водохранилище (укомплектованный лодкой, медицинской аптечкой, палаткой, легким водолазным снаряжением, спасательными кругами, спасательными жилетами, биноклем и электромегафоном), с ограждением зоны купания граждан;

организованы совместные дежурства на пляже Соколовского водохранилища спасателей АСФ и казаков ГКО «Новошахтинское»;

организованы дежурства на водных объектах муниципального образования «Город Новошахтинск» должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, (постановление Администрации города от 12.05.2017 № 414 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории города Новошахтинска»);

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано своевременное информирование всех общеобразовательных организаций города о возможных происшествиях на водных объектах с гибелью детей и были направлены памятки «Правила безопасного поведения на водных объектах»;

спасателями АСФ проводились рейдовые мероприятия, с целью контроля обстановки на водных объектах с вручением памяток;

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» было организовано информирование населения в средствах массовой информации (МБУ ТРК «Несветай», ООО «Редакция газеты «Знамя шахтера», ООО «Интерфейс» «Дорожное радио г. Новошахтинск»), а также через официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, о правилах поведения на водных объектах и мерах безопасности при купании;

отделом подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС проведена разъяснительная работа с детьми в школьных учреждениях посредством бесед, просмотров видеофильмов и распространения памяток по соблюдению мер безопасности на воде;

28 мая 2021 г. был дистанционно проведен «День безопасности на воде», в ходе которого подготовлен видеоролик о безопасности граждан на водных объектах, размещенный в средствах массовой информации (ТРК «Несветай», ООО «Интерфейс»), а также распространен на базе образовательных организаций и дошкольных учреждений. Всего в данном мероприятии приняло участие 622 человека обучающихся образовательных организаций и 1 860 человек дошкольных учреждений города.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стала пандемия COVID – 19.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы, подпрограмм

программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении  № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 г. характеризуются значениями четырех показателей, по которым плановые значения трех показателей превышены, а один выполнен на 59,4 процента.

Фактические значения показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада АСФ в обеспечение безопасности населения от ЧС (происшествий), специалистов отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» в обучении населения, оперативных дежурных ЕДДС  ̶  «112» по приему вызовов от населения для оказания помощи пострадавшим и достижению цели программы за отчетный период.

Оценка степени достижения трех целевых показателей программы составила 100 процентов, одного – 59,4 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,0 (3/3).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составлял 34 532,2 тыс. руб., фактические расходы в 2021 г.  – 33 927,0 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города составляет 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как достигнуты целевые показатели программы, выполнены от 80 до 90 процентов и при этом процент освоения средств на ее реализацию не ниже 80, – программа считается умеренно эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Для повышения эффективности целевого показателя программы и выполнения достигнутого результата по количеству выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» усилить контроль и увеличить количество проводимых мероприятий по осуществлению проведения профилактических мер по безопасности на водных объектах.

Управляющий делами

Администрации города  						         Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий,  мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» и об исполнении плана реализации

муниципальной программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2021 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 35 816,8 | ‒ | ‒ | 34 493,2 | 1 323,6 | 35 191,5 | ‒ | ‒ | 33 888,0 | 1 303,5 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | в результате реализации мероприятий повышена защищенность от пожаров | 01. 2021 | 12. 2021 | 10 710,2 | ‒ | ‒ | 10 703,6 | 6,6 | 10 695,9 | ‒ | ‒ | 10 689,3 | 6,6 | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | повышение защищенности от пожаров | проведено 1 676 ежеквартальных и ежемесячных мероприятий технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре за 2021 год | 01. 2021 | 12. 2021 | 10 120,6 | ‒ | ‒ | 10 114,0 | 6,6 | 10 107,3 | ‒ | ‒ | 10 100,7 | 6,6 | 13,3 –в связи с отсутствием фактических затрат |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, установка (монтаж) автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обработку огнезащитным составом деревянных конструкций здания МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | повышение защищенности от пожаров | в июле 2021 г. проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций здания МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 01. 2021 | 12. 2021 | 41,3 | ‒ | ‒ | 41,3 | ‒ | 41,3 | ‒ | ‒ | 41,3 | ‒ |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Заключение и исполнение договоров и иных документов на дооснащение противопожарным оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | повышение защищенности от пожаров | в соответствии с установленными нормами обеспечения пожарным оборудованием и снаряжением приобретено: МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»: противогаз шланговый, 15 пожарных гидрантов, семь огнетушителей; УСЗН г. Новошахтинска установлены противопожарные двери | 01. 2021 | 12. 2021 | 516,3 | ‒ | ‒ | 516,3 | ‒ | 515,3 | ‒ | ‒ | 515,3 | ‒ | 1,0 –в связи с отсутствием фактических затрат |
| 1.1.4. | Мероприятие. Пропаганда пожарной безопасности | Заключение и исполнение договоров и иных документов на изготовление, приобретение и размещение материалов по пропаганде пожарной безопасности | повышение защищенности от пожаров | за отчетный период по противопожарной безопасности выдано населению 5 271 шт. памяток, организовано 211 информирований населения о противопожарных мерах безопасности через СМИ и систему оповещения города, приобретено четыре баннера, 6 000 экз. памяток | 03. 2021 | 12. 2021 | 32,0 | ‒ | ‒ | 32,0 | ‒ | 32,0 | ‒ | ‒ | 32,0 | ‒ |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Защита от чрезвычайных ситуаций (далее ‒ ЧС) | Подведение годовых итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее - АСФ) для ликвидации последствий ЧС (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчер-ской службы и системы «112» (далее –ЕДДС – «112») и обучение населения | обеспечены и поддерживаются в готовности силы и средства АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), проведено совершенствование ЕДДС –112 и обучение населения | 01. 2021 | 12. 2021 | 25 106,6 | ‒ | ‒ | 23 789,6 | 1 317,0 | 24 495,6 | ‒ | ‒ | 23 198,7 | 1 296,9 | Мероприятие выполнено |
| 1.2.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС (происшествий) на территории города, а также координации, регулирования и контроля структурных подразделений учреждения | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» обеспечено финансовыми средствами | 01. 2021 | 12. 2021 | 15 953,1 | ‒ | ‒ | 15 395,3 | 557,8 | 15 342,1 | ‒ | ‒ | 14 804,4 | 537,7 | 290,9 –в связи с отсутствием фактических затрат, 20,1 – дебиторская задолженность по внебюджетной деятельности, 300 – средства расходуются только на ликвидацию чрезвычайной ситуации |
| 1.2.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы АСФ | Соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | достигнуто обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий), в соответствии с установленными нормами оснащения | 01. 2021 | 12. 2021 | 1 350,0 | ‒ | ‒ | 722,6 | 627,4 | 1 350,0 | ‒ | ‒ | 722,6 | 627,4 |  |
| а) | мероприятие. Приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | заключение и исполнение договоров и иных документов на приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты |  | за отчетный период заключены договоры и иные документы на приобретение 16 комплектов обмундирования и обуви спасателей | 01. 2021 | 12. 2021 | 229,6 | ‒ | ‒ | ‒ | 229,6 | 229,6 | ‒ | ‒ | ‒ | 229,6 |  |
| б) | мероприятие. Приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спа-сательных работ | заключение и исполнение договоров и иных документов на приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при проведении аварийно-спасательных работ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | за 2021 год заключены договоры и иные документы: на приобретение алюминиевой моторной лодки, прицепа автомобильного для перевозки плавсредств, бензина, автомасел, хозяйственных товаров и услуг, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ; на проведение обучения 15 спасателей по программе «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» | 01. 2021 | 12. 2021 | 998,8 | ‒ | ‒ | 722,6 | 276,2 | 998,8 | ‒ | ‒ | 722,6 | 276,2 |  |
| в) | мероприятие. Проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | заключение и исполнение договоров и иных документов на проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий ЧС (происшествий) | приобретены запчасти для техники и оборудования, услуги по ремонту автомобилей и оборудования, для бесперебойной работы техники и оборудования АСФ за отчетный период | 01. 2021 | 12. 2021 | 121,6 | ‒ | ‒ | ‒ | 121,6 | 121,6 | ‒ | ‒ | ‒ | 121,6 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление ГО и ЧС» | Заключение и исполнение договоров и иных документов по улучшению учебной и материально-технической базы отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС | для улучшения процесса обучения и повышение уровня подготовки специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС в отчетном периоде приобретены услуги по созданию сайта с возможностью работы на ФИС ФРДО, изготовлена электронно-цифровая подпись | 01. 2021 | 12. 2021 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 5,0 | 5,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 5,0 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения ЧС (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | проведено своевременное информирование населения об угрозе и возникновении ЧС (происшествий) | 01. 2021 | 12. 2021 | 1,2 | ‒ | ‒ | ‒ | 1,2 | 1,2 | ‒ | ‒ | ‒ | 1,2 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие. Создание материальных запасов гражданской обороны | Заключение и исполнение договоров и иных документов на создание материальных запасов гражданской обороны | обеспечение защиты населения города | для создание материальных запасов гражданской обороны приобретены: 23 комплекта индивидуальных противохимических пакета, 23 комплекта индивидуальных противоожоговых | 12. 2021 | 12. 2021 | 9,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 9,0 | 9,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 9,0 |  |
| 1.2.6. | Мероприятие. Развитие ЕДДС – «112» | Обеспечение и поддержание высокой готовности ЕДДС – «112» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | для обеспечения совершенствования работы ЕДДС – «112» приобретены: ноутбук, два офисных кресла, организована связь по каналам связи VPN MPLS на основе волоконно-оптичес-ких линий связи | 01. 2021 | 12. 2021 | 3 971,4 | ‒ | – | 3 892,5 | 78,9 | 3 971,4 | ‒ | – | 3 892,5 | 78,9 |  |
| 1.2.7. | Мероприятие. Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | Заключение и исполнение договоров и иных документов на обслуживание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | улучшение оперативных возможностей ЕДДС – «112» по оказанию помощи пострадавшим при ЧС (происшествиях) | в целях совершенствование системы «112» ежемесячно предоставлялись услуги по визуальной информации (видеопотоков), ее хранению, экспорту видеоматериалов | 01. 2021 | 12. 2021 | 2 599,0 | ‒ | – | 2 599,0 | – | 2 599,0 | ‒ | – | 2 599,0 | – |  |
| 1.2.8. | Мероприятие. Текущий ремонт защитного сооружения | Заключение и исполнение договоров и иных документов на текущий ремонт защитного сооружения | Обеспечение защиты населения города | для обеспечения защиты населения города заключен и исполнен договор на изготовление сметы по работам гидроизоляции защитного сооружения за отчетный период | 12. 2021 | 12. 2021 | 5,0 | ‒ | – | – | 5,0 | 5,0 | ‒ | – | – | 5,0 |  |
| 1.2.9. | Мероприятие. Создание местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Заключение и исполнение договоров и иных документов для создания местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Обеспечение защиты населения города | Для обеспечения защиты населения города и исполнения заключенных договоров и иных документов на пополнения местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций приобретены: 25 шт. подушек, стройматериалы, медицинские средства и изделия, медикаменты, 6 573 л бензина Аи-92, 5 815 л дизтоплива, 204 шт. индивидуальных рационов питания, 68 комплектов посуды металлической, пять чайников, десять ведер, 30 шт. мыла хозяйственного, 12 кг порошка стирального | 01. 2021 | 12. 2021 | 1 212,9 | – | ‒ | 1 180,2 | 32,7 | 1 212,9 | – | ‒ | 1 180,2 | 32,7 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 39,0 | ‒ | ‒ | 39,0 | ‒ | 39,0 | ‒ | ‒ | 39,0 | ‒ |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение без-опасности на воде | Подведение итогов по защите населения от ЧС, в соответствии с планом основных мероприятий | улучшение оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | в результате реализации мероприятий в 2021 году несчастных случаев на водных объектах не зафиксировано | 01. 2021 | 12. 2021 | 39,0 | ‒ | ‒ | 39,0 | ‒ | 39,0 | ‒ | ‒ | 39,0 | ‒ | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | Мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-техничес-кой базы | Заключение и исполнение договоров и иных документов на дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы для обеспечения безопасности на водных объектах | улучшение оперативных возможностей АСФ при предупреждении несчастных случаев и спасении людей на водных объектах | приобретены материальные запасы для улучшения оперативных возможностей АСФ при спасении людей на водных объектах | 01. 2021 | 12. 2021 | 34,2 | ‒ | ‒ | 34,2 | ‒ | 34,2 | ‒ | ‒ | 34,2 | ‒ |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | Заключение и исполнение договоров и иных документов на проведение профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах | повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | приобретено и установлено два баннера с тематикой по безопасности на водных объектах и десять аншлагов. Распространено 550 памяток, организовано информирование населения о правилах поведения на водных объектах, мерах безопасности через СМИ и систему оповещения города (32 информационных материала) | 03. 2021 | 12. 2021 | 4,8 | ‒ | ‒ | 4,8 | ‒ | 4,8 | ‒ | ‒ | 4,8 | ‒ |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Организация мероприятий по проведению купаний и безопасному нахождению граждан на водных объектах | Отсутствие несчастных случаев при проведении организации купаний на водных объектах города | повышение защищенности нахождения населения на водных объектах | для повышения защищенности нахождения населения на водных объектах организованы мероприятия: по дежурству спасателей в летний период. Распространен среди учебных учреждений города видеоролик о безопасности граждан на водных объектах, который размещен в средствах массовой информации (ТРК «Несветай», ООО «Интерфейс») | 01. 2021 | 12. 2021 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 35 855,8 | ‒ | ‒ | 34 532,2 | 1 323,6 | 35 230,5 | ‒ | ‒ | 33 927,0 | 1 303,5 | Х |
|  |  | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | X | X | X | X | 25 566,1 | ‒ | ‒ | 24 242,5 | 1 323,6 | 24 954,1 | ‒ | ‒ | 23 650,6 | 1 303,5 | Х |
|  |  | Управление образования Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 9 414,1 | ‒ | ‒ | 9 414,1 | ‒ | 9 414,1 | ‒ | ‒ | 9 414,1 | ‒ | Х |
|  |  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 576,3 | ‒ | ‒ | 576,3 | ‒ | 576,2 | ‒ | ‒ | 576,2 | ‒ |  |
|  |  | Комитет по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 24,0 | ‒ | ‒ | 24,0 | ‒ | 19,1 | ‒ | ‒ | 19,1 | ‒ | Х |
|  |  | Администрация города | X | X | X | X | 99,6 | ‒ | ‒ | 99,6 | ‒ | 91,3 | ‒ | ‒ | 91,3 | ‒ | Х |
|  |  | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 175,7 | ‒ | ‒ | 175,7 | ‒ | 175,7 | ‒ | ‒ | 175,7 | ‒ | Х |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 2

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных              источников   на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2021 г. реализации | уточненный план ассигнований на 2021 г. | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюд-жет | областной бюд-жет | бюджет города | внебюджет-ные источ-ники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет горо-да | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 375 815,0 | – | – | 368 065,8 | 7 749,2 | 35 855,8 | – | – | 34 532,2 | 1 323,6 | 35 855,8 | – | – | 34 532,2 | 1 323,6 | 35 230,5 | – | – | 33 927,0 | 1 303,5 | 20,1 – дебиторская задолженность; 605,2 ̶ в связи с отсутствием фактических затрат |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | 375 166,5 | – | – | 367 461,8 | 7 704,7 | 35 816,8 | – | – | 34 493,2 | 1 323,6 | 35 816,8 | – | – | 34 493,2 | 1 323,6 | 35 191,5 | – | – | 33 888,0 | 1 303,5 |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | 648,5 | – | – | 604,0 | 44,5 | 39,0 | – | – | 39,0 | – | 39,0 | – | – | 39,0 | – | 39,0 | – | – | 39,0 | – |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 3

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению | единиц | 58 258 | 35 100 | 52 212 | В связи с введением в эксплуатацию сегмента системы «112» увеличилось число поступивших вызовов на номер «112» |
| Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2. | Количество выездов АСФ на ликвидацию чрезвычайных ситуаций (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров | единиц | 1 144 | 930 | 1 119 | В связи с введением в эксплуатацию сегмента системы «112» и увеличением числа поступивших вызовов на номер «112», увеличилось количество выездов АСФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | человек | 1 597 | 850 | 962 | С привлечением дополнительных учреждений увеличилось количество обученных специалистов по вопросам ГО и ЧС в отделе подготовки |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 4. | Количество выездов АСФ по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 143 | 170 | 101 | В связи с самоизоляцией населения в период пандемии уменьшилось количество выездов спасателей АСФ на водные объекты по профилактике правонарушений на водных объектах |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                        Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 4

### к отчёту о реализации муниципальной программы города

### Новошахтинска «Защита населения и территории города

### от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

### и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2021* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01. 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | доб-ровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вло-жения | матери-альные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 2,1 | 1 301,4 | – | – | – | 1 301,4 | – | 1 303,5 | – | 165,6 | 745,8 | 392,1 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 2,1 | 1 301,4 | – | – | – | 1 301,4 | – | 1 303,5 | – | 165,6 | 745,8 | 392,1 | – |
| 2. Муниципальные автономные учреждения |
|  | Итого по автономным учреждениям | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Всего | 2,1 | 1 301,4 | – | – | – | 1 301,4 | – | 1 303,5 | – | 165,6 | 745,8 | 392,1 | – |
| * остаток средств на начало отчетного года; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным. |  |  |  |  |  |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов