АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020                                          № 176                               г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018             № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1248, за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Лубенцова Ю.А.

Первый заместитель

Главы Администрации города					  М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Многофункциональный

центр предоставления государственных

и муниципальных услуг»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 06.03.2020 № 176

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Информационное общество» за 2019 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития города Новошахтинска, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность Администрации города за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» (далее – программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено функционирование межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – система «Дело»);

в системе «Дело» созданы кабинеты 37 руководителей подведомственных учреждений Управления образования Администрации города Новошахтинска и Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска;

проведена консультационная и техническая поддержка структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города в области информационных и телекоммуникационных технологий;

организованы курсы повышения квалификации муниципальных служащих города Новошахтинска по работе в системе «Дело».

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Новошахтинске:

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечена организация предоставления областных услуг.

В 2019 году в муниципальном бюджетном учреждении города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ г. Новошахтинска «МФЦ») продолжена работа по предоставлению услуг для бизнеса. Количество предоставленных услуг и мер поддержки, необходимых для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, которые были предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через окна для бизнеса составило 996 ед.

Время ожидания заявителями в очереди составляет в среднем 4 минуты, доля заявителей, ожидающих в очереди более 15 минут составила 6 процентов от общего количества заявителей, обратившихся в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ».

На базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» заявители могут получить оперативные консультации специалистов органов государственной власти Ростовской области по прямому каналу видеосвязи. В онлайн-консультировании участвуют: прокуратура Ростовской области, Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», министерство труда и социального развития Ростовской области, министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Агентство жилищных программ», отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области,  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области,  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, департамент имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону, Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

Проект «Правовая помощь онлайн» позволяет жителям Ростовской области получить юридическую консультацию непосредственно от специалистов органов власти, находясь в многофункциональном центре по месту жительства. Предварительная проработка ответа на вопрос и анализ поданных заявителем документов позволяет специалисту органа власти не только дать исчерпывающий ответ во время видео консультации, но и зачастую принять управленческое решение. В МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» за консультациями в рамках данного проекта обратилось в 2019 году 33 жителя нашего города.

В 2019 году МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» организовано бесплатное выездное обслуживание льготных категорий заявителей. Правом на бесплатное выездное обслуживание могут воспользоваться: ветераны Великой Отечественной войны; инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды I группы, полностью или частично утратившие способность самостоятельно передвигаться, вследствие этого не имеющие возможности самостоятельно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; пенсионеры, полностью или частично утратившие способность самостоятельно передвигаться, вследствие этого не имеющие возможности самостоятельно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. За отчетный период  указанной возможностью воспользовалось 65 человек.

С мая 2019 года организована совместная работа с АО «Деловая среда» по приему электронных заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на приобретение продукта «Расчетный счет» ПАО «Сбербанк». За истекший период принято 124 электронные заявки, открыто по ним 45 расчетных счетов, что составило 225 процентов от запланированного объема.

В течение года проводилась активная  работа по ребрендингу МБУ            г. Новошахтинска «МФЦ», что позволило увеличить долю выполнения данного мероприятия с 80 процентов (результаты 2018 года) до 93 процентов на данный момент.

В  зале приема заявителей оборудована зона доступа к единому порталу государственных услуг, что дает возможность заявителям в электронном виде самостоятельно обращаться за предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Организация предоставления государственных и

муниципальных услуг по принципу «одного окна»

По основному мероприятию «Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» проведены следующие мероприятия:

на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление 279 государственных, муниципальных и иных дополнительных услуг, 117 из которых ориентированы на бизнес, в том числе:

36 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (в том числе государственные услуги Росреестра и Кадастровой палаты, МВД России, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, ФССП России, ФНС России, Роспотребнадзора, Росимущества в соответствии с Перечнями 1 и 3, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797);

133 государственные услуги областных органов исполнительной власти (в том числе в сфере социальной поддержки населения, ЗАГСа, государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая сельхозтоваропроизводителей, экологии и природных ресурсов и др.);

43 муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, жилищной и коммунальной сферах, а также в сфере образования (постановка на учет в детские сады; информирование об организации образовании в Ростовской области);

63 дополнительные услуги, в том числе 55 государственных и негосударственных услуг для бизнеса, услуги Фонда капитального ремонта, а также регистрация заявителей в единой информационной системе.

За 2019 год предоставлено по обращениям заявителей 48 661 услуга, из них: 27 329 – государственных, 19 223 – областных, 2 109 – муниципальных, проведено 28 329 консультаций и выдано 20 239 результатов оказанных услуг.

Наиболее востребованными для заявителей являются услуги в сфере социальной поддержки населения –  19 221 заявление, услуги МВД России – 11 801, Росреестра – 10 564 обращения, Пенсионного фонда – 3 771.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года возросло количество принятых заявлений по услугам ФНС России на 88,5 процента, МВД России – увеличение на 43,3 процента, по социальной поддержке населения на 6,0 процентов.

При этом отметилось снижение на 13 процентов количества предоставленных услуг Росреестра  и на 37 процентов –  услуг Пенсионного фонда. Снижение обусловлено увеличением доли услуг, предоставленных данными органами в электронном виде.

МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» активно ведет прием документов по принципу экстерриториальности, то есть осуществляется предоставление услуг независимо от места регистрации заявителей на территории Ростовской области. В 2019 году МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» принято 272 заявителя, зарегистрированных в других муниципальных образованиях.

По основному мероприятию «Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»:

в секторе ожидания размещен кулер с питьевой водой. Осуществляется покупка воды по факту потребления;

заключен договор на аренду помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Здание, в котором расположено МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» имеет повышенную степень комфортности. Вход в здание оборудован пандусами, имеется эскалатор, лифт для маломобильных групп граждан. В здании имеется бесплатный туалет для посетителей.

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры»:

приобретены пять источников бесперебойного питания.

Реализованные мероприятия подпрограммы № 1 способствовали достижению запланированных значений показателей  подпрограммы.

По подпрограмме № 2 «Развитие и использование информационных и                     телекоммуникационных технологий»

По основному мероприятию «Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры» проведены следующие мероприятия:

сектором автоматизации Администрации города организована закупка расходных материалов и комплектующих для поддержания функционирования компьютерной и организационной техники. Произведено обновление бухгалтерского, а также закупка прикладного, системного и антивирусного программного обеспечения. Приобретено программное обеспечение для предотвращения несанкционированного доступа и защиты информации, дополнительных лицензий средств криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» версии 5.0. Проведена закупка компьютерной и организационной техники, сертифицированного программно-аппаратного комплекса – межсетевой экран.

Для организации работы официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – официальный сайт) было проведено обновление и модернизация официального сайта, продлены информационно-технические услуги по размещению и защите информации при ее передаче в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также продлены услуги по обновлению «1С-Битрикс: Управление сайтом».

По основному мероприятию «Использование информационно-комму-никационных технологий в деятельности Администрации города»:

сектором автоматизации Администрации города проведена модернизация оборудования и локально-вычислительной сети (далее – ЛВС) в удаленных структурных подразделениях Администрации города. В результате чего была увеличена пропускная способность ЛВС до 1 Гб/с;

сектором автоматизации Администрации города постоянно ведется оказание консультационной и технической поддержки структурных и отраслевых (функциональных) органов Администрации города.

Архивный отдел Администрации города проводит перевод архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора. В 2019 году переведено четыре процента архивных документов в электронный вид.

Более 100 человек получили консультации по работе в информационных системах, а также с прикладным программным обеспечением.

В целях обеспечения информационной безопасности в 2019 году Администрацией города было приобретено 25 ЭЦП для использования в системе исполнения регламентов, государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, системе «Дело», автоматизированной государственной системе «Управление» и других информационных системах.

Итогом проведенной работы стало достижение запланированных значений показателей: «доля оцифрованных архивных документов», «количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи».

Тем не менее, из-за недостаточного финансирования не исполнен показатель: «доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,                 областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на                      реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2019 году характеризуются значениями 11 показателей, из которых планового значения достигли четыре показателя, по пяти показателям плановое значение превышено, по двум показателям программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 81,8 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1,0.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году составил 20 873,9 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2019 году – 20 295,3 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,97.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2019 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 81,8 процента от общего количества показателей, с объемом средств 97,1  процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы на текущий финансовый год и на период действия программы  нет.

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам

и земельно-имущественным отношениям                                  О.А. Маловичко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, приоритетного мероприятия | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федера-ль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис- точники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 20 115,0 | - | 3 404,1 | 15 710,9 | 1 000,0 | 19 528,7 | - | 3 348,4 | 15 239,5 | 940,8 | Х |
| 1.1. | ОМ. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  | январь | декабрь | 17 119,4 | - | 3 404,1 | 12 734,9 | 980,4 | 16 538,1 | - | 3 348,4 | 12 268,5 | 921,2 |  |
| 1.1.1. | М. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Ново-шахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности | количество принятых дел по принципу экстерриториальности – 261, консультаций – 22 | январь | декабрь | 130,1 | - | 117,6 | 12,5 | - | 97,6 | - | 88,4 | 9,2 | - | 32,5 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.1.2. | М. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ». Оптимизация процедур получения заявителями государственных и муниципальных услуг. Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителей в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» для получения государственных и муниципальных услуг до 15 минут | в результате ведения работы по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации жители города получили возможность обращения за услугами в электронной форме. Организовано предоставление 48 661 услуги, в том числе по вопросам социальной защиты населения – 19 221 услуга, по вопросам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 10 564 услуги, по вопросам Пенсионного фонда РФ – 3 771 услуга, по вопросам МВД России – 11 801 услуга, по вопросам ФНС России – 952 услуги, по вопросам ЗАГСа – 1 услуга. Количество услуг, предоставленных в земельно-имущественной сфере составило – 561, в архитектурно-градо-строительной сфере – 127, в жилищно-комму-нальной сфере – 10. Были предоставлены услуги также в сфере образования – 613, по вопросам Фонда капитального ремонта – 379, по регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации – 7 706, архивные услуги – 314, ФСС – 133, услуги Роспотребнадзора – 43, услуги Корпорации МСП – 123. Кроме того, оказано 28 584 консультации, выдано 28 819 дел. Среднее время ожидания в очереди составило четыре минуты. Заключены договоры на поставку услуг связи, заправку картриджей, приобретение штампов, стаканов, бланков, канцтоваров, проведение мероприятий по переходу на единый фирменный стиль «Мои документы» | январь | декабрь | 16 959,6 | - | 3 259,7 | 12 719,5 | 980,4 | 16 440,1 | - | 3 259,7 | 12 259,2 | 921,2 | 519,5 экономия при заключении кон-трактов |
| 1.1.3. | М. Организация предоставления областных услуг | Предоставление на базе МБУ г. Новошах-тинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна» | количество принятых дел по областным услугам – 1 | январь | декабрь | 29,7 | - | 26,8 | 2,9 | - | 0,4 | - | 0,3 | 0,1 | - | 29,3 объем финансирования зависит от фактически оказанных услуг |
| 1.2. | ОМ. Создание комфорт-ных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  |  | январь | декабрь | 2 976,6 | - | - | 2 976,0 | 0,6 | 2 971,6 | - | - | 2 971,0 | 0,6 |  |
| 1.2.1. | М. Проведение закупочных мероприятий с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | заключен договор на аренду помещения в соответствии с требованиями комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | январь | январь | 2 976,6 | - | - | 2 976,0 | 0,6 | 2 971,6 | - | - | 2 971,0 | 0,6 | 5,0 экономия при заключении кон-трактов |
| 1.3. | ОМ. Развитие информационной и телеком-муникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 19,0 | - | - | - | 19,0 | 19,0 | - | - | - | 19,0 |  |
| 1.3.1. | М. Приобретение оборудования для функционирования МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение компьютерной и оргтехники | обновление и модернизация компьютерной техники | приобретено пять источников бесперебойного питания (договор от 15.08.2019 № 26) | январь | декабрь | 19,0 | - | - | - | 19,0 | 19,0 | - | - | - | 19,0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 1 758,9 | - | - | 1 758,9 | - | 1 707,4 | - | - | 1 707,4 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Развитие информационной и теле-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  | январь | декабрь | 1 758,9 | - | - | 1 758,9 | - | 1 707,4 | - | - | 1 707,4 | - |  |
| 2.1.1. | М. Создание и и разви-тие инфор-мационной и телекоммуникационной инфраструкту- ры | Заключение договоров на приобретение компьютерной, коммутационной, организационной техники, расходных материалов и комплектующих. Заключение договоров на приобретение, продление и обслуживание программного обеспечения | увеличение доли персональных компьютеров структурных подразделений Администрации города со сроком службы не более пяти лет, модернизация и расширение автоматической телефонной станции в Администрации города. Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации города, отраслевых (функциональных) органов Администрации города в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет». Обеспечение вступления в законную силу муниципальных правовых актов. Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности Администрации города | в рамках заключенного контракта приобретена компьютерная и организационная техника, программно-аппарат-ный комплекс (межсетевой экран), продлена лицензия антивирусного программного обеспечения, при-обретены средства защиты информации от несанкционированного доступа, средства криптографической защиты информации, ЭЦП и отечественные операционные системы, приобретены расходные материалы и комплектующие к компьютерной и организационной технике, продлена техническая поддержка официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | 1 745,3 | - | - | 1 745,3 | - | 1 693,8 | - | - | 1 693,8 | - | 51,5 экономия при заключении кон-трактов |
| 2.1.2. | М. Услуги по обслуживанию, ремонту, утилизации компьютер-ной и организационной техники | Заключение договоров на обслуживание, ремонт компьютерной и организационной техники, на утилизацию компьютерной и организационной техники | обеспечение оперативного и своевременного обслуживания, ремонта и утилизации компьютерной и организационной техники | в рамках заключенного контракта выполнены услуги по утилизации компьютерной и организационной техники | январь | декабрь | 13,6 | - | - | 13,6 | - | 13,6 | - | - | 13,6 | - |  |
| 2.2. | ОМ. Использование информационно-ком-муникационных техно-логий в деятельности Администрации города |  |  |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отсутствие лимитов |
| 2.2.1. | М. Перевод архивных документов в электронный вид | Перевод архивных документов в электронный вид | уменьшение времени на поиск и обработку архивных документов | переведено четыре процента архивных документов в электронный вид с использованием визуализатора | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Итого по програм-ме | X | X | X | X | X | 21 873,9 | - | 3 404,1 | 17 469,8 | 1 000,0 | 21 236,1 | - | 3 348,4 | 16 946,9 | 940,8 | Х |
| 2.4.1. |  | Сектор автоматизации Администрации города | X | X | X | X | 1 758,9 | - | - | 1 758,9 | - | 1 707,4 | - | - | 1 707,4 | - | Х |
| 2.4.2. |  | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | X | X | X | X | 20 115,0 | - | 3 404,1 | 15 710,9 | 1 000,0 | 19 528,7 | - | 3 348,4 | 15 239,5 | 940,8 | Х |

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам

и земельно-имущественным отношениям                                                                                                            О.А. Маловичко

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено муниципальной программой на весь период реализации | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год реализации | уточненный план ассигнований на 2019 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные ис-точники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» | 261 553,1 | - | 42 108,0 | 208 245,1 | 11 200,0 | 21 873,9 | - | 3 404,1 | 17 469,8 | 1 000,0 | 21 873,9 | - | 3 404,1 | 17 469,8 | 1 000,0 | 21 236,1 | - | 3 348,4 | 16 946,9 | 940,8 | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 247 885,3 | - | 42 108,0 | 194 577,3 | 11 200,0 | 20 115,0 | - | 3 404,1 | 15 710,9 | 1 000,0 | 20 115,0 | - | 3 404,1 | 15 710,9 | 1 000,0 | 19 528,7 | - | 3 348,4 | 15 239,5 | 940,8 | 61,8 объем финан-сирова-ния зависит от фак-тически оказан-ных услуг; 524,5 экономия при заключении контрактов |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 13 667,8 | - | - | 13 667,8 | - | 1 758,9 | - | - | 1 758,9 | - | 1 758,9 | - | - | 1 758,9 | - | 1 707,4 | - | - | 1 707,4 | - | 51,5 экономия при заключении кон-трактов |

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам

и земельно-имущественным отношениям                                                                                                             О.А. Маловичко

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Информационное общество» |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций | процент | х | 15,0 | 12,5 | Отсутствие в Административных регламентах возможности получения услуг государственных и муниципальных услуг в электронном виде, услуг, функций и сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения государственных и муниципальных органов и иных организаций |
| 2. | Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процент | 90,0 | 90,0 | 97,0 | Сокращение времени ожидания |
| 3. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общей численности населения города | процент | 97,0 | 97,0 | 100,0 | Количество окон приема посетителей позволяет обеспечить доступ к получению услуг всего населения города |
| 4. | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | процент | 70,0 | 70,0 | 79,6 | Улучшены сервисы |
| Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |
| 5. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 6. | Доля обязательных государственных и муниципальных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | процент | х | 50,0 | 51,8 | Увеличение количества органов, перешедших на электронное взаимодействие |
| 7. | Доля государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставление которых организовано в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», в общем количестве государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти, предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | процент | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Количество работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ», прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения | единиц | 30,0 | 30,0 | 37,0 | В соответствии с графиком обучения государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» |
| 9. | Доля оцифрованных архивных документов | процент | 3,5 | 3,6 | 3,6 |  |
| 10. | Доля персональных компьютеров в структурных подразделениях Администрации города со сроком приобретения не более пяти лет | процент | 65,0 | 70,0 | 60,0 | Недостаточное финансирование |
| 11. | Количество должностных лиц Администрации города, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи | процент | 25,5 | 25,0 | 25,0 |  |

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам

и земельно-имущественным отношениям                                                                                                             О.А. Маловичко

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Информационное

общество» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города в отчетном году по программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019 <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2020 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожерт вования | целевые взносы физических и (или) юридичес-ких лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материа-льные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1. | МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | - | 940,8 | - | - | - | 940,8 | - | 940,8 | 45,8 | - | 175,1 | 719,9 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | - | 940,8 | - | - | - | 940,8 | - | 940,8 | 45,8 | - | 175,1 | 719,9 | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам

и земельно-имущественным отношениям                                                                                                          О.А. Маловичко