АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022  					 № 295                                  г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города

Новошахтинска «Сохранение и развитие

культуры и искусства» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1247, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города			 	                С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Отдел культуры и спорта

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2022  № 295

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Сохранение и развитие культуры и искусства» за 2021 год

(далее – отчёт)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия города, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения города в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1247, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых повысилось качество проводимых мероприятий, освоена технология дистанционной работы.

В 2021 году проведено более 6 000 культурно-массовых мероприятий в офлайн и онлайн-форматах.

Яркими культурно-массовыми событиями года стали: фестиваль социального театра «Соц.фест. ПРЕМЬЕРА»; открытые городские фестивали православной культуры и творчества «Рождественская звезда – 2021» и «Радость моя, Христос Воскресе!»; V Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви…».

В День памяти и скорби 22.06.2021 в городском парке («Город детства») проведено мероприятие «Выпускной вечер», репортажи о котором были показаны на телеканалах «Дон ТР» и «Россия-1».

Значимым событием для театра и города в целом стали гастроли 2 – 4 декабря в Ростовском государственном музыкальном театре, на открытии которых и спектакле «Фауст» присутствовал Губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В целях сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в  годы Великой Отечественной войны в Дни воинской славы состоялись возложения к памятниками и Братским могилам воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

В офлайн и онлайн-форматах проведены концерты и праздничные программы ко Дню Победы, к 30-летию Государственного флага, ко Дню города и Дню шахтера. Состоялся ряд мероприятий для детей и молодежи: праздничный концерт к 8 Марта «Когда в сердце весна»; онлайн-конкурс детского технического творчества на основе кирпичиков Лего «Мечты о космосе»; онлайн-конкурс рисунков «Сказочный мир лета» и ряд других.

В 2021 году в онлайн-формате проведен XI областной слет работников культуры Ростовской области «Донские зори», в котором команда города Новошахтинска получила кубок «За лучшую фотографию» в фотоконкурсе «КультОбъектив: традиции и современность».

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» произведен капитальный ремонт кровли МБУ ДО «ДМШ», на сумму 3,7 млн. руб.

С июня по декабрь 2021 года проведено 26 трансляций концертных программ из концертного зала П.И. Чайковского Московской государственной филармонии, которые посетили более 350 человек (с учетом эпидемиологических ограничений).

В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» в целях формирования высокоэффективного кадрового потенциала в 2021 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры обучились 26 работников культуры.

В целях популяризации культурной сферы и сохранения исторической памяти волонтеры культуры разместили в сети «Интернет» 46 информационных материалов.

В 2021 году проведена большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, в результате чего приобретены:

для МБУ ДО «ДШИ» – акустическая система на сумму 150,0 тыс. руб.;

для МБУ ДО «ДХШ им. Н.В. Овечкина» – три сплит-системы на сумму 182,7 тыс. руб.;

для МБУ ДО «ДМШ» – парты и стулья на сумму 131,7 тыс. руб.;

для МБУК «ГДКиК» – ноутбук, усилитель, наушники, микрофон на сумму 313,6 тыс. руб.

Результаты реализации

основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий

подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

По подпрограмме № 1 «Развитие культуры и искусства»

По основному мероприятию «Сохранение и развитие досуговой сферы, и

услуг в сфере культуры»

В целях организации досуга жителей города и создания условий для реализации их творческого потенциала в клубных учреждениях МБУК «ГДКиК»   в 2021 году работало 181 клубное формирование, в том числе для детей до                14 лет – 84 формирования, в которых занято 1 834 человека, для молодежи от 14 до 35 лет – 46 формирований, в которых занято 1 016 человек.

В 2021 году специалисты и творческие коллективы учреждений МБУК «ГДК и К» активно принимали участие в муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

В результате чего:

Виктория Фомова стала лауреатом I степени международного конкурса-фестиваля «Мозаика искусств»;

театральная студия Всероссийского общества слепых (далее – ВОС) «Многоточие» (руководитель – Оксана Второва) приняла участие во Всероссийском дистанционном фестивале ВОС «Пространство равных возможностей» и вошла в список победителей, получив разовую премию в размере               7,0 тыс. руб., и в областном конкурсе чтецов Ростовской области организации ВОС «Живое слово» и получила диплом Лауреата в номинации «Оригинальный жанр».

В отчетном году два мастера народной культуры удостоены разовой ежегодной выплаты Губернатора Ростовской области за сохранение, развитие и популяризацию народного творчества Донского края.

По основному мероприятию «Развитие дополнительного

образования в сфере культуры»

В трех школах искусств, подведомственных Отделу культуры и спорта Администрации города Новошахтинска, обучаются 1 282 человека.

В целях продвижения талантливой молодежи в сфере искусства в отчетном году обучающиеся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы культуры активно принимали участие в городских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в том числе в дистанционном режиме.

В 2021 году обучающимися получено более 1 326 дипломов лауреатов 1, 2 и 3 степени городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Обучающийся МБУ ДО «ДШИ» Поверенный Михаил получил стипендию Губернатора Ростовской области, шесть обучающихся МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ им. Н.В. Овечкина» и МБУ ДО «ДШИ» удостоены стипендии Главы Администрации города.

По основному мероприятию

«Сохранение и развитие библиотечного дела»

С целью реализации равного доступа к информационным базам для всех социальных слоев населения постоянно пополняется сводный электронный каталог, позволяющий определить наличие той или иной книги в библиотеках Ростовской области; можно воспользоваться услугой по электронной доставке документов, заказать по электронной почте и получить в печатном виде копию печатного издания из фондов Донской Государственной публичной библиотеки в г. Ростове-на-Дону.

В 2021 году в библиотеках зарегистрировано 36 083 пользователя, в том числе 8 663 ребенка до 14 лет, 10 896 молодежи от 15 до 30 лет. Выдано                925 861 экземпляр книг, 3 802 электронных документа.

В рамках реализации библиотечного проекта по работе с читателями пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья «Дорога от сердца к сердцу» на дому обслужены 464 человека, им выдано 7 784 книги.

В отчетном году читатели библиотек принимали активное участие в конкурсах и акциях, занимая призовые места: в онлайн-конкурсе «Интернет в нашей жизни», в областном конкурсе детского и юношеского творчества, посвященном 76-й годовщине Победы, «Вспомним вместе»; во Всероссийском конкурсе «Связь времен и поколений. Жертвенное служение Отечеству», посвященному 800-летию со дня рождения Александра Невского; в детских литературных конкурсах «Космос. Загадки Вселенной» и «Мои любимые герои фильмов и мультфильмов».

В 2021 году на комплектование библиотечных фондов направлено 1 105,0 тыс. руб.

По основному мероприятию

«Развитие массового отдыха и досуга».

Большая работа проведена по созданию условий для реализации творческого потенциала населения. В 2021 году клубными учреждениями проведено:

3 997 мероприятий в офлайн-формате, количество посещений составило 521 506;

608 мероприятий в онлайн-формате, количество просмотров составило 151 152.

Проведены мероприятия ко Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню пожилого человека, Дню матери и ряд других.

В целях вовлечения населения в культурно-досуговую сферу информация о проведении культурно-массовых мероприятий освещалась в местных средствах массовой информации, в официальных группах сети «Интернет»: «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, Facebook.

Записи онлайн-концертов и других мероприятий размещались специалистами МБУК «ГДКиК» на видеохостинге в YouTube.

Для более широкого информирования населения города о деятельности клубных учреждений, о проведении мероприятий создан официальный сайт МБУК «Городской Дом культуры и клубы».

В целях обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг для всех групп населения, включая людей с ограниченными возможностями в отчетном периоде учреждениями сферы культуры проведено 206 мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Количество посещений мероприятий составило 5 222, непосредственное участие в мероприятиях приняли 365 человек с ОВЗ.

На протяжении нескольких лет клуб поселка Несветаевский сотрудничает с Автономной некоммерческой организацией Центр социальной реабилитации инвалидов и других категорий граждан «Добро» (АНО ЦСРИДКТ «Добро»). Активными участниками многих мероприятий является старшее поколение членов АНО ЦСРИДКТ «Добро», участники танцевального коллектива «Теплый дом».

65 обучающихся ГКОУ РО «Центр образования детей с ограниченными возможностями здоровья» посетили мероприятия в концертном виртуальном зале в МБУ ДО ДМШ.

Читатели с ОВЗ центральной городской детской библиотеки                           им. А.С. Пушкина приняли участие в областном фестивале творчества людей с ОВЗ «Берег Надежды», на который предоставили 14 работ.

К Международному Дню инвалидов в МБУ ДО «ДШИ» была оформлена персональная выставка обучающегося Ткачева Александра, информация о выставке размещена в социальных сетях «Интернет».

В МБУК «Новошахтинский драматический театр (далее – Новошахтинский драматический театр) проведено 15 прямых тифлокомментирований спектаклей  для слабовидящих и незрячих людей, которые посетили 178 человек со слабым зрением. Состоялись мастер-классы: «Красота для всех» в рамках губернаторского конкурса «Лидеры Дона» совместно с салоном красоты «Империя»; мастер-класс в Областной специализированной библиотеке для незрячих совместно со студентами  ЮФУ по специальности «Коррекционная педагогика».

По основному мероприятию «Развитие музейного дела»

Сохранение исторического наследия города обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский историко-краеведчес-кий музей» города Новошахтинска (далее – МБУК «НИКМ»). В 2021 году мероприятия музея посетили 3 217 человек, проведено 88 экскурсий, 15 культурно-образовательных мероприятий, девять выставок, в том числе две обменных выставки с музеями Октябрьского района Ростовской области и Шахтинским краеведческим музеем.

В целях патриотического воспитания молодежи, популяризации культурной сферы и сохранения исторической памяти МБУК «НИКМ» в отчетном периоде разместил 131 публикацию в социальной сети «Интернет» на страницах официальных групп «Instagram» и «Facbook».

Осуществлено обеспечение сохранения музейного фонда, совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных коллекций.

В 2021 году фонд музея пополнился на 69 предметов. Продолжается работа по внесению музейных предметов в Федеральную государственную информационную систему «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.

По основному мероприятию «Развитие театрального искусства»

Новошахтинским драматическим театром в 2021 году проведено 284 спектакля, которые посетили 42 тысячи человек, в том числе из близлежащих городов Ростовской области. В отчетном году проведено 15 прямых тифлокомментирований спектаклей для слабовидящих и незрячих людей, которые посетили 178 человек со слабым зрением. Осуществлено восемь премьерных постановок.

В 2021 году в рамках средств, направляемых на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, Новошахтинскому драматическому театру были выделены финансовые средства в сумме 4 543,7 тыс. руб. На эти средства приобретены: звуковое оборудование и оборудование для доступной среды всех категорий инвалидности, а также осуществлены постановки пяти спектаклей («Две Дамочки в сторону севера», «Нас обвенчает прилив», «Волшебник Изумрудного города», «В ночь лунного затмения», «Три сестры»).

По основному мероприятию

«Развитие информационных и развлекательных услуг»

В отчетном году муниципальным бюджетным учреждением «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (далее – ТРК «Несветай») созданы информационные, развлекательные, научно-познавательные, детские, спортивные и другие программы. Для жителей города организовывались и создавались массовые телевизионные шоу, фестивали, конкурсы с использованием элементов рекламы, оказывались услуги по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ.

В 2021 году состоялось 18 трансляций программ о реализации в городе национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура», о реализации губернаторского проекта «Сделаем вместе».

Создан видеоролик об инвестиционной привлекательности города для форума БРИКС в Москве, в который вошли муниципалитеты пяти стран, в том числе России.

По основному мероприятию «Увековечение памяти

погибших при защите Отечества»

Силами волонтеров культуры поддерживается порядок территорий семи воинских захоронений.

По основному мероприятию

«Участие волонтеров в мероприятиях учреждений культуры»

В рамках федерального проекта «Творческие люди», регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» в 2021 году в городе Новошахтинске работали 10 волонтеров культуры. Они приняли участие в 14 массовых городских мероприятиях, в подготовке к слету работников культуры Ростовской области «Донские зори».

В целях патриотического воспитания населения волонтерами культуры и творческой молодежью города создан видеоролик «Я люблю тебя, страна!».

По подпрограмме № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Сохранении и развитие культуры и искусства»

По основному мероприятию «Расходы на содержание аппарата

управления Отдела культуры Администрации города Новошахтинска»

Результатом реализации мероприятия стало создание эффективной системы управления реализацией программы, своевременное перераспределение лимитов бюджетных обязательств и освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме по мероприятиям программы.

По основному мероприятию «Расходы на содержание централизованной

бухгалтерии Отдела культуры и спорта Администрации

города Новошахтинска»

Результатом реализации мероприятия стало обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в отчетном году:

своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, что позволило в полном объеме и в установленные сроки осуществить освоение денежных средств;

введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города

в отчетном году по муниципальной программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по муниципальной программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризовались значениями 15 показателей, из которых планового значения достигли и превысили 13 показателей, по двум показателям плановое значение не достигнуто. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 86,6 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составила 1.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 123 512,9 тыс. руб., фактические бюджетные расходы – 123 473,6 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составила 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составила 1,0 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2021 года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 86,6 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,2 процента, предусмотренных муниципальной программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                    Ю.А. Лубенцов

- Приложение № 1

- к отчету о реализации муниципальной программы

- города Новошахтинска «Сохранение и развитие

- культуры и искусства» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации (год) |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  | 127 758,2 | 10 019,8 | 1 686,6 | 102 656,9 | 13 394,9 | 126 890,1 | 9 966,1 | 1 678,6 | 101 850,5 | 13 394,9 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досу-говой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | повышение доступности, повышение качества и разнообразие услуг для населения | сеть учреждений культуры сохранена без изменений. Учреждения культуры доступны для посещения всеми категориями граждан. В клубных учреждениях на бесплатной основе работает 181 клубное формирование, в которых занимаются 4 348 человек. Одним из направлений повышения уровня доступности услуг учреждений культуры населению является размещение информационных материалов учреждений в социальных сетях «Интернет» | январь 2021 | декабрь 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения. Адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи. Приобщение новых поколений к мировым культурным ценностям | сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | повышено качество услуг дополнительного образования сферы культуры. В 2021 году в школах реализуются 50 образовательных программ. Обучаются 1 282 человека. В результате участия в городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах обучающиеся получили 1 326 дипломов лауреатов 1, 2 и 3 степени. Один учащийся МБУ ДО «ДШИ» получил стипендию Губернатора Ростовской области. Шесть человек получили стипендию Главы Администрации города. Информация об образовательной, творческой, конкурсной деятельности школ размещается на официальных сайтах школ и Администрации города. В 2021 году размещено 276 информационных материалов | январь 2021 | декабрь 2021 | 51 685,9 | 5 702,8 | 478,6 | 39 515,3 | 5 989,2 | 50 957,6 | 5 649,4 | 470,6 | 38 848,4 | 5 989,2 | Основное мероприятие выполнено в полном объеме. 728,3 – проведено казначейством 02.01. 2022 |
| 1.2.1. | Приоритетное мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры | Проведение капитального ремонта кровли задания МБУ ДО «ДМШ» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в сохранении и передаче новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | произведен капитальный ремонт кровли МБУ ДО «ДМШ» | 2021 | 2021 | 3 730,5 | 3 202,8 | 478,6 | 49,1 | – | 3 668,3 | 3 149,4 | 470,6 | 48,3 | – | Все контракты оплачены. Субсидия освоена, экономия при проведении процедуры закупки 62,2 |
| 1.2.2. | Приоритетное мероприятие. Создание виртуальных концертных залов | Создание и открытие виртуального концертного зала в концертном зале МБУ ДО «ДМШ», проведение трансляций | обеспечение доступа населения к произведениям филармонической музыки с высокоскоростным широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 15 мая 2021 года в МБУ ДО «ДМШ» состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала. В концертном зале проведено 26 трансляций концертных программ из концертного зала П.И. Чайковского Московской государственной филармонии, которые посетили более 350 человек (с учетом эпидемиологических ограничений) | май 2021 | декабрь 2021 | 2 500,0 | 2 500,0 | – | – | – | 2 500,0 | 2 500,0 | – | – | – | Средства освоены в полном объеме |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | в 2021 году в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано 36 083 пользователя, выдано: 925 861 экземпляр книг, 3 802 электронных документа. Число посещений библиотек составляет 393 885 в том числе: 376 655 – число посещений в стационарных условиях, 11 640 число обращений удаленных пользователей на сайт библиотеки и через средства информационно-телекоммуника-ционной связи, 5 590 – число посещений вне стационара (обслуживание в пунктах выдачи литературы и обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому) | январь 2021 | декабрь 2021 | 12 643,0 | 416,0 | 625,0 | 11 491,4 | 110,6 | 12 642,8 | 415,8 | 625,0 | 11 491,4 | 110,6 | Основное мероприятие вы-полнено в полном объеме |
| 1.3.1. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры | Пополнение библиотечных фондов новыми экземплярами печатных изданий | приобретение и обеспечение доступа населения к новым библиотечным фондам | в 2021 году приобретено 1 130 экземпляров книг по основной закупке еще 147 экземпляров за счет экономии | январь 2021 | декабрь 2021 | 484,6 | 416,0 | 62,2 | 6,4 | – | 484,4 | 415,8 | 62,2 | 6,4 | – | Все кон-тракты оплачены. Субсидия освоена, экономия проведения процедуры закупки 0,2 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга | Проведение мероприятий массового отдыха | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | в 2021 году проведено 3 997 мероприятий в офлайн-формате, количество посещений составило 521 506. В онлайн-формате состоялось 608 мероприятий, количество просмотров составило 151 152. Проведены онлайн-фестивали православной культуры «Рождественская звезда – 2021»; «Радость моя, Христос Воскресе!». 13 мая 2021 года в офлайн-формате состоялся Гала-концерт пасхального фестиваля. В целях сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны в Дни воинской славы состоялись возложения к памятниками и Братским могилам воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы проведены концерты и праздничные программы, в которых активное участие приняли самодеятельные коллективы народного творчества. К 30-летию Государственного флага, ко Дню города и Дню шахтера состоялись праздничные мероприятия в офлайн и онлайн-форматах. Ряд мероприятий состоялся для детей и молодежи: праздничный концерт к 8 Марта «Когда в сердце весна»; онлайн-конкурс детского технического творчества на основе кирпичиков Лего «Мечты о космосе»; онлайн-конкурс рисунков «Сказочный мир лета»; музыкальная игровая программа в прямом эфире «Раскрась лето яркими красками»; мероприятие ко Дню памяти и скорби «Выпускной вечер» и ряд других. Проведены новогодние праздники: народное гуляние «Нашествие Дедов Морозов», праздничная игровая программа «В поисках новогоднего настроения», акция «В мешок Деду Морозу» и другие | январь 2021 | декабрь 2021 | 26 284,0 | – | – | 24 381,6 | 1 902,4 | 26 247,1 | – | – | 24 344,7 | 1 902,4 | 36,9 проведено казначейством 02.01. 2022 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела | Обеспечение доступа населения к музейным фондам | обеспечение доступа населения к музейным фондам, применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций | в целях сохранения историко-культурных традиций в 2021 году проведено 88 экскурсий, музей посетили 3 217 человек. В Государственный каталог музейного фонда РФ оцифровано и внесено 15 предметов из музейного фонда города Новошахтинска. В 2021 году музей пополнился 69 музейными предметами | январь 2021 | декабрь 2021 | 1 579,0 | – | – | 1 579,0 | – | 1 510,5 | – | – | 1 510,5 | – | 68,5 проведено казначейством 02.01. 2022 |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства | Пополнение репертуара драматического театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра | осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные); создание и показ спектаклей; проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | в 2021 году проведено 284 мероприятия (спектакли, концерты, фестивали, выставки, выездные мероприятия), которые посетили 42 126 человек. Проведено два онлайн-мероприятия, которые посмотрели 1 500 зрителей. Осуществлено восемь премьерных постановок. В мае проведен V Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви», в котором приняли участие 13 профессиональных театров России и Чеховский клуб «Классика» гимназии № 118 города Ростова-на-Дону. Зрителям были представлены 19 спектаклей, в том числе пять спектаклей для детей | январь 2021 | декабрь 2021 | 29 610,7 | 3 901,0 | 583,0 | 21 857,8 | 3 268,9 | 29 610,7 | 3 900,9 | 583,0 | 21 857,7 | 3 268,9 | Все договоры исполнены, экономия при проведении процедуры закупки 142,34 |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг | Обеспечение населения города качественным телевещанием | создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ. Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы. Организация эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города | ежедневно осуществляется трансляция информационных, развлекательных, научно-позна-вательных, детских и спортивных программ. В течение 2021 года велась разъяснительная работа по заболеваемости коронавирусом, соблюдению масочного режима и вакцинации населения. В 2021 году было создано и состоялось 18 трансляций программ о реализации в городе национальных проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура», о реализации губернаторского проекта «Сделаем вместе». Организована трансляция в прямом эфире отчета Главы Администрации Бондаренко С.А. за 2021 год. Создан видеоролик об инвестиционной привлекательности города для форума БРИКС в Москве. В течение года на официальном сайте ТРК и в группе «Несветай» в социальной сети Интернет «Одноклассники» осуществлялась онлайн трансляция общегородских мероприятий, передач об известных людях - Пушкаренко А., Калинине А., Стромкине Л. | январь 2021 | декабрь 2021 | 5 955,6 | – | – | 3 831,8 | 2 123,8 | 5 921,6 | – | – | 3 797,8 | 2 123,8 | Основное мероприятие вы-полнено в полном объеме. 34,0 проведено казначейством 02.01. 2022 |
| 1.8. | Основное мероприятие. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Поддержка семи территорий воинских захоронений в порядке | поддержка территорий воинских захоронений в порядке | поддерживается порядок территорий семи воинских захоронений | январь 2021 | декабрь 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Основное мероприятие вы-полнено в полном объеме |
| 1.9. | Основное мероприятие. Участие волонтеров в мероприятиях учреждений культуры | Увеличение волонтеров | вовлечение волонтеров в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение исторической памяти | на сайте DOBRO.RU зарегистрировано 10 волонтеров культуры. В социальных сетях Интернет («Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram») и на официальном сайте МБУК «ЦБС» в 2021 году волонтерами размещено 72 информационных материала – акции, статьи, викторины. На портале PRO.Культура.РФ размещено 14 информационных материалов, направленных на сохранение исторической памяти. Волонтеры приняли участие в 14 массовых городских мероприятиях, в подготовке к слету работников культуры Ростовской области «Донские зори». В целях патриотического воспитания населения волонтерами культуры и творческой молодежью города создан видеоролик «Я люблю тебя, страна!» | январь 2021 | декабрь 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Основное мероприятие вы-полнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  | 9 149,6 | – | – | 9 149,6 | – | 8 978,4 | – | – | 8 978,4 | – |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры Администрации города | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | в рамках заключенного контракта приобретены канцелярские товары, бумага | январь 2020 | декабрь 2020 | 4 468,8 | – | – | 4 468,8 | – | 4 415,7 | – | – | 4 415,7 | – | 53,1 проведено казначейством 02.01. 2022. Основное мероприятие вы-полнено в полном объеме |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры Администрации города | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | приобретены канцелярские товары, бумага, ГСМ, оргтехника. Заключены муниципальные контракты на повышение квалификации сотрудников бухгалтерии. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно-технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ | январь 2021 | декабрь 2021 | 4 680,8 | – | – | 4 680,8 | – | 4 562,7 | – | – | 4 562,7 | – | 118,1 проведено казначейством 02.01. 2022. Основное мероприятие вы-полнено в полном объеме |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 136 907,8 | 10 019,8 | 1 686,6 | 111 806,5 | 13 394,9 | 135 868,5 | 9 966,1 | 1 678,6 | 110 828,9 | 13 394,9 | Х |
|  |  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 9 149,6 | – | – | 9 149,6 | – | 8 978,4 | – | – | 8 978,4 | – | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО (школы)) | X | X | X | X | 51 685,9 | 5 702,8 | 478,6 | 39 515,3 | 5 989,2 | 50 957,6 | 5 649,4 | 470,6 | 38 848,4 | 5 989,2 | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | X | X | X | X | 12 643,0 | 416,0 | 625,00 | 11 941,4 | 110,6 | 12 642,8 | 415,8 | 625,0 | 11 491,4 | 110,6 | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДКиК» (клубы) | X | X | X | X | 26 284,0 | – | – | 24 381,6 | 1 902,4 | 26 247,1 | – | – | 24 344,7 | 1 902,4 | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | X | X | X | X | 1 579,0 | – | – | 1 579,0 | – | 1 510,5 | – | – | 1 510,5 | – | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «Новошахтинский драматический театр») | X | X | X | X | 29 610,7 | 3 901,0 | 583,0 | 21 857,8 | 3 268,9 | 29 610,5 | 3 900,9 | 583,0 | 21 857,7 | 3 268,9 | Х |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела, с 27.05.2020 Муниципальное казенное учреждение «Управление похоронного дела» | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай») | X | X | X | X | 5 955,6 | – | – | 3 831,8 | 2 123,8 | 5 921,6 | – | – | 3 797,8 | 2 123,8 | Х |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы за 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено муниципальной программой на весь период реализации <1> |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации <1> |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 год |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 1 455 828,9 | 25 034,0 | 8 818,1 | 1 257 207,5 | 164 769,3 | 136 907,8 | 10 019,8 | 1 686,6 | 111 806,5 | 13 394,9 | 136 907,8 | 10 019,8 | 1 686,6 | 111 806,5 | 13 394,9 | 135 868,5 | 9 966,1 | 1 678,6 | 110 828,9 | 13 394,9 | Основное мероприятие выполнено в полном объеме 834,6 проведено казначейством 02.01.2022 экономия при проведении процедур закупок 204,74 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | 1 373 621,9 | 25 034,0 | 8 818,1 | 1175 000,5 | 164 769,3 | 127 758,2 | 10 019,8 | 1 686,6 | 102 656,9 | 13 394,9 | 127 758,2 | 10 019,8 | 1 686,6 | 102 656,9 | 13 394,9 | 126 890,1 | 9 966,1 | 1 678,6 | 101 850,5 | 13 394,9 | 663,4 проведено казначейством 02.01.2022 экономия при проведении процедур закупок 204,74 |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 82 207,0 | – | – | 82 207,0 | – | 9 149,6 | – | – | 9 149,6 | – | 9 149,6 | – | – | 9 149,6 | – | 8 978,4 | – | – | 8 978,4 | – | 171,2 проведено казначейством 02.01.2022 |

Управляющий делами

Администрации города	 	         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | отчетный 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры (театров, музеев и библиотек на 1 000 человек населения) | человек | 2 694,2 | 3 895,0 | 4 181,0 | Увеличение количества посещений учреждений культуры обусловлено улучшением эпидемиологической обстановки, отменой ряда ограничительных мер |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры в городе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры в городе от нормативной потребности: библиотеками | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. | Процент охвата обучающихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процент | 16 | 12 | 16 | Увеличение количества учащихся 1 – 9 классов |
| 5. | Количество дипломантов и лауреатов конкурсов, участвующих в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях | человек | 724 | 516 | 1 326,0 | Увеличение количества конкурсов областного и международного значения и увеличение количества конкурсантов, перевод конкурсов в онлайн-формат |
| 6. | Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 1,08 | 1,08 | 1,11 | Увеличение доли библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) обусловлено пополнением книжных фондов за счет субсидии из резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 7. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 2,3 | 3,4 | 3,7 | Увеличение количества посещений библиотек обусловлено улучшением эпидемиологической обстановки, отменой ряда ограничительных мер |
| 8. | Количество книговыдач читателям | экземпляров | 659 017 | 848 682 | 925 861 | Увеличение книговыдач читателям обусловлено улучшением эпидемиологической обстановки, отменой ряда ограничительных мер |
| 9. | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1 | 1 | 1 | – |
| 10. | Количество посещений музея | человек | 2 214 | 2 833 | 3 217 | Увеличение количество посещений музея обусловлено улучшением эпидемиологической обстановки, отменой ряда ограничительных мер |
| 11. | Пополнение репертуара театра (новые постановки) | единиц | 5 | 5 | 5 | – |
| 12. | Количество посетителей театра | человек | 36 700 | 69 600 | 42 126 | Снижение количества посетителей театра в стационарных условиях обусловлено активной выездной гастрольной деятельностью в 2022 году |
| 13. | Объем телевещания по местной телепрограмме | час в сутки | 24 | 24 | 24 | – |
| 14. | Количество волонтеров, вовлеченных в мероприятия учреждений культуры | человек | 6 | 10 | 10 | – |
| 3. Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 99,9 | 100 | 99,9 | В связи с экономией при проведении процедур закупок |

Управляющий делами Администрации города	     	                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по муниципальной программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска | – | 1 615,9 | 1 585,9 | – | 30,0 | – | – | 1 615,9 | 1 135,1 | – | 455,6 | 25,2 | - |
| 1.2. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новошахтинска | – | 2 378,7 | 2 378,7 | – | – | – | – | 2 378,7 | 1 219,1 | – | 1 029,0 | 130,6 | - |
| 1.3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» города Новошахтинска | – | 1 994,6 | 1 994,6 | – | – | – | – | 1 994,6 | 1 442,3 | – | 498,2 | 54,1 | – |
|  | Итого по учреждениям дополнительного образования | – | 5 989,2 | 5 959,2 | – | 30,0 | – | – | 5 989,2 | 3 796,5 | – | 1 982,8 | 209,9 | – |
| 2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска | – | 110,6 | 104,4 | – | – | – | 6,2 | 110,6 | 1,6 | – | 71,9 | 37,1 | – |
| 2.2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска | – | 1 902,4 | 1 085,9 | – | 687,9 | – | 128,6 | 1 902,4 | 60,2 | 48,4 | 1 789,4 | 4,4 | – |
| 2.3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский историко-краеведческий музей» города Новошахтинска | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский драматический театр» | – | 3 268,99 | 2 973,7 | – | 295,29 | – | – | 3 268,99 | – | – | 3 044,1 | 224,9 | – |
| 2.5. | Муниципальное бюджетное учреждение «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска | – | 2 123,8 | 2 123,8 | – | - | – | – | 2 123,8 | 1 799,4 | – | 320,5 | 3,9 | – |
|  | Итого по бюджетным учреждениям культуры | – | 7 405,7 | 6 287,8 | – | 983,2 | – | 134,8 | 7 405,7 | 1 861,2 | 48,4 | 5 225,9 | 270,3 | – |
|  | Всего по муниципальным бюджетным учреждениям культуры | – | 13 394,9 | 12 247,0 | – | 1 013,2 | – | 134,8 | 13 394,9 | 5 657,7 | 48,4 | 7 208,7 | 480,2 | – |

Управляющий делами

Администрации города	                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов