АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.01.2018  					       № 13                     		  г. Новошахтинск

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Защита населения и территории города

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013                            № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации города Бондаренко С.А.

Мэр города                                                                                              И.Н. Сорокин

Распоряжение вносит

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

### Приложение

### к распоряжению

### Администрации города

### от 15.01.2018  № 13

ПЛАН

реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Защита населения и территории города

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 31 012,8 | ‒ | – | 30 606,8 | 406,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Пожарная безопасность | Ведущий инженер по пожарной безопаснос-ти МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Маврин В.А. | Ежемесячные и ежеквартальные проверки работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 9 999,9 | ‒ | – | 9 990,3 | 9,6 |
| 1.1.1. | Мероприятие. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализа-ции, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Итого |  |  |  | 9 901,9 | ‒ | – | 9 895,3 | 6,6 |
|  |  | Ведущий инженер по пожарной безопаснос-ти МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Маврин В.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 6,6 | ‒ | – | – | 6,6 |
|  |  | Ведущий инженер по вопросам строительства Управления образования Администрации города – Кущ А.А. | Ежемесячная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 9 478,6 | ‒ | – | 9 478,6 | – |
|  |  | Завхоз КУИ Администрации города – Акаемов А.А. | Ежемесячная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 24,0 | ‒ | – | 24,0 | – |
|  |  | Ведущий инженер Отдела культуры Администрации города – Сергеева Е.А. | Ежеквартальная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 199,1 | ‒ | – | 199,1 | – |
|  |  | Управляющий делами Администрации города – Лубенцов Ю.А. | Ежемесячная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 169,6 | ‒ | – | 169,6 | – |
|  |  | Директор МБУ «Стадион Западный» города Новошахтинска ‒ Орловский В.М. | Ежемесячная проверка работы автоматической пожарной сигнализации | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 24,0 | ‒ | – | 24,0 | – |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, монтаж автоматической пожарной сигнализации | Ведущий инженер по пожарной безопаснос-ти МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Маврин В.А. | Соответствие техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности и правилам противопожарного режима в Российской Федерации | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 54,3 | ‒ | – | 54,3 | – |
| 1.1.3. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Итого |  |  |  | 43,7 | ‒ | – | 40,7 | 3,0 |
|  |  | Ведущий инженер по пожарной безопаснос-ти МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Маврин В.А. | Соответствие нормам обеспечения пожарным оборудованием | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 3,0 | ‒ | – | – | 3,0 |
|  |  | Управляющий делами Администрации города – Лубенцов Ю.А. | Приобретение огнетушителей | Повышение защищенности от пожаров | 01.2018 – 12.2018 | 40,7 | – | ‒ | 40,7 | – |
| 1.2. | Основное мероприятие. Защита от чрезвычайных ситуаций | Заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Воищева Н.И. | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств аварийно-спасательного формирования (далее ‒ АСФ) для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы и системы «112» (далее – ЕДДС – «112») и обучение населения | 01.2018 – 12.2018 | 21 012,9 | – | ‒ | 20 616,5 | 396,4 |
| 1.2.1 | Финансовое обеспечение МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | Начальник МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Кондратенко В.И. | Подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), совершенствование ЕДДС – «112» и обучение населения | 01.2018 – 12.2018 | 14 855,3 | – | ‒ | 14 599,9 | 255,4 |
| а) | мероприятие. Резерв финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | заместитель начальника по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Воищева Н.И. | использование на проведение аварийно-восстановительных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуаций | 01.2018 – 12.2018 | 200,0 | – | ‒ | 200,0 | ‒ |
| 1.2.2. | Мероприятие. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально технической базы АСФ | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Полока Г.А. | Соответствие нормам обеспечения АСФ | Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2018 – 12.2018 | 756,3 | – | ‒ | 656,3 | 100,0 |
| а) | мероприятие. Приобретение, пошив форменной одежды, обуви для спасателей и средств индивидуальной защиты | начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Полока Г.А. | соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2018 – 12.2018 | 141,2 | ‒ | – | 141,2 | – |
| б) | мероприятие. Приобретение услуг, материальных запасов для бесперебойной работы спасателей, техники, оборудования и инструмента при про-ведении аварийно-спаса-тельных работ | начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Полока Г.А. | соответствие нормам обеспечения АСФ | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2018 – 12.2018 | 565,1 | ‒ | – | 515,1 | 50,0 |
| в) | мероприятие. Проведение текущего ремонта автомобильной техники и инструмента АСФ | начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Полока Г.А. | проверка поддержания в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | обеспечение и поддержание в готовности сил и средств АСФ для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2018 – 12.2018 | 50,0 | ‒ | – | – | 50,0 |
| 1.2.3. | Мероприятие. Улучшение учебной и материально-технической базы отдела подготовки | Начальник отдела подготовки МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Кинах В.А. | Соответствие нормам обеспечения процесса обучения | Обеспечение оборудованием и наглядными пособиями учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, проводимого отделом подготовки населения, руководящего состава и должностных лиц в области безопасности жизнедеятельности | 12.2018 | 4,0 | ‒ | – | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.4. | Мероприятие. Поддержание в готовности системы оповещения населения города | Ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Прасковина Е.Н. | Проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основ-ных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2018 – 12.2018 | 27,0 | ‒ | – | 3,0 | 24,0 |
| а) | мероприятие. Оплата услуг по СМС-рассылке | ведущий инженер по чрезвычайным ситуациям МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Прасковина Е.Н. | проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование населения путем СМС-рассылок об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2018 – 12.2018 | 3,0 | ‒ | – | 3,0 | – |
| б) | мероприятие. Оплата интернет-услуг и услуг мобильной связи | начальник ЕДДС –«112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Бароян Р.П. | проведение ежемесячных, квартальных и годовой проверок системы оповещения населения в соответствии с планом основных мероприятий и информирование путем интернет-связи об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) | 01.2018 – 12.2018 | 24,0 | ‒ | – | – | 24,0 |
| 1.2.5. | Создание материальных запасов гражданской обороны | Ведущий инженер ИТМ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Демьяненко Н.Е. | Соответствие нормам материальных запасов гражданской обороны | Создание материальных запасов гражданской обороны на территории защитного сооружения | 11.2018 | 10,0 | ‒ | – | 5,0 | 5,0 |
| 1.2.6. | Мероприятие. Развитие ЕДДС – «112» | Начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Бароян Р.П. | Соответствие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | Совершенствование ЕДДС – «112» | 01.2018 – 12.2018 | 3 524,3 | ‒ | – | 3 514,3 | 10,0 |
| а) | мероприятие. Финансовое обеспечение ЕДДС – «112» | начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Бароян Р.П. | подведение годовых итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | совершенствование ЕДДС – «112» | 01.2018 – 12.2018 | 3 223,0 | ‒ | – | 3 223,0 | – |
| б) | мероприятие. Приобретение оборудования и материальных запасов и услуг для службы ЕДДС – «112» | начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Бароян Р.П. | соответствие нормам обеспечения ЕДДС – «112» | с целью совершенствования ЕДДС – «112» | 01.2018 – 12.2018 | 301,3 | ‒ | – | 291,3 | 10,0 |
| 1.2.7. | Мероприятие. Создание сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» | Начальник ЕДДС – «112» МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Бароян Р.П. | Соответствие нормам обеспечения системы «112» | Совершенствование системы «112» | 01.2018 – 12.2018 | 1 836,0 | ‒ | – | 1 836,0 | – |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  | 20,0 | ‒ | – | 20,0 | – |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности на воде | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | 01.2018 – 12.2018 | 20,0 | ‒ | – | 20,0 | – |
| 2.1.1. | Мероприятие. Организация мероприятий по безопасному проведению Крещенских купаний на Соколовском водохранилище | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | 01.2018 | ‒ | – | – | ‒ | – |
| 2.1.2. | Мероприятие. Дежурство спасателей на пляже Соколовского водохранилища в летний период | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Отсутствие несчастных случаев на водных объектах | 06.2018 – 08.2018 | ‒ | – | – | ‒ | – |
| 2.1.3. | Мероприятие. Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально- технической базы | Начальник АСФ МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» – Полока Г.А. | Подведение итогов по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с планом основных мероприятий | Улучшение оперативных возможностей АСФ при предупреждении нес-частных случаев и спасении людей на водных объектах | 04.2018 – 08.2018 | 20,0 | – | – | 20,0 | – |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 31 032,8 | – | – | 30 626,8 | 406,0 |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов