АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017					      № 192                                   г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013          № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1316, за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Мэр города                                                                                                    И.Н. Сорокин

Постановление вносит

Управление образования

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.03.2017  № 192

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2016 год (далее – отчёт)

Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий направленных на формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими навыками, на вовлечение молодёжи в социально-экономическую жизнь города, на формирование у молодёжи «российской идентичности», а также на реализацию мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде.

С целью формирования у молодежи стремления к развитию своей личности, профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах общественной жизни отдел по работе с молодёжью Управления образования Администрации города (далее – отдел) провел более 295 городских мероприятий, в которых приняли участие более 153 000 тысяч молодых людей.

В целях стимулирования добровольческого участия граждан всех возрастов и добровольческих организаций, действующих на территории города, реализованы обучающие проекты, конкурсы: «Доброволец года», «Лидер года» (13 человек).

Проведен ряд мероприятий по подготовке волонтеров для участия в проведении в 2018 году в Ростовской области чемпионата мира по футболу, в результате чего 432 человека получили личную книжку волонтера;

30 человек в возрасте от 14 до 30 лет приняли участие в форумах: «Молодая волна – 2016. Путь к успеху», «Молодые аграрии», «Ростов – 2016. Команда в действии».

С целью активизации деятельности органов молодежного самоуправления, а также молодежных общественных организаций в 2016 году в МБУ ДО «ЦРТДиЮ» реализован проект «Молодежная команда Губернатора» (100 человек).

Избран новый состав молодежного правительства при Администрации города.

С целью формирования и утверждения патриотических взглядов и чувства верности Родине у современной  молодёжи в городе проведены мероприятия  патриотической направленности: «Гвоздики Отечества», «На службе Отечества»,               городской конкурс «Спасибо деду за Победу!», добровольческая акция «Удели внимание ветерану», региональная молодёжная акция «Поезд будущего», молодёжная акция «Горжусь Россией», городская акция «Российский триколор», участие в слете патриотических молодёжных общественных объединений. В результате чего в городских акциях патриотической направленности приняло участие более 56 000 человек.

А также в городе организован и реализован проект «Тимуровский рейд», направленный на оказание социально-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В рейде приняло участие 350 человек.

Более 1 500 молодых людей приняли участие в праздновании Дня молодежи и Дня рождения «Love Radio».

В целях становления, развития и поддержки молодых семей, а также укрепления института семьи на основе народных традиционных социокультурных ценностей, духовности и национального образа жизни в городе проведены мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья», городской конкурс «Дети – цветы жизни», участие в областном торжественном приёме многодетных молодых семей, участие в областном фестивале клуба молодых семей, всероссийская акция «Мама, я тебя люблю!», семейный квест «Здоровые семьи – сильный город», городской конкурс детских новогодних костюмов «Нарядный Новый год» и другие с общим охватом участников более 5 000 человек. В городе функционирует клуб молодой семьи «Азбука счастья».

Около 10 000 человек стали участниками Недели большой профилактики, цель, которой – профилактика асоциального и девиантного поведения, популяризация здорового образа жизни, как основы сохранения и укрепления общественного и индивидуального здоровья. Впервые в рамках Недели большой профилактики в городе был проведен форум для подростков группы риска «Ритм», молодёжный фестиваль «Спортивный город».

В целях популяризации здорового образа жизни, и вовлечения молодежи в спортивные мероприятия, предупреждения асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в социальную практику, проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: «Ростовская область – территория здоровья»,  день борьбы со СПИДОМ, соревнования «Навстречу ГТО», игровые программы «Мы выбираем здоровье», «Мы – за здоровый образ жизни», флешмоб «Молодежь за здоровый образ жизни», информационное мероприятие «Мы выбираем жизнь, в которой нет места наркотикам», кинолекторий «Внимание: опасно для здоровья и жизни!» и другие с общим охватом участников более 7 000 человек.

Также проведена работа по вовлечению молодежных общественных организаций в работу сайта «Антидурь – сообщество трезвых». Систематически 25 членов добровольной молодёжной дружины, 17 волонтеров отдела, 10 представителей общественных организаций активно выявляют нарушения в экологической сфере, факты незаконной продажи алкогольной и табачной продукции, нелегальных свалок мусора.

Результаты реализации основных 
мероприятий и мероприятий подпрограмм программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками программы основных мероприятий программы и подпрограмм, а именно:

по подпрограмме № 1 «Поддержка молодежных инициатив»:

по основному мероприятию «Вовлечение молодёжи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития»: проведено более 100 мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более 20 000 человек.

По основному мероприятию «Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодёжью»: за отчетный период в целях развития системы информирования и социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе, были разработаны и изданы более 25 видов информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации молодежной политики (плакаты, календари, магниты, баннеры, буклеты, брошюры и т.д.).

По подпрограмме № 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде»:

по основному мероприятию «Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи»: проведено 20 мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи, в которых приняли участие более 7 435 человек, по телевидению показано более 30 сюжетов о городских конкурсах и акциях с целью популяризации общественной деятельности; 41 человек из числа одаренной и талантливой молодёжи были награждены именными премиями Мэра города.

По основному мероприятию «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»: молодёжь города приняла участие в проведении городского конкурса бизнес-идей «Создай своё дело».

Молодые люди города в количестве 100 человек приняли участие в информационной конференции, в рамках которой представители программы рассказали, как открыть свой бизнес с программой «Ты предприниматель», какую поддержку могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет при создании и развитии собственного бизнеса.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодёжи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде»: в целях воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодёжи в 2016 году на территории города был реализован комплекс мероприятий, включающий фестивали, встречи, конференции, акции и другие мероприятия с общим охватом участников более 10 000 человек.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы выполненных и не выполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторов, негативно повлиявших на ход реализации программы не выявлено.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчёту.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы в 2016 году в программу были внесены изменения постановлением Администрации города от 07.08.2016 № 622 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013                      № 1316».

Результаты оценки эффективности реализации программы

в отчетном году

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей приведенных в приложении № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего числа показателей с объемом средств 100 процентов, предусмотренных программой – программа считается умеренно эффективной.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчётном году приведена в приложении № 5 к настоящему отчёту.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и на весь период действия программы нет.

Управляющий делами

Администрации города  						            Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

### «Молодёжь Несветая» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы, выполненных и не выполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограмм | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка молодёжных инициатив» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю., руководители образовательных организаций города и общественных объединений | январь | декабрь | март | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение городского молодежного образовательного форума | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю., руководители образовательных организаций города и общественных объединений | январь | декабрь | январь | декабрь | организация и проведение городского форума | в рамках Недели большой профилактики проведен городской форум для подростков группы риска «Ритм», с общим охватом участников 100 человек |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Начальник Управления образования Администрации города. Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю., руководители образовательных организаций города | январь | декабрь | январь | декабрь | увеличение численности молодежи, принимающей участие в формировании и развитии системы органов молодежного самоуправления | проведены городские акции: «Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями»; «Мы – против туберкулеза»; «Внимание дети!»; «Дарите женщинам цветы»; «Дистанция»; «Молодёжь за безопасность дорожного движения»; «Грамотный пассажир» и другие. Выступили соорганизаторами городского конкурса «Зачетная студентка», областного конкурса «Мотокросс». Количество участников, принявших участие в молодежных акциях, мероприятиях более 2 500 человек |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и движений. Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений. Проведение конкурса молодежных социальных проектов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений | в муниципальном реестре молодежных объединений зарегистрировано 30 молодежных общественных объединений |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | февраль | декабрь | февраль | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Участие делегаций молодежи города Новошахтинска в международных, всероссийских, областных, межмуниципальных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец года», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | март | декабрь | март | декабрь | участие в международных, всероссийских, областных, межмуниципальных мероприятиях, областных мероприятиях | молодежь города участвовала: в региональном и областном мероприятии «Гвоздики Отечества» (ансамбль «Экспромт» МБУ ДО «ЦРТДиЮ» занял третье место); в областном форуме «Молодая волна»; в областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» (приняла участие семья Онешко); в областном слёте специалистов по молодёжной политике; в федеральной смене «Молодые аграрии» в рамках Молодежного форума Южного федерального округа «Ростов»; 16 человек из числа молодёжи приняли участие в молодёжном образовательном форуме «Ростов – 2016. Команда в действии»; в областной акции «Дорога на выборы – 2016»; 19 человек из числа молодёжи приняли участие в молодежной акции «Поезд будущего –2016», в областном этапе конкурса «Доброволец года», (в номинации «Здоровый образ жизни» третье место заняла обучающаяся МБОУ СОШ № 24 Соляная Анастасия) |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | апрель | июнь | апрель | июнь | изготовление атрибутики | атрибутика изготовлена в полном объеме в соответствии с муниципальным контрактом от 14.03.2016 № 6 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие. Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | апрель | октябрь | апрель | октябрь | изготовление печатной продукции | изготовлен раздаточный материал для проведения акций, мероприятий, в соответствии с муниципальным контрактом от 14.03.2016 № 5 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | март | октябрь | март | октябрь | приобретение призов | призы приобретены в полном объеме, в соответствии с муниципальными контрактами: от 14.03.2016 № 7, от 24.03.2016 № 8, от 25.03.2016 № 9, от 25.03.2016 № 10, от 25.03.2016№ 11 |  |
| Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | апрель | апрель | апрель | апрель |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов: «Лидер года», «Доброволец года», «День молодежного самоуправления»; фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества»; праздничного мероприятия «День российской молодежи» и других городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Начальник Управления образования Администрации города. Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | апрель | апрель | апрель | апрель | организация и проведение конкурса | проведен городской этап областного конкурса «Лидер года». Количество участников – семь человек. Команда МБОУ СОШ № 4 приняла участие в областной военно-патриотической игре «Орлёнок». Делегация города из 12 человек приняла участие в региональном проекте «Десант здоровья». Муниципальный конкурс «Доброволец года» проведен, количество участников – шесть человек. Работы направлены для участия в областном этапе конкурса |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН-движе-ния в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Н.Г. Коновалова | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | организация и проведение городской игры КВН | проведена городская игра КВН «Фильм! Фильм! Фильм!», в игре приняли участие четыре команды. Победителем стала команда ГБПОУ РО «ШРКТЭ» |  |
| 2.1.3. | Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | январь | декабрь | январь | декабрь | участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, образовательных проектах и форумах | два человека из числа молодежи приняли участие в федеральной смене всероссийского форума «Молодые аграрии» |  |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, на-учно-технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно- практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | июнь | декабрь | июнь | декабрь | организация и проведение конкурсов, форумов, выставок, семинаров | сформирована делегация города в количестве 16 человек, которая приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Ростов – 2016. Команда в действии»; три человека приняли участие в областном образовательном проекте «Лаборатория Zнаний» |  |
| 2.1.5. | Награждение именными премиями Мэра города талантливой молодёжи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | июнь, декабрь | июнь, декабрь | июнь, декабрь | июнь, декабрь | организация и проведение мероприятий | 24 июня 15 молодых специалистов награждены именными премиями и благодарственными письмами Мэра города; 21 декабря 26 человек из числа одаренных детей были награждены именными премиями Мэра города |  |
| 2.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник Управления образования Администрации города. Бахтинова Т.П., начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь |  |  |  |
| 2.2.1. | Участие молодежи города в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, созданию предпринимательской среды | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник отдела экономики Администрации города. Воронина В.В. | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | популяризация предпринимательской деятельности в молодёжной среде | молодые люди города в количестве 100 человек приняли участие в информационной конференции, в рамках которой представители программы рассказали, как открыть свой бизнес с программой «Ты предприниматель» |  |
| 2.3. | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | февраль | декабрь | февраль | декабрь |  | в Управлении образования Администрации города со студентами СУЗов был проведен психологический тренинг, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации – (число участников 50 человек). Проведена городская акция «Российская ленточка». Была организована молодежная площадка «Я горжусь Россией!» и познавательно-игровая программа «Флаг – слава России» |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы», военно-спортивной игры «Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | апрель | май | апрель | май | организация и проведение мероприятий | проведены акции к 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Удели внимание ветерану». Волонтеры отдела совместно с сотрудниками отдела произвели уборку индивидуальных могил Героев Советского Союза. В рамках проведения праздничной акции «Новый год приходит в гости» с 21 по 25 декабря сотрудники отдела и волонтеры поздравили с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. Проведен городской конкурс «Спасибо деду за победу», творческий марафон «О победе, о людях, о памяти», проведена выставка украшенных автомобилей по военно-патриотичес-кой тематике. Проведен фестиваль, приуроченный к 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На этапе были исполнены патриотические песни. Проведены соревнования в рамках месячника оборонно-массовой работы посвященные Дню защитника Отечества, 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войны |  |
| 2.3.2. | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | апрель | май | апрель | май | увеличение численности молодёжи, вовлеченной в мероприятия, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | проведены мероприятия: «Дети – цветы жизни», (количество участников более 500 человек); игровая программа в детском игровом парке Н. Водяновой (количество участников более 250 человек); городской семейный квест «Здоровые семьи сильный город» (пять семей приняли участие). На базе МБДОУ д/с № 28 ведет работу клуб молодой семьи «Азбука счастья». В клубе состоялось игровое поучительное мероприятие для детей «Мой друг светофор». В отделе ЗАГС прошло праздничное мероприятие; четыре семейные пары награждены благодарностью Мэра и ценными подарками; в Центральной городской библиотеке имени А.М. Горького жителям города розданы памятные сувениры. Проведен городской этап конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» (девять семей) |  |
| 2.3.3. | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., руководители образовательных организаций города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | июнь | октябрь | июнь | октябрь | популяризация здорового образа жизни в молодёжной среде | в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья, проведен ряд мероприятий: игровая программа «Мы выбираем здоровье!»; соревнования «Навстречу ГТО»; игровая программа «Мы – за здоровый образ жизни»; флешмоб «Молодежь за здоровый образ жизни»; информационное мероприятие «Мы выбираем жизнь, в которой нет места наркотикам»; кинолекторий «Внимание: опасно для здоровья и жизни!» и другие. Проведён турнир по спортивной игре ДАРТС, приняли участие шесть команд. В рамках проведения областной акции «Декада толерантности» отдел с 6 по 16 октября провел тематические мероприятия, направленные на гражданско-патриотичес-кое воспитание молодёжи. В общеобразовательных организациях города прошли классные часы, фестивали, тренинговые занятия, проведены тестирования, анкетирования на тему толерантность, акции, уроки-презентации «Толерантность – к миру»; с 10 по 14 октября на территории города прошла Неделя большой профилактики. В рамках которой впервые в городе состоялся форум для подростков «группы риска «Ритм», молодежный фестиваль «Спортивный город» психо-профилактическое мероприятие «Психологические старты». Количество участников более 10 000 человек |  |
| 2.3.4. | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города. Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | увеличение численности молодёжи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на воспитание толерантного отношения сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодёжной среде | проведена выставка «Славянский мир. Культура и история», а также проведен «круглый стол» на тему: «Роль библиотечного чтения в современном обществе». Общий охват участников в мероприятиях около 1 000 человек |  |

Управляющий делами

Администрации города  						                                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный, исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель/ ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Начальник Управления образования Администрации города. Бахтинова Т.П, начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрел- ков В.Ю., руководители образовательных организаций города и общественных объединений города |  |  |  |  | 346,1 | 346,1 | 346,1 |  |  |
| 1.1. | Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю., руководители образовательных организаций города и общественных объединений города |  |  | февраль | декабрь | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Новошахтинске, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю., руководители образовательных организаций города и общественных объединений города | Организация и проведение региональных проектов, городских акций, праздников, конкурсов, выставок, чемпионатов, фестивалей | Проведены городские акции: «Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями»; «Мы – против туберкулеза»; «Внимание дети!»; «Дарите женщинам цветы»; «Дистанция»; «Молодёжь за безопасность дорожного движения»; «Грамотный пассажир» и другие. Выступили соорганизаторами городского конкурса «Зачетная студентка», областного конкурса «Мотокросс». Количество участников, принявших участие в молодежных акциях, мероприятиях более 2 500 тыс. человек | апрель | декабрь | - | - | - |  |  |
| 1.2.1. | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., руководители образовательных организаций города | Организация и проведение регионального проекта | В рамках Недели большой профилактики проведен городской форум для подростков группы риска «Ритм», с общим охватом участников 100 человек | март | март | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений и движений. Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений. Проведение конкурса молодежных социальных проектов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений | В муниципальном реестре молодежных общественных объединений зарегистрировано 30 движений | январь | декабрь | - | - | - |  |  |
| 1.4. | Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. |  |  | январь | декабрь | 346,1 | 346,1 | 346,1 |  |  |
| 1.4.1. | Участие делегаций молодежи города в межмуниципальных, международных, областных, всероссийских мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец года», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Участие в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, областных мероприятиях | Молодежь города участвовала: в региональном и областном мероприятии «Гвоздики Отечества» (ансамбль «Экспромт» МБУ ДО «ЦРТДиЮ» занял третье место); в областном форуме «Молодая волна»; в областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» (приняла участие семья Онешко); в областном слёте специалистов по молодёжной политике; в федеральной смене «Молодые аграрии» в рамках Молодежного форума Южного федерального округа «Ростов»; 16 человек из числа молодёжи приняли участие в молодёжном образовательном форуме «Ростов – 2016. Команда в действии»; в областной акции «Дорога на выборы – 2016»; 19 человек из числа молодёжи приняли участие в молодежной акции «Поезд будущего - 2016», в областном этапе конкурса «Доброволец года», (в номинации «Здоровый образ жизни» третье место заняла обучающаяся МБОУ СОШ № 24 Соляная Анастасия) | май | декабрь | 99,0 | 99,0 | 99,0 | муниципальный контракт (далее – МК) от 01.03.2016№ 4 |  |
| 1.4.2. | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Изготовление атрибутики | Атрибутика изготовлена в полном объеме в соответствии с МК от 14.03.2016 № 6 | апрель | июнь | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МК от 14.03.2016№ 6 |  |
| 1.4.3. | Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Изготовление печатной продукции | Изготовлен раздаточный материал для проведения акций, мероприятий, в соответствии с МК от 14.03.2016 № 5 | апрель | октябрь | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МК от 14.03.2016№ 5 |  |
| 1.4.4. | Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Приобретение призов | Призы приобретены в полном объеме, в соответствии с МК: от 14.03.2016 № 7, от 24.03.2016 № 8, от 25.03.2016 № 9, от 25.03.2016 № 10, от 25.03.2016 № 11 | март | октябрь | 187,1 | 187,1 | 187,1 | МК от 14.03.2016№ 7; от 24.03.2016№ 8; от 25.03.2016№ 9; от 25.03.2016 № 10; от 25.03.2016№ 11 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Начальник Управления образования Администрации города. Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 2.1. | Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города. Коновалова Н.Г |  |  | февраль | декабрь | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов «Лидер года», «Доброволец года», «День молодежного самоуправления», фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», праздничного мероприятия «День российской молодежи», городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение конкурсов и фестивалей | Проведен городской этап областного конкурса «Лидер года». Количество участников -семь человек. Команда МБОУ СОШ № 4 приняла участие в областной военно-патриотической игре «Орлёнок». Делегация города из 12 человек приняла участие в региональном проекте «Десант здоровья. Муниципальный этап проведен, количество участников – шесть человек. Работы направлены для участия в областном этапе конкурса | март | сентябрь | - | - | - |  |  |
| 2.1.2. | Проведение фестивалей КВН и других мероприятий по развитию КВН-движения в городе, в том числе обеспечение участия команд города в региональных играх КВН | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение городской игры КВН | Проведена городская игра КВН «Фильм! Фильм! Фильм!», в игре приняли участие четыре команды. Победителем стала команда ГБПОУ РО «ШРКТЭ» | ноябрь | ноябрь | - | - | - |  |  |
| 2.1.3. | Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Участие в международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, образовательных проектах и форумах | Приняли участие в федеральной смене всероссийского форума «Молодые аграрии» два человека | июль | декабрь | - | - | - |  |  |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно – технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно- практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Одела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение конкурсов, форумов, выставок, семинаров | Сформирована делегация города в количестве 16 человек, которая приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Ростов – 2016. Команда в действии»; три человека приняли участие в областном образовательном проекте «Лаборатория Zнаний» | июнь | декабрь | - | - | - |  |  |
| 2.1.5. | Награждение именными премиями Мэра города талантливой молодёжи | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение мероприятий | 24 июня 15 молодых специалистов награждены именными премиями и благодарность Мэра города. 21 декабря 26 человек из числа одаренных детей были награждены именными премиями Мэра города | июнь | декабрь | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 2.2. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. |  |  |  |  | - | - | - |  |  |
| 2.2.1. | Участие молодежи города Новошахтинска в региональном проекте «Я – успешный предприниматель». Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. | Стимулирование молодых людей к открытию собственного дела | Молодые люди города в количестве 100 человек приняли участие в информационной конференции, в рамках которой представители программы рассказали, как открыть свой бизнес с программой «Ты предприниматель» | апрель | октябрь | - | - | - |  |  |
| 2.3. | Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение мероприятий | В Управлении образования со студентами СУЗов был проведен психологический тренинг, приуроченный к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации – (число участников 50 человек). Проведена городская акция «Российская ленточка». Также была организована молодежная площадка «Я горжусь Россией!» и познавательно - игровая программа «Флаг – слава России» |  |  | - | - | - |  |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы», военно- спортивной игры «Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение мероприятий | Проведены акции к 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне – «Удели внимание ветерану». Волонтеры отдела совместно с сотрудниками отдела произвели уборку индивидуальных могил Героев Советского Союза. В рамках проведения праздничной акции «Новый год приходит в гости» с 21 по 25 декабря сотрудники отдела и волонтеры поздравили с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. Проведен городской конкурс «Спасибо деду за победу», творческий марафон «О победе, о людях, о памяти», проведена выставка украшенных автомобилей по военно-патриотической тематике. Проведен фестиваль приуроченный к 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проведены соревнования в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященные Дню защитника Отечества, 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | февраль | декабрь | - | - | - |  |  |
| 2.3.2. | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г. | Организация и проведение мероприятий | Проведены мероприятия: «Дети – цветы жизни», (количество участников более 500 человек); игровая программа в детском игровом парке Н. Водяновой (количество участников более 250 человек); городской семейный квест «Здоровые семьи – сильный город» (пять семей приняли участие). На базе МБДОУ д/с № 28 ведет работу клуб молодой семьи «Азбука счастья». В клубе состоялось игровое поучительное мероприятие для детей «Мой друг светофор». В отделе ЗАГС Новошахтинска прошло праздничное мероприятие, четыре семейные пары награждены благодарственными письмами Мэра города и ценными подарками. В Центральной городской библиотеке имени А.М. Горького жителям города розданы памятные сувениры. Проведен городской этап конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья», девять семей города приняли активное участие | апрель | июнь | - | - | - |  |  |
| 2.3.3. | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города. Коновалова Н.Г, руководители образовательных организаций города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Организация и проведение мероприятий | В рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья», проведен ряд мероприятий: игровая программа «Мы выбираем здоровье!»; соревнования «Навстречу ГТО», игровая программа «Мы – за здоровый образ жизни», флешмоб «Молодежь за здоровый образ жизни», информационное мероприятие «Мы выбираем жизнь, в которой нет места наркотикам», кинолекторий «Внимание: опасно для здоровья и жизни!» и другие. Проведён турнир по спортивной игре ДАРТС, приняли участие шесть команд. В рамках проведения областной акции «Декада толерантности» отдел с 6 по 16 октября провел тематические мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. В общеобразовательных организациях города прошли классные часы, фестивали, тренинговые занятия, проведены тестирования, анкетирования на тему толерантность, акции, уроки-презентации «Толерантность – к миру»; с 10 по 14 октября на территории города прошла Неделя большой профилактики. В рамках которой впервые в городе состоялся форум для подростков «группы риска «Ритм», молодежный фестиваль «спортивный город», психо-профилактическое мероприятие «Психологические старты». Количество участников более 10 000 человек | июль | август | - | - | - |  |  |
| 2.3.4. | Соревнования по мини-футболу | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города Коновалова Н.Г., руководители образовательных организаций города, начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Организация и проведение соревнований | Привлечение молодежи к занятиям спортом | октябрь | октябрь | - | - | - |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе (Управление образования Администрации города) |  |  |  |  |  | 496,1 | 496,1 | 496,1 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчёту о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2016 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | 8 231,1 | - | 3 148,1 | 5 083,0 | - | 496,1 | - | 313,2 | 182,9 | - | 496,1 | - | 313,2 | 182,9 | - | 496,1 | - | 313,2 | 182,9 |  | - |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 3 781,2 | - | 3 148,1 | 633,1 | - | 346,1 | - | 313,2 | 32,9 | - | 346,1 | - | 313,2 | 32,9 | - | 346,1 | - | 313,2 | 32,9 | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение городского молодежного образовательного форума | 240,0 | - | - | 240,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе, проведение городских молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи | 60,0 | - | - | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятия по работе с молодежью | 3 481,2 | - | 3 148,1 | 333,1 | - | 346,1 | - | 313,2 | 32,9 | - | 346,1 | - | 313,2 | 32,9 | - | 346,1 | - | 313,2 | 32,9 | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие. Участие делегаций молодежи города в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональный молодежный форум «Ростов», областной форум «Молодая волна», областную встречу ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областной финал военно-спортивной игры «Орленок», региональный проект «Я – успешный предприниматель», всероссийский форум «Доброволец России», областной конкурс «Доброволец года», областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» | 769,3 | - | 702,7 | 66,6 | - | 99,0 | - | 89,6 | 9,4 | - | 99,0 | - | 89,6 | 9,4 | - | 99,0 | - | 89,6 | 9,4 | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие. Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 601,5 | - | 543,6 | 57,9 | - | 30,0 | - | 27,1 | 2,9 | - | 30,0 | - | 27,1 | 2,9 | - | 30,0 | - | 27,1 | 2,9 | - | - |
| 2.2.3. | Мероприятие. Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью включая разработку дизайн-макетов | 550,8 | - | 496,8 | 54,0 | - | 30,0 | - | 27,1 | 2,9 | - | 30,0 | - | 27,1 | 2,9 | - | 30,0 | - | 27,1 | 2,9 | - | - |
| 2.2.4. | Мероприятие. Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий программы | 1559,6 | - | 1405,0 | 154,6 | - | 187,1 | - | 169,4 | 17,7 | - | 187,1 | - | 169,4 | 17,7 | - | 187,1 | - | 169,4 | 17,7 | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | 4 449,9 | - | - | 4 449,9 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | 3 204,9 | - | - | 3 204,9 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |
| 3.1.1. | Мероприятие. Организация и проведение муниципальных этапов конкурсов «Лидер года», «Доброволец года», «День молодежного самоуправления», фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», праздничного мероприятия «День российской молодежи» и других городских детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи | 345,0 | - | - | 345,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Мероприятие. Обеспечение участия делегаций города в международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | 1 800,0 | - | - | 1 800,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно-технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно-практические конференции, семинары, в том числе обучающие и т.д.) | 180,0 | - | - | 180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4. | Мероприятие. Награждение именными премиями Мэра города талантливой молодежи | 879,9 | - | - | 879,9 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | 150,0 | - | - | 150,0 | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 1 245,0 | - | - | 1 245,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Мероприятие. Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники победы», военно-спортивной игры «Орленок» и других городских мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | 585,0 | - | - | 585,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Мероприятие. Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности», муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» и других мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | 180,0 | - | - | 180,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни | 450,0 | - | - | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4. | Мероприятие. Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности», посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню народного единства и других городских мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                                      Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 4

к отчёту о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

### «Молодёжь Несветая» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» |
| 1. | Доля молодёжи, вовлечённой в деятельность молодёжных общественных объединений | процент | 50,0 | 32,0 | 51,0 |  |
| II. Подпрограмма № 1 «Поддержка молодёжных инициатив» |
| 2. | Количество органов молодёжного самоуправления (молодёжных правительств, парламентов, советов) действующих на территории города | единиц | 4 | 3 | 4 |  |
| 3. | Доля молодёжи, вовлечённой в добровольческое (волонтерское) движение | процент | 30,0 | 21,0 | 32,0 |  |
| 4. | Доля молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процент | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 5. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей | человек | 450 | 460 | 480 |  |
| 6. | Доля молодёжи, участвующих в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процент | 31,0 | 22,0 | 31,0 |  |
| III. Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде» |
| 7. | Доля молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процент | 35,0 | 36,0 | 39,0 |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                     Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 5

к отчёту о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

### «Молодёжь Несветая» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации

### основных мероприятий муниципальной программы в отчётном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счёт средств бюджета города | за счёт средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодёжью | 9,5 | 90,5 | 32,9 | 9,5 | 313,2 | 90,5 |
|  | Всего | 9,5 | 90,5 | 32,9 | 9,5 | 313,2 | 90,5 |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                      Ю.А. Лубенцов