АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022  					 № 293                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения участников

дорожного движения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018  № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1241, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города				                 С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2022  № 293

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения участников

дорожного движения» за 2021 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях формирования законопослушного поведения участников дорожного движения и предупреждения причин возникновения дорожно-транспорт-ных происшествий (далее – ДТП), а также снижения тяжести их последствий, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (далее – программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году реализованы мероприятия, направленные на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, усиление контроля за движением, в результате которых:

организована работа по формированию у участников дорожного движения законопослушного поведения, правового воспитания, культуры их поведения;

функционирует мобильный автогородок на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 города Новошахтинска (далее – МБОУ СОШ № 24);

усилены меры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о

достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Создание системы профилактических мер по

формированию законопослушного поведения участников

дорожного движения»

По основному мероприятию «Профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» в 2021 году осуществлялись мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

Организовано медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителей (алкогольного, наркотического или иного токсического) на базе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска.

В образовательных организациях города проведено 183 разъяснительных занятий и бесед, направленных на повышение уровня правосознания и выработку стереотипа законопослушного поведения в сфере дорожного движения, ведь безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

В целях предупреждения аварийности на пассажирском и служебном  транспорте, контроля за соблюдением обязательных требований по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску провели более 200 бесед с водительским составом предприятий и индивидуального транспорта о соблюдении правил дорожного движения (далее – ПДД), скоростного режима и недопущения выезда на встречную полосу движения, о безопасной перевозке детей в салонах автомобилей с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

С целью привлечения внимания к проблемам безопасности дорожного движения в 2021 году сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску совместно с сотрудниками Управления образования Администрации города Новошахтинска, членами общественного совета ОМВД, сотрудниками автошколы «61 регион», волонтерским молодежным движением «Дорожный патруль», отрядами юных инспекторов движения (далее – ЮИД), родительской общественностью проведено 48 информационно-пропаганди-стских акций и мероприятий. Информация о проведенных мероприятиях размещалась в СМИ и социальных сетях.

Организованы и проведены рейды и акции, инструктажи, родительские собрания, совещания с педагогическими коллективами с участием инспекторов ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, вручены памятки-листовки правил поведения в транспорте, соблюдения ПДД и т. д.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование системы мер по

предупреждению дорожно-транспортного травматизма»

По основному мероприятию «Информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма» осуществлялись мероприятия, направленные на пропаганду соблюдения ПДД.

В местах массового пребывания граждан и на дорогах города размещено два баннера социальной рекламы по тематике безопасного поведения на дорогах.

ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску осуществлялось взаимодействие со СМИ, направленное на снижение дорожно-транспортного травматизма и освещение результатов работы подразделения.

По 57 информационных статей размещено в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», в эфире «Дорожное        радио – Новошахтинск», муниципальным бюджетным учреждением «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (далее – ТРК «Несветай) транслировалось 58 информационных видеоматериалов.

В 2021 году сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску проведены оперативно-профилактические операции: «Безопасная дорога», «Пешеход», «Мотоциклист», «Заметный пешеход». В ходе оперативно-профилактических операций участникам дорожного движения напоминали, что во избежание трагических последствий на дороге необходимо быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательными при выезде на полосу встречного движения.

По основному мероприятию «Организация деятельности по предупреждению дорожно-транспортного травматизма».

Для предупреждения роста детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ № 24 начал функционировать мобильный автогородок.

Обустроен автогородок: дорожная символика, электрические светофоры, пешеходный переход и дорожные знаки помогут ребятам всех образовательных организаций города на практике отрабатывать правила перехода проезжей части, ориентироваться в знаках. А ЮИДовцы смогут проводить практические уроки по безопасности дорожного движения с обучающимися начальных классов.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на реализацию программы, являлись совместные мероприятия плана ОГИБДД Отдела МВД России по                    г. Новошахтинску и Управления образования Администрации города Новошахтинска, направленные на снижение ДТП и пропаганду соблюдения ПДД.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 году характеризуются значениями трех показателей, из которых по одному показателю программы плановое значение превышено, по двум показателям программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 33,3 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, составляет 1,0 (2/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 году составляет 550 тыс. руб., фактические бюджетные расходы – 549,8 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровня расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализация программы по итогу 2021 года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 33,3 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,9 процента, предусмотренных программой, программа считается не эффективной, по причине крайней низкой дисциплины участников дорожного движения.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Для снижения значений показателей «количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории города Новошахтинска» и «количество пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» в 2022 году необходимо активизировать работу по мероприятиям, направленным на повышение уровня культуры вождения водителей и поведения пешеходов, своевременно и качественно проводить текущее содержание дорог, рассмотреть вопрос установки видеокамер на дорогах, для контроля скоростного режима, а также рассмотреть проблему освещенности пешеходных переходов.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

и об исполнении плана реализации программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации (год) |  | Предусмотрено программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  | январь 2021 | декабрь 2021 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Выдача медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителей (алкогольного, наркотического или иного токсического) на базе МБУЗ «ЦГБ», проведение бесед | профилактика дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах | сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску провели более 200 бесед с водительским составом предприятий и индивидуального транспорта о соблюдении ПДД, скоростного режима и недопущения выезда на встречную полосу движения, о безопасной перевозке детей в салонах автомобилей с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Проведены информационные акции и мероприятия: «Зимняя безопасная дорога», «Засветись», «Мероприятие с ДДД», «В Новый год без ДТП», «Ходи по правилам», «Безопасная дорога», «декадник БДД», «Глобальная Неделя БДД», «Безопасный двор», «Технологии без опасности», «Безопасное колесо», «Неделя детской безопасности», «Автобус», «Детское кресло» (ежеквартально), «В пути без телефона», «Открытие мобильного Автогородка» и др. Конкурсы, викторины, квесты и челленджеры по ПДД. На сайтах Управления образования Администрации города Новошахтинска и подведомственных ему учреждений, на постоянной основе размещаются ролики пропагандистского характера о недопущении грубых нарушениях ПДД, о проводимых акциях и кампаниях на территории области и города. Кроме того информация размещается в родительских чатах мессенджерах | январь 2021 | декабрь 2021 | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие. Воспитание и пропаганда соблюдений правил дорожного движения у детей | Проведение в образовательных организациях мероприятий по соблюдению ПДД | формирование навыков безопасного поведения на дорогах | отделением ГИБДД на постоянной основе в образовательных организациях проводятся разъяснительные беседы и занятия по соблюдению правил дорожного движения с обучающимися и педагогами, в том числе с родителями-водителями по правилам перевозки детей. Всего проведено бесед: в дошкольных образовательных организациях – 84, в образовательных организациях – 99, в местах массового скопления граждан – более 200. В образовательных организациях созданы типовые уголки с тематикой правил дорожного движения. Изготовлено и роздано памяток-листовок в количестве 1 450 шт. | январь 2021 | декабрь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения у молодежи, ответственность за нарушение правил дорожного движения | Проведение конкурсов, флешмобов, собраний по вопросам соблюдения правил дорожного движения | формирование навыков безопасного поведения на дорогах | организована встреча в режиме видеоконференцсвязи на общегородском собрании с преподавательским составом, родительской общественностью образовательных организаций в рамках областного мероприятия «Зимняя безопасная дорога». Проведен семинар-совещание в Управлении образования Администрации города Новошахтинска с заместителями директоров школ по воспитательной работе с участием начальника ОГИБДД | январь 2021 | декабрь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  | 500 | - | - | 500 | - | 500 | - | - | 500 | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма |  | пропаганда соблюдения ПДД |  | январь 2021 | декабрь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
| 2.1.1. | Мероприятие. Размещение на автодорогах города банеров с тематикой соблюдения правил дорожного движения | Размещение на автодорогах банеров, стендов с тематикой соблюдения правил дорожного движения | соблюдение ПДД, снижение зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | размещено два баннера социальной рекламы по тематике безопасного поведения на дорогах | январь 2021 | декабрь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации пропагандистких мероприятий | Размещение в СМИ информации, напра-вленной на снижение дорожно-транспортного травматизма | пропаганда соблюдения ПДД | в Новошахтинской городской общественно-полити-ческой газете «Знамя шахтера» размещено 57 статей, 57 информационных материалов озвучено в эфире «Дорожное радио – Новошахтинск», муниципальным бюджетным учреждением «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска транслировалось 58 информационных видеоматериалов | январь 2021 | декабрь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие. Проведение месячников безопасности, рейдов с участниками дорожного движения, привлечение внимания к проблемам безопасности движения общественности | Проведение акций, рейдов и мероприятий | пропаганда соблюдения ПДД | проведены совместные инспектирования образовательных организаций города по обследованию состояния обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Организована встреча в режиме ВКС на общегородском собрании с преподавательским составом, родительской общественностью образовательных организаций, в рамках проводимой недели безопасности дорожного движения областного мероприятия «Внимание дети». Проведены рейды «Несовершеннолетний нарушитель ПДД» и «Ребенок – пассажир» | январь 2021 | декабрь 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Организация деятельности по предупреждению дорожно-транс-портного травматизма |  | формирование навыков безопасного поведения на дорогах |  | январь 2021 | декабрь 2021 | 500 | - | - | 500 | - | 500 | - | - | 500 | - | Мероприятие выполнено |
| 2.2.1 | Мероприятие. Мероприятие по повышению безопасности дорожного движения | Проведение встреч, мероприятий, акций и декадников, направленных на повышения уровня знаний ПДД | формирование навыков безопасного поведения на дорогах | для предупреждения роста детского дорожно-транс-портного травматизма на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 24 города Новошахтинска начал функционировать мобильный автогородок | январь 2021 | декабрь 2021 | 500 | - | - | 500 | - | 500 | - | - | 500 | - |  |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 550,0 | - | - | 550,0 | - | 549,8 | - | - | 549,8 | - | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х |
|  |  | участник – МБУЗ «ЦГБ» | X | X | X | X | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | Х |
|  |  | участник – Управление образования Администрации города Новошахтинска | Х | Х | Х | Х | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы за отчетный 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосво-енных средств и причины их не- освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 год |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 3 685,9 | - | - | 3 685,9 | - | 550,0 | - | - | 550,0 | - | 550,0 | - | - | 550,0 | - | 549,8 | - | - | 549,8 | - | Х |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения» | 3 185,9 | - | - | 3 185,9 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | Х |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 9 | 4 | 5 | Грубое нарушение правил дорожного движения пешеходами и водительским составом, в том числе на дороге федерального значения А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» |
| Подпрограмма № 1 «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории города Новошахтинска | единиц | 2 588 | 1 130 | 2 510 | Крайне низкая дисциплина участников дорожного движения |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории города Новошахтинска | единиц | 24 | 34 | 24 | Профилактика дорожно-транспортных происшествий |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов