АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022				             № 411                	               г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении плана организационных мероприятий

по подготовке празднования в городе Новошахтинске 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов», с учетом требований постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях сохранения памяти о защитниках Родины, патриотического воспитания подростков и молодежи, подготовки и организованного проведения празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – организационные мероприятия) согласно приложению.

2. Организационному комитету по подготовке и празднованию в городе Новошахтинске 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне      1941 – 1945 годов обеспечить исполнение плана организационных мероприятий.

3. Рекомендовать местным средствам массовой информации: Обществу с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Знамя шахтера» (Наумо-   ва Л.С.), муниципальному бюджетному учреждению «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (Ковярова А.П.), Обществу с ограниченной ответственностью «Интерфейс» (Филиппенко А.Ю.) информировать население о проводимых мероприятиях.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Лубенцова Ю.А.

Первый заместитель

Главы Администрации города	     			               М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

Отдел культуры и спорта

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 22.04.2022  № 411

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке празднования

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Улучшение социально-бытовых условий жизни, оздоровление, медицинское обеспечение инвалидов, участников Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) |  |  |  |  |
| 1.1. | Сверка списков участников и инвалидов ВОВ, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, вдов погибших воинов | апрель 2022 г. | УСЗН г. Новошахтинска | Нечепуренко Т.И. |
| 1.2. | Проведение мониторинга социально-бытового положения ветеранов войны и их вдов, по результатам которого оказать различные виды помощи | до 25 апреля 2022 г. | УСЗН г. Новошахтинска | Нечепуренко Т.И. |
| 1.3. | Оказание социальной помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам погибших военнослужащих | в течение 2022 г. | УСЗН г. Новошахтинска | Нечепуренко Т.И. |
| 1.4. | Направление в областные и федеральные учреждения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи | в течение 2022 г. | МБУЗ «ЦГБ» | Савин В.В. |
| 1.5. | Обеспечение внеочередного медицинского обеспечения инвалидов и участников ВОВ | в течение 2022 г. | МБУЗ «ЦГБ» | Савин В.В. |
| 1.6. | Проведение патронажа ветеранов ВОВ, нуждающихся в медицинском обслуживании на дому | до 30 апреля 2022 г. | МБУЗ «ЦГБ» | Савин В.В. |
| 1.7. | Проведение диспансеризации инвалидов и участников ВОВ 1941 – 1945 годов, блокадников, несовершеннолетних узников и вдов участников ВОВ мобильными врачебными бригадами | до 1 мая 2022 г. | МБУЗ «ЦГБ» | Савин В.В. |
| 1.8. | Направление на лечение в госпиталь ветеранов ВОВ, вдов погибших участников ВОВ, а также родителей и вдов боевых действий в Афганистане и Чеченской республике, участников спецоперации | в течение 2022 г. | МБУЗ «ЦГБ» | Савин В.В. |
| 1.9. | Посещение и поздравление участников ВОВ | 5 мая 2022 г. | МБУЗ «ЦГБ» | Савин В.В. |
| 1.10. | Работа телефона «горячей линии» по вопросам медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения ветеранов, участников и ИВОВ 3-75-11. | в течение 2022 г. | МБУЗ «ЦГБ» | Савин В.В. |
| 1.11. | Организация выплаты единовременной материальной помощи и вручение поздравительных открыток Губернатора Ростовской области инвалидам и участникам ВОВ 1941 – 1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях | до 1 мая 2022 г. |  | Нечепуренко Т.И. |
| 1.12. | Направление поздравительных открыток Главы Администрации города Новошахтинска ветеранам, вдовам, труженикам тыла ВОВ 1941 – 1945 годов | до 1 мая 2022 г. |  | Лубенцов Ю.А., Коновалова Н.Г. |
| 1.13. | Участие в областном торжественном мероприятии, посвященном 77-й годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов | 6 мая 2022 г. | г. Ростов-на-Дону | Бондаренко С.А., Туркатова Е.И., Сурнов В.С. |
| 2. Благоустройство и охрана памятников и мемориалов ВОВ |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по приведению в порядок, уборке и благоустройству памятников, обелисков, мемориальных комплексов погибшим в ВОВ 1941 – 1945 годов, мест боевой славы и территорий прилегающих к ним | до 30 апреля 2022 г. | мемориалы, обелиски, памятники города | Туркатова Е.И., Ермаченко М.В., Коновалова Н.Г. |
| 2.2. | Проведение мероприятий по приведению в порядок братских могил погибших в ВОВ 1941 – 1945 годов и территорий прилегающих к ним | до 30 апреля 2022 г. | братские могилы | Александрин А.А. |
| 2.3. | Организовать охрану памятников, мемориалов и братских могил ВОВ силами Отдела МВД России по г. Новошахтинску, казачьих народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, частных охранных предприятий | 1 – 10 мая 2022 г. | мемориалы, обелиски, памятники, братские могилы города | Лиханов А.Г., Глухов С.И., Мащенко С.Д. |
| 3. Обеспечение мероприятий по благоустройству территории |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка био-туалетов и контейнеров под мусор | 9 мая 2022 г. до 08.00 ч | Детский парк «Город детства», ул. Отечественная (напротив МБУ ДО ДМШ) | Александрин А.А., Ахмедиева Г.А., Засядько И.А. |
| 3.2. | Проведение ревизии наружного освещения | до 4 мая 2022 г. | Детский парк «Город детства» | Александрин А.А., Ахмедиева Г.А., Засядько И.А. |
| 3.3. | Организация уборки | 9 мая 2022 г. до 07.00 ч | улицы Садовая, Советская, Отечественная, проспект Ленина в районе детского парка «Город Детства» | Александрин А.А., Засядько И.А. |
|  |  | 9 мая 2022 г. в течение дня | улицы Садовая, Советская, проспект Ленина в районе детского парка «Город Детства» | Александрин А.А., Засядько И.А. |
| 4. Обеспечение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение антитеррористической защищенности | в период проведения мероприятий | территория города | Глухов С.И., Лиханов А.Г., Бахтинова Т.П., Коновалова Н.Г. |
| 4.2. | Обеспечение дежурства пожарного автомобиля на время проведения митинга, посвященного 77-й годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов | 9 мая 2022 г. с 09.00 ч до 11.00 ч | Детский парк «Город детства» | Мусатов В.А. |
| 4.3. | Обеспечение охраны исполнителей пиротехнической программы и дежурство пожарного автомобиля | 9 мая 2022 г. с 16.00 ч до 22.00 ч | спортивная площадка для пляжного волейбола по улице Отечественной | Глухов С.И., Мусатов В.А. |
| 5. Перекрытие движения транспорта и организация сопровождения праздничного шествия сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску |  |  |  |  |
| 5.1. | Акция «Бессмертный полк» | 9 мая 2022 г. 08.00 ч | от ул. Отечественная, проспект Ленина, ул. Садовая, Аллея Славы в детском парке «Город детства» (перекрытие от ул. Кирова) | Коновалова Н.Г., Бахтинова Т.П., Степанова А.Е. |
| 5.2. | Изменение маршрутов движения пассажирского транспорта с учетом перекрытия проспекта Ленина (ИП Безбородова А.Е., ООО «Автотранс», ИП Дерюгина Н.С., ИП Буянова А.В.) | 9 мая 2022 г. с 08.00 ч до 12.00 ч | территория города | Александрин А.А. |
| 5.3. | Изменение графика работы маршрутных такси (ИП Безбородова А.Е., ООО «Автотранс», ИП Дерюги- на Н.С., ИП Буянова А.В.) | 9 мая 2022 года с 08.00 ч до 23.00 ч | территория города | Александрин А.А. |
| 6. Медицинское сопровождение |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение дежурства медицинского работника на мероприятиях в поселках города | с 4 по 9 мая 2022 г. | поселки города | Савин В.В. |
| 6.2. | При проведении праздничного шествия, митинга и акции «Бессмертный полк» посвященных 77-й годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов: | 9 мая 2022 г. | районе детского парка «Город Детства» | Савин В.В. |
| 1) | дежурство бригады скорой помощи | с 09.30 ч до 12.00 ч, с 19.00 ч до 21.30 ч |  |  |
| 2) | дежурство медицинского работника | с 12.00 ч до 19.00 ч |  |  |
| 7. Организация информационно-пропагандистских мероприятий |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация информационной кампании в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов | апрель-май 2022 г. | средства массовой информации | Наумова Л.С., Ковярова А.П., Филиппенко А.Ю. |
| 7.2. | Организация информационной работы по обеспечению размещения заявок участия в онлайн-шествии «Бессмертный полк» | с 14 апреля по 7 мая 2022 г. | средства массовой информации | Наумова Л.С., Ковярова А.П., Филиппенко А.Ю. |
| 7.3. | Обеспечить праздничное оформление города, в честь 77-й годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов | до 25 апреля 2022 г. | учреждения, предприятия, улицы города | Туркатова Е.И., Ермаченко М.В., Александрин А.А. |

Управляющий делами

Администрации города 						         Ю.А. Лубенцов

СПИСОК

используемых сокращений

| № п/п | Сокращенное название | Полное название |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Детский парк «Город детства» | обособленное структурное подразделение детский парк «Город детства» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска |
| 2. | МБУ ДО ДМШ | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска |
| 3. | УСЗН г. Новошахтинска | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска |
| 4. | МБУЗ «ЦГБ» | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска |
| 5. | Отдел МВД России по г. Новошахтинску | Отдел Министерства внутренних дел России по г. Новошахтинску |

Список

используемых сокращений должностей руководителей

учреждений и предприятий города

| № п/п | Ф.И.О. | Наименование должности |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Александрин А.А. | директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» |
| 2. | Ахмедиева Г.А. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска |
| 3. | Бахтинова Т.П. | начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска |
| 4. | Бондаренко С. А. | Глава Администрации города |
| 5. | Глухов С.И. | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску, полковник полиции |
| 6. | Ермаченко М.В. | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики |
| 7. | Засядько И.А. | генеральный директор ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ» Г. НОВОШАХТИНСКА |
| 8. | Ковярова А.П. | директор (главный редактор) муниципального бюджетного учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска |
| 9. | Коновалова Н.Г. | начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска |
| 10. | Лиханов А.Г. | заместитель Главы Администрации города по административно-правовым вопросам |
| 11. | Лубенцов Ю.А. | управляющий делами Администрации города |
| 12. | Мащенко С.Д. | атаман Городского казачьего общества «Новошахтинское», окружного казачьего общества Черкасский округ, войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» |
| 13. | Мусатов В.А. | начальник 30 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по РО |
| 14. | Наумова Л.С. | директор – главный редактор Общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Знамя шахтера» |
| 15. | Нечепуренко Т.И. | начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска |
| 16. | Савин В.В. | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска |
| 17. | Степанова А.Е. | начальник отдела по работе с молодежью Управления образования Администрации города Новошахтинска |
| 18. | Сурнов В.С. | председатель Новошахтинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 19. | Туркатова Е.И. | заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам |
| 20. | Филиппенко А.Ю. | директор Общества с ограниченной ответственностью «Интерфейс» |

Управляющий делами

Администрации города 						         Ю.А. Лубенцов