АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013.			                       № 310                        		       г.Новошахтинск

Об утверждении отчёта о реализации

долгосрочной городской  целевой  программы                                                                                              «Организация отдыха и оздоровления детей в

муниципальном образовании «Город Новошахтинск»

на 2011-2014 годы» за 2012 год, за весь

период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755           «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации долгосрочной городской целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации  города от 27.12.2010. № 1750 «Об утверждении долгосрочной  городской целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» на 2011-2014 годы», за 2012 год, за  весь период действия программы согласно приложению № 1.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города									                    И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление социальной защиты

населения Администрации города

Приложение № 1                                                                                                                                              к постановлению

Администрации города

от 28.03.2013. № 310

Отчет

о реализации  долгосрочной городской  целевой  программы                                                                                    «Организация отдыха и оздоровления детей в

муниципальном образовании «Город Новошахтинск»

на 2011-2014 годы» за 2012 год, за весь период действия программы

(далее - программа)

Раздел I.

Основные результаты долгосрочной городской целевой программы «Организация

отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Новошахтинск»

на 2011-2014 годы» (далее-программа)

Ежеквартально проводились  заседания городской межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, где были рассмотрены вопросы оздоровления максимального количества детей.

В мае проведен семинар для организаторов детской оздоровительной кампании.

В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра», МБУ ТРК «Несветай» неоднократно в течение года освещались вопросы подготовки к оздоровительной кампании и итоги её  проведения.

В сентябре поведен мониторинг эффективности деятельности оздоровительных учреждений, находящихся на территории города.

В 2012 году работало 18 лагерей с дневным пребыванием детей.

Перед открытием лагерей проделана большая подготовительная работа: проведены косметические ремонты в  пищеблоках, санузлах, комнатах отдыха и других помещениях. Проведена ревизия водоснабжения пищеблоков. Заключены договоры  на доставку продуктов питания, обогащённых йодом, железом, витаминами, микроэлементами. Медицинские кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием и медикаментами.

МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО ЧС» во время первой смены лагерей с дневным пребыванием проведено 12 бесед в 12 школах города, где было охвачено 955 школьников и 14 преподавателей, и 9 бесед в 9 школах во время проведения второй смены, где были задействованы 355 школьников и 9  преподавателей. Во всех лагерях с дневным пребыванием было показано 12 видеофильмов по тематике: действия в чрезвычайных ситуациях.

В 2012 году были организованы многодневные походы и экскурсии. В них были задействованы 2 786 человек, в основном это дети 10-16 лет. Из них 40 человек - «трудные» подростки, 32 человека – воспитанники ГКОУ РО детского дома №1 города Новошахтинска, 543  человека — это дети из малообеспеченных семей.

Управлением социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее - УСЗН г. Новошахтинска) приобретено 409 путёвок в санаторно-оздоровительные учреждения и 347 путёвок в загородные стационарные оздоровительные лагеря. Таким образом,  756 детей и подростков прошли оздоровление по путевкам, закупленным УСЗН г. Новошахтинска. За 2012 год выплачено 43 компенсации за самостоятельно приобретенные  путёвки.

В лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений города прошли оздоровление 1 770 детей.

Отдохнули на побережье Азовского моря 101 человек  из числа одарённых детей и 35 детей, оставшихся без попечения родителей.

В каникулярное время отдохнули и поправили своё здоровье на побережье Азовского и Чёрного морей 50 детей группы риска.

На выполнение программных мероприятий в 2012 году предусмотрены средства на общую сумму 14 253,3 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 12 164,8 тыс. руб.;

бюджет города -  1 988,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 100 тыс. руб.

Средства областного бюджета привлечены на мероприятия программы в следующих объемах:

на приобретение путевок для детей из малообеспеченных семей и выплату компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку было предусмотрено 9 964,4     тыс. руб., освоено в объеме 9 828,7 тыс. руб. Неосвоение средств в объёме  135,7             тыс. руб. сложилось  в результате экономии по итогам проведенных торгов и котировок.

2 200,4 тыс. руб. выделено и освоено на питание в лагерях с дневным пребыванием, а также в учреждениях, организующих питание.

Средства бюджета города предусматривались  на  следующие мероприятия программы:

1 230, 1 тыс. руб. выделено и освоено на оплату наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях);

80,7 тыс. руб. выделено и освоено на выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима (приобретение питьевой воды);

397,5 тыс. руб. выделено и освоено на питание в лагерях с дневным пребыванием, а также в учреждениях, организующих питание;

280,2 тыс. руб. выделено и освоено на организацию проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к месту отдыха и обратно.

Из средств внебюджетных источников выделено 100 тыс. руб., но из-за нестабильного финансового состояния МП «Школьное питание» средства не были освоены.

Общий процент выполнения программы составил 98 %.

Раздел II.

Меры по реализации программы

В 2012 году внесено два  изменения в программу:

постановлением Администрации города Новошахтинска от 27.01.2012. № 56                «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.12.2010. № 1750»  в части финансирования мероприятий по обеспечению питьевого режима (приобретение бутилированной воды), по дератизации и дезинфекции дневных пришкольных лагерей, оплаты наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях), проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к месту отдыха и обратно;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 25.12.2012. № 1576        «О внесении изменений в постановление Администрации города от 27.12.2010. № 1750» в части финансирования мероприятий по обеспечению питьевого режима (приобретение бутилированной воды), по дератизации и дезинфекции дневных пришкольных лагерей, оплаты наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях),    приобретению путевок для детей из малообеспеченных семей и выплате компенсации   за самостоятельно приобретенную  путевку, проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к месту отдыха и обратно, организации отдыха детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (50 чел.) (транспортные расходы).

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчёт о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении № 1 к настоящему отчёту.

Нецелевого использования средств не установлено.

Информация об оценке эффективности реализации программы за  отчётный 2012 финансовый год  и за весь период реализации 2011-2014 годов представлена в приложении № 2 к настоящему отчёту.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период – нет.

Управляющий делами

Администрации города    			         				    Ю.А. Лубенцов

Приложение №  1

к отчету о реализации долгосрочной городской целевой   программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» на 2011-2014 годы» за 2012 год, за весь период действия            программы

Отчет
о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации  программы)

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | бюд-жет города | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | всего | феде-раль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 14253,3 | 0,0 | 12164,8 | 1988,5 | 100 | 14253,3 | 0,0 | 12164,8 | 1988,5 | 100 | 14017,6 | 0,0 | 12029,1 | 1988,5 | 0,0 | 235,7 |
| 2. | Выполнение меро-приятий по обеспечению питьевого режима: приобретение питьевой воды | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 0,0 | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 0,0 | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 80,7 | 0,0 | выполнено |
| 3. | Укрепление мате-риально-технической базы пищеблоков: ремонт неисправного и приобретение нового оборудования: - холодильного - технологического | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 - не стабильное финансовое состояние предприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. | Оплата наценки на сырье, покупные товары, исполь-зуемые для приго-товления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | 1230,1 | 0,0 | 0,0 | 1230,1 | 0,0 | 1230,1 | 0,0 | 0,0 | 1230,1 | 0,0 | 1230,1 | 0,0 | 0,0 | 1230,1 | 0,0 | выполнено |
| 5. | Приобретение пу-тевок для детей из малообеспеченых семей и выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку | 9964,4 | 0,0 | 9964,4 | 0,0 | 0,0 | 9964,4 | 0,0 | 9964,4 | 0,0 | 0,0 | 9828,7 | 0,0 | 9828,7 | 0,0 | 0,0 | 135,7- экономия, сложившаяся в результате проведения торгов и котировок |
| 6. | Питание в лагерях с дневным пребы-ванием, а также в учреждениях, ор-ганизующих питание | 2597,9 | 0,0 | 2200,4 | 397,5 | 0,0 | 2597,9 | 0,0 | 2200,4 | 397,5 | 0,0 | 2597,9 | 0,0 | 2200,4 | 397,5 | 0,0 | выполнено |
| 7. | Организация проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к месту отдыха и обратно | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 280,2 | 0,0 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 280,2 | 0,0 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 280,2 | 0,0 | выполнено |

Управляющий делами

Администрации города                    												          Ю.А. Лубенцов

Приложение №  2

к отчету о реализации долгосрочной городской

целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Новошахтинск» на 2011-        2014 годы» за 2012 год, за  весь период действия	 программы

Информация

об оценке эффективности реализации  программы

за отчетный  2012  финансовый год и за весь период реализации  2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Еди-ни- ца из-ме-ре- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Откло- нение от планового значения (процен- тов) (+,-) | 2012 год | Откло- нение от планового значения (процен- тов) (+,-) | 2013 год | Откло- нение от планового значения (процен- тов) (+,-) | 2014 год | Откло- нение от планового значения (процен- тов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 79 | +6,5 | 97 | +24 |  |  |  |  |
| 2 | Удельный вес детей, находя-щихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления в свободное от учебы время (к общему числу детей, находящихся | % | 77 | 78 | 79 | 80 | 93 | +16 | 93 | +15 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | в трудной жизненной ситуации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации города       												          Ю.А. Лубенцов