АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2015					        № 349                       		       г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации города от 14.10.2013 № 1307 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами», за 2014 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление  подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города-начальника финансового управления Т.В. Коденцову.

Мэр города                                                                                                       И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Финансовое управление

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 10.04.2015  № 349

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами»  за 2014 год (далее – отчет)

Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением  Администрации города от 14.10.2013 № 1307. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 12 911,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 11 986,9 тыс. рублей, или 92,8%.

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» (далее – программа), в том числе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм  программы, достигнутые за 2014 год

По подпрограмме № 1 «Долгосрочное финансовое планирование».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2014 года на постоянной основе. Доходная часть бюджета города в 2014 году исполнена в сумме 2 953,7 млн. рублей,  в том числе в части поступлений собственных доходов – 443,1 млн. рублей, в части межбюджетных  трансфертов – 2 510,6 млн. рублей. В целях повышения эффективности  налоговой политики и политики в области доходов принято постановление Администрации города об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии города Новошахтинска  на период до 2030 года.  В связи с этим принято постановление Администрации города от 27.06.2014 № 804 «Об утверждении программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в городе Новошахтинске».

По основному мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки» проведена следующая работа:

- проведено 14 заседаний  Координационного совета, на которых заслушано                   247 должников из них: 97 организаций, 150 индивидуальных предпринимателей и физических лиц;

- рассмотрена задолженность по налоговым платежам, по арендной плате за землю, страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. В результате проведенной работы, в консолидированный бюджет области в счет погашения задолженности поступило 11,1 млн. рублей, из них: по налоговым платежам –                           10,2 млн. рублей, по арендной плате за землю – 0,9 млн. рублей. В том числе в бюджет города поступило более 7,0 млн. рублей. В Пенсионный фонд России в счет погашения задолженности взыскано 0,8 млн. рублей.

По основному мероприятию «Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами»:

- в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска» в 2014 году принято и утверждено 17 муниципальных программ.  Бюджет города на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов принят и утвержден  Решением Новошахтинской  городской Думы с учетом утвержденных  муниципальных программ. На реализацию принятых программ предусмотрено 90,6% всех расходов бюджета города.

По подпрограмме № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

За 12 месяцев 2014 года  разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу 9 проектов решений  «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2013 № 35 «О бюджете города Новошахтинска на 2014 и плановый период 2015-2016 годов». Утвержден отчет об исполнении бюджета за 2013 год  решением Новошахтинской городской Думы № 69 от 24.04.2014.   Разработан и внесен на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу проект решения « О бюджете города Новошахтинска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2014 год было предусмотрено 10 840,7 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 10 091,1 тыс. рублей, или 93,1%. В результате обеспечения управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций в рамках данной подпрограммы получена экономия в сумме 749,6 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса». В соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты:

-   приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 21.10.2013  № 48/1 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  (внесено 22 изменения);

- приказ Финансового управления Администрации города № 65 от 31.12.2013 «Об утверждении порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города» (внесены изменения от 15.01.2014 № 1.1 и от 20.01.2014        № 1.2)

- приказ Финансового управления Администрации города № 16/1 от 03.04.2014  «О порядке исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города и порядке составления и ведения кассового плана бюджета города»;

- приказ Финансового управления Администрации города Новошахтинска от 23.07.2014  № 35 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города».

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Новошахтинска» улучшена материально-техническая база Финансового управления Администрации города. Заключено 23 муниципальных контракта на сумму 628,9 тыс. рублей:

- приобретены основные средства;

- расходные материалы к компьютерам;

- обновлены и улучшены ППО «1С»,  «Консультант Плюс».

По основному мероприятию «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города» исполнение бюджета города осуществлялось в соответствии с соглашением № 52 от 30.12.2013 «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Новошахтинск».

По подпрограмме № 3 «Управление муниципальным долгом  города Новошахтинска».

Принято постановление Администрации города Новошахтинска от 30.05.2014                 № 682  «О заключении долгосрочного муниципального кредита (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организации по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города в 2014 году».

По основному мероприятию «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск» управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»:

- в соответствии  с графиком погашения на основе муниципального контракта  от 13.12.2013 № 33 выплачен кредит ОАО Банк ВТБ в городе Ростове-на-Дону  в сумме               10 316,0 тыс. рублей;

- на покрытие временного кассового разрыва   в соответствии с договором о предоставлении бюджетного кредита от 16.06.2014 № 6-52/БК-14 из министерства финансов Ростовской области получен бюджетный кредит в сумме 41 002,8 тыс. рублей, который погашен 01.10.2014  в полном объеме;

- для покрытия дефицита бюджета муниципального образования «Город Новошахтинск» в соответствии с муниципальным контрактом от 04.08.2014 № 4 и постановлением Администрации города от 30.05.2014 № 682 «О заключении долгосрочного муниципального контракта (кредитного договора) на оказание услуг кредитной организации по предоставлению кредитной линии на цели покрытия дефицита бюджета города в 2014 году» получен кредит в сумме 26 081,0 тыс. рублей. Срок действия кредитного соглашения до 31.12.2015.

По основному мероприятию «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска».

На обслуживание муниципального долга в бюджете города предусмотрены средства  в пределах нормативов, установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с решением  Новошахтинской городской Думы от 16.12.2013 № 35   «О бюджете города Новошахтинска на 2014 и плановый период 2015-2016 годов», указанные средства на обслуживание муниципального долга в 2014 году  определены и, соответственно выплачены  в  размере 1 895,8 тыс. рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по 7 показателям (индикаторам) в течении реализации программы в 2014 году. Значение целевых показателей (индикаторов) установлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности  использования ресурсного обеспечения программы  (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе, указанных  источников и направлений финансирования.

Поскольку   целевые показатели (индикаторы) эффективности  программы (подпрограммы)  выполнены на 99,8%, программа за отчетный период считается умеренно эффективной.

Информация о возникновении  экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год приведены в приложении № 2  к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении    № 4 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу.

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы  в 2014 году в программу были внесены  изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановление Администрации города Новошахтинска от 14.02.2014 № 172 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307»;

постановление Администрации города Новошахтинска от 06.05.2014 № 571 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 № 1307»;

постановление Администрации города Новошахтинска от 14.11.2014 № 1402 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 №1307»;

постановление Администрации города Новошахтинска от 30.12.2014 № 1621                «О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.10.2013 №1307».

V. Предложения по дальнейшей реализации программы.

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период нет.

Управляющий делами

Администрации города  							                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными

финансами» за 2014 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | Начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко | январь | декабрь | январь | декабрь | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Исполнение составило 97,2% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой | Начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко | январь | декабрь | январь | декабрь | Сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Сокращены неэффективные и малоэффективные местные налоговые льготы направленные на оптимизацию налоговых льгот |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника финансового управления Администрации города Е.А. Горбанева | январь | декабрь | январь | декабрь | Переход на формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города составит в 2020 году более 90% | Бюджет сформирован на основе программно-целевого принципа 96,3% |  |
| Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Основное мероприятие. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела учета и отчетности- главный бухгалтер И.В. Карнаухова начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко начальник отдела организации исполнения бюджета О.В. Тареева | январь | декабрь | январь | декабрь | Подготовка проектов решений Новошахтинской городской Думы, муниципальных правовых актов города Новошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса | Проекты решений городской Новошахтинской Думы подготовлены и утверждены в установленные сроки |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Новошахтинска | Начальник отдела учета и отчетности –главный бухгалтер И.В. Карнаухова | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Нарушений бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса в течение отчетного периода нет |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Заместитель начальника финансового управления Администрации города Е.А. Горбанева начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко начальник отдела доходов С.Н. Ляшенко | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города | Нарушений требований бюджетного законодательства в части вопросов планирования и исполнения расходов бюджета в течение отчетного периода нет |  |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск», управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко | январь | декабрь | январь | декабрь | Своевременное погашение муниципального долга | Погашение кредита в соответствии с графиком погашения: МК от 13.12.2013 № 33 10316,0 тыс. руб. Договор от 16.06.14 № 6-52/БК-14 41 002,8 тыс. руб. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска. | Начальник бюджетного отдела Е.А. Зубченко | январь | декабрь | январь | декабрь | Планирова ние расходов на обслужива ние муниципального долга города Новошахтинска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просрочен ной задолжен ности по расходам на обслуживание муниципального долга | Выплачено 1 895,8 тыс. руб. Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами»

за 2014 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | да |  |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Новошахтинск», определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | ll | ll | ll |  |
| II. Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 3. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города | тыс. руб. | 577 328,0 | 634 549,9 | 443 077,9 | Неисполнение поступлений по НДФЛ |
| 4. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % | - | ≥ 86 | Исполнение составило 90,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III. Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 5. | Исполнение расходных обязательств города Новошахтинска | % | ≥ 93 | ≥ 93 | Исполнение составило 96,4 |  |
| IV. Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Город Новошахтинск» |
| 6. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений | % | <50 | <50 | Исполнение составило 5,7 |  |
| 7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | <15 | <15 | Исполнение составило 0,1 |  |

### Управляющий делами

### Администрации города                                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов

### Приложение  № 3

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Управление муниципальными

### Финансами» за 2014 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы,  в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур,

### при условии его исполнения  в полном объеме  в отчетном году

|  | № п/п Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. руб.) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур 1 2 3 4 5 6 1. Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций Нарушений бюджетного законодатель ства в сфере организации бюджетного процесса в течение отчетного периода нет 749,6 18,9 2. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск», управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Своевременное погашение муниципального долга Погашение кредита в соответствии с графиком погашения 174,9 40,1 3. Всего 12 911,4 11 986,9 924,5 59,0 |
| --- | --- |

Управляющий делами  Администрации города                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения |  |
| об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2014 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований | Объемы неос воен ных средств и причины их не освоения** |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на _2014_год реализации* | Уточненный план ассигнований на _2014_год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюд жет | Бюджет города | Вне бюд жет ные ис точ ники |  | Фе де ра ль ный бюд жет | Областной бюд жет | Бюджет города | Вне бюд жет ные источники |  | Фе де Ра ль ный бюджет | Областной бюд жет | Бюджет города | Внебюд жетные источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюд жет | Бюджет города | Внебюд жжет ные источни ки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 89 028,9 |  |  | 89 028,9 |  | 12 911,4 |  |  | 12 911,4 |  | 12 011,2 |  |  | 12 011,2 |  | 11 986,9 |  |  | 11 986,9 |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 81 296,8 |  |  | 81 296,8 |  | 10 840,7 |  |  | 10 840,7 |  | 10 113,6 |  |  | 10 113,6 |  | 10 091,1 |  |  | 10 091,1 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности финансового отдела Администрации города Новошахтинска» | 81 296,8 |  |  | 81 296,8 |  | 10 840,7 |  |  | 10 840,7 |  | 10 113,6 |  |  | 10 113,6 |  | 10 091,1 |  |  | 10 091,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» | 7 732,1 |  |  | 7 732,1 |  | 2 070,7 |  |  | 2 070,7 |  | 1 897,6 |  |  | 1 897,6 |  | 1 895,8 |  |  | 1 895,8 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управление муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | 7 732,1 |  |  | 7 732,1 |  | 2 070,7 |  |  | 2 070,7 |  | 1 897,6 |  |  | 1 897,6 |  | 1 895,8 |  |  | 1 895,8 |  |  |
|  | Управляющий делами Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.А. Лубенцов |