**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03.2024 № 251 г. Новошахтинск

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы города**

**Новошахтинска «Сохранение и развитие**

**культуры и искусства» за 2023 год**

 В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1247, за 2023 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Отдел культуры и спорта

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 15.03.2024 № 251

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Сохранение и развитие культуры и искусства» за 2023 год

(далее – отчёт)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия города, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения города в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1247, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых повысилось качество проводимых мероприятий.

В 2023 году проведено более 6 300 культурно-массовых мероприятий в офлайн и онлайн-форматах, выставок, фестивалей и т.д.

Яркими культурно-массовыми событиями года стали: открытые городские фестивали православной культуры и творчества «Рождественская звезда – 2023», «Радость моя, Христос Воскресе!», VIII Областной конкурс самостоятельных работ профессиональных артистов Дона «БРАВО!», V Фестиваль музыки и театра на иностранном языке, посвященный 270-летию атамана М.И. Платова.

Отдельно следует отметить проводимый в мае 2023 года VII Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви…». В фестивале приняли участие 11 театральных коллективов из 10 регионов страны, в том числе два театра из Донецкой Народной Республики – Мариупольский республиканский академический драматический театр и Донецкий республиканский академический молодежный театр. В подтверждение статуса международного в фестивале принял участие Витебский национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа (Республика Беларусь). В рамках фестиваля показаны 18 спектаклей для взрослой и детской аудитории, проведены 24 творческие встречи и праздничные мероприятия, один мастер-класс по актерскому мастерству, при поддержке депутата Законодательного Собрания Ростовской области Лютикова Р.А. , организована выставка картин «Поговорим о любви...», на которой были представлены 27 работ  художника Сиденина К. Е., лауреата премии им. народного художника СССР Н.И. Овечкина, за время фестиваля выставку посетили 4,8 тыс. зрителей.  Всего фестиваль посетили более 12 тысяч человек.

С целью сохранения исторического прошлого, в преддверии праздника Весны и Труда, проведена демонстрация «Мир! Труд! Май!».

В целях сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, в Дни воинской славы состоялись возложения к памятникам и Братским могилам воинов, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Состоялся ряд мероприятий для детей и молодежи: онлайн конкурс рисунков «Этот город самый лучший город на Земле», юбилейный турнир по теннису, в День семьи, любви и верности работала площадка «Шуточная регистрация брака. Мгновения любви», городской онлайн фотоконкурс «В объективе мама».

В 2023 году проведен XIII слет работников культуры Ростовской области «Донские зори», в котором команда города Новошахтинска представила площадку «Мастеровой городок».

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» в 2023 году в МБУ ДО «ДШИ» продолжил работу виртуальный концертный зал, в котором проведено 59 трансляций концертных программ из концертного зала имени П.И. Чайковского Московской государственной филармонии, которые посетили более 1,9 тыс. человек.

В рамках регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», в целях формирования высокоэффективного кадрового потенциала, в 2023 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры обучились 22 работника культуры.

В целях популяризации культурной сферы и сохранения исторической памяти волонтеры культуры разместили в сети «Интернет» 382 информационных материала.

Результаты реализации

основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий

подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

По подпрограмме № 1 «Развитие культуры и искусства»

По основному мероприятию «Сохранение и развитие досуговой сферы, и

услуг в сфере культуры»

В целях организации досуга жителей города и создания условий для реализации их творческого потенциала в клубных учреждениях МБУК «ГДК и К» в 2023 году работало 182 клубных формирований, в том числе для детей до 14 лет – 85 формирований, в которых занято 1 923 человека, для молодежи от 14 до 35 лет – 47 формирований, в которых занято 1 064 человека.

В 2023 году специалисты и творческие коллективы учреждений МБУК «ГДК и К» активно принимали участие в муниципальных, областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Хоровые коллективы культурного-досуговых учреждений «Россияночка» и «Истоки» заняли лидирующие места в межрегиональном фестивале-конкурсе «Соцветие культур Крыма» лауреаты 2 и 3 степени.

Молодежное творческое объединение театрального искусства «Фридом» получило наивысшую награду – Гран-при в областном фестивале-конкурсе «Сильному государству – здоровое поколение».

Обучающиеся школы подиумного искусства «Виктори» городского дома культуры, имеют титулы и звания «Мини Мисс Вселенная» – республика Северная Македония, Гран-при «Мисс России» − город Москва, «Маленькая Мисс Россия» − город Сочи и многие другие.

В отчетном году два мастера народной культуры удостоены разовой ежегодной выплаты Губернатора Ростовской области за сохранение, развитие и популяризацию народного творчества Донского края.

По основному мероприятию «Развитие дополнительного

образования в сфере культуры»

В трех школах искусств, подведомственных Отделу культуры и спорта Администрации города Новошахтинска, обучаются 1 331 человек.

В целях продвижения талантливой молодежи в сфере искусства в отчетном году обучающиеся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования сферы культуры активно принимали участие в городских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, в том числе в дистанционном режиме.

В 2023 году обучающимися получено более 1 500 дипломов лауреатов 1, 2 и 3 степени городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

По основному мероприятию

«Сохранение и развитие библиотечного дела»

С целью реализации равного доступа к информационным базам для всех социальных слоев населения постоянно пополняется сводный электронный каталог, позволяющий определить наличие той или иной книги в библиотеках Ростовской области; можно воспользоваться услугой по электронной доставке документов, заказать по электронной почте и получить в печатном виде копию печатного издания из фондов Донской Государственной публичной библиотеки в г. Ростове-на-Дону.

В 2023 году число зарегистрированных пользователей в библиотеках увеличилось до 36 202 пользователей, в том числе 8 387 детей до 14 лет, 11 473 человека молодежи от 15 до 30 лет. Выдан 1 094 932 экземпляра книг, 4 038 электронных документов.

В рамках реализации библиотечного проекта по работе с читателями пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья «Дорога от сердца к сердцу» на дому обслужены более 500 человек, им выдано 9,4 тысячи книг.

В отчетном году читатели библиотек принимали активное участие в конкурсах и акциях, занимая призовые места:

третье место в номинации «Фантасты-фантазёры» областного литературно-творческого конкурса «Книга – мост в будущее» (организатор − ГБУК РО Ростовская областная детская библиотека им. В. М. Величкиной);

диплом победителя конкурса рисунков «Без углов курень не строится, без пословицы речь не молвится. Как я понимаю казачьи пословицы и поговорки» по проекту «Язык − духовный код нации: вместе с подрастающим поколением изучаем казачий фольклор, традиции, читаем книги донских авторов» (организатор РРОО «ЦЕНТР» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив).

Библиотеки города принимали участие и становились площадками для проведения общероссийских акций, таких как «Библиотечный диктант», «Библионочь – 2023», «Диктант Победы».

Новошахтинская Центральная городская библиотека им. А.М. Горького стала победителем конкурсного отбора среди библиотек Ростовской области на создание модельных библиотек, в результате чего в 2023 году состоялось открытие модельной библиотеки в МБУК «ЦБС» библиотеке им. А.М. Горького.

В целях открытия модельной библиотеки в 2023 году был проведен текущий ремонт помещения библиотеки, организованы комфортные зоны для работы, отдыха и общения, обеспечен доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретено интерактивное, компьютерное и мультимедийное оборудование (моноблоки, ноутбуки, МФУ, интерактивная панель, информационный киоск, видеоувеличитель для слабовидящих), приобретена новая мебель, фонд библиотек пополнился новыми книгами художественной и отраслевой литературы. Теперь для пользователей библиотеки стали доступны ресурсы Национальной электронной библиотеки.

В отчетном году библиотечный фонд города пополнился новыми экземплярами печатных изданий в количестве 1 218 штук.

По основному мероприятию

«Развитие массового отдыха и досуга»

Большая работа проведена по созданию условий для реализации творческого потенциала населения. В 2023 году клубными учреждениями проведено:

более 4 900 мероприятий в офлайн-формате, количество посещений составило около 635 273 человек;

проведены мероприятия ко  Дню образования города Новошахтинска,Дню Победы, Дню России, Дню народного единства, Дню пожилого человека, Дню защиты детей, Дню матери, и ряд других.

В целях вовлечения населения в культурно-досуговую сферу информация о проведении культурно-массовых мероприятий освещалась в местных средствах массовой информации, в официальных группах сети «Интернет»: «Одноклассники», «ВКонтакте».

Для более широкого информирования населения города о деятельности клубных учреждений, о проведении мероприятий информация размещается на официальном сайте МБУК «ГДКиК».

В целях обеспечения доступности и качества, культурных благ и услуг для всех групп населения, включая людей с ограниченными возможностями, в отчетном периоде учреждениями сферы культуры проведено более 150 мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Мероприятия посетили более 8 000 человек, непосредственное участие в мероприятиях приняли 1 483 человека с ОВЗ.

На протяжении нескольких лет клуб поселка Несветаевский сотрудничает с автономной некоммерческой организацией Центр социальной реабилитации инвалидов и других категорий граждан «Добро» (АНО ЦСРИДКТ «Добро»). Активными участниками многих мероприятий является старшее поколение членов АНО ЦСРИДКТ «Добро», участники танцевального коллектива «Теплый дом».

В МБУК «Новошахтинский драматический театр (далее – Новошахтинский драматический театр) проведено восемь прямых тифлокомментирований спектаклей для слабовидящих и незрячих людей, которые посетили 71 человек со слабым зрением.

Кроме того, в городе регулярно проводятся благотворительные мероприятия для людей с ОВЗ, в результате чего спектакли посетили 1 964 подопечных местного отделения Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, автономной некоммерческой организации «Добро», Регионального отделения общества «Красный крест», общество «Возрождение», Благотворительного фонда «БФ Странноприимный Дом».

По основному мероприятию «Развитие музейного дела»

Сохранение исторического наследия города обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский историко-краеведчес-кий музей» города Новошахтинска (далее – МБУК «НИКМ»). В 2023 году мероприятия музея посетили 3 190 человек, проведено 88 экскурсий, семь культурно-образовательных мероприятий, 11 выставок, в том числе две обменных выставки с музеями Октябрьского района Ростовской области и Шахтинским краеведческим музеем.

В целях патриотического воспитания молодежи, популяризации культурной сферы и сохранения исторической памяти МБУК «НИКМ» в отчетном периоде разместил 189 публикаций в социальной сети «Интернет» на страницах официальной группы «ВКонтакте».

Осуществлено обеспечение сохранения музейного фонда, совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных коллекций.

В 2023 году фонд музея пополнился на 27 предметов.

Продолжается работа по внесению музейных предметов в Федеральную государственную информационную систему «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации».

По основному мероприятию «Развитие театрального искусства»

Новошахтинским драматическим театром в 2023 году организовано и проведено 283 мероприятия (спектакли, концерты, фестивали, выставки, выездные мероприятия и гастроли), которые посетили более 112,2 тыс. человек, в том числе из близлежащих городов Ростовской области.

Для увеличения зрительской аудитории театром проводятся онлайн-трансляции спектаклей. За текущий год организовано и проведено семь онлайн-трансляций, которые посмотрели 13 тыс. зрителей.

В 2023 году в рамках средств, направляемых на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, Новошахтинскому драматическому театру были выделены финансовые средства в сумме 3 803,3 тыс. рублей. На эти средства осуществлены постановки четырех премьерных спектаклей: «Шагреневая кожа» О. Бальзака, «Летучий корабль» В. Ткачука, «Гроза» А.Н. Островского, «Снегурушка» М. Бартенева.

В отчетном году приобретен проектор изображения для постановок спектаклей.

По основному мероприятию

«Развитие информационных и развлекательных услуг»

В отчетном году муниципальным бюджетным учреждением «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (далее – ТРК «Несветай») созданы информационные, развлекательные, научно-познавательные, детские, спортивные и другие программы. Для жителей города организовывались и создавались массовые телевизионные шоу, фестивали, конкурсы с использованием элементов рекламы, оказывались услуги по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ.

ТРК «Несветай» кроме эфирного вещания ведет онлайн трансляцию канала ДОН 24 с собственным контентом на официальном сайте телекомпании, а также в своей группе в соцсети «Одноклассники». В социальной сети «Одноклассники» около 4,5 тысяч подписчиков, а просмотры сюжетов составляют до 12 тысяч.

В 2023 году было создано 10 передач, рассказывающих об участниках СВО, о контрактной службе, о благотворительных фондах, помогающим участникам СВО.

Реализован совместный проект с молодежным парламентом «Время героев».

В эфире размещались видеоролики «Пушкинская карта».

Совместно с прокуратурой города проведена разъяснительная работа по изменениям в законодательстве.

Подготовлен цикл программ, посвященных 30-летию телекомпании.

ТРК «Несветай» получила Приветственный адрес Губернатора Ростовской области.

В эфир вышло четыре выпуска передачи «Детское время».

Проведена большая работа по подготовке к выборам депутатов ЗСРО (изготовлено восемь видеороликов).

В 2023 ТРК «Несветай» приняла участие в областном конкурсе журналистских работ «СМИ против наркотиков». Фильм «Свет добра» отмечен специальным призом жюри.

По основному мероприятию «Увековечение памяти

погибших при защите Отечества»

Силами волонтеров культуры поддерживается порядок территорий семи воинских захоронений.

По основному мероприятию

«Участие волонтеров в мероприятиях учреждений культуры»

В рамках федерального проекта «Творческие люди», регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» в 2023 году в городе Новошахтинске работали 35 волонтеров культуры, которые приняли участие в 92 массовых городских мероприятиях, в подготовке к слету работников культуры Ростовской области «Донские зори».

В целях патриотического воспитания волонтеры культуры присоединились к исследовательскому проекту «Фронтовые письма. Листки с дыханием войны». Произвели уборку объектов культурного наследия федерального значения: три здания и блиндаж, в которых находились командование и штаб Юго-Западного фронта в 1943 году.

По основному мероприятию «Реализация инициативных проектов»

В рамках реализации инициативного проекта «Новый год в каждый дом» приобретены новогодняя искусственная ель, ограждение ели, макушка для ели для МБУК «ГДК и К» на общую сумму 1 466,6 тыс. рублей.

По подпрограмме № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Сохранении и развитие культуры и искусства»

По основному мероприятию «Расходы на содержание аппарата

управления Отдела культуры Администрации города Новошахтинска»

Результатом реализации мероприятия стало создание эффективной системы управления реализации программы, своевременное перераспределение лимитов бюджетных обязательств и освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме по мероприятиям программы.

По основному мероприятию «Расходы на содержание централизованной

бухгалтерии Отдела культуры и спорта Администрации

города Новошахтинска»

Результатом стало обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-технической базы Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основной фактор, повлиявший на ход реализации муниципальной программы в отчетном году – своевременное поступление межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, что позволило в полном объеме и в установленные сроки осуществить освоение денежных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города

в отчетном году по муниципальной программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по муниципальной программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в 2023 году характеризовались значениями 22 показателей, которые достигли или превысили плановое значение. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составила 1.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 164 325,5 тыс. руб., фактические бюджетные расходы – 163 648,3 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составила 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составила 1,0 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,6 процента, предусмотренных муниципальной программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год нет.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Сохранение и развитие

культуры и искусства» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновногомероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событиепрограммы | Результатыреализации (краткое описание) | Фактический срок реализации(год) | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства»  | 165 692,3 | 3 456,8 | 12 470,5 | 135 934,2 | 13 830,8 | 165 078,7 | 3 456,8 | 12 470,1 | 135 321,0 | 13 830,8 | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Сохранение и раз-витие досуговой сферы и услуг в сфере культуры | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой дея-тельности, рас-ширение возможностей для духовного раз-вития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | повышение доступности, повышение качества и разнообразия услуг для населения | сеть учреждений культуры сохранена без изменений.Учреждения доступны для посещения всеми категориями граждан.В клубных учреждениях на бесплатной основе работает 182 клубных формирования, в которых занимаются 4 374 человека.Одним из направлений повышения уровня доступности услуг учреждений культуры населению является размещение информационных материалов учреждений в социальных сетях Интернет | январь 2023 | декабрь 2023  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры | Обеспечение реализации образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, развитие хорового движения. Адресная поддержка одаренных обучающихся и талантливой молодежи. Приобщение новых поколений к мировым культурным ценностям | сохранение и передача новым поколениям традиций дополнительного образования в сфере культуры и искусства | повышено качество услуг дополнительного образования сферы культуры. В 2023 году в школах реализуется 61 образовательная программа. Обучаются 1 331 человек.В результате участия в городских, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах обучающиеся получили более 1 500 дипломов лауреатов 1,2 и 3 степени. Информация об образовательной, творческой, конкурсной деятельности школ размещается на официальных сайтах школ и Администрации города, в социальных сетях Интернет. За 2023 годразмещено 816 информационных материалов | январь 2023 | декабрь 2023 | 59 827,4 | \_ | \_ | 53 202,2 | 6 625,2 | 59 827,4 | \_ | \_ | 53 202,2 | 6 625,2 | Основ-ное ме-роприятие выпол-нено в полном объе-ме |
| 1.3. | Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела | Предоставление населению услуг по библиотечному обслуживанию. Увеличение книговыдачи | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам, применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | в библиотеках МБУК «ЦБС» зарегистрировано 36 202 пользователя, выдан1 094 932 экземпляров книг, 4 038 электронных документов. Число посещений библиотек составляет484 738 в том числе:333 752 – число посещений в стационарных условиях,11 279 − число обращений, удаленных пользователей на сайт библиотеки и через средства информационно-телекоммуникационной связи,6 199 – число посещений вне стационара (обслуживание в пунктах выдачи литературы и обслуживание читателей с ограниченными возможностями здоровья на дому) | январь 2023 | декабрь 2023 | 24 817,9 | 351,6 | 10 944,9 | 13 382,4 | 139,0 | 24 817,4 | 351,6 | 10 944,7 | 13 382,1 | 139,0 | Основное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3.1. | Мероприятие. Государственная поддержка отрасли культуры | Пополнение библиотечных фондов новыми экземплярами печатных изданий | приобретение и обеспечение доступа населения к новым библиотечным фондам | заключено 4 контракта на сумму 430,6 тыс. руб. Получено 1 218 экземпляров печатных изданий | январь 2023 | декабрь 2023 | 430,8 | 351,6 | 72,1 | 7,1 | – | 430,6 | 351,6 | 72,0 | 7,0 | – | Все контракты оплачены. Субсидия освоена |
| 1.3.2. | Мероприятие.Созда-ние модельных муниципальных библиотек | Приобретение печатных изданий, мебели, оборудования, проведение текущего ремонта | обеспечение доступа населения к новым библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов  | заключено 23 контракта. В рамках заключенных контрактов выполнена перегородка в здании Центральной городской библиотеки имени А.М. Горького, произведена замена электрооборудования, выполнены отделочные работы, монтаж интернета, светильников. Приобретено оборудование для слабовидящих (видео-увеличитель), компьютерная техника, мебель, печатные издания  | январь 2023 | декабрь 2023 | 10 000,0 | \_ | 10 000,0 | \_ | \_ | 10 000,0 | \_ | 10 000,0 | \_ | \_ | Основное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.4. | Основное мероприятие. Развитие массового отды-ха и досуга  | Проведение мероприятий массового отдыха | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 4 956 мероприятий в офлайн-формате, количество посещений составило 635 273 человека.В онлайн-формате состоялось 784 мероприятия, количество просмотров составило 299 848 | январь 2023 | декабрь 2023 | 29 788,8 | – | – | 28 904,9 | 883,9 | 29 788,2 | – | – | 28 904,3 | 883,9 | Основное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.5. | Основное мероприятие. Развитие музейного дела | Обеспечение доступа населения к музейным фондам | обеспечение доступа населения к музейным фондам, применение новых информационных технологий в представлении музейных коллекций | в отчетном периоде проведено 93 экскурсии, музей посетили 3 190 человек. В Государственном каталоге музейного фонда РФ общий фонд музейных предметов составляет 2 681.Музей пополнился 27 музейными экспонатами | январь 2023 | декабрь 2023 | 1 470,5 | – | – | 1 470,5 | – | 1 470,5 | – | – | 1 470,5 | – | Основное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.6. | Основное мероприятие. Развитие театрального искусства | Пополнение репертуара драматического театра постановками. Увеличение охвата посетителей театра | осуществление гастрольной деятельности профессиональных коллективов на территории Ростовской области и за ее пределами, приобретение предметов творческой деятельности (постановочные);создание и показ спектаклей; проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов | проведено 283 мероприятия (спектакли, концерты, фестивали, 13 выставок, выездные мероприятия и гастроли, мастер-классы), которые посетили 112 228 человек.В 2023 году в рам-ках средств, нап-равляемых на под-держку творческой деятельности и укрепление материально-техни-ческой базы муниципальных театров в населенных пунктах с числен-ностью населения до 300 тысяч человек, осуществлены постановки четырех премьерных спектаклей:«Шагреневая кожа», «Летучий корабль», «Гроза»,«Снегурушка». Приобретен проектор изображения для постановок спектаклей. Силами театра осуществлены постановки «Новогодний карнавал 2024», праздничная программа для взрослых «Новогодний концерт».В 2023 году театр осуществил гастроли в г. Сочи, где были представлены 16 спектаклей и праздничных мероприятий (13 − для детской аудитории, 3 − для взрослой), 14 спектаклей показаны в Зимнем театре г. Сочи, 2 – на площадке санатория «Южное взморье» г. Адлер. Всего указанные мероприятия посетили 7 915 зрителей. В марте 2023 года на сцене Новошахтинского драматического театра состоялся V Фестиваль музыки и театра на иностранном языке, посвященный 270-летию атамана М.И. Платова. На фестивале 11 общеобразовательных школ города представили спектакли по произведениям донских авторов на англий-ском языке. Фестиваль посетили 1 100 зрителей.В мае 2023 года театром организован и проведен VII Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви...». В программе фестиваля были показаны 18 спектаклей для взрослой и детской аудитории, проведено 24 творческих встречи и праздничных мероприятий, мастер-класс по актерскому масте-рству. При под-держке депутата Законодательного Собрания Ростовской области Лютикова Р.А. в рамках фестиваля организована выставка картин «Поговорим о лю-бви...», на которой были представлены 27 работ художника Сиденина К. Е, лауреата премии им. народного художника СССР Н. И. Овечкина, за время фестиваля ее посетили 4 778 человек. Фестиваль прошел в двух городах Ростовской области: Новошахтинске и Шахтах. Всего мероприятия фестиваля посетили 12 038 человек. В отчетном году проведен Гала-концерт Открытого городского фестиваля православной культуры и творчества «Радость моя, Христос Воскресе!», который посетили 220 человек.Проведен VIII Областной конкурс самостоятельных работ профессиональных артистов Дона «БРАВО!», учрежденный Ростовским региональным отделением СТД РФ. Данный конкурс посетили 810 зрителей и конкурсантов. Артисты нашего театра принимали участие в VIII Областном конкурсе самостоятельных работ профессиональных артистов «Поют артисты», проходившем на камерной сцене Ростовского музыкального театра. В номинации «Лучший женский сольный но-мер» победу оде-ржала артистка нашего театра. Данный конкурс посетили 200 зрителей и конкурсантов. В 2023 году главным ре-жиссером театра Соповым М. Ю. проведены 22 мастер-класса по актерскому мастерству и режиссуре для театральных коллективов гимназии и общеобразовательных учрежде-ний, в которых приняли участие 420 человек. Большой интерес как для школьников так и для взрослой аудитории вызвал мастер-класс «Портрет современника» художника Сидени-на К. Е, лауреата премии им. народного ху-дожника СССР Н.И. Овечкина, на котором побывали 217 человек.  Осуществлено прямое тифлокомментирование восьми спектаклей из репертуара театра для тотально слепых и слабовидящих зрителей. В рамках программы «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-кон-цертного плана Министерства культуры Российской Федерации при поддержке ФБГУК «Росконцерт» с большим успехом прошли гастроли Луганской академической филармонии с концертной программой «Ветер перемен». Были представлены три творческих коллектива – инструментальный ансамбль «Киевская Русь», ансамбль «Рондо» и солисты Луганской академической филармонии. Данный концерт посетили 217 зрителей. Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького в рамках программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» представил на нашей сцене два гастрольных спектакля − «Вышел ангел из тумана» и «Поющий поросенок», которые увидели 439 зрителей. Проведено два концерта бардовской песни, в которых приняли участие лауреаты международных фестивалей бардовской песни из г. Донецка и г. Москвы, а также наш земляк Виктор Гавриленко, лауреат международного конкурса авторов песен Победы, организатором которого является московский продюсер Игорь Матвиенко. На данных мероприятиях присутствовало 253 зрителя. Авторская песня В. Гавриленко «Солнышко» попала в сборник ко Дню Победы. Теперь ее ис-полняет Народный артист России Дмитрий Харатьян, а главное — поют на передовой. В текущем году театром успешно применяется практика онлайн-трансля-ций проводимых мероприятий. Все-го за 2023год их состоялось 13, количество зрителей 13 014 человек | январь 2023 | декабрь 2023 | 39 821,5 | 3 105,2 | 636,1 | 31 897,5 | 4 182,7 | 39 821,4 | 3 105,2 | 636,0 | 31 897,5 | 4 182,7 | Все контракты исполнены, субсидия освоена  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг | Обеспечение населения го-рода качественным телевещанием | создание информационных, развлекательных, научно-познавательных, детских, спортивных и других программ.Организация и создание массовых телевизионных шоу, фестивалей, конкурсов с использованием элементов рекламы.Организация эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов местного самоуправления города | в 2023 году было создано 10 передач, рассказывающих об участниках СВО, о контрактной службе, о благотворительных фондах, помогающим участникам СВО. Создан совместный проект с молодежным парламентом «Время героев». В эфире размещались видеоролики «Пушкинская карта», совместно с прокуратурой города ведется разъяснительная работа по изменениям в законодательстве. Подготовлен цикл программ, посвященных 30-летию телекомпании. ТРК «Несветай» в честь юбилея получила Приветственный адрес Губернатора Ростовской области. Работает школа детского телевидения. В эфир вышло четыре выпуска передачи «Детское время». Наполняется собственный канал телекомпании в соцсети «Телеграмм». Проведена большая работа по подготовке к выборам депутатов ЗСРО (изготовлено восемь видеороликов). Приняли участие в областном конкурсе журналистских работ «СМИ против наркотиков». Фильм «Свет добра» отмечен специальным призом жюри | январь 2023 | декабрь 2023 | 7 887,2 | – | – | 5 887,2 | 2 000,0 | 7 887,2 | – | – | 5 887,2 | 2 000,0 | Основное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.8. | Основное мероприятие. Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Поддержание семи территорий воинских захоронений в порядке | поддержание территорий воинских захоронений в порядке | поддерживался порядок территорий семи воинских захоронений | январь 2023 | декабрь 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Основное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.9. | Основное мероприятие. Участие волонтеров в мероприятиях учреждений культуры | Увеличение числа волонтеров | вовлечение волонтеров в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение исторической памяти | на сайте DOBRO.RU зарегистрировано 35 волонтеров культуры, в социальных сетях Интернет «Одноклассники», «ВКонтакте» и на официальных сайтах МБУК «ГДК и К», МБУК «ЦБС». В отчетном периоде волонтерами размещено 243 информационных материала, напра-вленных на сохранение исторической памяти. Волонтеры города приняли участие в обучении руководителей движения. Присоединились к исследовательскому проекту «Фронтовые пись-ма. Листки с дыханием войны».Волонтеры приняли участие в 92 массовых городских мероприятиях, таких как День освобождения Новошахтинска от немецко-фашист-ских захватчиков, День Победы, День России, День памяти и скорби; День города и День шахтерапровели ряд мероприятий для семей участников СВО: 20 февраля круглый стол для жен и матерей участников СВО «От всей души», 22 февраля концертная программа «Защитникам Отечества – слава!», 7 июля дети из семей участников СВО приняли участие в праздничной игровой программе «Ромашковое настроение»; 24 марта состоялся День призывника «Весенний призыв»; в мероприятиях, посвященных Году атамана Платова: 18 марта в клубе поселка Соколово-Кундрюченский состоялся праздник-панорама «Во славу атамана М. И. Платова»;волонтеры приняли участие 12 июня во Всероссийском флеш-мобе «Встанем», 21 июня во Всероссийской акции «Свеча памяти» и другие. 7 июля в преддверии Дня семьи, любви и верности проведена праздничная семейная програм-ма «Ромашковое настроение». Присоединились к ежегодной акции «Культурная суббота» проекта «Культура для школьников». Волонтеры культуры в составе делегации от города Новошахтинска выступили на XIII слете работников культуры «Донские зори» в г. Волгодонске. 22 августа выступили организаторами флеш-моба «Вперед, Россия!» в ходе праздничной программы ко Дню Российского флага | январь 2023 | декабрь 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Основное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.10. | Основное мероприятие. Реализация инициативных проектов | Реализация Проекта «Новый год в каж-дый дом» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | реализован проект «Новый год в каждый дом» | январь 2023 | декабрь 2023 | 2 079,0 | - | 889,5 | 1 189,5 | - | 1 466,6 | - | 889,4 | 577,2 | - | Основное мероприятие вы-полнено в полном объеме |
| 1.10.1. | Мероприятие. Проект «Новый год в каждый дом». Приобретение новогодней искусственной ели, ограждения ели, макушка для ели для МБУК «ГДК и К», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Советская, 1/18-б | Приобретение новогодней ели | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуго-вой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самостоятельных коллективов народного творчества | приобретена новогодняя искусственная ель, ограждения ели, макушка для ели | январь 2023 | декабрь 2023 | 2 079,0 | - | 889,5 | 1 189,5 | - | 1 466,6 | - | 889,4 | 577,2 | - | 612,4- В связи с экономией при проведении процедур закупок |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 12 464,0 | – | – | 12 464,0 | – | 12 400,4 | – | – | 12 400,4 | – |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры Администрации города | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций.Улучшение материально-техни-ческой базы Отдела культуры Администрации города | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме ме-роприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач |  | январь 2023 | декабрь 2023 | 6 589,7 | – | – | 6 589,7 | – | 6 587,9 | – | – | 6 587,9 | – | Основное мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации города | Обеспечение реализации организационной деятельности и деятельности учреждений культуры. Улучшение материально-техни-ческой базы Отдела культуры Администрации города | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | приобретены канцелярские товары, бумага, ГСМ. В рамках заключенных контрактов осуществляется информационно-технологическое сопровождение экономических и бухгалтерских программ | январь 2023 | декабрь 2023 | 5 874,3 | – | – | 5 874,3 | – | 5 812,5 | – | – | 5 812,5 | – | Основное мероприятие выполнено в полном объеме.61,8 - в связи с экономией при проведении процедур закупок |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 178 156,3 | 3 456,8 | 12 470,5 | 148 398,2 | 13 830,8 | 177 479,1 | 3 456,8 | 12 470,1 | 147 721,4 | 13 830,8 | Х |
|  |  | Отдел культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 12 464,0 | – | – | 12 464,0 | – | 12 400,4 | – | – | 12 400,4 | – | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (МБУ ДО (школы)) | X | X | X | X | 59 827,4 | – | – | 53 202,2 | 6 625,2 | 59 827,4 | – | – | 53 202,2 | 6 625,2 | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ЦБС» (библиотеки)) | X | X | X | X | 24 817,9 | 351,6 | 10 944,9 | 13 382,4 | 139,0 | 24 817,4 | 351,6 | 10 944,7 | 13 382,1 | 139,0 | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «ГДКиК» (клубы) | X | X | X | X | 31 867,8 | – | 889,5 | 30 094,4 | 883,9 | 31 254,8 | – | 889,4 | 29 481,5 | 883,9 | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «НИКМ» (музей)) | X | X | X | X | 1 470,5 | – | – | 1 470,5 | – | 1 470,5 | – | – | 1 470,5 | – | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК «Новошахтинский драматический театр») | X | X | X | X | 39 821,5 | 3 105,2 | 636,1 | 31 897,5 | 4 182,7 | 39 821,4 | 3 105,2 | 636,0 | 31 897,5 | 4 182,7 | Х |
|  |  | муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела, с 27.05.2020 Муниципальное казенное учреждение «Управление похоронного дела»  | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Х |
|  |  | муниципальные бюджетные учреждения культуры города Новошахтинска (МБУК ТРК «Несветай») | X | X | X | X | 7 887,2 | – | – | 5 887,2 | 2 000,0 | 7 887,2 | – | – | 5 887,2 | 2 000,0 | Х |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

 программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой на весь период реализации <1> | предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации <1> | уточненный план ассигнований на 2023 год | исполнено (кассовые расходы) |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 1 708 745,6 | 32 147,4 | 24 275,5 | 1 487 553,4 | 164 769,3 | 178 156,3 | 3 456,8 | 12 470,5 | 148 398,2 | 13 830,8 | 178 156,3 | 3 456,8 | 12 470,5 | 148 398,2 | 13 830,8 | 177 479,1 | 3 456,8 | 12 470,1 | 147 721,4 | 13 830,8 | 677,2 −в связи с экономией при проведении процедур закупок |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» | 1 595 345,3 | 32 147,4 | 24 275,5 | 1 374 153,1 | 164 769,3 | 165 692,3 | 3 456,8 | 12 470,5 | 135 934,2 | 13 830,8 | 165 692,3 | 3 456,8 | 12 470,5 | 135 934,2 | 13 830,8 | 165 078,7 | 3 456,8 | 12 470,1 | 135 321,0 | 13 830,8 | 613,6 −в связи с экономией при проведении процедур закупок |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» | 113 400,3 | – | – | 113 400,3 | – | 12 464,0 | – | – | 12 464,0 | – | 12 464,0 | – | – | 12 464,0 | – | 12 400,4 | – | – | 12 400,4 | – | 63,6 −в связи с экономией при проведении процедур закупок |

 Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

`Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель  (наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год  | отчетный 2023 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры (театров, музеев и библиотек на 1 000 человек населения) | человек | 5 401,0 | 3 895,0 |  5 863,8 | Увеличение количества посещений учреждений культуры обусловлено открытием модельной библиотеки |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства» |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры в городе от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры в городе от нормативной потребности библиотеками | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4. | Процент охвата обучающихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процент | 16 | 12 | 16 | Значение показателя осталось на уровне 2022 года, это обусловлено сохранением контингента учащихся в школах искусств |
| 5. | Количество дипломантов и лауреатов конкурсов, участвующих в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях | человек | 1 356,0 | 516 | 1 542 | Увеличение количества конкурсов областного и международного значения и увеличение количества конкурсантов, проведение конкурсов в онлайн-формате и офлайн формате |
| 6. | Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 1,10 | 1,08 | 1,10 | Доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) обусловлено пополнением книжных фондов и списанием книжных фондов  |
| 7. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | единиц | 4,5 | 3,6 | 4,7 | Увеличение количества посещений библиотек обусловлено открытием модельной библиотеки |
| 8. | Количество книговыдач читателям | экземпляров | 1 094 587 | 848 682 | 1 094 932 | Увеличение книговыдач читателям обусловлено открытием модельной библиотеки |
| 9. | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 1 | 1 | 1 |  |
| 10. | Количество посещений музея | человек | 3 135 | 2 835 | 3 190 | Количество посещений музея обусловлено переводом мероприятий в офлайн формат |
| 11. | Пополнение репертуара театра (новые постановки) | единиц | 5 | 5 | 6 | За счет средств от приносящей доход деятельности реализована новогодняя театральная постановка  |
| 12. | Количество посетителей театра | человек | 78 401 | 69 600 | 112 228 | Увеличение количества посетителей театра обусловлено активной выездной гастрольной деятельностью, проведением выставок и активным продвижением онлайн-трансляций спектаклей и мероприятий |
| 13. | Объем телевещания по местной телепрограмме | час в сутки | 24 | 24 | 24 |  |
| 14. | Количество волонтеров, вовлеченных в мероприятия учреждений культуры | человек | 29 | 12 | 35 | Увеличение количества волонтеров в связи с реализацией исследовательского проекта «Фронтовые письма. Листки с дыханием войны» |
| 15. | Количество реализованных инициативных проектов | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 16. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | единиц | -\* | 1 | 1 |  |
| 17. | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | единиц | -\* | 586 | 7 836 | В связи с приобретением и использованием сложившейся экономии при проведении процедур закупок  |
| 18. | Число посещений мероприятий организаций культуры  | млнединиц | -\* | 1,19 | 1,26 | Число посещений увеличено в связи с проведением мероприятий по Пушкинской карте |
| 19. | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | процент | -\* | 105 | 105 |  |
| 20. | Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения  | единиц | -\* | 1 | 1 |  |
| 21. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации  | единиц | -\* | 1 | 1 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Сохранение и развитие культуры и искусства» |
| 22. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 99,9 | 100 | 99,5 | В связи с экономией при проведении процедур закупок |

\* Значение показателя не определено

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Сохранение и развитие

культуры и искусства» за 2023 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по муниципальной программе

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального учреждения  | Остаток средств на 01.01.2023 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящейдоход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2024 |
| всего | в том числе: |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |
| всего | в том числе: |
| оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Новошахтинска | – | 2 143,5 | 2 143,5 | – | - | – | – | 2 143,5 | 1 486,9 | 29,0 | 605,5 | 22,1 | - |
| 1.2. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Новошахтинска | – | 2 148,8 | 2 148,8 | – | – | – | – | 2 148,8 | 1 263,1 | – | 235,4 | 650,3 | - |
| 1.3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» города Новошахтинска | – | 2 332,9 | 2 332,9 | – | – | – | – | 2 332,9 | 1 591,4 | 73,6 | 666,5 | 1,4 | – |
|  | Итого по учреждениям дополнительного образования  | – | 6 625,2 | 6 625,2 | – | – | – | – | 6 625,2 | 4 341,4 | 102,6 | 1 507,4 | 673,8 | – |
| 2. Муниципальные бюджетные учреждения культуры |
| 2.1. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска  | – | 139,0 | 139,0 | – | – | – | – | 139,0 | 2,2 | – | – | 136,8 | – |
| 2.2. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска | – | 883,9 | 883,9 | – | – | – | – | 883,9 | – | – | – | 883,9 | – |
| 2.3. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский историко-краеведческий музей» города Новошахтинска  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.4. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новошахтинский драматический театр» | – | 4 182,7 | 3 538,2 | 500,0 | – | – | 144,5 | 4 182,7 | – | 2 092,2 | 688,8 | 1 401,7 | – |
| 2.5. | Муниципальное бюджетное учреждение «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска | – | 2000,0 | 2000,0 | – | – | – | – | 2 000,0 | 719,3 | – | 3,0 | 1 277,7 | – |
|  | Итого по бюджетным учреждениям культуры | – | 7 205,6 | 6 561,1 | 500,0 | – | – | 144,5 | 7 205,6 | 721,5 | 2 092,2 | 691,8 | 3 700,1 | – |
|  | Всего по муниципальным бюджетным учреждениям культуры | – | 13 830,8 | 13 186,3 | 500,0 | – | – | 144,5 | 13 830,8 | 5 062,9 | 2 194,8 | 2 199,2 | 4 373,9 | – |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов