АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020  					  № 213                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1249, за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города                                             С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения

«Центральная городская больница»

города Новошахтинска

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 20.03.2020  № 213

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2019 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

Ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» (далее – программа) в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;

повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

развивается медицинская реабилитация детей;

обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается сеть паллиативных отделений на базе муниципальных учреждений здравоохранения;

незначительно возросла укомплектованность учреждений здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного профессионального образования, повышение престижа медицинских специальностей, в том числе реализованы меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников за счет предоставления специалистам жилых помещений;

повышена эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, в том числе обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ»), муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ДГБ»), муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Новошахтинска (да-лее – МБУЗ «СП»);

обеспечена системность организации охраны здоровья в медицинских организациях, проведено обновление парка медицинского оборудования, парка автомобилей скорой помощи, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных

событий программы

По подпрограмме № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

По основному мероприятию «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни,

в том числе у детей»

С целью формирования здорового образа жизни в учреждениях здравоохранения проводятся «школы здоровья» для больных артериальной гипертензией; сахарным диабетом;  бронхиальной астмой; для молодых матерей; в стационарных отделениях – для выздоравливающих больных. Всего в 2019 году в «школах здоровья» обучено 13 681 человек.

В течение отчетного года специалистами межведомственных лекторских групп прочитана 121 лекция антинаркотического, антиалкогольного содержания. Мероприятия были направлены на пропаганду снижения потребления табака, алкоголя и профилактики ВИЧ-инфекции, также проведено 53 акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом».

По основному мероприятию «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных

гепатитов B и C»

В рамках реализации основного мероприятия, в целях своевременного выявления больных, в городе обеспечен непрерывный скрининг населения: на ВИЧ-инфекцию обследовано 32 261 человек, на гепатиты В и С – 35 805 человек. Показатель «доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» в общей численности населения составил 30,1 процента при плановом уровне 26,0 процентов, что позволило выявить новые случаи ВИЧ-инфекции на ранних стадиях и предотвратить распространение заболевания.

По основному мероприятию «Развитие первичной медико-санитарной

помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и

патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»

В целях осуществления раннего выявления факторов риска неинфекционных заболеваний в учреждениях здравоохранения города проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. В 2019 году диспансеризацию прошли 7 836 человек взрослого населения. В результате проведенной диспансеризации взрослых граждан города выявлено, что 22,0 процента обследуемых – практически здоровые граждане, 42,8 процента – лица, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий, и 22,0 процента обследованных направлены на второй этап, то есть нуждаются в дополнительном обследовании.

Профилактические осмотры прошли 2 893 человека, 27,0 процентов обследуемых – практически здоровые, 57,0 процентов – лица, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий, 15,0 процентов  нуждаются в дополнительном обследовании.

Особое внимание уделялось диспансеризации детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т. ч. усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронажную семью; профосмотрам несовершеннолетних подростков. В отчетном периоде осмотрено 13 291 человек – это составляет 100,5 процента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         от числа подлежащих осмотру. По месту учебы осмотрено 100,0 процентов обучающихся.

В 2019 году поликлиническое отделение МБУЗ «ДГБ» перешло на новый формат обслуживания детского населения, основной задачей которого является создание комфортной и доброжелательной атмосферы в поликлиническом отделении МБУЗ «ДГБ». Оборудован кабинет неотложной помощи с отдельным входом, кабинет выдачи справок и направлений, внедрен многофункциональный call-центр, работает система автоматического информирования пациентов посредством телефонных звонков, организовано картохранилище и открытая регистратура.

По основному мероприятию «Совершенствование механизмов

обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими

изделиями, специализированными продуктами лечебного питания

в амбулаторных условиях»

Реализация мероприятия по обеспечению населения лекарственными препаратами в амбулаторных условиях осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, в том числе для пациентов, страдающих сахарным диабетом, орфанными заболеваниями и семью высокозатратными нозологиями. Обеспечены необходимыми лекарственными препаратами 7 137 региональных и 1 459 федеральных льготников. На эти цели из федерального бюджета были выделены средства в сумме 25 072,6 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета осуществлялось обеспечение региональных льготников, в том числе больных сахарным диабетом, а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями. На эти цели в 2019 году было выделено 28 908,4  тыс. рублей.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование оказания специализированной

медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи»

По основному мероприятию «Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и  информирование населения

по вопросам профилактики туберкулеза»

В 2019 году на базе Новошахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области областного клинического центра фтизиопульмонологии проведено 24 944 флюорографических исследования, в МБУЗ «ЦГБ» – 9 832 флюорографических исследования. Охват населения профилактическими осмотрами составил 63,6 процента. Охват туберкулинодиагностикой детей и подростков составил 100,0 процентов. Благодаря проводимым мероприятиям снизились показатели «смертность от туберкулеза» в расчете на 100 тыс. населения с 6,45 – в 2018 году до 4,61 – в 2019 году и «заболеваемость туберкулезом» на 100 тыс. населения с 26,7  – в 2018 году до 25,79 – в 2019 году.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской

помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B и C»

По состоянию на 01.01.2020 в городе зарегистрировано 814 ВИЧ-инфицированных, что на 96 человек больше, чем в предыдущем году. Для своевременного лечения и реабилитации больных ВИЧ-инфекцией и ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека, а также своевременного лечения и снижения инвалидизации населения города, подлежат диспансерному наблюдению 542 человека, из них 181 человек получил антиретровирусную терапию. В отчетном году зарегистрировано 13 ВИЧ-инфицированных беременных, все беременности в истекшем году завершились родами.

В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C, закуплены тест-системы, реагенты диагностические.

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями»

С целью снижения заболеваемости, инвалидности и «смертности от болезней системы кровообращения» соблюдается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

За период 2019 года в терапевтическое отделение МБУЗ «ЦГБ» поступило 230 пациентов с острым инфарктом миокарда, 46 пациентов проконсультированы специалистами областного кардиоцентра, 23 пациента переведены в кардиоцентр РОКБ, с целью получения высокотехнологичной медицинской помощи. В неврологическое отделение МБУЗ «ЦГБ» поступило 404 пациента с острым нарушением мозгового кровообращения, проконсультировано специалистами областного сосудистого центра 86 пациентов по линии санитарной авиации, переведены 16 больных в сосудистый центр РОКБ, с целью получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проведено 70 тромболизисов в терапевтическом отделении, на догоспитальном этапе – 26.

В результате показатель «смертность от болезней системы кровообращения» составил 580,3 на 100 тыс. населения в 2019 году, при плановом значении показателя 583,3 на 100 тыс. населения.

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

В МБУЗ «ЦГБ» утвержден план работы онкологической службы. Сформирован канцер-регистр, в котором зарегистрировано 2 096 пациентов. Проводится диспансеризация данной категории граждан. В 2019 году осуществляли деятельность смотровые кабинеты, проводились: онкоскрининговое анкетирование населения, диспансеризация населения, исследования крови на онкомаркеры, маммография, ФЛО исследования, санитарно-просветительская работа.

С 01.10.2019 начата работа центра амбулаторной онкологической помощи (далее – ЦАОП) на базе ГБУ РО «Онкодиспансер» (г. Шахты). Создание ЦАОП направлено на снижение смертности от новообразований. Пациенты смогут пройти в ЦАОП комплексный онкологический скрининг и направляются к специалистам онкодиспансера для составления дальнейшего плана лечения.

По основному мероприятию «Совершенствование системы управления

скорой медицинской помощью»

Оказание скорой медицинской помощи заболевшим и пострадавшим вне медицинской организации осуществляется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 92,85 процента, что на 1,35 процента ниже целевого значения. Невыполнение показателя объясняется низкой укомплектованностью отделения скорой медицинской помощи средним медицинским персоналом.

В 2019 году полностью завершено обновление автопарка скорой медицинской помощи, приобретено четыре автомобиля скорой помощи и автомобиль на 12 мест для транспортировки в комфортных условиях пациентов, нуждающихся в гемодиализной помощи, к месту его проведения в город Шахты.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания медицинской

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

В ходе реализации основного мероприятия удалось достичь в максимально короткие сроки прибытия бригад скорой медицинской помощи к месту дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), осуществления оказания пострадавшим противошоковой терапии; обеспечения пострадавших своевременными консультациями областных специалистов, в том числе за счет увеличения числа проведенных телемедицинских консультаций. При оказании медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в 2019 году врачами-травматологами проведено 45 консультаций со специалистами областных учреждений, из них 32 – телемедицинская (передача снимков посредством интернет-связи).

По основному мероприятию «Совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

В ходе реализации основного мероприятия на территории города Новошахтинска проведена подчищающая вакцинация против кори (вакцинация и ревакцинация) 533 человек, в т. ч. дети – 163, 184 – взрослых и 186 мигрантов. Для иммунизации населения города по эпидемическим показаниям против дизентерии провакцинировано 240 сотрудников пищеблоков общеобразовательных организаций города.

В результате обеспечно соблюдение прав жителей города по вопросам профилактики инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города не осуществлялось в связи с отсутствием лимитов бюджетных ассигнований в отчетном году.

По подпрограмме № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

По основному мероприятию «Создание системы раннего выявления и

коррекции нарушений развития ребенка»

В результате реализации основного мероприятия значительно улучшены некоторые качественные показатели работы службы родовспоможения и детства: нет материнской смертности, снижен показатель младенческой смертности с 10,64 случаев на 1 000 родившихся живыми в 2018 году, до 7,68  случаев на 1 000 родившихся живыми в 2019 году.

В рамках совершенствования трехуровневой системы оказания медицинской помощи в период беременности, родов и в послеродовом периоде улучшено качество и доступность специализированной медицинской помощи женщинам и детям. В 2019 году пренатальную диагностику нарушений развития ребенка прошли 92,8 процента беременных, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Неонатальным скринингом охвачено 100,0 процентов, аудиологическим скринингом – 100,0 процентов новорожденных и детей первого года жизни.

По основному мероприятию «Профилактика абортов»

В отчетном году предабортное консультирование прошли 94 беременных, из которых одна беременная приняла решение сохранить беременность. С целью снижения количества абортов проведены следующие мероприятия:

активизирована работа врачей акушеров-гинекологов по повышению санитарной культуры населения о вреде аборта, о противозачаточных средствах;

проводятся беседы с молодоженами по вопросам планирования семьи;

усилена санитарно-просветительная работа среди обучающейся молодежи образовательных организаций города по культуре секса, использованию контрацептивных средств.

По родовым сертификатам в 2019 году получены средства на общую сумму 4 225,0 тыс. рублей, из этих средств приобретены: медицинское оборудование на сумму 2 177,0 тыс. рублей, медикаменты – на сумму 499,4 тыс. рублей и мягкий инвентарь – на сумму 17,8 тыс. рублей для МБУЗ «ДГБ», МБУЗ «ЦГБ».

По основному мероприятию

«Совершенствование службы родовспоможения»

Совершенствование службы родовспоможения осуществляется путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи, строгого соблюдения этапов маршрутизации беременных, рожениц и новорожденных. В отчетном году в учреждения второго и третьего уровней, с целью получения консультации, обратились 954 беременные женщины, на родоразрешение направлено 324 роженицы.

Разработан алгоритм ведения беременных и памятки для беременных, угрожаемых по невынашиванию, разработан план работы с беременными высокого социального риска, схема по выявлению и определению беременных высокого социального риска. Распространено 300 буклетов о вреде аборта и необходимости ранней постановки на учет по беременности.

По основному мероприятию «Совершенствование оказания

медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического

профиля»

В отчетном периоде в акушерско-гинекологическом отделении пролечено 280 больных с воспалительными заболеваниями, введено в практику оказание высокоспециализированной медицинской помощи женщинам с репродуктивными проблемами. С целью сохранения репродуктивной функции у женщин фертильного периода проведено 30 малоинвазивных хирургических вмешательств.

По подпрограмме № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей»

По основному мероприятию

«Развитие медицинской реабилитации детей»

В МБУЗ «ДГБ» функционирует отделение медицинской реабилитации на 25 коек. В отделении проходят реабилитацию дети и подростки до 18 лет. Основной профиль – неврологический. В отделении предлагается широкий спектр лечения – физиопроцедуры, лечебная физическая культура (далее – ЛФК), массаж.

Внедрены новые методики – кинезиологическое тейпирование, микрополяризация головного мозга. В штате отделения работают невролог, педиатр, врач ЛФК, физиотерапевт, массажисты, логопед, медицинский психолог. В отчетном году прошли реабилитацию 350 детей. В результате достигнуто повышение качества жизни детского населения.

По подпрограмме № 5

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

По основному мероприятию «Оказание паллиативной помощи»

В целях улучшения качества жизни и облегчения страданий  пациентов с онкологическими и другими социально значимыми заболеваниями в отчетном периоде в отделении сестринского ухода, рассчитанного на 30 коек, пролечено 422 больных, выполнено 10 605 койко-дня.

По подпрограмме № 6

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

По основному мероприятию «Повышение квалификации и

переподготовка медицинских и фармацевтических работников»

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 53 врача и 117 медицинских сестер. По программе непрерывного медицинского образования проучено 63 специалиста. Аттестовано на квалификационную категорию 34,11 процента врачей и 82,6 процента средних медицинских работников. Процент специалистов, не прошедших повышение квалификации в течение пяти лет, составил ноль процентов.

По основному мероприятию

«Повышение престижа медицинских специалистов»

В целях повышения престижа медицинских специалистов, в рамках выполнения показателей уровня средней заработной платы по категориям медицинских работников, предусмотренных подпрограммой, в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города  увеличилась заработная плата  врачей с 41,18 тыс. рублей в 2018 году до 45,16 тыс. рублей в 2019 году. Заработная плата средних медицинских работников составила в отчетном году 23,16 тыс. рублей, а в предыдущем году 21,15  тыс. рублей.

В 2019 году трудоустроены в учреждения здравоохранения 12 врачей: три гинеколога, два врача-хирурга, два врача-эндокринолога, два стоматолога, два педиатра, оториноларинголог.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Развитие здравоохранения» в 2019 году 10 врачам осуществлены единовременные выплаты в размере 500,0 тыс. рублей.

В целях социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников, снижения оттока медицинских специалистов в учреждения негосударственных форм собственности и закрепления специалистов здравоохранения на рабочих местах целевые направления в Ростовский государственный медицинский университет в 2019 году получили 22 выпускника общеобразовательных организаций города, из них поступило на обучение 10 выпускников.

По основному мероприятию «Осуществление мер социальной

поддержки студентам, поступившим по целевому набору, и

врачам дефицитных специальностей»

В 2019 году осуществлены меры социальной поддержки  студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет, выплачены стипендии на сумму 80,0 тыс. рублей, оплачено обучение в ординатуре двух студентов, израсходовано 163,0 тыс. рублей.

По подпрограмме № 7 «Управление развитием отрасли»

По основному мероприятию «Информатизация здравоохранения,

включая развитие телемедицины»

В отчетном году внедрена электронная медицинская карта в системе ЕГИСЗ по следующим адресам МБУЗ «ЦГБ»: ул. Котельникова, 7-а/20/13;       ул. Ленинградская, 14; ул. Войкова, 70-б; ул. Энгельса, 8; в МБУЗ «СП», в поликлиническом отделении МБУЗ «ДГБ».

В муниципальных учреждениях здравоохранения города общее количество автоматизированных рабочих мест – 309.

По подпрограмме № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции

в сфере охраны здоровья»

По основному мероприятию  «Контроль качества и безопасности

медицинской деятельности»

В учреждениях здравоохранения города осуществляется  трехуровневый внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций, а также соблюдения обязательных требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности. В отчетном году проанализировано 7 010 случаев оказания медицинской помощи в структурных подразделениях медицинских учреждений. Анализ выявленных дефектов оказания медицинской помощи разобран на врачебных конференциях.

По основному мероприятию «Организация обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

В отчетном году проведена противоклещевая обработка 26,85 га земли  и учет численности клещей на 26,85 флаг/км земли, заключительная дезинфекция в 56 очагах микроспории, в двух – чесотки, 12 – туберкулеза. Проведено 80 камерных дезинфекций и заключительная дезинфекция 600,0 кв. м. Вспышки инфекционных, паризитарных заболеваний, заболеваний особо опасными инфекциями за 2019 год отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Низкий показатель рождаемости, высокое число жителей города старше трудоспособного возраста не позволили достигнуть показателя программы «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», «смертность от всех причин», «младенческая смертность». Низкая обеспеченность врачебными кадрами не позволила достичь показателя программы «укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским  образованием физическими лицами».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2019 году приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в развитие здравоохранения города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, указанных в приложении № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2019 году характеризуются значениями 36 показателей, из которых планового значения достигли 14 показателей, по 14 показателям плановое значение превышено, по  шести показателям программы плановое значение по ряду причин не достигнуто, по двум показателям отсутствуют данные для расчета, поэтому  оценку степени достижения целевых показателей рассчитываем по значениям 34 показателей.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила  82,3 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 0,86 (6/7).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в  2019 году составляет 33 512,8 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2019 году – 33 071,8 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 0,87 (0,86/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2019 года является удовлетворительной.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 82,3 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,9 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложения по дальнейшей реализации программы заключаются в своевременном освоении запланированных финансовых средств и выполнении целевых показателей, предусмотренных в рамках мероприятий, основных мероприятий и подпрограмм программы.

Управляющий делами

Администрации города                                                                     Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### города Новошахтинска «Развитие         здравоохранения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия мероприятий подпрограмм программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и приоритетных мероприятий, мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники | всего | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 1 488,4 | - | - | 309,7 | 1 178,7 | 1 434,2 | - | - | 255,5 | 1 178,7 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей | Проведение лекций, семинаров, бесед по профилактике заболеваний, акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Ранняя диагностика заболеваний и их эффективное лечение | в целях своевременного выявления факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекции, ранней диагностики заболеваний и их эффективного лечения в 2019 году проведено 53 акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Проведение специалистами межведомственных лекторских групп лекций и семинаров антинаркотического, антиалкогольного содержания, пропаганда снижения потребления табака и профилактики ВИЧ-инфекции | Проведение лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | информированность населения по вопросам здорового образа жизни | проведено 175 лекций, семинаров по пропаганде здорового образа жизни | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | Приобретение тест-систем для проведения профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфек-ции, вирусных гепатитов B и C. Обследование населения города на ВИЧ-инфек-цию, вирусные гепатиты B и C | на ВИЧ-инфекцию обследовано 30,1 процента населения города | 03.01.2019 | 31.12.2019 | 1 178,7 | - | - | - | 1 178,7 | 1 178,7 | - | - | - | 1 178,7 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Проведение диагностических мероприятий по выявлению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | Приобретение тест-систем и проведение профилактической диагностики ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | информированность населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфек-ции, вирусных гепатитов B и C. Обследование населения города на ВИЧ-инфек-цию, вирусные гепатиты B и C | приобретено 177 наборов реагентов для исследования на гепатиты В и С на сумму 1 148,9 тыс. руб., изготовлено 7 450 буклетов по профилактике ВИЧ-инфекции на сумму 29,8 тыс. руб. Обследовано на гепатиты В и С 35 805 чел.; на ВИЧ-инфекцию – 32 261 чел. | 03.01.2019 | 31.12.2019 | 1 178,7 | - | - | - | 1 178,7 | 1 178,7 | - | - | - | 1 178,7 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей | Проведение профилактических осмотров, диспансеризации, в том числе у детей | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | проведено 2 893 профилактических осмотра взрослых, 12 681 медицинских осмотров несовершеннолетних; диспансеризация взрослого населения – 7 836 чел., детей – 610 чел. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 309,7 | - | - | 309,7 | - | 255,5 | - | - | 255,5 | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Проведение профилактических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционных, дератизационных мероприятий, вакцинопрофилактики | улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения | проведены профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний, дезинфекционные, дератизационные мероприятия на сумму 277,5 тыс. руб. за счет средств бюджета города | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 309,7 | - | - | 309,7 | - | 255,5 | - | - | 255,5 | - | Кредиторская задолженность на 01.01. 2020 – 22,0 тыс. руб. |
| 1.4. | Основное мероприятие. Совершенствование механизмов обеспечения населения города лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях | Составление заявок на лекарственное обеспечение населения города и контроль за их исполнением | льготное обеспечение жителей города лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличение её продолжительности у больных с определенными заболеваниями | своевременно составлены заявки на лекарственное обеспечение населения города и обеспечен контроль за их получением | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |  |  | 20 385,8 | - | 14 858,1 | 5 527,7 | - | 20 150,1 | - | 14 858,0 | 5 292,1 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с туберкулёзом, и информирование населения по вопросам профилактики туберкулеза | Проведение лекций, бесед, размещение информации на официальном сайте МБУЗ «ЦГБ» и в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза | проведены 17 лекций, 53 акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», размещены три информационные статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» по вопросам профилактики туберкулеза | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1 648,4 | - | - | 1 648,4 | - | 1 643,6 | - | - | 1 643,6 | - | 4,8 – кассовые расходы соответствуют фактическим затратам. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение профилактических осмотров взрослого населения и туберкулинодиагностики детского населения | Проведение ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностики детского населения | раннее выявление заболеваемости населения туберкулезом, снижение инвалидности и смертности | проведены 55 241 ФЛО обследований взрослого населения, туберкулинодиагностика 6 710 детей | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 1 648,4 | - | - | 1 648,4 | - | 1 643,6 | - | - | 1 643,6 | - | Кассовые расходы соответствуют фактическим затратам |
| 2.2. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, ВИЧ-инфицированным и гепатитами B и C | Постановка на диспансерный учет и наблюдение за инфицированным контингентом | снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции и повышение эпидемиологического благополучия населения | поставлено на диспансерный учет в 2019 году 96 ВИЧ-инфицирован-ных, находятся на диспансерном наблюдении на 01.01.2020 542 больных ВИЧ-инфекцией | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 463,5 | - | 463,5 | - | - | 463,5 | - | 463,5 | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием (кабинет ВИЧ-инфекции МБУЗ «ЦГБ») | Финансовое обеспечение кабинета ВИЧ-инфекции | снижение заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции и повышение эпидемиологического благополучия населения | в целях снижения заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции в 2019 году приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 70,4 тыс. руб. из областного бюджета | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 463,5 | - | 463,5 | - | - | 463,5 | - | 463,5 | - | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение клинико-диагностической лаборатории МБУЗ «ЦГБ» тест-системами, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения лабораторного мониторинга у больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С, ассоциированными заболеваниями с синдромом приобретенного иммунодефицита человека (цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, герпетическая инфекция и др.) | Обеспечение тест-система-ми, реактивами, реагентами, расходными материалами для проведения иммунодиагностики | своевременная диагностика ВИЧ-инфекции | тест-системы для проведения иммунодиагностики приобретены за средства областного бюджета. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 32 261 чел. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Обеспечение стационарных больных лекарственными препаратами в соответствии со стандартами медицинской помощи | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | в целях соблюдения стандартов оказания медицинской помощи стационарным больным с заболеваниями системы кровообращения приобретено лекарственных препаратов на сумму 16 243,4 тыс. руб. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Приоритетное мероприятие. Улучшение организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (формирование и ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями) | Ведение нозологических реестров больных с сосудистыми заболеваниями | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | своевременно ведутся реестры больных с сосудистыми заболеваниями. Проводится постоянное наблюдение за данными больными и их лекарственным обеспечением. Снижена смертность жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. При плановом значении 583,3 случая, фактическое значение – 580,3 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Обеспечение больных средствами диагностики и лечение жизнеугрожающих состояний на всех этапах лечения | Обеспечение стационарных больных лекар-ственными препаратами в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи | снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний | федеральные и региональные льготники в полном объеме обеспечены средствами диагностики и лекарственными препаратами по основной заявке, при необходимости составляются дополнительные заявки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Ведение канцер-регистров | улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний; раннее выявление онкологических заболеваний | выявлены на ранней стадии онкологические заболевания у 194 чел. | 03.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощи | Перераспределение вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | при перераспределении вызовов к хроническим больным на амбулаторную службу города снижено количество вызовов на 4,5 процента | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11 105,4 | - | 9 682,9 | 1 422,5 | - | 11 105,2 | - | 9 682,8 | 1 422,4 | - |  |
| 2.5.1. | Мероприятие. Реализация Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Расходование финансовых средств в соответствии с нормативами | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | показатель доли вызовов с периодом ожидания скорой медицинской помощи до 20 мин составил 92,9 процента | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 406,0 | - | - | 406,0 | - | 406,0 | - | - | 406,0 | - |  |
| 2.5.2. | Мероприятие. Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | Обеспечение отделения скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом | сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больными с различными неотложными состояниями | приобретены четыре автомобиля скорой медицинской помощи на сумму 10 699,2 тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10 699,4 | - | 9 682,9 | 1 016,5 | - | 10 699,2 | - | 9 682,8 | 10 16,4 | - |  |
| 2.6. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) | Своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП | снижение количества умерших в результате ДТП, улучшение качества жизни, сохранение трудового потенциала населения | при оказании медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП в 2019 году врачами-травматологами проведено 45 консультаций со специалистами областных учреждений, из них 32 – телемедицинская | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Основное мероприятие. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Содержание имущества, зданий и сооружений отдельных объектов здравоохранения | улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | с целью создания условий для обеспечения качества оказания и предоставления медицинской помощи приобретен автомобиль на 12 мест на сумму 1 134,3 тыс. руб. для транспортировки в комфортных условиях пациентов, нуждающихся в гемодиализной помощи, к месту его проведения в город Шахты | 03.01.2019 | 31.12.2019 | 7 168,5 | - | 4 711,7 | 2 456,8 | - | 6 937,8 | - | 4 711,7 | 2 226,1 | - |  |
| 2.7.1. | Мероприятие. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием | Финансовое содержание муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения | улучшение качества медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения | на обеспечение функционирования патологоанатомического отделения направлено 3 685,1 тыс. руб. средств областного бюджета и 588,1 тыс. руб. средств бюджета города. Проведено 11 173 исследования, 498 вскрытий | 03.01.2019 | 31.12.2019 | 7 168,5 | - | 4 711,7 | 2 456,8 | - | 6 937,8 | - | 4 711,7 | 2 226,1 | - | Кассовые расходы соответствуют поступившему финансированию. Кредиторская задолженность на 01.01. 2020 – 39,6 тыс. руб. |
| 2.7.2. | Мероприятие. Капитальный ремонт здания хирургического корпуса МБУЗ «ЦГБ» в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | Объявление торгов на работы по проведению капитального ремонта в соответствии с утвержденными лимитами | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование на текущий год не утверждено |
| 2.7.3. | Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов системы здравоохранения города | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Финансирование на текущий год не утверждено |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  |  | 2 676,4 | - | - | - | 2 676,4 | 2 676,4 | - | - | - | 2 676,4 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка | Проведение ранней диагностики нарушений развития ребенка | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | показатель младенческой смертности в 2019 году снизился с 10,15 до 7,68 случаев | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2 676,4 | - | - | - | 2 676,4 | 2 676,4 | - | - | - | 2 676,4 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Совершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственных заболеваний, неонатального и аудиологического скрининга | Проведение пренатальной диагностики, неонатального и аудиологического скрининга новорожденных | снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями | проведен неонатальный скрининг 100 процентов новорожденных, закуплено медикаментов для профилактики нарушений развития ребенка на сумму 499,4 тыс. руб. и оборудования на сумму 2 177,0 тыс. руб. из средств фонда социального страхования | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2 676,4 | - | - | - | 2 676,4 | 2 676,4 | - | - | - | 2 676,4 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Профилактика абортов | Организация работы кабинета кризисной беременности | снижение числа абортов, материнской и младенческой смертности, а также увеличение продолжительности жизни | организована работа кабинета кризисной беременности. Проконсультировано 94 человека. Одна женщина приняла решение о сохранении беременности. Показатель младенческой смертности в 2019 году снизился с 10,15 до 7,68 случаев | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие. Совершенствование службы родовспоможения | Проведение мероприятий по снижению младенческой смертности и недопущение материнской смертности | снижение младенческой смертности и недопущение материнской смертности | разработан алгоритм ведения беременных и памятки для беременных, угрожаемых по невынашиванию, разработан план работы с беременными высокого социального риска, схема по выявлению и определению беременных высокого социального риска. Распространено 300 буклетов о вреде аборта и необходимости ранней постановки на учет по беременности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам с заболеваниями гинекологического профиля | Повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | в целях повышения качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях, с использованием гистероскопа проводится своевременная диагностика бесплодия | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий по профилактике гинекологических заболеваний и подготовке женщин к экстракорпоральному оплодотворению | повышение качества диагностики и оказания медицинской помощи при гинекологических заболеваниях | профилактика гинекологических заболеваний, ранняя диагностика и своевременное лечение заболеваний гинекологического профиля | за 2019 год проведено 26 оперативных вмешатель-ств в лечебно-диагности-ческих целях с использованием гистероскопа | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |  |  | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 269,7 | - | - | - | 269,7 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации детей | Организация работы коек медицинской реабилитации детей | в результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | В МБУЗ «ДГБ» функционирует отделение медицинской реабилитации на 25 коек | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 269,7 | - | - | - | 269,7 |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Оснащение реабилитационным оборудованием (служба детства) | Объявление торгов на закупку реабилитационного оборудования и лекарственных средств в соответствии с утвержденными лимитами | в результате реализации развития медицинской реабилитации будет создан полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | в 2019 году приобретено лекарственных средств для дневного стационара медицинской реабилитации на сумму 269,7 тыс. руб. из средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), пролечено 350 детей | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 269,7 | - | - | - | 269,7 |  |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |  |  | 12 574,3 | - | 11 943,9 | 630,4 | - | 12 423,2 | - | 11 973,9 | 479,3 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Оказание паллиативной помощи | Проведение лечебно-диагностических мероприятий неизлечимым пациентам | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | в 2019 году в отделении сестринского ухода пролечено 422 чел. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 12 574,3 | - | 11 943,9 | 630,4 | - | 12 423,2 | - | 11 973,9 | 479,3 | - | 151,1 – кассовые расходы соответствуют фактическим затратам. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 5.1.1. | Мероприятие. Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Финансовое обеспечение отделения сестринского ухода | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам. Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | в целях лечения 422 больных, приобретено и использовано лекарственных средств на сумму 1 091,8 тыс. руб. из средств областного бюджета | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 12 574,3 | - | 11 943,9 | 630,4 | - | 12 423,2 | - | 11 973,9 | 479,3 | - | Кассовые расходы соответствуют фактическим затратам |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  |  | 243,0 | - | - | 243,0 | - | 243,0 | - | - | 243,0 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников | Своевременное повышение квалификации работников каждые пять лет | обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | в 2019 году прошли курсы повышения квалификации 53 врача и 117 медицинских сестер. По программе непрерывного медицинского образования проучено 63 специалиста | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.1. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации и переподготовку врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием | Оплата командировочных расходов на обучение врачебного персонала | своевременное повышение квалификации врачебного персонала. Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | оплачены командировочные расходы по обучению врачебного персонала в сумме 282,3 тыс. руб. из средств ОМС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Оплата расходов на повышение квалификации среднего медицинского персонала | Оплата командировочных расходов на обучение среднего медицинского персонала | своевременное повышение квалификации среднего медицинского персонала. Обеспечение удовлетворенности населения города в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг | оплачены командировочные расходы на обучение среднего медицинского персонала в сумме 909,7 тыс. руб. из средств ОМС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2. | Основное мероприятие. Повышение престижа медицинских специалистов | Привлечение молодых специалистов | снижение кадрового дефицита | выдано 22 направления на целевое обучение в Ростовский государственный медицинский университет. Поступили по целевым направлениям 10 человек. Принято на работу из окончивших ВУЗ по целевому набору три врача | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Основное мероприятие. Осуществление мер социальной поддержки студентам, поступившим по целевому набору, и врачам дефицитных специальностей | Привлечение молодых специалистов | снижение кадрового дефицита | произведено начисление стипендии десяти студентам, поступившим по целевому набору в Ростовский государственный медицинский университет, в сумме 80,0 тыс. руб. Оплачено обучение в ординатуре в сумме 163,0 тыс. руб. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 243,0 | - | - | 243,0 | - | 243,0 | - | - | 243,0 | - |  |
| 6.3.1. | Мероприятие. Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами | Повышение укомплектованности врачебного и среднего медицинского персонала | Снижение кадрового дефицита | в 2019 году трудоустроены в учреждения здравоохранения 12 врачей: три гинеколога, два врача-хирурга, два врача-эндо-кринолога, два стоматолога, два педиатра, оториноларинголог. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593 «Развитие здравоохранения» в 2019 году 10 врачам осуществлены единовременные выплаты в размере 500,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины | Введение электронной записи на прием к врачам-специалистам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-техноло-гической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | внедрена электронная медицинская карта в системе ЕГИСЗ по следующим адресам МБУЗ «ЦГБ»: ул. Котельникова, 7-а/20/13; ул. Ленинградская, 14; ул. Войкова, 70-б4 ул. Энгельса, 8; в МБУЗ «СП», в поликлиническом отделении МБУЗ «ДГБ» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1.1. | Мероприятие. Внедрение регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Введение электронной записи на прием к врачам-специа-листам, увеличение количества автоматизированных рабочих мест в поликлиниках города | повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки. Формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | функционирует в системе РС ЕГИСЗ локальная сеть на 124 рабочих места в регистратуре, врачебных кабинетах и дневных стационарах поликлиники, хирургическом, травматологическом, неврологическом, терапевтическом № 1, инфекционном отделениях и отделении акушерства и гинекологии МБУЗ «ЦГБ», 25 рабочих мест в поликлинике и стационарных отделениях МБУЗ «ДГБ», 18 рабочих мест в МБУЗ «СП». Подключены к единой информационной сети пять рабочих мест МБУЗ «ЦГБ» и два рабочих места в МБУЗ «ДГБ» | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |  |  | 2 541,7 | - | - | - | 2 541,7 | 2 541,7 | - | - | - | 2 541,7 |  |
| 8.1. | Основное мероприятие. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи | оказание медицинской помощи в медицинских организациях города в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, выполнение плана проверок | в целях соблюдения стандартов оказания медицинской помощи приобретено медицинское оборудование на сумму 2 541,7 тыс. руб. | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 2 541,7 | - | - | - | 2 541,7 | 2 541,7 | - | - | - | 2 541,7 |  |
| 8.2. | Основное мероприятие. Организация обеспечения санитарно-эпидеми-ологического благополучия населения | Обеспечение санитарно-эпидемиоло-гического благополучия населения города путем профилактики возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний | снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, предупреждение вспышек инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе заболеваемости особо опасными инфекциями | вспышки инфекционных, паразитарных заболеваний, заболеваний особо опасными инфекциями за 2019 год отсутствуют. Проведена противоклещевая обработка 26,85 га земли и учет численности клещей на 26,85 флаг/км земли, заключительная дезинфекция в 56 очагах микроспории, в двух чесотки, 12 туберкулеза. Проведено 80 камерных дезинфекций и заключительная дезинфекция 600,0 кв. м | 09.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого по программе | х |  |  |  | х | 40 179,3 | - | 26 802,0 | 6 710,8 | 6 666,5 | 39 738,3 | - | 26 801,9 | 6 269,9 | 6 666,5 |  |

Управляющий делами

Администрации города							                                                                                Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 2

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### города Новошахтинска «Развитие         здравоохранения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы за 2019 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2019 год реализации | уточненный план ассигнований на 2019 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» | 364 535,1 | 970,0 | 231 835,2 | 86 016,7 | 45 713,2 | 40 179,3 | - | 26 802,0 | 6 710,8 | 6 666,5 | 40 179,3 | - | 26 802,0 | 6 710,8 | 6 666,5 | 39 738,3 | - | 26 801,9 | 6 269,9 | 6 666,5 | 441,0 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 14 694,3 | - | - | 4 935,6 | 9 758,7 | 1 488,4 | - | - | 309,7 | 1 178,7 | 1 488,4 | - | - | 309,7 | 1 178,7 | 1 434,2 | - | - | 255,5 | 1 178,7 | 54,2 кассовые расходы соответствуют поступившему финансированию. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 22,0 тыс. руб. |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» | 142 544,4 | - | 74 779,7 | 67 764,7 | - | 20 385,8 | - | 14 858,1 | 5 527,7 | - | 20 385,8 | - | 14 858,1 | 5 527,7 | - | 20 150,1 | - | 14 858,0 | 5 292,1 | - | 235,7 кассовые расходы соответствуют поступившему финансированию. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 – 39,6 тыс. руб. |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | 19 176,4 | - | - | - | 19 176,4 | 2 676,4 | - | - | - | 2 676,4 | 2 676,4 | - | - | - | 2 676,4 | 2 676,4 | - | - | - | 2 676,4 |  |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» | 3 236,4 | - | - | - | 3 236,4 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 269,7 | - | - | - | 269,7 | 269,7 | - | - | - | 269,7 |  |
| 6. | Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | 167 038,9 | - | 157 055,5 | 9 983,4 | - | 12 574,3 | - | 11 943,9 | 630,4 | - | 12 574,3 | - | 11 943,9 | 630,4 | - | 12 423,2 | - | 11 943,9 | 479,3 | - | 151,1 кассовые расходы соответствуют фактическим затратам |
| 7. | Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 3 333,0 | - | - | 3 333,0 | - | 243,0 | - | - | 243,0 | - | 243,0 | - | - | 243,0 | - | 243,0 | - | - | 243,0 | - |  |
| 8. | Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» | 2 776,4 | 970,0 | - | - | 1 806,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» | 11 735,3 | - | - | - | 11 735,3 | 2 541,7 | - | - | - | 2 541,7 | 2 541,7 | - | - | - | 2 541,7 | 2 541,7 | - | - | - | 2 541,7 |  |

Управляющий делами

Администрации города									                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Новошахтинска

«Развитие здравоохранения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие здравоохранения» |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 69,0 | 74,8 | 70,1 | Неисполнение показателя объясняется влиянием ряда социально-экономических факторов. Уровень продолжительности жизни при рождении зависит не только от эффективности проводимых лечебно-профилактических медицинских мероприятий. Медицинская составляющая включает осуществление первичной профилактики заболеваний, лечение выявленных заболеваний, диспансерное наблюдение и проведение профилактики осложнений при наличии хронических заболеваний. Эффективность медицинской составляющей, влияющей на показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», может быть оценена по достижению в 2019 году целевых значений показателей смертности по основным классам причин смерти. В настоящее время в городе утвержден и исполняется муниципальный «План мероприятий, направленных на снижение смертности в городе в 2019 году» |
| 2. | Смертность от всех причин | случаев на 1 000 населения | 13,49 | 12,9 | 13,07 | Демографическая ситуация в городе – низкий показатель рождаемости и высокое число лиц старше трудоспособного возраста |
| 3. | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. родившихся живыми | - | - | - |  |
| 4. | Младенческая смертность | случаев на 1 000 родившихся живыми | 10,15 | 7,5 | 7,68 | В 2019 году зарегистрирована смерть шести детей: в возрасте от 0 до 1 месяца умерло трое детей в медицинских организациях 2-3 уровней, что свидетельствует о соблюдении маршрутизации беременных женщин, рожениц и родильниц; ребенок умер на дому от внешних причин; ребенок от внутриутробных пороков развития, пороки развития выявлены во время беременности, от прерывания беременности отказалась; ребенок в возрасте 3 месяцев в детской больнице г. Шахты от бактериальной инфекции. Причины высокой смертности – болезни перинатального периода, врожденные аномалии развития детей, здоровье беременных женщин |
| 5. | Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами | процент | 52,14 | 54,0 | 52,96 | Низкая обеспеченность врачебными кадрами |
| Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| 6. | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процент | - | 41,8 | 83,4 | Подлежало профилактическим осмотрам 41 242 человека, осмотрено 34 399 жителей города |
| 7. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8. | Увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях господдержки детства и детей-сирот, переданных под опеку на другие формы жизнеустройства | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Доля граждан приверженных здоровому образу жизни | процент | н/д | н/д | н/д |  |
| 10. | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни | лет | н/д | н/д | н/д |  |
| 11. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением | процент | - | 664,9 | 70,55 | Заболевания и патологические состояния выявлены у 6 587 лиц старше трудоспособного возраста, поставлены под диспансерное наблюдение 4 647 человек |
| 12. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 544,5 | 522,0 | 434,24 | С целью снижения данного показателя проводится межведомственная профилактическая работа по борьбе с алкоголизмом и наркоманией, рейды по незаконному обороту спиртосодержащей продукции на территории города, акции, дни трезвости, пропаганда ЗОЖ, занятия физкультурой и спортом, сдача норм ГТО |
| 13. | Доля населения города, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процент | 26,0 | 26,0 | 30,1 | Обследовано на ВИЧ 32 261 человек |
| 14. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 15. | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 16. | Доля детских поликлинических отделений медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | процент | - | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой и неотложной медицинской помощи» |
| 17. | Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс. населения | 623,6 | 583,3 | 580,3 | В терапевтическое отделение МБУЗ «ЦГБ» поступило 230 пациентов с острым инфарктом миокарда, 46 пациентов проконсультированы специалистами кардиоцентра, 23 пациента переведены в кардиоцентр РОКБ, с целью получения высокотехнологичной медицинской помощи. В неврологическое отделение МБУЗ «ЦГБ» поступило 404 пациента с острым нарушением мозгового кровообращения, проконсультировано специалистами областного сосудистого центра 86 пациентов по линии санитарной авиации, переведены 16 больных в сосудистый центр РОКБ, с целью получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проведено 70 тромболизисов в терапевтическом отделении, на догоспитальном этапе 26. Проведено 448 «школ здоровья» для пациентов с гипертонической болезнью и 53 акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», которые нацелены на формирование здорового образа жизни населения |
| 18. | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | на 100 тыс. населения | 171,33 | 174,9 | 171,33 | Увеличение количества жителей города, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, раннее выявление онкопатологии |
| 19. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. населения | 6,45 | 14,8 | 4,61 | Проведение санитарно-просветительной работы с населением, акций с раздачей буклетов населению по профилактике и лечению туберкулеза. Мониторинг НФ ГБУ РО ОКЦФП лиц, освободившихся из мест лишения свободы, больных туберкулезом. Работа передвижной флюорографической установки в отдаленных поселках города |
| 20. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процент | 93,2 | 94,2 | 92,85 | Невыполнение показателя обусловлено низкой укомплектованностью средним медицинским персоналом отделения скорой медицинской помощи – 54,4 процента |
| 21. | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | единиц | - | 5 | 5 |  |
| 22. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 52,97 | 71,7 | 63,6 | Невыполнение плана объясняется тем, что численность постоянного населения города Новошахтинска составляет 108 564 человека, численность прикрепленного взрослого населения, фактически проживающего, – 79 219 человек |
| Подпрограмма № 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |
| 23. | Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процент | 83,88 | 85,0 | 92,8 | На учете по беременности в женской консультации МБУЗ «ЦГБ» состоит 645 женщин, 525 беременных в сроке до 12 недель, прошли пренатальную (дородовую) диагностику 599 беременных |
| 24. | Охват неонатальным скринингом | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 25. | Охват аудиологическим скринингом | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 26. | Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 62 | 81,0 | 52 | Во все семьи розданы памятки по профилактике смертности от внешних причин, в образовательных организациях города с обучающимися проведены беседы о безопасности поведения на дорогах, водоемах, осуществляет деятельность межведомственная лекторская группа антинаркотической направленности |
| Подпрограмма № 4 «Развитие медицинской реабилитации детей» |
| 27. | Охват реабилитационной медицинской помощью детей | процент | 23,3 | 9,5 | 15,4 | В связи с увеличением количества коек отделения медицинской реабилитации и расширением возможностей медицинской реабилитации |
| Подпрограмма № 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» |
| 28. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | коек | 30 | 30 | 30 |  |
| 29. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям | коек | - | - | - | Не утвержден источник бюджетного финансирования |
| Подпрограмма № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |
| 30. | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате среднемесячному доходу от трудовой деятельности наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процент | 155,9 | 155,9 | 156,1 | Осуществление выплат стимулирующего характера с учетом критериев оценки качества деятельности сотрудников |
| 31. | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате среднемесячному доходу от трудовой деятельности наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процент | 80,1 | 80,1 | 80,1 |  |
| 32. | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процент | 82,1 | 82,1 | 82,1 |  |
| 33. | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения города | процент | 18,18 | 91,0 | 100,0 | Трое врачей, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения города, после окончания ординатуры трудоустроены в муниципальные учреждения здравоохранения |
| 34. | Доля аккредитованных специалистов | процент | 4,4 | 8,0 | 70,0 | В учреждениях города трудоустроено семь врачей, получивших свидетельство об аккредитации |
| Подпрограмма № 7 «Управление развитием отрасли» |
| 35. | Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 1,7 | 1,6 | 1,6 |  |
| Подпрограмма № 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» |
| 36. | Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план | процент | 100,0 | 90,5 | 100,0 | Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом, не реже одного раза в квартал. Проведено четыре проверки в соответствии с планом |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Развитие здравоохранения» за 2019 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2019 году

(тыс. руб.)*

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБУЗ «ЦГБ» | - | 29,8 | 29,8 | - | - | - | - | 29,8 | - | - | - | 29,8 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | - | 29,8 | 29,8 | - | - | - | - | 29,8 | - | - | - | 29,8 | - |

*не включены внебюджетные источники из средств ОМС

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов