АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2022				             № 255               	               г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих

в городе Новошахтинске» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1239, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города                                                         С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Управление социальной защиты

населения Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 11.03.2022  № 255

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2021 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации), а также оказания социальной поддержки и защиты социально незащищенных граждан на территории города, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Соблюдая положения Конвенции о правах инвалидов, в городе Новошахтинске реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021 – 2030 годы».

Проведено социологическое исследование с целью оценки эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан города Новошахтинска к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, выявление сфер жизнедеятельности в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг, оценка признания гражданами навыков, достоинств и способностей инвалидов, оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации. При проведении исследования в режиме анкетирования было опрошено семь целевых групп (50 человек):

инвалиды по зрению;

инвалиды по слуху;

инвалиды, требующие помощи при передвижении;

инвалиды, требующие постоянного постороннего ухода;

инвалиды, требующие постоянного сопровождения в общественных местах;

женщины-инвалиды;

девочки-инвалиды.

Положительно оценили состояние доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг – 50 инвалидов. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составляет 100 процентов (план – 71 процент).

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» комиссией по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» был составлен и утвержден план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности.

Был утвержден график обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды. В 2021 г. было обследовано две квартиры, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Подготовлены акты обследования помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

По основному мероприятию «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан» подпрограммы № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» произведен ремонт ступеней в хирургическом отделении МБУЗ «ЦГБ».

По подпрограмме № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма № 2).

Для обеспечения комфортной жизни людей с ограниченными возможностями в 2021 г. осуществлялась реализация мероприятия «Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации».

Инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации и обратившиеся в Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее — УСЗН г. Новошахтинска) с индивидуальными программами реабилитации инвалида, в том числе и обеспечение техническими средствами реабилитации (далее — ТСР) были поставлены на учет в базу данных льготных категорий граждан УСЗН г. Новошахтинска. В результате чего необходимый инвалиду ТСР вносился в областной регистр, а в последующем производилось обеспечение рекомендованными ТСР.

В соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации в 2021 г. 60 инвалидам бесплатно выдано 111 единиц ТСР.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 10 инвалидам, на основании поданных заявлений, выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 18,2 тыс. руб.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

В связи с тем, что выплата компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств носит заявительный характер, сложился низкий процент освоения федеральных средств (61,7 процента).

В целях создания информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликованы следующие статьи:

«Очередность инвалидов по обеспечению техническими средствами реабилитации»;

«Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности для инвалидов».

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет («Одноклассники», «Вконтакте», «Твиттер») регулярно размещалась информация:

«Газификация домовладения»;

«Семинар по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»;

«Очередность инвалидов по обеспечению техническими средствами реабилитации»;

«Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности для инвалидов».

В целях совершенствования знаний по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения сотрудники УСЗН г. Новошахтинска в 2021 г. приняли участие в следующих мероприятиях:

в заседании рабочей группы по трудоустройству инвалидов и координации работы с гражданами предпенсионного возраста в городе Новошахтинске;

в тотальном общероссийском тесте «Доступная среда».

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки

эффективности программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы в 2021 г. характеризуется значениями трех показателей, по трем показателям программы плановое значение превышено.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени запланированного уровня расходов.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составил 29,5 тыс. руб.; фактические расходы в 2021 г. – 18,2 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,62.

Низкий процент освоения бюджетных средств сложился по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в связи с тем, что выплаты единовременного пособия носят заявительный характер.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1/0,62).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятия программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 93,7 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В целях повышения эффективности реализации основных мероприятий программы необходимо:

продолжать социологические исследования по оценке инвалидами состояния доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг;

продолжать информирование через средства массовой информации о действующих программах для инвалидов.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана

реализации муниципальной программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Формирование доступной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп граждан | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравнимую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | проведено социологическое исследование | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1. | Мероприятие. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиеничес-ких комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания) | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | в хирургическом отделении МБУЗ «ЦГБ» произведен ремонт ступеней | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | - | - | - | 150,0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  | 29,5 | 29,5 | - | - | - | 18,2 | 18,2 | - | - | - | 11,3 |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | обеспечение социальных гарантий инвалидов | УСЗН г. Новошахтинска проведена работа по постановке инвалидов на учет в базу льготных категорий граждан | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | 29,5 | 29,5 | - | - | - | 18,2 | 18,2 | - | - | - | 11,3 – отсутствие заявлений от инвалидов. Мероприятие выполнено |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигатель-ного аппарата техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | 60 инвалидов получили 111 единиц технических средств реабилитации | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | обеспечение социальных гарантий инвалидов | 10 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | 29,5 | 29,5 | - | - | - | 18,2 | 18,2 | - | - | - | 11,3 – отсутствие заявлений от инвалидов |
| 2.3. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 179,5 | 29,5 | - | - | 150,0 | 168,2 | 18,2 | - | - | 150,0 | Х |
| 2.3.1. |  | МБУЗ «ЦГБ» | X | X | X | X | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 0,0 |
| 2.3.2. |  | Начальник УСЗН г. Новошахтинска | X | X | X | X | 29,5 | 29,5 | - | - | - | 18,2 | 18,2 | - | - | - | 11,3 – отсутствие заявлений от инвалидов |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» в 2021 году

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 г. |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 г. |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюд-жет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» | 1 178,1 | 348,1 | - | - | 830,0 | 179,5 | 29,5 | - | - | 150,0 | 179,5 | 29,5 | - | - | 150,0 | 168,2 | 18,2 | - | - | 150,0 | 11,3 отсутствие заявлений |
| 2. | Подпрограмма №1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | 830,0 | - | - | - | 830,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 150,0 | 150, | - | - | - | 150,0 | Х |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | 348,1 | 348,1 | - | - | - | 29,5 | 29,5 | - | - | - | 29,5 | 29,5 | - | - | - | 18,2 | 18,2 | - | - | - | 11,3 отсутствие заявлений |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) программы, подпрограммы программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процент | 100,0 | 71,0 | 100,0 | Изменение окружающей среды инвалидов в связи с увеличением обеспечения техническими средствами реабилитации и приобретением специализированного оборудования |
| Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процент | 50,0 | 55,5 | 60,5 | Увеличение доли доступных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, адаптированных для инвалидов |
| Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации от числа обратившихся | процент | 73,0 | 15,0 | 40,5 | Распределение технических средств реабилитации по территориям области производится министерством труда и социального развития Ростовской области |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов