АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022				             № 168                	               г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь», утвержденной постановлением Администрации города  от 30.11.2018  № 1206, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города	       		                           С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Отдел культуры и спорта

Администрации города Новошахтинска

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 25.02.2022  № 168

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Спартакиада длиною в жизнь» за 2021 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность жителей города Новошахтинска систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни, создания условий и проведения в городе на высоком организационном уровне городских и областных соревнований, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» (далее – программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых общее количество занимающихся различными видами спорта в городе составило 48 990 человек – это 50,4 процента (в 2020 году – 49,3) от общей численности проживающих в городе; увеличение достигнуто за счет роста числа занимающихся в организациях города.

На территории города из 27 базовых видов спорта развивается 11: баскетбол, бокс, гандбол, легкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика, спортивная борьба.

Обеспечено проведение более 60 спортивных мероприятий, в том числе участие спортсменов города в областных соревнованиях.

В связи с введенными временными ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции мероприятия проведены при соблюдении всех санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором.

Проведено тестирование по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов ГТО среди различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативов испытаний по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие 1 655 человек.

Присвоены знаки «Готов к труду и обороне» (ГТО):

золото – 764 человека,

серебро – 360 человек,

бронза – 224 человека.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

По подпрограмме № 1

«Развитие физической культуры и массового спорта»

По основному мероприятию «Физическое воспитание населения города Новошахтинска и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»:

в рамках реализации регионального проекта «Спорт норма жизни» и календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 2021 г. на территории города проведены мероприятия  городского и областного уровней с общим охватом участников более 15 000 человек, значимыми мероприятиями стали: открытый турнир по волейболу среди мужских сборных команд в честь годовщины освобождения городов Российского Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.; легкоатлетический пробег в честь трехкратной паралимпийской чемпионки Т.А. Паньковой, Кубок Ростовской области по мотокроссу,  областные зональные соревнования по футболу «Кожаный мяч».

В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, запланированные мероприятия календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий проведены не в полном объеме.

С целью вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни, комплексного решения проблем двигательной активности и укрепления здоровья в городе проведены мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  в рамках празднования 90-летия со дня основания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»:

Зимний фестиваль ВСФК ГТО среди всех категорий населения;

Единая декада ГТО «Дни ГТО»;

фестиваль среди трудящегося населения «ГТО – сила, здоровье, энергия!»;

фестиваль среди пенсионеров «ГТО дарит здоровье!»;

фестиваль среди семейных команд;

летний фестиваль среди обучающихся образовательных учреждений;

испытания по приему нормативов спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, учреждений, предприятий, жителей города (I – XI ступени).

По основному мероприятию «Развитие студенческого спорта»:

в целях привлечения студентов к систематическим занятиям физической культурной и спортом в поселковых клубах города проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия; студенты принимали активное участие в областных и городских соревнованиях.

Новошахтинская команда стала победителем зонального этапа областной Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, которая проходила в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

По основному мероприятию «Развитие игровых видов спорта в городе»:

в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и увеличения массовости занимающихся физической культурой и спортом, в городе проведены следующие мероприятия: Чемпионат города по мини-футболу, Чемпионат города по баскетболу; открытый турнир по волейболу среди мужских сборных команд городов Российского Донбасса.

Детские футбольные команды города Новошахтинска стали победителями зонального этапа областных соревнований «Кожаный мяч» в трех возрастных категориях 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 годов рождения;

юноши 2003-2004 годов рождения стали победителями этапа ЮФО СКФО во Всероссийском проекте «Мини-футбол в школу» и представляли ЮФО СКФО на финальном этапе, юноши 2006 года рождения стали серебряными призерами данного проекта;

команда Новошахтинской школы-интерната стала бронзовым призером  областных зональных соревнований «Уличная баскетбольная лига» среди команд девушек 2008 года рождения;

сборная команда города по футболу стала серебряным призером зонального этапа Спартакиады Дона 2021 года;

юноши 2010-2011 годов рождения завоевали бронзовые медали на всероссийском фестивале по мини-футболу среди детских домов и школ-интернатов в рамках проекта «Мини-футбол в школу»;

детские футбольные команды «Сокол» (возрастные категории 2010-2011, 2006-2007 годов рождения) завоевали бронзовые медали по мини-футболу в турнире «Кубок МФК Ростов»;

Новошахтинские футболисты 2006-2007 годов рождения завоевали бронзовые медали в региональном этапе всероссийского проекта по футболу «Будущее зависит от тебя».

По подпрограмме № 2 «Развитие спорта и системы подготовки

спортивного резерва»

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления услуг муниципальными бюджетными учреждениями, организациями спортивной направленности»:

численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях города, осуществляющих подготовку спортивного резерва, составила                          4 092 человека.

В 2021 г. присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта» 21 спортсмену,     1 разряд – 53 спортсменам, массовые разряды – 507 спортсменам.

Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион Западный» города Новошахтинска (далее – МБУ «Стадион Западный») работает согласно муниципальному заданию. За отчетный период физкультурно-оздоровительной работой было охвачено 6 173 человека.

По основному мероприятию «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»:

в 2021 г. МБУ «Стадион Западный» приобрел спортинвентарь для физкультурно-оздоровительной работы и проведения спортивно-массовых мероприятий на сумму 90 тыс. рублей;

приобретен комплект лазерного стрелкового тренажера для проведения испытаний по приему нормативов спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, учреждений, предприятий, жителей города (I – XI ступени);

приобретена спортивная форма для спортсменов сборной команды города Новошахтинска по игровым видам спорта.

По подпрограмме № 3 «Развитие инфраструктуры спорта»

По основному мероприятию «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов в городе Новошахтинске»:

в рамках программы «Газпром-детям» и соглашения, заключенного Правительством Ростовской области с Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома, в городе Новошахтинске ведется строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем».

Генеральный подрядчик строительства объекта ООО «Межрегионгаз Технологии», субподрядная организация ООО «360 Констракшн».

Разрешение на строительство от 24.09.2018 № 61-309-147-2018 действует до 24.09.2022.

Стоимость строительных работ порядка – 651,5 млн. руб.

Производство работ начато в октябре 2019 года, завершение строительства – I квартал 2022 г.

На объекте выполнены:

1. Подготовительные работы, разработка котлована, строительство внутриплощадочных дорог, осуществлены технологические присоединения сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, выполнены внутриплощадочные сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения.

2. По конструктивной части физкультурно-оздоровительного комплекса:

работы по устройству свайного поля и работы по устройству фундаментной плиты котельной;

монтаж ростверков под ледовое поле и монтаж 38 сборных железобетонных колонн;

установка цокольных балок;

металлоконструкции здания (фермы для устройства кровли, фахверки);

завершена установка ЛОС в проектное положение, а также бетонирование плиты перекрытия на отм.+4,270 и бетонирование колонн 1 этажа, бетонирование плиты перекрытия на отметке +7,720 и бетонирование колонн на отметке +7,270, бетонирование лестницы в осях Б-В/15-18, бетонирование приямков;

монтаж блочно-модульной котельной;

работы по армированию монолитной плиты на отм.+4,350;

армирование колонн на отм. +4,270 и монтаж опалубки колонн на отм.+4,270;

бетонирование плиты ледового поля;

монтаж металлоконструкций, сэндвич- панелей, кровли;

армирование монолитной ж/б плиты пола и бетонирование монолитной ж/б плиты пола;

монтаж наружной лестницы в осях Ж/17-18, оголовков колонн;

огнезащитная обработка металлоконструкций;

кладка стен из газобетонных блоков;

монтаж окон, кабельной продукции ледовой арены, технологии ледового поля,  внутренних и  наружных дверных блоков, витражных конструкций;

прокладка внутриплощадочной сети связи;

монтаж лотков, козырьков, внутренних инженерных сетей, бортов ледового поля, технологического оборудования, слаботочных сетей;

шпатлевка стен;

благоустройство территории;

установка МАФ.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторы, повлиявшие на показатели реализации программы:

основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы является введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов произведена на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 году характеризуются значениями семи показателей, которые достигли и превысили планового значения

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила                 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет         1 (2/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составил 7 435,8 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы              в 2021 г. – 7 416,2 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов – 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также соответствия уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,7 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по дальнейшей реализации программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Спартакиада

длиною в жизнь» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контроль-ное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритет-ных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-раль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | феде-раль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  | 850,8 | - | - | 850,8 | - | 850,6 | - | - | 850,6 | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие. Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Проведение мероприятий | совершенствование системы физического воспитания, рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных физкультурных мероприятий | проведено 60 мероприятий, приняли участие более 3 000 человек | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 850,8 | - | - | 850,8 | - | 850,6 | - | - | 850,6 | - |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Исполнение календарного плана физкультурно-оздорови-тельных и спортивно-массовых мероприятий | Проведение мероприятий | совершенствование системы физического воспитания, рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных физкультурных мероприятий | согласно календарному плану физкультурно-оздоровите-льных и спортивно-массовых мероприятий на территории города проведено 60 спортивных мероприятий | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 57,6 | - | - | 57,6 | - | 57,4 | - | - | 57,4 | - | Запланированные мероприятия проведены не в полном объеме в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции |
| а) | проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта | проведение мероприятий | рост числа участников, принявших участие в мероприятиях | проведены Чемпионаты города по мини-футболу, баскетболу; открытый турнир по волейболу среди мужских команд; Чемпионаты и Первенства города по настольному теннису, футболу, боксу, спортивному ориентированию, карате | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| б) | физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и обучающейся молодежи | проведение мероприятий | рост числа участников, принявших участие в мероприятиях | проведены: городской конкурс «Я рисую спорт»; Новогодний забег Дедов Морозов | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в) | комплексные спартакиады и физкультурные мероприятия среди всех возрастных групп населения | проведение мероприятий | рост числа участников, принявших участие в мероприятиях | проведены мероприятия по выполнению нормативов и испытаний (тестов) комплекса ГТО; соревнования «А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки»; муниципальный этап Спартакиады Дона; Спартакиада школьников | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| г) | физкультурно-оздоровительная работа среди инвалидов | проведение мероприятий | рост числа участников, принявших участие в мероприятиях | проведены соревнования по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| д) | изготовление грамот | награждение победителей и призеров | вручение грамот победителям и призерам | вручили победителям и призерам 484 грамоты | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Проведение мероприятий | увеличение количества жителей города, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на знаки отличия | проведены: Зимний фестиваль ВСФК ГТО среди всех категорий населения; Единая декада ГТО «Дни ГТО»; фестиваль среди трудящегося населения «ГТО – сила, здоровье, энергия!»; фестиваль среди пенсионеров «ГТО дарит здоровье!»; фестиваль среди семейных команд; летний фестиваль среди обучающихся образовательных учреждений; испытания по приему нормативов спортивного комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, учреждений города; жителей города (I – XI ступени) | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 793,2 | - | - | 793,2 | - | 793,2 | - | - | 793,2 | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Развитие студенческого спорта | Проведение мероприятий | рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий; увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди обучающихся и студентов | проведена Спартакиада «Молодежь Несветая». Приняли участие 4 команды: ГБПОУ РО «НТТ», ГБПОУ РО «НАТТ», «НТПТ-ф ШРКТЭ», ЮФУ; Новошахтинская команда стала победителем зонального этапа областной Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Создание студенческих клубов в образовательных организациях города | Создание студенческих клубов | увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом | в поселковых клубах города студенты занимаются различными видами спорта; принимают участие в областных и городских соревнованиях | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие игровых видов спорта в городе | Проведение мероприятий | улучшение качества организации учебно-трениро-вочного процесса и эффективности деятельности детских спортивных школ по подготовке спортсменов в игровых видах спорта. Обеспечение адресности, последовательности преемственности и контроля за финансовой поддержкой игровых команд | проведены следующие мероприятия Чемпионат города по мини-футболу, Чемпионат города по баскетболу; открытый турнир по волейболу среди мужских сборных команд городов Российского Донбасса; Чемпионаты и Первенства города по футболу, настольному теннису | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Привлечение жителей города к занятиям игровыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол) в учреждениях спортивной направленности на плоскостных сооружениях | Проведение мероприятий | подготовка спортсменов в игровых видах спорта, формирование городских сборных команд | сборная команда города по футболу стала серебряным призером зонального этапа Спартакиады Дона 2021 года; команда Новошахтинской школы-интерната стала бронзовым призером областных зональных соревнований «Уличная баскетбольная лига» среди команд девушек 2008 года рождения | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Развитие детско-юношеского футбола в городе | Проведение мероприятий | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города по футболу | проведены: соревнования по мини-футболу среди дворовых команд; детские футбольные команды города стали победителями зонального этапа областных соревнований «Кожаный мяч» в трех возрастных категориях: 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007 годов рождения | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  | 6 585,0 | - | - | 6 585,0 | - | 6 565,6 | - | - | 6 565,6 |  | 19,4 экономия в связи с проведением закупок |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение предоставления услуг муниципальными бюджетными учреждениями организациями спортивной направленности | Оказание услуг | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | муниципальные бюджетные учреждения предоставляют муниципальные услуги в полном объеме | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 6 585,0 | - | - | 6 585,0 | - | 6 565,6 | - | - | 6 565,6 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Предоставление услуг дополни-тельного образования, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий физкультурно-оздоровительных услуг в сфере физической культуры и спорта | Оказание услуг | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | проведены городские и областные соревнования согласно календарному плану. Предоставлены услуги по предоставлению спортсооружений и спортинвентаря для проведения физкультурно-оздорови-тельной работы и проведения спортивно-массовых мероприятий. Сборные команды города принимали участие в Первенствах и Чемпионатах Ростовской области по футболу | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 6 585,0 | - | - | 6 585,0 | - | 6 565,6 | - | - | 6 565,6 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техничес-кое обеспечение | Оказание услуг | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | муниципальные бюджетные учреждения предоставляют муниципальные услуги в полном объеме | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря в учреждения спортивной направленности | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд города, Ростовской области | приобретен спортинвентарь для проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровитель-ных мероприятий | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Строительство, капитальный ремонт и реконструкция спортивных объектов в городе | Создание спортивного сооружения, обеспечивающего возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом | в рамках программы «Газпром – детям» и соглашения, заключенного Правительством Ростовской области с Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома в городе Новошахтинске ведется строительство объекта: «Физкультурно-оздорови-тельный комплекс с ледовым полем» | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 7 435,8 | - | - | 7 435,8 | - | 7 416,2 | - | - | 7 416,2 | - | - |
| 3.3.1. |  | Сектор физической культуры, спорта и туризма Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска | X | X | X | X | 57,6 | - | - | 57,6 | - | 57,4 | - | - | 57,4 | - | X |
| 3.3.2. |  | МБУ «Стадион Западный» | X | X | X | X | 7 378,2 | - | - | 7 378,2 | - | 7 358,8 | - | - | 7 358,8 | - | X |

Управляющий делами

Администрации города 					                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Спартакиада

длиною в жизнь» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2021 год |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2021 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств, причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюд-жет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | все-го | феде-раль-ный бюд-жет | об-ласт-ной бюджет | бюд-жет города | вне-бюд-жет-ные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюд-жет | бюд-жет города | вне-бюд-жет-ные источники | всего | федеральный бюд-жет | областной бюд-жет | бюд-жет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» | 92 790,7 | – | – | 92 790,7 | – | 7 435,8 | – | – | 7 435,8 | – | 7 435,8 | – | – | 7 435,8 | – | 7 416,2 | – | – | 7 416,2 | – | 19,4 экономия в связи с проведением закупок |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 6 243,2 | – | – | 6 243,2 | – | 850,8 | – | – | 850,8 | – | 850,8 | – | – | 850,8 | – | 850,6 | – | – | 850,6 | – |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» | 86 547,5 | – | – | 86 547,5 | – | 6 585,0 | – | – | 6 585,0 | – | 6 585,0 | – | – | 6 585,0 | – | 6 565,6 | – | – | 6 565,6 | – |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Управляющий делами

Администрации города 					                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Спартакиада

длиною в жизнь» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Спартакиада длиною в жизнь» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 49,3 | 50,1 | 50,4 | Увеличение произошло за счет роста числа занимающихся в организациях города |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения | процент | 24,6 | 24,7 | 24,7 |  |
| 3. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 25,6 | 26,1 | 26,1 |  |
| 4. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | процент | 93,6 | 93,8 | 93,8 |  |
| 5. | Доля населения города Новошахтинска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 90,0 | 22,5 | 81,5 | Увеличение произошло за счет роста числа жителей города, активно занимающихся физической культурой и спортом |
| 3. Подпрограмма № 2 «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях города, осуществляющих подготовку спортивного резерва | человек | 2 350 | 2 350 | 2 350 |  |
| 4. Подпрограмма № 3 «Развитие инфраструктуры спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 53,51 | 51,84 | 51,84 |  |

Управляющий делами

Администрации города 					                                                                                          Ю.А. Лубенцов