**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07.03.2024 № 220 г. Новошахтинск

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы города Новошахтинска**

**«Доступная среда для инвалидов и других**

**маломобильных групп граждан, проживающих**

**в городе Новошахтинске» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1239, за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Управление социальной защиты

населения Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 07.03.2024 № 220

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан,

проживающих в городе Новошахтинске» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Соблюдая положения Конвенции о правах инвалидов, в городе Новошахтинске реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021 – 2030 годы».

Проведено социологическое исследование по теме: «Оценка инвалидами состояния доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг». При проведении анкетирования методом опроса в режиме анкентирования было опрошено пять целевых групп (75 человек):

инвалиды по зрению;

инвалиды по слуху;

инвалиды, требующие помощи при передвижении;

инвалиды, требующие постоянного постороннего ухода;

инвалиды, требующие постоянного сопровождения в общественных местах.

Все респонденты положительно оценили состояние доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов составляет 100 процентов (план – 73 процента).

Утвержден план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды.

Проведены работы по адаптации и дооборудованию учреждений социальной сферы.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий

подпрограмм программы

По основному мероприятию «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан» подпрограммы № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»: в МБУ ДОУ д/с № 10 и МБУ СОШ № 28 установлены пандусы, изготовлен паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Администрации города Новошахтинска.

С целью обеспечения доступности, безопасности, комфортности и информативности инвалидов по зрению учреждениями культуры приобретены таблицы со шрифтом Брайля.

Для граждан с ограниченными возможностями здоровья предоставляется услуга «Социальное такси», специальный автомобиль с электроподъемником. Он позволяет перевозить людей с ограниченными возможностями здоровья на инвалидной коляске. В 2023 году такой услугой воспользовались 219 человек.

В целях проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов и составления актов технического состояния всех многоквартирных домов, расположенных на территории города, успешно функционирует комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории муниципального образования «Город Новошахтинск».

В 2023 году комиссией был составлен и утвержден план мероприятий и график по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности.

В соответствии с планом мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей и обеспечения условий их доступности в 2023 году обследована одна квартира, в которой проживают инвалиды, подготовлен акт обследования помещения.

По основному мероприятию «Совершенствование социальной реабилитации инвалидов» подпрограммы № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» выполнено обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации.

Инвалиды, нуждающиеся в социальной реабилитации и обратившиеся в Управлении социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска (далее – УСЗН г. Новошахтинска) с индивидуальными программами реабилитации инвалида, в том числе и обеспечения техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) были поставлены на учет в базу данных льготных категорий граждан УСЗН г. Новошахтинска. В результате чего, необходимые инвалиду ТСР, вносились в областной регистр, в последующем производилось обеспечение рекомендованными ТСР.

В соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации в 2023 году 29 инвалидам было выдано 53 единицы ТСР.

В целях создания информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано две статьи:

«В рамках Декады инвалидов и регионального проекта «Спорт – норма жизни», в местной организации Всероссийского общества слепых состоялся турнир по домино среди лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

«В рамках Декады инвалидов, проводимой в России, в ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» 1 декабря состоялась специализированная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья».

Информация регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

В городе ведется целенаправленная работа по привлечению инвалидов к социализации и активной общественной жизни. В 2023 году проведены следующие мероприятия: мастер-класс «Капелька добра», кинолекторий «О силе человеческого духа», мероприятия, посвященные празднованию Дня добрых дел, мероприятия ко Дню отца − в клубе «Папа особого ребенка» в г. Новошахтинске, спектакли Новошахтинского драматического театра с прямым тифлокомментированием.

В целях совершенствования знаний по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения сотрудники УСЗН г. Новошахтинска в 2023 году приняли участие в следующих мероприятиях:

в тотальном общероссийском тесте «Доступная среда»;

в пресс-конференции, посвященной социальному проекту «Детские Ладошки», направленной на социальную реабилитацию детей инвалидов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы, приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, стали увеличение количества инвалидов и отсутствие бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального и областного бюджетов.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального

бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за отчетный год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2023 году характеризуются значениями трех показателей (индикаторов), по трем показателям (индикаторам) программы плановое значение превышено.

Оценка степени достижения целевых показателей (индикаторов) программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени запланированного уровня расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составил 70,0 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2023 году 70,0 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уроню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2023 года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 82,6 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В целях повышения эффективности реализации основных мероприятий программы необходимо:

продолжить социологические исследования по оценке инвалидами состояния доступности приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг;

продолжить информирование через средства массовой информации о действующих программах для инвалидов.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана

реализации программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия,  приоритетного  мероприятия,  мероприятия  программы | Контрольное  событие  программы | Результаты реализации  (краткое описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено программой на 2023 г. реализации | | | | | Исполнено  (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализа-ции (реализа-ции не в полном  объеме)  основных  мероприя-тий,  и мероприя-тий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | фе-де-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | 90,0 | - | - | 70,0 | 20,0 | 74,4 | - | - | 70,0 | 4,4 | На портале закупок  малого объема РТС тендер 31.03.2023 было  опубликовано извещение  № 5904494. На дату окончания подачи предложений 04.04.2023 года, не  было подано ни одной заявки, таким образом, данная закупка не состоялась.  Повторно данную закупку на портале за-купок малого объема не размещали,  в связи с удорожанием продукции |
| 1.1. | Основное мероприятие. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравнимую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | проведено социологическое исследование | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | 90,0 | - | - | 70,0 | 20,0 | 74,4 | - | - | 70,0 | 4,4 | Мероприятие выполнено |
| 1.1.1. | Мероприятие.  Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиеничес-ких комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря, экипировки, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания) | Создание безбарьерной среды для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами граждан | в МБУ ДОУ д/с  № 10 и МБУ СОШ № 28 установлены пандусы, изготовлен паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры Администрации города Новошахтинска. С целью обеспечения доступности, безопасности, комфортности и информативности инвалидов по зрению учреждениями культуры приобретены таблицы со шрифтом Брайля.  219 человек восполь-зовались услугой «Социальное такси» | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | 90,0 | - | - | 70,0 | 20,0 | 74,4 | - | - | 70,0 | 4,4 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | Обеспечение социальных гарантий  инвалидов | обеспечение социальных гарантий инвалидов | УСЗН г. Новошахтинска проведена работа по постановке инвалидов на учет в базу льготных категорий граждан | январь 2023 г. | декабрь 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигатель-ного аппарата техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации | Обеспечение социальных гарантий  инвалидов | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации | 29 инвалидов получили 53 единицы технических средств реабилитации | январь 2023г. | декабрь 2023 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 90,0 | - | - | 70,0 | 20,0 | 74,4 | - | - | 70,0 | 4,4 | Х |
|  |  | Администрация города | X | X | X | X | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - | - | - | 70,0 | - |  |
|  |  | МБУК «ЦБС» | Х | Х | Х | Х | 20,0 | - | - | - | 20,0 | 4,4 | - | - | - | 4,4 |  |
|  |  | УСЗН г.  Новошахтинска | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы в 2023 году

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  программы,  подпрограммы  программы,  основного  мероприятия,  мероприятия  подпрограммы | Объем ассигнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не-освоения |
| предусмотрено программой на весь  период реализации | | | | | предусмотрено программой  на 2023 г. | | | | | уточненный план  ассигнований на 2023 г. | | | | | исполнено  (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| федеральный бюд-жет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюд-жет-ные источники | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные ис-точники | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные ис-точники | федеральный бюд-жет | об-ластной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные ис-точники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» | 5 519,3 | 109,9 | 3005,7 | 1813,7 | 590,0 | 90,0 | - | - | 70,0 | 20,0 | 90,0 | - | - | 70,0 | 20,0 | 74,4 | - | - | 70,0 | 4,4 | На портале закупок малого объема РТС тендер 31.03.2023 было опуб-ликовано извещение №5904494. На дату окончания подачи предложений  04.04.2023, не было подано ни одной за-явки, та-ким образом, данная закупка не состоялась.  Повторно данную за-купку на портале за-купок ма-лого объема не раз-мещали, в связи с удорожанием про-дукции |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | 5 409,4 | - | 3 005,7 | 1 813,7 | 590,0 | 90,0 | - | - | 70,0 | 20,0 | 90,0 | - | - | 70,0 | 20,0 | 74,4 | - | - | 70,0 | 4,4 | Х |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломбильных групп населения в общество» | 109,9 | 109,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Доступная среда для инвалидов и других

маломобильных групп граждан, проживающих в городе Новошахтинске» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| №  п/п | Показатель (индикатор)   (наименование) | Единица  измерения | Значения  показателей (индикаторов)  программы,  подпрограммы программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора)  на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 г. | 2023 г. | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан,  проживающих в городе Новошахтинске» | | | | | | |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процент | 100,0 | 73,0 | 100,0 | Изменение окружающей среды инвалидов в связи с увеличением обеспечения техническими средствами реабилитации и приобретением специализированного оборудования |
| Подпрограмма № 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | | | | | | |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп граждан приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процент | 60,5 | 55,0 | 62,5 | Увеличение доли доступных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, адаптированных для инвалидов (в двух учреждениях установлены пандусы) |
| Подпрограмма № 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | | | | | | |
| 3. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процент | 52,0 | 15,0 | 52,0 | Распределение технических средств реабилитации по территориям области производится министерством труда и социального развития Ростовской области |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов