АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2012.					      № 389                    		г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчёта о ходе работ

по Долгосрочной городской целевой программе

по обеспечению пожарной безопасности и

защите населения и территорий муниципального

образования «Город Новошахтинск»

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012. №133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных  городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по  Долгосрочной городской целевой программе по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 08.10.2010. №1423 «Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города                                                                                                  И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска

«Управление по делам гражданской обороны»

Приложение № 1                                                                                                                                              к постановлению

Администрации города

от 20.04.2012. №389

Отчет

о ходе работ по  Долгосрочной городской целевой программе

по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий

муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2013 годы по результатам за 2011 год (далее отчет)

1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы по состоянию на 31 декабря 2011 года приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации в 2011 году

«Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной

безопасности и защите населения и территорий муниципального образования

«Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»

(далее – программа)

2.1. В  результате  выполнения  задач  по обеспечению  пожарной безопасности:

выполнены проектные работы «Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещениях МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»;

частично выполнены проектно-сметные работы для монтажа узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

оснащена авторазливочная станция АРС-14 оборудованием пожаротушения:

мотопомпой, колонкой пожарной,  рукавом напорно-всасывающим;

оснащена авторазливочная станция АРС-14 комплектующими: лебедкой электрической автомобильной, компрессором, пуско-зарядным устройством, лестницей;

на восстановление авторазливочной станции АРС-14 приобретены хозтовары, автомасла и автозапчасти в соответствии с программными мероприятиями.

2.2. Для обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

аварийно–спасательное формирование при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» оснащено дыхательными аппаратами.

3. Данные о целевом использовании и объемах

привлеченных средств  бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

В объеме средств, направленных на реализацию программы, средства бюджета города составили 100%, которые в полном объеме направлены по целевому назначению.

4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года

бюджетных средствах (по источникам финансирования)

с указанием причины их неосвоения

Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах приведены в приложении №1 к настоящему отчету.

5. Оценка эффективности реализации программы

Информация об оценке эффективности реализации Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы за отчётный 2011 финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

6. Сведения о соответствии фактических показателей

реализации программы показателям, установленным докладом

о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных средств (далее - доклад)

Показатели результативности программы не входят в число показателей, установленных докладом.

7. Информация

о степени достижения запланированных показателей программы

Из двух показателей результативности реализации программы не выполнены два.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчёту о ходе работ по Долгосрочной городской

целевой программе по обеспечению пожарной

безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск»

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы

по результатам за 2011 год

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы

по состоянию на 31 декабря 2011 года

(тыс.рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2011 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по исто-чникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федераль-ный бюджет | об-лас-тной бюджет | бюджет города | внебюджетные исто-чни-ки | всего | федераль-ный бюджет | об-лас-тной бюджет | бюджет города | внебюджетные исто-чни-ки | всего | федераль-ный бюджет | об-лас-тной бюджет | бюджет города | внебюджетные исто-чни-ки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 290,65 |  |  | 290,65 |  | 236,8 |  |  | 236,8 |  | 236,5 |  |  | 236,5 |  | 0,3 |
| 2. | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 169,6 |  |  | 169,6 |  | 173,2 |  |  | 173,2 |  | 172,9 |  |  | 172,9 |  | 0,3 |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на оснащение системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления при пожаре | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 11,4 |  |  | 11,4 |  | 11,4 |  |  | 11,4 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. | Подготовка проектно-сметной документации и экспертиза по установке приборов учета тепловой энергии | 21,6 |  |  | 21,6 |  | 12,1 |  |  | 12,1 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 0,1 |
| 5. | Приобретение и монтаж приборов учета тепловой энергии | 98,0 |  |  | 98,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 6. | Оснащение авторазливочной станции АРС-14 оборудованием пожаротушения (мотопомпа, колонка пожарная, рукав напорно-всасыва-ющий) | 0 |  |  | 0 |  | 40,1 |  |  | 40,1 |  | 40,1 |  |  | 40,1 |  | 0 |
| 7. | Оснащение авторазливочной станции АРС-14 комплектующими (светоаккустическая сигна-льная установка, лебедка электрическая автомо-бильная, компрессор, пуско-зарядное устройство, лестница) | 0 |  |  | 0 |  | 35,4 |  |  | 35,4 |  | 35,3 |  |  | 35,3 |  | 0,1 |
| 8. | Приобретение хозтоваров, автомасел и автозапчастей для восстановления авторазливочной станции АРС-14 | 0 |  |  | 0 |  | 74,2 |  |  | 74,2 |  | 74,1 |  |  | 74,1 |  | 0,1 |
| 9. | Перечень мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 121,05 |  |  | 121,05 |  | 63,6 |  |  | 63,6 |  | 63,6 |  |  | 63,6 |  | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10. | Оснащение аварийно–спасательного формирования при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Приобретение фонарей налобных | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 12. | Приобретение дыхательных аппаратов | 97,1 |  |  | 97,1 |  | 63,6 |  |  | 63,6 |  | 63,6 |  |  | 63,6 |  | 0 |
| 13. | Приобретение ранцевых огнетушителей «РП-18-Ермак» | 17,95 |  |  | 17,95 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчёту о ходе работ по Долгосрочной городской

целевой программе по обеспечению пожарной

безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск»

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы

по результатам за 2011 год

Информация об оценке эффективности реализации

Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий

муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы

за отчетный 2011 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 1-й годреали-зации прог-раммы | отклонение от планового значе-ния (про-центов) | 2-й годреализа-ции прог-раммы | отклонение от планового значе-ния (про-центов) | 3-й годреалии-зации прог-раммы | отклонение от планового значе-ния (про-центов) | 4-й годреалии-зации прог-раммы | отклонение от планового значе-ния (про-центов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Снижение количества пожаров | процент от базового показателя 2009 года (72 пожара) | Уменьшение на 2,5% | уменьшение на 3,0% | уменьшение на 5,0% | - | 102 пожара | +45,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей | процент от базового показателя 2009 года (55 спасенных) | уве личе ние 2,5% | уве личе ние 4,5% | уве личе ние 6,0% | - | 46 спасен- ных | -18,9 | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

1. В связи с пожароопасной обстановкой  на территории муниципального образования «Город Новошахтинск» произошло 102 пожара в 2010 году и 102 пожара в 2011году. В сравнении с 2010 годом количество пожаров в 2011 году на территории города не увеличилось и не снизилось.

2. В 2009 году количество пострадавших составило 69 человек,  из них спасателями аварийно-спасательного формирования  спасено 55 человек, что составляет 79,7%.

В 2010 году количество пострадавших составило 73 человека, из них спасателями аварийно-спасательного формирования  спасено 64 человека, что составляет 87,7%.

В 2011 году количество пострадавших составило 46 человек, из них спасателями аварийно-спасательного формирования спасено 44 человека, что составляет 95,7%.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов