АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2016			                          № 298                            	 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

О внесении изменений в распоряжение

Администрации города от 30.12.2015 № 251

В связи с изменениями объемов финансирования муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города от 30.12.2015 № 251 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» на 2016 год» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администрации города:

1) от 15.07.2016  № 134 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.12.2015 № 251»;

2) от 19.08.2016 № 160 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города от 30.12.2015 № 251».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на управляющего делами Администрации города  Лубенцова Ю.А.

Мэр города							                         	         И.Н. Сорокин

Распоряжение вносит

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Приложение

к распоряжению

Администрации города

от 30.12.2016 № 298

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к распоряжению Администрации города от 30.12.2015 № 251 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» на 2016 год»

Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

к распоряжению Администрации города

от 30.12.2015 № 251

ПЛАН

реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Информационное общество» на 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Контрольное событие программы | Ожидаемый результат реализации (краткое описание) | Срок реализации мероприятия (дата) | Объем расходов на 2016 год, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 4 403,5 | 198,2 | – | 3 720,3 | 485,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | В течение года | 2 043,6 | 198,2 | – | 1 365,4 | 480,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие. Нормативное правовое регулирование предоставления муниципальных услуг | Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; Маловичко О.А. – начальник управления жилищной политики Администрации города; Земцов В.М. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска | Принятие нормативных актов, утверждающих административные регламенты предоставления муниципальных услуг, а также внесение изменений, регламентирующих сокращение срока ожидания в очереди заявителей, в действующие административные регламенты | Разработка, утверждение и поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг с учетом требований к обеспечению условий доступности для инвалидов, а также в части сокращения времени ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги до 15 минут | В течение года | – | – | – | – | – |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обучение и повышение квалификации работников МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Участие специалистов МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в мероприятиях по обучению | Организация и проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов, в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг, по системе непрерывного обучения работников МФЦ | В течение года | 8,0 | – | – | – | 8,0 |
| 1.1.3. | Мероприятие. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; Кузнецова Е.Б. – главный архитектор города; Маловичко О.А. – начальник управления жилищной политики Администрации города; Земцов В.М. – начальник отдела по работе с населением Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска; Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ» | Регулярное освещение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в средствах массовой информации, обеспечение главных улиц города указателями, информирующими о месте нахождения и способах проезда к МФЦ; обеспечение актуального состояния информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Получение жителями города полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. Актуальное состояние информации о муниципальных услугах, содержащейся на региональном Портале государственных и муниципальных услуг Ростовской области | В течение года | – | – | – | – | – |
| 1.1.4. | Мероприятие. Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» государственных и муниципальных услуг по принципу экстерриториальности | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг независимо от места их регистрации на территории Ростовской области по принципу экстерриториальности | В течение года | 124,5 | 112,6 | – | 11,9 | – |
| 1.1.5. | Мероприятие. Обеспечение деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на поставку услуг связи, заправку картриджей, приобретение штампов, стаканов, бланков, канцтоваров, проведение мероприятий по переходу на единый фирменный стиль «Мои документы» | Заключение договоров на прочие расходы для создания заявителям комфортных условий | В течение года | 1 882,8 | 60,0 | – | 1 350,8 | 472,0 |
| 1.1.6. | Мероприятие. Организация предоставления областных услуг | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Предоставление на базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» областных услуг по принципу «одного окна» | Консультирование, прием и выдача документов по областным услугам по принципу «одного окна» | В течение года | 28,3 | 25,6 | – | 2,7 | – |
| 1.2. | Основное мероприятие. Создание комфортных условий для заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | В течение года | 2 345,0 | – | – | 2 340,0 | 5,0 |
| 1.2.1. | Мероприятие. Обеспечение посетителей бесплатной питьевой водой | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Оборудование сектора ожидания кулером с питьевой водой для безвозмездного пользования заявителями | Создание комфортных условий для заявителей. Наличие в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» кулера с питьевой водой, предназначенного для безвозмездного пользования заявителями | В течение года | 5,0 | – | – | – | 5,0 |
| 1.2.2. | Мероприятие. Приобретение мебели для сектора информирования и ожидания, сектора приема заявителей и служебных помещений | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Оборудование сектора ожидания стульями и столами для оформления документов | Создание комфортных условий для заявителей. Соответствие инфраструктуры МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» требованиям, предусмотренным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 | В течение года | – | – | – | – | – |
| 1.2.3. | Мероприятие. Проведение аукциона с целью заключения договора аренды помещения для размещения МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Проведение закупок на аренду помещения | Размещение МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» в помещении, соответствующем требованиям комфортности, предъявляемым к многофункциональным центрам | Ноябрь 2016 года | 2 340,0 | – | – | 2 340,0 | – |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | В течение года | 14,9 | – | – | 14,9 | – |
| 1.3.1. | Мероприятие. Приобретение компьютерной и оргтехники | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение компьютерной и оргтехники | Обновление и модернизация компьютерной техники | В течение года | – | – | – | – | – |
| 1.3.2. | Мероприятие. Закуп- ка и обновление про-граммного обеспечения | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение программного обеспечения | Наличие современного программного обеспечения для осуществления деятельности МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | В течение года | 14,9 | – | – | 14,9 | – |
| 1.3.3. | Мероприятие. Монтаж локально-вычислительной и телефонной сети | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договора на проведение работ по монтажу локально-вычислительной и телефонной сети | Оборудование рабочих мест сотрудников компьютерной техникой с подключением к локально-вычислительной сети | В течение года | – | – | – | – | – |
| 1.4. | Основное мероприятие. Обеспечение безопасности информации и персональных данных на объектах информатизации МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» |  |  | В течение года | – | – | – | – | – |
| 1.4.1. | Мероприятие. Проведение аттестации АРМ | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на проведение аттестации АРМ | Обеспечение защиты персональных данных заявителей и исполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» | В течение года | – | – | – | – | – |
| 1.4.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для СМЭВ | Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» | Заключение договоров на приобретение ЭЦП | Обеспечение защиты персональных данных при функционировании межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства | В течение года | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий» | 1 391,6 | – | – | 1 391,6 | – |
| 2.1. | Основное мероприятие. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города |  |  | В течение года | 1 391,6 | – | – | 1 391,6 | – |
| 2.1.1. | Мероприятие. Закупка компьютерной и оргтехники, автоматической телефонной станции и телефонных аппаратов в Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска | Заключение договора на поставку компьютерной и оргтехники. Заключение договора на поставку расходных материалов к компьютерной и оргтехники. Заключение договора на поставку визуализатора архива. Заключение договора на поставку ТВ-стойки для видеоконференцсвязи. Заключение договора на поставку радиосистемы | Обновление и модернизация компьютерной и оргтехники. Поддержание в рабочем состоянии компьютерной и оргтехники | II квартал 2016 года | 561,2 | – | – | 561,2 | – |
| 2.1.2. | Мероприятие. Техническая поддержка и обслуживание официального сайта Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, издание муниципальных правовых актов муниципального образования | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Иванченко А.В. – начальник контрольно-организационного сектора Администрации города; Грицай Г.В. – начальник общего отдела Администрации города | Заключение договора о предоставлении информационных услуг по размещению официального сайта Админи-страции города Ново-шахтинска в сети Ин-тернет. Заключение до-говора о продлении технической поддержки и обновления офици-ального сайта Админи- страции города Новошахтинска в сети Интернет | Доступ к официальному сайту Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, доступ к правовым актам в СМИ | В течение года | 528,3 | – | – | 528,3 | – |
| 2.1.3. | Мероприятие. Закупка и обновление программного обеспечения | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на продление антивирусного программного обеспечения. Заключение договора на VipNet Client. Заключение договора на оказание услуг справочно-правовой системы «Консультант+». Заключение договора на продление технической поддержки 1С | Обновление и приобретение дополнительного программного обеспечения | В течение года | 302,1 | – | – | 302,1 | – |
| 2.1.4. | Мероприятие. Закупка оргтехники и программного обеспечения для подключения к ЕАС УОФ | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города; Некрасова И.Н. – директор МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»; Карасев А.К. – директор МКУ г. Новошахтинска «УКС»; Сикач Л.В. – директор МКУ «УГХ»; Кондратенко В.И. – директор МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»; Синкиенко С.Н. – главный врач МБУЗ «СП»; Савин В.В. – главный врач МБУЗ «ЦГБ»; Сорокина Л.Г. – главный врач МБУЗ «ДГБ»; Орловский В.М. – директор МБУ «Стадион Западный»; Осинов Н.С. – директор МБУ ДО ДЮСШ №4; Бабич В.П. – директор МБУ «ССВПД»; Авраменко Т.Г. – председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска; Коденцова Т.В. – заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления; Бахтинова Т.П. – начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска; Коновалова Н.Г. – начальник Отдела культуры Администрации города Новошахтинска | Подключение главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города, подключенных к ЕАС УОФ | Обеспечение доступа главных администраторов доходов бюджета города, муниципальных казенных, автономных и бюджетных учреждений города к ЕАС УОФ | В течение года | – | – | – | – | – |
| 2.2. | Основное мероприятие. Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности Админи- страции города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города |  |  | В течение года | – | – | – | – | – |
| 2.2.1. | Мероприятие. Подключение отдаленных структурных подразделений Администрации города к телекоммуникационной сети «Интернет» | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на оказание услуг доступа к информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» в отдаленных структурных подразделениях Администрации города | Доступ отдаленных структурных подразделений Администрации города к информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет» | В течение года | – | – | – | – | – |
| 2.2.2. | Мероприятие. Оказание консультационной и технической поддержки | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Обучение сотрудников Администрации города работе в новых информационных системах и с прикладным программным обеспечением | Увеличение компьютерной грамотности сотрудников Администрации города | В течение года | – | – | – | – | – |
| 2.2.3 | Мероприятие. Перевод архивных документов в электронный вид | Литвинова Л.О. – начальник архивного отдела Администрации города | Перевод архивных документов в электронный вид | Увеличение доли архивных документов, переведенных в электронный вид. Электронные документы переводятся в электронный вид с использованием визуализатора архива | В течение года | – | – | – | – | – |
| 2.2.4. | Мероприятие. Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | Иванченко А.В. – начальник контрольно- организационного сектора Администрации города | Подготовка и согласование списков, организация и контроль проведения мероприятий по повышению грамотности лиц в области информационных и телекоммуникационных технологий | Увеличение компьютерной грамотности населения | В течение года | – | – | – | – | – |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение информационной безопасности | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города |  |  | В течение года | – | – | – | – | – |
| 2.3.1. | Мероприятие. Обеспечение защиты информации в информационных системах Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Обеспечение защиты информации в информационных системах персональных данных Администрации города | Проведение организационных и технических мероприятий по защите информации в информационных системах персональных данных Администрации города | В течение года | – | – | – | – | – |
| 2.3.2. | Мероприятие. Приобретение ЭЦП для должностных лиц Администрации города | Говзич Е.В. – начальник сектора автоматизации Администрации города | Заключение договора на оказание услуг по изготовлению ключей электронной подписи и сертификатов ключей проверки электронной подписи для участников системы межведомственного электронного взаимодействия | Получение доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия | IV квартал 2016 года | – | – | – | – | – |
| Итого по программе «Информационное общество» | 5 795,1 | 198,2 | – | 5 111,9 | 485,0 |

Управляющий делами

Администрации города								Ю.А. Лубенцов».

Управляющий делами

Администрации города												            Ю.А. Лубенцов