**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.04.2025 № 361 г. Новошахтинск

**Об утверждении плана организационных мероприятий по подготовке**

**празднования в городе Новошахтинске 80-й годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов**

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», Федеральным законом от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов», во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 31.07.2023 № 568 «О подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 − 1945 годов», от 16.01.2025 № 28 «О проведении в Российской Федерации Года защитника Отечества», в целях сохранения исторической памяти, памяти о защитниках Родины, патриотического воспитания подростков и молодежи, подготовки и организованного проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 − 1945 годов, в благодарность ветеранам и признания подвига участников специальной военной операции

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке празд-нования в городе Новошахтинске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – организационные мероприятия) согласно приложению.

2. Организационному комитету по подготовке празднования в городе Новошахтинске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов обеспечить исполнение плана организационных мероприятий.

3. Рекомендовать местным средствам массовой информации: Обществу с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Знамя шахтера» г. Новошахтинска (Наумова Л.С.), муниципальному бюджетному учреждению «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска (Ковярова А.П.), Обществу с ограниченной ответственностью «Интерфейс» (Филиппенко А.Ю.) информировать население о проводимых мероприятиях.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города Лубенцова Ю.А., заместителя Главы Администрации города по административно-правовым вопросам Лиханова А.Г., заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Первый заместитель

Главы Администрации города М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

Отдел культуры и спорта

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 10.04.2025 № 361

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке празднования в городе Новошахтинске

80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата  проведения | Место  проведения | Ответственные  исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Улучшение социально-бытовых условий жизни, оздоровление, медицинское обеспечение  инвалидов, участников Великой Отечественной войны (далее – ВОВ) | | | | |
| 1. | Сверка списков ветеранов ВОВ | апрель  2025 г. | УСЗН  г. Новошахтинска | Нечепуренко Т.И. |
| 2. | Проведение диспансеризации ветеранов ВОВ | до 1 мая 2025 г. | Поликлинические отделения, при не-обходимости мобильными врачебными бригадами на дому | Шелестов А.С. |
| 3. | Направление на лечение в госпиталь ве-теранов ВОВ | в течение года | Поликлинические отделения | Шелестов А.С. |
| 4. | Работа телефона «горячей линии» по вопросам медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения ветеранов ВОВ | постоянно | Х | Шелестов А.С. |
| 5. | Направление в областные и федеральные учреждения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам ВОВ | в течение года | Поликлинические отделения | Шелестов А.С. |
| 6. | Организация выплаты единовременной материальной помощи и вручение поздравительных открыток Губернатора Ростовской области ветеранам ВОВ 1941 − 1945 годов | до 1 мая 2025 г. | Х | Нечепуренко Т.И. |
| 7. | Мониторинг социально-бытового положения ветеранов ВОВ, по результатам которого оказание различных видов помощи, в том числе персональной | до 1 мая 2025 г. | Х | Нечепуренко Т.И. |
| 8. | Направление поздравительных открыток Главы Администрации города Новошахтинска ветеранам ВОВ 1941 − 1945 годов | до 30.04.2025 | Х | Лубенцов Ю.А.,  Коновалова Н.Г. |
| 9. | Участие в областном торжественном мероприятии, посвященном 80-й годо-вщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов | май  2025 г. | г. Ростов-на-Дону | Бондаренко С.А.,  Туркатова Е.И.,  Сурнов В.С. |
| Благоустройство и охрана памятников и мемориалов ВОВ | | | | |
| 10. | Проведение мероприятий по приведению в порядок, уборке и благоустройству памятников, братских могил, обелисков, мемориальных комплексов, по-гибшим в ВОВ 1941 – 1945 годов, мест боевой славы и территорий прилегающих к ним | до 30 апреля 2025 г. | Мемориалы, братские могилы, обелиски, памятники города | Пархоменко М.Н.,  Туркатова Е.И.,  Ермаченко М.В.,  Коденцова Т.В.,  Лиханов А.Г.,  Маловичко О.А.,  Коновалова Н.Г.,  Александрин А.А.,  Демьяненко В.И. |
| 11. | Организация охраны памятников, мемориалов и братских могил ВОВ силами Отдела МВД России по г. Новошахтинску, казачьих народных дружин, об-щественных объединений правоохра-нительной направленности, частных охранных предприятий | 1 – 12 мая 2025 г. | Мемориалы, обелиски, памятники, братские могилы города | Пархоменко М.Н.,  Лиханов А.Г.,  Марченко Н.В.,  Мащенко С.Д.,  Александрин А.А.,  Коновалова Н.Г.,  Ахмедиева Г.А. |
| Обеспечение мероприятий по благоустройству территории | | | | |
| 12. | Проведение ревизии наружного освещения | до 30.04.2025 | Детский парк «Город детства» | Александрин А.А.,  Ахмедиева Г.А. |
| 13. | Организация уборки | 9 мая  2025 г.  до 07:00 ч | ул. Садовая,  ул. Советская, пр. Ленина в районе детского парка «Город детства» | Александрин А.А. |
| 9 мая  2025 г.  в течение дня | ул. Садовая,  ул. Советская, пр. Ленина в районе детского парка «Город детства» | Александрин А.А. |
| Обеспечение антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности | | | | |
| 14. | Обеспечение антитеррористической за-щищенности | В период  проведения мероприятий | Территория  города | Марченко Н.В.,  Лиханов А.Г.,  Пархоменко М.Н.,  Бахтинова Т.П., Коновалова Н.Г. |
| Перекрытие движения транспорта и организация сопровождения праздничного шествия  сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску | | | | |
| 15. | Обеспечение безопасности движения и перекрытие ул. Советской (от пр. Ленина до ул. Советской, 10), ул. Садовой (от пр. Ленина до пер. Безымянного) | 9 мая  2025 г.  с 7:00 ч  до 21:00 ч | ул. Советская  (от пр. Ленина до ул. Советской, 10), ул. Садовая (от пр. Ленина до пер. Безымянного) | Марченко Н.В.,  Александрин А.А. |
| 16. | Обеспечение ограничения проезда общественного транспорта пластиковыми тумбами, координации установки временных ограждений (фан-барьеров) | 9 мая  2025 г.  с 7:00 ч  до 21:00 ч | Детский парк «Город детства», ул. Советская  (от пр. Ленина до ул. Советской, 10), ул. Садовая (от пр. Ленина до пер. Бе-зымянного) | Марченко Н.В.,  Пархоменко М.Н.,  Александрин А.А. |
| 17. | Изменение маршрутов движения маршрутных такси и пассажирского транспорта с учетом перекрытия (ИП Безбородова А.Е., ООО «Автотранс», ИП Дерюгина Н.С.) | 9 мая  2025 г.  с 07:00 ч  до 21:00 ч | Территория города | Александрин А.А. |
| Медицинское сопровождение | | | | |
| 18. | Обеспечение дежурства бригад скорой медицинской помощи на мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-й го-довщины Победы в ВОВ 1941 − 1945 годов (согласно плану мероприятий) | с 6 по 9 мая  2025 г. | Территория города | Шелестов А.С. |
| Организация информационно-пропагандистских мероприятий | | | | |
| 19. | Организация информационной кампании в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов | апрель − май  2025 г. | Местные средства  массовой информации | Наумова Л.С.,  Ковярова А.П.,  Филиппенко А.Ю. |
| 20. | Тематическое оформление города, посвященное 80-й годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов | до 30 апреля  2025 г. | Улицы города | Пархоменко М.Н.,  Туркатова Е.И.,  Ермаченко М.В.,  Александрин А.А.,  Бахтинова Т.П.,  Коновалова Н.Г. |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

СПИСОК

используемых сокращений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Сокращенное  название | Полное название |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Детский парк «Город детства» | обособленное структурное подразделение детский парк «Город детства» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска |
| 2. | МБУ ДО «ЦРТД и Ю» | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска |
| 3. | УСЗН г. Новошахтинска | Управление социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска |
| 4. | МБУЗ «ЦГБ» г. Ново-шахтинска | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска |
| 5. | Отдел МВД России по г. Новошахтинску | Отдел Министерства внутренних дел России по г. Новошахтинску |

Список

используемых сокращений должностей руководителей

учреждений и предприятий города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Фамилия, имя,  отчество | Наименование должности |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Александрин А.А. | директор муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» |
| 2. | Ахмедиева Г.А. | директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития детей и юношества» города Новошахтинска |
| 3. | Бахтинова Т.Н. | начальник Управления образования Администрации города Новошахтинска |
| 4. | Марченко Н.В. | начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску, полковник полиции |
| 5. | Демьяненко В.И. | начальник отдела по работе с населением Администрации города Новошахтинска |
| 6. | Ермаченко М.В. | заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики |
| 7. | Ковярова А.П. | директор (главный редактор) муниципального бюджетного учреждения «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска |
| 8. | Коновалова Н.Г. | начальник Отдела культуры и спорта Администрации города Новошахтинска |
| 9. | Лиханов А.Г. | заместитель Главы Администрации города по административно-правовым вопросам |
| 10. | Лубенцов Ю.А. | управляющий делами Администрации города |
| 11. | Маловичко О.А. | заместитель Главы Администрации города по строительству, жилищным вопросам и земельно-имущественным отношениям |
| 12. | Мащенко С.Д. | атаман Городского казачьего общества «Новошахтинское», окружного казачьего общества Черкасский округ, войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» |
| 13. | Наумова Л.С. | директор – главный редактор Общества с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Знамя шахтера» г. Новошахтинск Ростовской области |
| 14. | Нечепуренко Т.И. | начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Новошахтинска |
| 15. | Пархоменко М.Н. | первый заместитель Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта |
| 16. | Шелестов А.С. | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска |
| 17. | Сурнов В.С. | председатель Новошахтинской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |
| 18. | Туркатова Е.И. | заместитель Главы Администрации города по социальным вопросам |
| 19. | Филиппенко А.Ю. | директор Общества с ограниченной ответственностью «Интерфейс» |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов