АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022  					  № 271                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное

обслуживание жителей города» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018            № 1238, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города    					       С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Управление социальной защиты

населения Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2022  № 271

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» за 2021 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в течение 2021 г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

более 70 000 жителей города получили различные виды мер социальной поддержки;

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные выплаты;

обеспечен прием документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ростовской области»;

обеспечено финансирование текущей деятельности УСЗН г. Новошахтинска;

обеспечена деятельность Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» (далее – МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска»);

осуществлен контроль качества предоставляемых МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

организовано проведение независимой оценки качества работы МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», оказывающего услуги по социальному обслуживанию;

проведена оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

проведены встречи, беседы по организации безопасного отдыха детей, профилактике травматизма, несчастных случаев;

проведен мониторинг отдыха детей в оздоровительных учреждениях, находящихся на территории города.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

По подпрограмме № 1

«Социальная поддержка жителей города»

По основному мероприятию «Реализация прав граждан на социальную поддержку»:

по мероприятию «Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» – меры социальной поддержки оказаны в полном объеме на сумму 2 201,5 тыс. руб.;

по мероприятию «Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – 420 гражданам, предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 6 643,7 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы)» – меры социальной поддержки оказаны в полном объеме, услуги оказаны на сумму 50 218,4 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном, водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» – осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд ветеранов труда Ростовской области. Правом бесплатного проезда воспользовались 921 человек, сумма возмещения составила 3 020,2 тыс. руб. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию –        96 человек на сумму 1 522,2 тыс. руб. Присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области» четверым гражданам;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» – осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд ветеранов труда. Правом бесплатного проезда воспользовались 3 293 человека, сумма возмещения – 10 922,0 тыс. руб. Получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 296 человек на сумму 4 413,3 тыс. руб. Присвоено звание «Ветеран труда» 26 гражданам;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» – осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Правом бесплатного проезда пользовались 127 человек, сумма возмещения – 323,0 тыс. руб., получили меры социальной поддержки по зубопротезированию четыре граждана на сумму 52,8 тыс. руб., обеспечены льготными лекарственными средствами три человека на сумму           11,1 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий» – осуществлялось возмещение фактических расходов транспортных организаций за бесплатный проезд жертв политических             репрессий. Правом бесплатного проезда пользовались 26 человек, сумма возмещения – 87,2 тыс. руб., получили меры социальной поддержки по зубопротезированию три человека на сумму 30,7 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных      услуг» – услуга оказана 4 735 семьям, общая сумма меры социальной поддержки составила 83 191,5 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» – пособие на погребение неработающим гражданам и не получающим пенсию получили 152 семьи, сумма выплаты – 1 045,8 тыс. руб.;

по мероприятию «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» – произведена выплата пенсии 56 получателям на сумму 5 835,9 тыс. руб.;

по мероприятию «Осуществление приема документов и выплата ежемесячного пособия неработающим гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новошахтинска», − выплата производилась четырем гражданам на общую сумму 145,3 тыс. руб.

По основному мероприятию «Организация реализации программы»:

по мероприятию «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения» – обеспечено финансирование УСЗН              г. Новошахтинска на сумму 21 023,2 тыс. руб.;

по мероприятию «Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска» – обеспечено финансирование УСЗН г. Новошахтинска на сумму 1 803,2 тыс. руб.;

По подпрограмме № 2 «Совершенствование мер демографической политики

в области социальной поддержки семьи и детей»

Приоритетным направлением в работе УСЗН г. Новошахтинска является социальная поддержка материнства и детства. Это выплаты разного вида детских пособий, оздоровление детей, профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

По основному мероприятию «Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности»:

в рамках социальной поддержки материнства и детства назначено 11 499 пособий на сумму 533 964,3тыс. руб., из них:

по мероприятию «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» – назначено и выплачено два единовременных пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и четыре ежемесячных пособий на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, сумма выплат составила 517,0 тыс. руб.;

по приоритетному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» меры социальной поддержки оказаны 827 детям в сумме 84 551,9 тыс. руб.;

по мероприятию «Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций», предоставлены денежные выплаты 1 079 обратившимся гражданам в сумме 51 877,4 тыс. руб.;

по приоритетному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» – ежемесячные денежные выплаты получили 593 получателя на 643 ребенка, сумма выплат составила 56 577,1 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление пособия на ребенка» – пособие выплачено 3 451 получателю на 6 563 ребенка, сумма выплат составила 48 621,9 тыс. руб.;

по приоритетному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни» – ежемесячную денежную выплату получили 1 200 граждан на 1 268 детей, сумма выплат составила 9 705,3 тыс. руб.;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей» – ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены многодетным семьям на сумму 12 914,5 тыс. руб.;

по приоритетному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей» меры социальной поддержки предоставлены 188 кормящим матерям из малоимущих семей, 125 получателям на полноценное питание детям до одного года, 150 получателям на детей от одного года до двух лет, 73 получателям от двух до трех лет, 22 получателям на полноценное питание беременным женщинам, сумма выплат составила 3 565,1 тыс. руб.;

по приоритетному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, в виде предоставления регионального материнского капитала» – УСЗН г. Новошахтинска выдано 109 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства;

по мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» ежемесячные денежные выплаты получили 3 148 получателей на 3 819 детей, сумма выплат составила 317 511,5  тыс. руб.

По основному мероприятию «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города»:

в течение 2021 г. реализовывались следующие формы организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков: лагеря с дневным пребыванием детей; загородные стационарные оздоровительные учреждения (лагеря); походы, экскурсии (однодневные, многодневные); временная занятость несовершеннолетних (организованная при содействии службы занятости населения); реализация летних программ организациями дополнительного образования.

За 2021 г. было оздоровлено в санаторно-оздоровительных учреждениях и в загородных стационарных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия 203 человека. Дети из малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, получили оздоровление в санаторно-оздоровительных и в загородных стационарных оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Ростовской области. Стоимость приобретенных путевок составила 7 630,6 тыс. руб. Стоимость проезда организованных групп детей к месту оздоровления и обратно – 72,0 тыс. руб. За самостоятельно приобретенную путевку выплачено 69 компенсаций на общую сумму 961,3 тыс. руб.

Финансирование летней детской оздоровительной кампании 2021 г. составило 5 009,0 тыс. руб. (в 2020 г. – 3 518,8 тыс. руб.).

По итогам года оздоровлено 10 736 детей.

Для оздоровления детей использовались 16 общеобразовательных школ, шесть учреждений дополнительного образования. В Реестр организаций отдыха и оздоровления детей Ростовской области на 2021 г. включены 16 образовательных организаций города Новошахтинска, это муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 37, 38, 40. В данных организациях созданы все условия для полноценного отдыха и оздоровления детей, пищеблоки, медицинские кабинеты, игровые комплексы, тренажерные залы. Перед началом функционирования проведены дератизационные и дезинсекционные мероприятия.

Во всех учреждениях имеются первичные средства пожаротушения, функционируют автоматические пожарные сигнализации с выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны. Заключены договоры на их обслуживание.

В целях соблюдения противопожарной безопасности проведено обучение персонала действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В период весенних каникул оздоровлено 1 175 детей на базе 16 общеобразовательных организаций. В период летних каникул оздоровлено 705 детей на базе 14 общеобразовательных организаций.

По итогам 2021 г. в лагерях с дневным пребыванием детей оздоровлено      1 880 детей (что на 5 детей больше по сравнению с 2020 г.) и составляет                  22,1 процента от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях.

При зачислении в лагерь в первую очередь принимались дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных семей, находящиеся под опекой, дети-сироты, дети-инвалиды и дети с ОВЗ.

В период летних каникул Управлением образования Администрации города Новошахтинска в соответствии с приказом министерства образования Ростовской области от 18.05.2021 № 425 «Об организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по путевкам за счет средств областного бюджета» организован отдых 91 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации (одаренных детей из малообеспеченных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в загородных лагерях Неклиновского района Ростовской области. Доставка детей к местам отдыха и обратно являлась бесплатной.

Еще одна форма отдыха и оздоровления детей – военно-полевые сборы. В 2021 г. 65 юношей – обучающихся 10 классов приняли участие в данном мероприятии. Это настоящая форма взросления. Юноши учились  строевой ходьбе, ездили на экскурсию в воинскую  часть, освоили теоретические и практические занятия.

Кроме того, в период летних каникул продолжали свою работу шесть учреждений дополнительного образования: помимо учебно-тренировочных занятий воспитанники принимали участие в спортивных соревнованиях, конкурсах, турнирах и первенствах городского и муниципального уровней (в том числе в дистанционной форме). Все мероприятия проводились с учетом эпидемиологической обстановки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Также реализовывались малозатратные формы отдыха и оздоровления детей: трудовые объединения школьников, акции, праздники, флешмобы и конкурсы.  Данные формы направлены в основном на максимальное сокращение неорганизованного время пребывания подростков.

В целях информирования населения о предстоящих заездах в загородные стационарные лагеря, размещалась информация в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и ООО «Интерфейс», и озвучивалась в эфире «Дорожное радио – Новошахтинск».

По подпрограмме № 3 «Социальное обслуживание жителей города»

По основному мероприятию «Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»:

в течение 2021 г. 1 680 человек были охвачены обслуживанием в социально-реабилитационном отделении (далее – СРО), отделении социального обслуживания на дому (далее – ОСО), специализированном отделении социально-медицинского обслуживания на дому (далее – СОСМО) и социальной комнате.

На оказание данных услуг были выделены денежные средства в сумме 104 566,8 тыс. руб.

В целях повышения качества жизни  ветеранов Великой Отечественной войны в 2021 г. проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны. Граждан, нуждающихся в обслуживании не выявлено.

СРО, ОСО и СОСМО оказано 628 785 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 335 833, социально-медицинских – 209 655, социально-психо-логических – 58 931, социально-педагогических – 40, социально-правовых – 24 275. Количество услуг, оказанных в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов – 51.

В отчетном периоде заведующими отделениями ОСО и СОСМО осуществлялся контроль качества социальных услуг, был проведен социологический опрос удовлетворенности качеством обслуживания, в котором участвовало 1 680 человек, из них: удовлетворены качеством обслуживания – 100 процентов.

Проведено обследование граждан, нуждающихся в обслуживании, по результатам данного мероприятия составлены 465 актов. Получили социальные услуги 1 680 человек, находящиеся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска».

В целях социального просвещения и образования пожилых людей и инвалидов, вовлечения их в сферу полноценной гражданской деятельности, развития творческой и социальной активности, создан «Университет третьего возраста», который осуществляет деятельность по следующим направлениям: «Компьютерная грамотность», «Школа безопасности», «Краеведение», «Здоровый образ жизни», «Православие», «Социальный туризм». В период самоизоляции занятия для слушателей Университета проводились в онлайн формате. В 2021 г. обучено 30 человек, оказано 3 384 услуги.

В отчетном году проведено семь праздничных мероприятий, посвященных социально значимым датам, с охватом участников − 203 человека.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На ход реализации программы повлияли следующие факторы:

увеличение количества семей, самостоятельно приобретающих оздоровительные путевки;

требование предоставления официального дохода для подтверждения статуса малоимущей семьи;

увеличение количества обслуживаемых одиноких и одиноко проживающих граждан;

введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы в 2021 г. характеризуются значениями шести показателей, из которых планового значения достигли все шесть показателей.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составила         1 (5/5).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы            в 2021 г. составил 949 292,6 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в                 2021 г. – 947 320,7 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,8 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и на плановый период действие программы нет.

Управляющий делами

Администрации города							         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное

обслуживание жителей города» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федера-льный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюд-жет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» |  |  |  |  |  | 242 086,0 | 59 063,6 | 174 776,2 | 8 246,2 | − | 241 458,7 | 58 842,1 | 174 713,2 | 7 903,4 | − | 627,3 |
| 1.1. | ОМ. Реализация прав граждан на социальную поддержку |  |  |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 214 099,9 | 59 063,6 | 148 974,0 | 6 062,3 | − | 213 734,3 | 58 842,1 | 148 911,0 | 5 981,2 | − | 365,6 – мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | М. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | осуществляется выплата согласно базе данных УСЗН г. Новошахтинска. Размер выплат за 2021 г. составил 2 201,5 тыс. руб., выплачено 98 гражданам | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 2 201,5 | 2 201,5 | − | − | − | 2 201,5 | 2 201,5 | − | − | − |  |
| 1.1.2. | М. Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | выплата произведена 420 гражданам | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 6 643,7 | 6 643,7 | − | − | − | 6 422,2 | 6 422,2 | − | − | − | 221,5 − отсутствие потребности |
| 1.1.3. | М. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | осуществляется единовременная денежная выплата на жилищно-коммуналь-ные услуги согласно базе данных УСЗН г. Новошахтинска. Меры социальной поддержки оказаны в полном объеме | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 50 218,4 | 50 218,4 | − | − | − | 50 218,4 | 50 218,4 | − | − | − |  |
| 1.1.4. | М. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 296 человек, по льготному проезду – 3 293 человека, присвоено звание «Ветеран труда» – 26 гражданам | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 49 822,8 | − | 49 822,8 | − | − | 49 822,1 | − | 49 822,1 | − | − |  |
| 1.1.5. | М. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформлению документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном, водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного муниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | получили меры социальной поддержки по зубопротезированию – 96 человек, по льготному проезду – 921 человек, присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области» – четырем гражданам | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 13 780,1 | − | 13 780,1 | − | − | 13 779,8 | − | 13 779,8 | − | − | 0,3 − отсутствие потребности |
| 1.1.6. | М. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 127 человек пользуются бесплатным проездом в городском транспорте, три человека получили льготные лекарства, четыре гражданина воспользовались правом бесплатного зубопротезирования | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 535,6 | − | 535,6 | − | − | 532,9 | − | 532,9 | − | − | 2,7 − отсутствие потребности |
| 1.1.7. | М. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки оказываются в полном объеме: 26 человек пользуются бесплатным проездом в городском транспорте, три гражданина воспользовались правом бесплатного зубопротезирования, три человека получили компенсацию реабилитированным лицам при проезде на междугороднем транспорте один раз в год | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 539,0 | − | 539,0 | − | − | 539,0 | − | 539,0 | − | − |  |
| 1.1.8. | М. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | мерами социальной поддержки воспользовались 4 735 семей | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 83 191,7 | − | 83 191,7 | − | − | 83 191,5 | − | 83 191,5 | − | − | 0,2 – отсутствие потребности |
| 1.1.9. | М. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | социальную поддержку получили 152 семьи | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 1 104,8 | − | 1 104,8 | − | − | 1 045,7 | − | 1 045,7 | − | − | 60,0 − отсутствие потребности |
| 1.1.10. | М. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, назначена и выплачивается 56 гражданам | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 5 849,2 | − | − | 5 849,2 | − | 5 835,9 | − | − | 5 835,9 | − | 13,3 − отсутствие потребности |
| 1.1.11. | М. Осуществление приема документов и выплата ежемесячного пособия неработающим гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Новошахтинска» | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | осуществляется выплата согласно базе данных УСЗН г. Новошахтинска. Выплата произведена на общую сумму 145,3 тыс. руб. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 213,1 | − | − | 213,1 | − | 145,3 | − | − | 145,3 | − | 67,8 − отсутствие потребности |
| 1.2. | ОМ. Организация реализации программы |  |  |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 27 986,1 | − | 25 802,2 | 2 183,9 | − | 27 724,4 | − | 25 802,2 | 1 922,2 | − | 261,7 – мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | М. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Запланировано приобретение услуг связи, маркированных конвертов, услуг по доставке извещений, канцелярских товаров, обучение сотрудников, приобретение архивных стеллажей, программного обеспечения | создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | в рамках данного мероприятия, для организации полноценной работы сотрудников, было приобретено: основных средств на сумму – 84,8 тыс. руб.; материальных запасов на сумму – 488,4 тыс. руб.; услуг связи на сумму – 275,6 тыс. руб.; затраты услуг по содержанию имущества составили 54,1 тыс. руб.; прочие услуги на сумму – 314,6 тыс. руб. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 25 419,9 | − | 25 419,9 | − | − | 25 419,9 | − | 25 419,9 | − | − |  |
| 1.2.2. | М. Обеспечение деятельности УСЗН г. Новошахтинска | Приобретение твердого топлива, оплата коммунальных платежей, обучение, опубликование в Новошахтинской городской общественно-полити-ческой газете «Знамя шахтера» (далее – «Знамя шахтера» | создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | в рамках данного мероприятия было приобретено: для отопления здания 131,8 тонны твердого топлива на сумму 711,7 тыс. руб.; услуги по оплате коммунальных расходов составили 434,3 тыс. руб., обучение ответственных лиц 18,8 тыс. руб.; затраты на услуги по содержанию имущества составили 63,9 тыс. руб., затраты на опубликование в «Знамя шахтера» 50,0 тыс. руб. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 2 144,7 | − | − | 2 144,7 | − | 1 883,0 | − | − | 1 883,0 | − | 261,7 − отсутствие потребности |
| 1.2.3. | М. Расходы на приобретение компьютерной техники (фонд софинансирования областного бюджета) | Приобретение компьютерной техники | создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | в рамках данного мероприятия было приобретено: системные блоки, мониторы, МФУ | 01.01. 2021 | 01.01. 2021 | 421,5 | − | 382,3 | 39,2 | − | 421,5 | − | 382,3 | 39,2 | − |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  | 620 169,0 | 463 255,9 | 154 495,7 | 2 417,4 | − | 619 055,5 | 462 403,4 | 154 239,8 | 2 412,3 | − | 11 135,0 |
| 2.1. | ОМ. Социальная поддержка семей, имеющих детей, поощрение многодетности |  |  |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 606 481,6 | 463 255,9 | 143 225,7 | − | − | 605 373,2 | 462 403,4 | 142 969,8 | − | − | 11 084,0 – мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | М. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | выплачено два единовременных пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, четыре семьи получают ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 637,4 | 637,4 | − | − | − | 517,0 | 517,0 | − | − | − | 120,4 − отсутствие потребности |
| 2.1.2. | ПМ. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пособие получают 827 человек | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 84 817,0 | 84 817,0 | − | − | − | 84 551,9 | 84 551,9 | − | − | − | 265,1 − отсутствие потребности |
| 2.1.3. | ПМ. Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки получили 593 семьи на 643 ребенка | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 57 324,7 | 49 223,3 | 8 101,4 | − | − | 57 124,0 | 49 222,1 | 7 901,9 | − | − | 200,7 − отсутствие потребности |
| 2.1.4. | М. Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пособие получают 1 079 человек на 1 129 детей | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 52 342,2 | 52 342,2 | − | − | − | 51 877,4 | 51 877,4 | − | − | − | 464,8 – отсутствие потребности |
| 2.1.6. | М. Предоставление пособия на ребенка | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пособие выплачено 3 451 получателю на 6 563 ребенка | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 48 622,0 | − | 48 622,0 | − | − | 48 621,9 | − | 48 621,9 | − | − | 0,1 − отсутствие потребности |
| 2.1.7. | ПМ. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пособие выплачено 1 200 получателям на 1 268 детей | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 9 705,9 | − | 9 705,9 | − | − | 9 705,3 | − | 9 705,3 | − | − | 0,6 − отсутствие потребности |
| 2.1.8. | М. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки получили 637 семей на 2 128 детей | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 12 914,7 | − | 12 914,7 | − | − | 12 914,5 | − | 12 914,5 | − | − | 0,2 − отсутствие потребности |
| 2.1.9. | ПМ. Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки предоставлены 22 беременным женщинам, 188 кормящим матерям из малоимущих семей, 125 получателям на полноценное питание детям до одного года, 150 получателям на детей от одного года до двух лет, 73 получателям – от двух до трех лет | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 3 565,2 | − | 3 565,2 | − | − | 3 565,1 | − | 3 565,1 | − | − | 0,1 − отсутствие потребности |
| 2.1.10. | ПМ. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей в виде предоставления регионального материнского капитала | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | выдано 109 сертификатов | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 15 885,3 | − | 15 885,3 | − | − | 15 885,3 | − | 15 885,3 | − | − |  |
| 2.1.11. | М. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Повышение качества жизни отдельных категорий граждан | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пособие получают 3 148 человек на 3 819 детей | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 320 667,2 | 276 236,0 | 44 431,2 | − | − | 320 610,8 | 276 235,0 | 44 375,8 | − | − | 56,3 – отсутствие потребности |
| 2.2. | ОМ. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города |  |  |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 13 687,4 | − | 11 270,0 | 2 417,4 | − | 13 682,3 | − | 11 270,0 | 2 412,3 | − | 5,1 – мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2.1. | М. Освещение в средствах массовой информации города вопросов подготовки и проведения оздоровительной кампании | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | информация о проведении оздоровительной кампании, местах и периодах заездов размещалась в газете «Знамя шахтера», на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, и озвучивалась в эфире «Дорожное радио – Новошахтинск» | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2.2.2. | М. Определение дислокации пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | сохранение действующих пришкольных лагерей, летних оздоровительных площадок, с учетом доступности в этом виде оздоровления обучающихся школ | для организации летней оздоровительной кампании были открыты 22 площадки: 16 в общеобразовательных школах, шесть в учреждениях дополнительного образования. Всего за период летних каникул на пришкольных площадках отдохнули 1 880 детей | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 2.2.3. | М. Выполнение мероприятий по обеспечению питьевого режима: приобретение бутилированной воды | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | обеспечение, безопасности детей, посещающих пришкольные лагеря | за период оздоровительной кампании 2021 года пришкольные лагеря посетили 1 880 детей | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.2.4. | М. Проведение мероприятий по дератизации и дезинфекции территории дневных пришкольных лагерей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | обеспечение безопасности детей, посещающих пришкольные лагеря | проведена обработка территории 16 общеобразовательных школ, в которых расположены площадки пришкольных лагерей | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.2.5. | М. Организация культурно-досуговой деятельности в лагерях дневного пребывания детей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | организовано участие детей в конкурсах, в спортивных соревнованиях, турнирах и первенствах городского и муниципального уровней, в т. ч. в дистанционной форме | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 2.2.6. | М. Оплата наценки на сырье, покупные товары, используемые для приготовления продукции собственного производства (организация питания детей в пришкольных лагерях) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | обеспечение детей, посещающих пришкольные лагеря качественным двухразовым питанием | в пришкольных лагерях 1 880 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получали двухразовое питание | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 1 249,7 | − | − | 1 249,7 | − | 1 249,7 | − | − | 1 249,7 | − |  |
| 2.2.7. | М. Организация отдыха детей в каникулярное время (фонд софинансирования областного бюджета) | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | обеспечение оздоровления детей. Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | в пришкольных лагерях оздоровлено 1 880 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 3 764,4 | – | 2 668,7 | 1 095,7 | – | 3 759,3 | – | 2 668,7 | 1 090,6 | – | 5,1 – отсутствие потребности |
| 2.2.8. | М. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | за 2021 год в санаторно-оздоровитель-ных и в загородных стационарных оздоровительных учреждениях круглогодичного действия 203 ребенка получили оздоровление. Выплачено 69 компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 8 601,3 | − | 8 601,3 | − | − | 8 601,3 | − | 8 601,3 | − | − |  |
| 2.2.9. | М. Проезд на междугородном транспорте, организованных групп детей к месту оздоровления и обратно | Увеличение количества детей, получивших оздоровление | привлечение максимального количества детей и подростков к оздоровительной кампании | в пределах лимитов бюджетных обязательств за 2021 год заключено два договора фрахтования для перевозки детей к месту оздоровления и обратно. Услуга оказана 15 семьям | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 72,0 | − | − | 72,0 | − | 72,0 | − | − | 72,0 | − |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» |  |  |  |  |  | 104 797,9 | − | 85 647,9 | 1 389,7 | 17 760,3 | 104 566,8 | − | 85 647,9 | 1 158,6 | 17 760,3 |  |
| 3.1. | ОМ. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных Областным законом Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» |  |  |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 104 797,9 | − | 85 647,9 | 1 389,7 | 17 760,3 | 104 566,8 | − | 85 647,9 | 1 158,6 | 17 760,3 | 231,1 – отсутствие потребности. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.1.1. | М. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | обслуживание получили 1 680 человек, из них: в социально-реабилитационном отделении (далее − СРО) – 61 человек, отделении социального обслуживания на дому (далее − ОСО) – 1 191 человек, специализированном отделении социально-медицин-ского обслуживания на дому (далее − СОСМО) – 428 человек | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 72 042,2 | − | 52 892,2 | 1 389,7 | 17 760,3 | 71 811,1 | − | 52 892,2 | 1 158,6 | 17 760,3 | 231,1 – отсутствие потребности |
| 3.1.2. | М. Осуществление МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» полномочий по выполнению муниципального задания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | обслуживание получили 1 680 человек, из них: в СРО 61 человек; ОСО 1 191 человек; СОСМО 428 человек | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 32 755,7 | − | 32 755,7 | − | − | 32 755,7 | − | 32 755,7 | − | − |  |
| 3.1.3. | М. Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветеранов ВОВ), нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание, выявление и учет граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | улучшение условий жизни ветеранов ВОВ, граждан пожилого возраста и инвалидов, более полное удовлетворение их потребностей в социальных услугах и социальной поддержке | проведено обследование социально-бытовых условий ветеранов ВОВ, граждан, нуждающихся в обслуживании не выявлено | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - |
| 3.1.4. | М. Организация работы по оказанию МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогичес-кой помощи, социально-правовой защиты | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | адаптация граждан пожилого возраста и инвалидов в обществе, ослабление социальной напряженности | за отчетный период СРО, ОСО и СОСМО было оказано 628 785 социальных услуг, из них: социально-бытовых – 335 833, социально-медицин-ских – 209 655, социально-психологичес-ких – 58 931, социально-педагогичес-ких – 40, социально-правовых – 24 275, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов − 51 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3.1.5. | М. Организация работы социальной комнаты при МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | Обеспечение доступ-ности, качества и безопасности социального обслуживания населения | социокультурная реабилитация пожилых людей | в «Университете третьего возраста» обслужено 30 человек, оказано 3 384 услуги | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3.1.6. | ПМ. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему лицам, изъявившим желание организовать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | сокращение очередности в учреждения социального обслуживания населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов | данное мероприятие из-за отсутствия обращений не проводилось | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3.1.7. | М. Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска», с целью оказания социальной поддержки | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | обследованы 1 680 человек, находящиеся на обслуживании МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска». Всем оказаны социальные услуги | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3.1.8. | М. Осуществление контроля качества социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам социальными работниками, в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | заведующие отделений ОСО и СОСМО осуществляют контроль качества социальных услуг. Охвачены 1 680 человек | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3.1.9. | М. Проведение торжественных мероприятий, посвященных социально значимым датам | Привлечение граждан пожилого возраста и инвалидов для участия в массовых мероприятиях | привлечение внимания к отдельным категориям граждан, формирование чувства патриотизма | проведено семь праздничных мероприятий. Охват участников − 203 человека | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3.1.10. | М. Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине празднования Дня Победы, их чествование | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | из средств бюджета Ростовской области единовременную материальную помощь ко Дню Победы получили 62 человека | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  |
| 3.1.11. | М. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы | Проведение мероприятий | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | данное мероприятие не проводилось | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 634,0 | − | − | 634,0 | − | − | − | − | − | − |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 967 052,9 | 522 319,5 | 414 919,8 | 12 053,3 | 17 760,3 | 965 081,0 | 521 245,5 | 414 600,9 | 11 474,3 | 17 760,3 | Х |
|  | УСЗН г. Новошахтинска |  |  |  |  |  | 857 240,9 | 522 319,5 | 326 603,2 | 8 318,2 | − | 855 505,2 | 521 245,5 | 326 284,3 | 7 975,4 | − | Х |
|  | Управление образования Администрации города Новошахтинска |  |  |  |  |  | 5 014,1 | − | 2 668,7 | 2 345,4 | − | 5 009,0 | − | 2 668,7 | 2 340,3 | − | Х |
|  | МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» |  |  |  |  |  | 104 797,9 | − | 85 647,9 | 1 389,7 | 17 760,3 | 104 566,8 | − | 85 647,9 | 1 158,6 | 17 760,3 | Х |

Управляющий делами

Администрации города										                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное

обслуживание жителей города» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 г. |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» | 8 779 554,6 | 2 976 133,7 | 5 477 669,3 | 124 886,9 | 200 864,7 | 967 052,9 | 522 319,5 | 414 919,8 | 12 053,3 | 17 760,3 | 967 052,9 | 522 319,5 | 414 919,8 | 12 053,3 | 17 760,3 | 965 081,0 | 521 245,5 | 414 600,9 | 11 474,3 | 17 760,3 | 1 971,9 − отсутствие потребности |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» | 3 221 013,5 | 410 641,6 | 2 740 126,6 | 70 245,3 | - | 242 086,0 | 59 063,6 | 174 776,2 | 8 246,2 | - | 242 086,0 | 59 063,6 | 174 776,2 | 8 246,2 | - | 241 458,7 | 58 842,1 | 174 713,2 | 7 903,4 | - | 627,3 − отсутствие потребности |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | 4 080 228,4 | 2 565 492,1 | 1 477 599,4 | 37 136,9 | - | 620 169,0 | 463 255,9 | 154 495,7 | 2 417,4 | - | 620 169,0 | 463 255,9 | 154 495,7 | 2 417,4 | - | 619 055,5 | 462 403,4 | 154 239,8 | 2 412,3 | - | 1 113,5 − отсутствие потребности |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» | 1 478 312,7 | - | 1 259 943,3 | 17 504,7 | 200 864,7 | 104 797,9 | - | 85 647,9 | 1 389,7 | 17 760,3 | 104 797,9 | - | 85 647,9 | 1 389,7 | 17 760,3 | 104 566,8 | - | 85 647,9 | 1 158,6 | 17 760,3 | 231,1 –отсутствие потребности |

Управляющий делами

Администрации города										                                                 Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное

обслуживание жителей города» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки | процент | 94,1 | 94,3 | 94,3 |  |
| Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка жителей города» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения города | процент | 25 | 25 | 25 |  |
| 3. | Доля рабочих мест в органах социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов, обеспеченных компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям | процент | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от шести с половиной лет до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях | процент | 38,5 | 22,1 | 22,1 |  |
| 5. | Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей города | процент | 7,6 | 7,6 | 7,6 |  |
| Подпрограмма № 3 «Социальное обслуживание жителей города» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | процент | 100 | 100 | 100 |  |

Управляющий делами Администрации города										         Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Социальная поддержка и социальное

обслуживание жителей города» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в 2021 году

(тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-воль-ные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капи-тальные вложения | материа-льные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» | − | 17 760,3 | 17 760,3 | − | − | − | − | 17 760,3 | 14 208,2 | − | 3 552,1 | − | − |
| Итого по бюджетному учреждению | − | 17 760,3 | 17 760,3 | − | − | − | − | 17 760,3 | 14 208,2 | − | 3 552,1 | − | − |
| Всего | − | 17 760,3 | 17 760,3 | − | − | − | − | 17 760,3 | 14 208,2 | − | 3 552,1 | − | − |

Управляющий делами

Администрации города										                                                 Ю.А. Лубенцов