АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2023				             № 179               	               г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1227, за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Первый заместитель

Главы Администрации города					               М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

Управление образования

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 03.03.2023  № 179

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2022 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в городе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» (далее – программа) реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

в отчетном периоде осуществили предоставление муниципальных услуг в полном объеме 56 образовательных организаций;

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования;

обеспечено повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг посредством предоставления надежной и актуальной информации потребителям образовательных услуг, включения потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления;

в 2022 г. в целях доступности дошкольного образования на территории города Новошахтинска обеспечено удержание нулевой очередности в дошкольные образовательные организации города для детей в возрасте от 3 до      7 лет, несмотря на то, что данная возрастная группа постоянно пополняется за счет подрастающих детей более ранних возрастов, а также за счет внешнего прироста очереди;

обеспечен 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование;

в городе обеспечены качественные условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем охвата дополнительным образованием. Созданы новые места в организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ, проводятся переподготовка и повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования;

созданы нормативные правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения о

достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»:

по основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дошкольного образования» производится финансирование дошкольных образовательных организаций города.

В 2022 г. продолжена работа по обеспечению доступности дошкольного образования. На территории города функционируют 29 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 3 249 воспитанников. В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» на территории  г. Новошахтинска на 01.01.2023 детей с желаемой датой зачисления в текущем году нет. Доступность дошкольного образования по итогам 2022 г. на территории города составила 100 процентов, независимо от возрастной категории.

С учетом потребности в создании условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) в 2022 г. в дошкольных образовательных организациях города работали 11 групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, речи, с интеллектуальными нарушениями и задержкой психического развития и 5 групп комбинированной направленности. На 01.01.2023 указанные группы посещали 111 детей с ОВЗ. В очереди на зачисление в дошкольные образовательные учреждения детей с ОВЗ нет.

Ежегодно дошкольные учреждения города принимают участие в смотрах-конкурсах, направленных на выявление лучших практик детских садов и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, обобщения и распространения опыта работы в сфере дошкольного образования:

МБДОУ д/с № 28 «Сказка» – победитель Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация – 2022»;

МБДОУ д/с № 8 «Улыбка», № 38 «Журавушка» – победители Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2021-2022»;

МБДОУ д/с № 4 «Аленка», № 24 «Аленький цветочек», № 26 «Весна» – победители Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2021-2022»;

МБДОУ д/с № 3 «Солнышко» – победитель Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России 2022»;

МБДОУ д/с № 19 «Колокольчик», имеющий статус «казачий», по итогам участия в 2022 в Большом этнокультурном фестивале «Курагод казачьих традиций» отмечен дипломом лауреата.

По основному мероприятию «Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях» производится выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы: за содержание первого ребенка –        1 413 человек; за содержание второго ребенка – 1 310 человек; за содержание третьего ребенка и последующих детей – 432 человека.

По основному мероприятию «Реализация инициативных проектов» осуществлялись следующие мероприятия:

в рамках реализации инициативного проекта «Реализация инициативного проекта «Выполнение работ по объекту «Легкоатлетический комплекс», расположенному по улице Мичурина, 52а/2-б в городе Новошахтинске Ростовской области» для МБОУ СОШ № 40 г. Новошахтинска» обустроена спортивная площадка с беговой дорожкой протяженностью 100 м на 3 полосы, 4 тренажерными комплексами, прыжковой ямой с полосой для разбега, а также полем для мини футбола с футбольными воротами.

В рамках реализации инициативного проекта «Реализация инициативного проекта «Многофункциональная спортивная площадка с элементами футбольного поля, расположенная по улице Щербакова, 27 в городе Новошахтинске Ростовской области МБОУ СОШ №4» на современном цветном резиновом покрытии установлены спортивные сооружения: ворота, баскетбольный щит, столбы для игры в волейбол, спортивная площадка с элементами футбольного поля.

В рамках реализации инициативного проекта «Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г. Новошахтинск, ул. Харьковская 60а» на территории детского сада обновлено асфальтовое покрытие с бордюрным камнем по периметру, построены 2 новых теневых навеса, установлены новые сооружения из МАФов, подготовлена и асфальтирована площадка для автодрома.

В рамках инициативного проекта «Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ д/с №5 «Чебурашка» по адресу: Ростовская область, г.Новошахтинск, ул Калинина,5»  на территории детского сада уложен асфальт с бордюрным камнем по  периметру, построен теневой навес, установлено освещение на фасадной стороне, уложено резиновое покрытие вокруг МАФов.

По основному мероприятию «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» полный 32-часовой курс обучения навыкам плавания прошли 611 обучающихся вторых-третьих классов общеобразовательных организаций города, который позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств.

По основному мероприятию «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования» производится финансирование общеобразовательных организаций города.

В учебно-воспитательном процессе используются новые технологии, принципиально меняющие характер образовательной деятельности. Организовано повышение квалификации педагогических работников, которые осуществляют обучение по стандартам нового поколения. Совершенствуется материально-техническая база для введения новых стандартов начальной и основной школы. Созданы оптимальные условия и отработаны процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеют 100 процентов общеобразовательных организаций. В 6 общеобразовательных организациях осуществляется доставка обучающихся в образовательные организации, нуждающихся в подвозе, 7 школьными автобусами. Все образовательные организации имеют спортивные залы.

В 2022 г. продолжалась реализация таких спортивных проектов как: «Шахматный всеобуч», «Регби как третий час урока физкультуры». МБОУ СОШ № 7 и № 24 стали участниками проекта «Футбол в школе».

100 ребят, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей в школах № 31 и № 37, успешно освоили дополнительную программу «Плавание» для лагерей с дневным пребыванием детей в спортивном комплексе «Старт».

В 19 школах города (100%) созданы школьные спортивные клубы, в которых занимаются 2 430 обучающихся. В рамках функционирования школьных спортивных клубов ребята занимаются различными видами спорта: волейболом, баскетболом, легкой атлетикой и др., проводятся спортивные мероприятия и конкурсы.

В 11 общеобразовательных организациях функционируют спортивные секции.

В 2022 г. продолжилась работа по проведению школьного, муниципального этапов Президентских спортивных игр, Спартакиады школьников. В школьном этапе Президентских спортивных игр и состязаний приняли участие 4 870 обучающихся.

Победитель муниципального этапа – команда МБОУ СОШ № 40 приняла участие в областном этапе мероприятия. По итогам участия команда заняла        2 место.

В личных результатах Бережной Сергей завоевал три первых, одно второе и одно третье место (легкоатлетическое многоборье, метание мяча, прыжок в длину, бег 60 м и 800 м), Дегтярева Анна завоевала 3 место в беге 600 м.

2 555 обучающихся приняли участие в школьном этапе Спартакиады школьников. Команда города Новошахтинска приняла участие в областном этапе Спартакиады, заняв призовые места.

Один обучающийся стал победителем, 4 – призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (2021-2022 учебный год).

88 обучающихся МБОУ СОШ № 1, 3, 24, 27, 28, 40 стали участниками научно-исследовательской работы «Мониторинг физического здоровья школьников на основе разработки и внедрения инновационных технологий оценки и контроля морфофункциональных перестроек организма учащихся», проводимой Минпросвещением России в 2022-2023 учебном году.

В 2022 г. продолжена работа по вовлечению обучающихся в олимпиадное и конкурсное движение. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 7 662 обучающихся. Победители школьного этапа ( 974 обучающихся, призеры – 1 627 человек.

С целью выявления и развития у школьников творческих способностей и создания необходимых условий для поддержки одаренных детей в 2022 г. проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие  1 154 обучающихся 7 ( 11 классов по 20 школьным предметам из 24.

Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 106 обучающихся (36 победителей, 70 призеров).

Поддержка талантливых детей осуществлялась в виде грантов и премий.

Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 213 выпускников, по математике ( 208 выпускников. По итогам государственной (итоговой) аттестации пять выпускников не набрали минимальное количество баллов, подтверждающих освоение выпускником образовательных программ и не сдали экзамен по математике, соответственно не получили аттестат. Среди выпускников 2022 г. 21 медалист федерального уровня «За особые успехи в учении», из них 7 получили региональные медали «За особые успехи выпускнику Дона».

В рамках приоритетного основного мероприятия «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединенными в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» с 01 сентября 2022 года в 19 общеобразовательных организациях введена должность советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

С 01.09.2022 по 31.12.2022 советниками в рамках примерного календарного плана воспитательной работы, утвержденного Минпросвещения РФ, проведено 464 тематических мероприятия.

Во всех 19 общеобразовательных организациях с участием советников директоров по воспитанию реализуется проект «Орлята России» с участием классных руководителей и учащихся начальных классов. В проекте участвуют более 1 000 обучающихся 1 – 4 классов.

Советники директоров по воспитанию приняли участие в муниципальном отборе лучших воспитательных практик. По итогам отбора на региональный этап конкурса была представлена методическая разработка советника МБОУ СОШ № 38 Писек Т.И. по проблеме «Историко-экологическая тропа – основа патриотического и экологического воспитания школьников».

В 19 школах приступили к созданию Центров детских инициатив (ЦДИ), которые будут являться местом детского творчества, проведения творческих встреч, рабочим местом ученического самоуправления школ и советника директора. В конце декабря советники директоров презентуют свои ЦДИ в рамках муниципального конкурса, по итогам которого 2 ЦДИ станут участниками регионального конкурса.

По основному мероприятию «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам с января по декабрь 2022 г.

По основному мероприятию «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1 – 4 классов муниципальных образовательных организаций города с января по декабрь 2022 г.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дополнительного образования» на территории города  в 2022 году функционировало 6 учреждений дополнительного образования, с общим охватом детей – 9 893 ребенка.

Детско-юношескими спортивными школами проведено 20 соревнований областного и всероссийского уровней, среди них: XXXVIII Областной турнир по художественной гимнастике «Шахтерские звездочки», Всероссийские соревнования  по вольной борьбе, посвященные памяти Казарова Сурена Саркисовича – заслуженного тренера России; открытое Первенство города Новошахтинска по вольной борьбе, посвященное памяти шахтеров Несветая, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 2022 г. воспитанниками организаций дополнительного образования спортивной направленности завоевано около 5 000 призовых мест в мероприятиях различного уровня.

В Первенстве Ростовской области по боксу среди юношей 13-14 лет победителями стали воспитанники МБУ ДО ДЮСШ № 2 – Петренко Давид и Теплов Данил, а бронзовыми призерами – Гоптарев Родион, Абдурафиев Мухаммадали, Восканян Арам.

С 13 по 19 ноября 2022 г. в г. Москве состоялись Всероссийские соревнования по боксу «Памяти ЗТ СССР Б.Н. Грекова», в которых приняли участие боксеры МБУ ДО ДЮСШ № 2.

Петренко Руслан, под руководством тренера-преподавателя Урих А.В., завоевал золото соревнований. В финальном бою спортсмен из г. Новошахтинска победил соперника из г. Москвы.

Также Петренко Руслан вошел в состав сборной России по боксу в возрастной категории 2009-2010 годов рождения в весовой до 63 кг.

Воспитанники учреждений дополнительного образования успешно приняли участие в следующих мероприятиях:

турнир по настольному теннису, посвященный празднованию Дня города Белая Калитва;

открытое первенство Красносулинского района по плаванию;

первенство Красносулинского района по вольной борьбе, посвященное Дню России;

Открытое Первенство города Донецка по баскетболу «Золотая осень –2022»;

турнир по футболу среди юношей 2011 года, посвященный Дню России – 2022;

Открытое первенство Ростовской области по пауэрлифтингу (жиму) среди  юношей и девушек до 18 лет;

турнир города Сочи по художественной гимнастике «Лазаревский бриз»;

ХV межрегиональные соревнования по боксу среди юношей 2009-2010 годов рождения, посвященные памяти и 85-летию со дня рождения заслуженного тренера России и Таджикистана, Почетного гражданина Республики Калмыкия, заслуженного работника ФКиС РФ Балзанова Ц.С.;

турнир по карате, посвящённый генералу, дважды Герою Советского Союза, Дмитрию Даниловичу Лелюшенко (г. Зерноград);

открытое первенство по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Сергеева Анатолия Куприяновича (г. Зверево) и др.

250 спортсменов принимали участие в выездных спортивных сборах, в том числе на побережье Черного моря, участвовали в спортивных мастер-классах.

Сборная команда гимнасток МБУ ДО ДЮСШ № 2 заняла второе место в XV Спортивных юношеских играх Дона 2022 года по художественной гимнастике в рамках XI летней Спартакиады учащихся России 2022 года, выступая по программе кандидатов в мастера спорта в групповых упражнениях и индивидуальных видах программы.

Традиционно проведен муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», в которой приняли участие 120 обучающихся школ города. В отчетном году Гущина София, воспитанница отделения пауэрлифтинга МБУДО ДЮСШ № 3, завоевала 3 место в региональном этапе данной  акции в номинации «Спортивный репортаж».

В рамках функционирования лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных организаций, проведено 40 мероприятий спортивной направленности: соревнования, флэшмобы, фестивали и другие. Особое внимание уделялось организации правильного режима дня детей и режима двигательной активности.

Отделением художественной гимнастики МБУ ДО ДЮСШ № 2 была организована и проведена акция «Мы вместе» в рамках функционирования лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ СОШ № 40. Гимнастки провели показательные выступления, зарядку и мастер-классы для детей. Количество участников – 85 человек.

МБУДО ДЮСШ № 3 стала участником областного этапа Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования спортивной направленности.

Безуглова М.Н. – тренер-преподаватель по художественной гимнастике МБУ ДО ДЮСШ № 2 вышла в финал областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2022 году в номинации «Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности».

В рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС)» в отчетном периоде специалистами МБУ «Центр «Успех» оказано 1 000 услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проведено комплексное диагностическое обследование 226 детей, нуждающихся в такой помощи. МБУ ЦБУ ХО МС оказано 56 услуг по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города.

По подпрограмме № 2 «Организация и контроль образовательной

деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

По основному мероприятию «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»:

специалистами отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства Управления образования Администрации города Новошахтинска осуществлялось выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также подбор и подготовка в Школе принимающих родителей граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. В отчетном году в Школе принимающих родителей подготовлено 46 граждан.

По основному мероприятию «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством»:

в 2022 г. 19 детей передано на воспитание в семьи опекунов (попечителей). Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в семьях опекунов (попечителей), ежемесячно выплачивалось пособие на содержание. На конец года 166 человек получали данное пособие, размер пособия составил 11 396 рублей в месяц.

По основному мероприятию «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям» в отчетном году открыто три приемных семьи и переданы на воспитание в приемные семьи      21 ребенок.

Приемным родителям выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций приемных родителей, приемным детям ежемесячно выплачивалось пособие на содержание, размер пособия составил 11 396 рублей в месяц. В городе по состоянию на 01.01.2023 действуют 22 приемные семьи, в которых воспитываются 92 приемных ребенка.

По основному мероприятию «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в приемных семьях и обучающихся в муниципальных образовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси)» бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены 157 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска» обеспечивается функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций» обеспечивается содержание структурных подразделений Управления образования Администрации города Новошахтинска, обеспечивающих услуги в сфере образования.

Реализованные мероприятия программы способствовали достижению всех запланированных значений показателей программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2022 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, стали: изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального, областного бюджетов и бюджета города.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2022 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году по программе приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2022 г. характеризуются значениями 16 показателей, из которых планового значения достигли десять показателей, по шести показателям плановое значение превышено.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет               1,0 (15/15).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 г. составляет 1 335 017,8 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2022 г. – 1 333 340,3 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1,0/0,99).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2022 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,7 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год нет.

Управляющий делами

Администрации города     	                                                           Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2022 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия и мероприятия муниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 1 340 203,6 | 56 383,0 | 680 651,5 | 539 477,5 | 63 691,6 | 1 336 339,7 | 56 382,6 | 680 310,1 | 538 769,1 | 60 877,9 | Х |
| 1.1. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дошкольного образования | Успешное функционирование 29 муниципальных дошкольных образовательных организаций | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | более 3,2 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 469 930,3 | – | 274 543,6 | 149 485,1 | 45 901,6 | 467 794,1 | – | 274 543,6 | 149 466,6 | 43 783,9 | 2 136,2 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2. | ОМ. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | выплата компенсации части родительской платы производится согласно графику начислений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14 511,6 | – | 14 511,6 | – | – | 14 511,6 | – | 14 511,6 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | более 8,5 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 471 579,1 | – | 377 099,1 | 92 844,7 | 1 635,3 | 471 018,7 | – | 377 099,1 | 92 484,4 | 1 435,2 | 560,4 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.4. | ОМ. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Прохождение обучения обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | создание мотивации к здоровому образу жизни | полный 32-часовой курс обучения навыкам плавания прошли 611 обучающихся вторых-третьих классов общеобразовательных организаций города, который позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 815,1 | – | 1 653,5 | 161,6 | – | 1 814,2 | – | 1 652,7 | 161,5 | – | 0,9 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.5. | ПОМ. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда | Повышение качества работы советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, направленные на достижение результата регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)» | с 1 сентября 2022 года в 19 общеобразовательных организациях введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. С 01.09.2022 по 31.12.2022 советниками в рамках примерного календарного плана воспитательной работы, утвержденного Минпросвещения Российской Федерации, проведено 464 тематических мероприятия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 776,4 | 1 740,9 | 35,5 | – | – | 1 776,4 | 1 740,9 | 35,5 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.6. | ОМ. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Обеспечение финансовых условий получения детьми дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | более 9,8 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 279 261,8 | – | – | 2 632 65,1 | 15 996,7 | 278 765,9 | – | – | 263 265,1 | 15 500,8 | 495,9 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.7. | ОМ. Обеспечение предоставления услуг в сфере образования (МБУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска, МБУ ЦБУ ХО МС) | Обеспечение финансовых условий предоставления услуг в сфере образования | успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | специалистами МБУ «Центр «Успех» оказано 1 000 услуг по оказанию психолого-педаго-гической и медико-соци-альной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проведено комплексное диагностическое обследование 226 детей, нуждающихся в такой помощи; МБУ ЦБУ ХО МС предоставляет услуги по финансовому обслуживанию хозяйственной деятельности образовательных организаций города, в отчетном периоде оказано 56 услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30 623,0 | – | – | 30 465,0 | 158,0 | 30 623,0 | – | – | 30 465,0 | 158,0 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.8. | ОМ. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за 12 месяцев 2022 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27 678,0 | 27 678,0 | – | – | – | 27 678,0 | 27 678,0 | – | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.9. | ОМ. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 100-процент-ный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 0рганизация бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных образовательных организациях | обучающиеся 1 – 4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием по декабрь 2022 г. включительно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 32 486,8 | 26 964,1 | 5 522,7 | – | – | 32 486,4 | 26 963,7 | 5 522,7 | – | – | 0,4 в связи с отсутствием фактических затрат. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.10. | ОМ. Реализация инициативных проектов | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями и организациями дошкольного образования |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 541,5 | – | 7 285,5 | 3 256,0 | – | 9 871,4 | – | 6 944,9 | 2 926,5 | – | 670,1 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.10.1. | М. Реализация инициативного проекта «Выполнение работ по объекту «Легкоатлетический комплекс», расположенный по улице Мичурина 52а/2-б в городе Новошахтинске Ростовской области для МБОУ СОШ № 40 г Новошахтинска»» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями | «Выполнение работ по объекту «Легкоатлетический комплекс» | проект выполнен. Установили беговую дорожку протяженностью 100 м на три полосы, четыре тренажерных комплекса, прыжковую яму с полосой для разбега, а также поле для мини футбола с футбольными воротами | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 2 783,9 | – | 1 938,7 | 845,2 | – | 2 663,5 | – | 1 908,2 | 755,3 | – | 120,4 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.10.2. | М. Реализация инициативного проекта «Многофункциональная спортивная площадка с элементами футбольного поля, расположенная по улице Щербакова, 27 в городе Новошахтинске Ростовской области (МБОУ СОШ № 4)» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными общеобразовательными организациями | монтаж многофункциональной спортивной площадки с элементами футбольного поля | проект выполнен. Расчищена площадка от сухостоя деревьев, уложен асфальт с установкой по периметру бордюрного камня, а также нанесено современное цветное резиновое покрытие. Установлены спортивные сооружения: ворота, баскетбольный щит, столбы для игры в волейбол. Установлена спортивная площадка с элементами футбольного поля | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 3 150,0 | – | 1 976,1 | 1 173,9 | – | 3 018,1 | – | 1 873,4 | 1 144,7 | – | 131,9 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.10.3. | М. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Ново-шахтинск, ул. Харьковская, 60а» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | «Благоустройство территории МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» по адресу: г.Ново-шахтинск, ул. Харьковская, 60а» | проект выполнен, уложен асфальт с бордюрным камнем по периметру, построены два новых теневых навеса, установлены новые сооружения из МАФов, подготовлена и асфальтирована площадка для автодрома | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 2 286,0 | – | 1 643,3 | 642,7 | – | 2 076,4 | – | 1 558,2 | 518,2 | – | 209,6 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.10.4. | М. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ д/с №5 «Чебурашка» по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Калинина, 5» | Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными организациями дошкольного образования | реализация проектов инициативного бюджетирования на базе д/с №5 «Чебурашка» | проект выполнен, уложен асфальт с бордюрным камнем по периметру, построен один навес, сделана отмостка вокруг здания, установлено освещение на фасадной стороне, а также уложено квадратное резиновое покрытие вокруг МАФов | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 2 321,6 | – | 1 727,4 | 594,2 | – | 2 113,4 | – | 1 605,1 | 508,3 | – | 208,2 экономия при проведении процедур закупок. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 58 505,8 | – | 42 692,0 | 15 813,8 | – | 57 878,5 | – | 42 692,0 | 15 186,5 | – | Х |
| 2.1. | ОМ. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Выполнение полномочий по организации и контролю деятельности по опеке и попечительству, а также выплата заработной платы 7 специалистам, осуществляющим деятельность по опеке и попечительству и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | обеспечение социально-правовой защиты несовершенно-летних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выявлено 52 ребенка, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства. Из них на усыновление – 9 человек, 33 под опеку и 10 человек в приемную семью | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 895,3 | – | 3 895,3 | – | – | 3 895,3 | – | 3 895,3 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2. | ОМ. Осуще-ствление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 11 396 руб. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 19 804,7 | – | 19 804,7 | – | – | 19 804,7 | – | 19 804,7 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3. | ОМ. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения причитающегося приемным родителям | Предоставление мер социальной поддержки семьям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата вознаграждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка в сумме 11 396 руб. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18 729,2 | – | 18 729,2 | – | – | 18 729,2 | – | 18 729,2 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.4. | ОМ. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Обеспечение 146 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом | социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | бесплатным проездом на городском транспорте обеспечены 157 детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 262,8 | – | 262,8 | – | – | 262,8 | – | 262,8 | – | – | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.5. | ОМ. Обеспечение функционирования Управления образования Администрации города Новошахтинска | Обеспечение функций органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | обеспечено функционирование органов местного самоуправления по организации образовательной деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13 634,5 | – | – | 13 634,5 | – | 13 089,2 | – | – | 13 089,2 | – | 545,3 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.6. | ОМ. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | Содержание структурных подразделений Управления образования Администрации города Новошахтинска, (далее – Управление образования) обеспечивающих услуги в сфере образования | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | обеспечено содержание структурных подразделений Управления образования, обеспечивающих услуги в сфере образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 179,3 | – | – | 2 179,3 | – | 2 097,3 | – | – | 2 097,3 | – | 82,0 кредиторская задолженность, счета за декабрь. Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 1 398 709,4 | 56 383,0 | 723 343,5 | 555 291,3 | 63 691,6 | 1 394 218,2 | 56 382,6 | 723 002,1 | 553 955,6 | 60 877,9 | Х |
|  |  | Управление образования | X | X | X | X | 1 398 709,4 | 56 383,0 | 723 343,5 | 555 291,3 | 63 691,6 | 1 394 218,2 | 56 382,6 | 723 002,1 | 553 955,6 | 60 877,9 | Х |
|  |  | МКУ г. Новошахтинска «УКС» | X | X | X | X | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Х |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 использована аббревиатура: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М, ПОМ – приоритетное мероприятие.

Управляющий делами

Администрации города     	                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2022

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неос-военных сред-ств и причины их неос-воения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации <1> | предусмотрено программой на 2022 г. реализации <1> | уточненный план ассигнований на 2022 г. | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» | 14 856 339,2 | 337 685,2 | 7 941 933,9 | 5 898 187,3 | 678 532,8 | 1 398 709,4 | 56 383,0 | 723 343,5 | 555 291,3 | 63 691,6 | 1 398 709,4 | 56 383,0 | 723 343,5 | 555 291,3 | 63 691,6 | 1 394 218,2 | 56 382,6 | 723 002,1 | 553 955,6 | 60 877,9 | 4 491,2 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | 14 187 072,4 | 334 004,0 | 7 434 538,6 | 5 739 997,0 | 678 532,8 | 1 340 203,6 | 56 383,0 | 680 651,5 | 539 477,5 | 63 691,6 | 1 340 203,6 | 56 383,0 | 680 651,5 | 539 477,5 | 63 691,6 | 1 336 339,7 | 56 382,6 | 680 310,1 | 538 769,1 | 60 877,9 | 3 863,9 в связи с отсутствием фактических затрат, экономия при проведении процедур закупок, кредиторская задолженность, счета за декабрь |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей» | 669 266,8 | 3 681,2 | 507 395,3 | 158 190,3 | – | 58 505,8 | - | 42 692,0 | 15 813,8 | – | 58 505,8 | - | 42 692,0 | 15 813,8 | – | 57 878,5 | - | 42 692,0 | 15 186,5 | – | 627,3 в связи с кредиторской задолженностью, счета за декабрь |

<1> Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату).

Управляющий делами

Администрации города     	                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 97,34 | 97,34 | 97,34 |  |
| 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 77 | 77,3 | 77,8 | Увеличилась доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию |
| 1) | охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности | процент | 19 | 20 | 20 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 4. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процент | 62,7 | 63 | 63,51 | Увеличилось количество детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 82,3 | 78,5 | 80,0 | Увеличилось количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы здоровьесбережения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процент | 91,0 | 91,01 | 91,01 |  |
| 8. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в сфере общего образования в Ростовской области | процент | 100,1 | 100,0 | 100,02 | В связи с выплатой педагогическим работникам надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса |
| 9. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 106,23 | 100,0 | 109,68 | В связи с выплатой педагогическим работникам надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса |
| 10. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 112,76 | В связи с выплатой педагогическим работникам надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по организации образовательного процесса |
| 11. | Численность обучающихся 2-3 классов, охваченных мероприятием «Всеобуч по плаванию» | человек | 611 | 611 | 611 |  |
| 12. | Количество приобретенных транспортных средств для муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | единиц | * | * | * |  |
| 13. | Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков | единиц | * | * | * |  |
| 14. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 15. | Количество реализованных инициативных проектов | единиц | 2 | 4 | 4 |  |
| 16. | Количество созданных центров цифрового образования «IT-куб» | единиц | * | * | * |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 17. | Доля детей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации | процент | - | - | - |  |
| 18. | Доля муниципальных образовательных организаций, для которых сформированы муниципальные задания | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

* Значение показателя на 2022 год не определено

Управляющий делами

Администрации города     	                                                                                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2022 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по муниципальной программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2022 <1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2023<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожер-твования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБДОУ д/с № 2 | - | 539,6 | - | 33,3 | - | 506,3 | - | 539,6 | - | - | 468,9 | 70,7 | - |
| 1.2. | МБДОУ д/с № 3 | 165,9 | 1 577,8 | - | 4,3 | - | 1 573,5 | - | 1602,0 | - | 41,8 | 1 494,0 | 66,2 | 141,7 |
| 1.3. | МБДОУ д/с № 4 | 83,7 | 1 703,6 | - | 21,0 | - | 1 682,6 | - | 1 705,1 | - | - | 1 684,1 | 21,0 | 82,2 |
| 1.4. | МБДОУ д/с № 5 | - | 1 979,3 | 323,9 | 91,7 | - | 1 563,7 | - | 1 977,2 | 151,0 | 75,2 | 1 446,7 | 304,3 | 2,1 |
| 1.5. | МБДОУ д/с № 7 | - | 2 553,8 | - | 149,7 | - | 2 404,1 | - | 2 418,5 | - | 48,0 | 2 192,4 | 178,1 | 135,3 |
| 1.6. | МБДОУ д/с № 8 | - | 974,4 | - | 9,8 | - | 964,6 | - | 972,1 | - | - | 878,9 | 93,2 | 2,3 |
| 1.7. | МБДОУ д/с № 10 | - | 1 536,8 | - | 56,2 | - | 1 480,6 | - | 1 536,3 | - | - | 1 502,7 | 33,6 | 0,5 |
| 1.8. | МБДОУ д/с № 11 | 0,6 | 360,6 | - | 40,1 | - | 320,5 | - | 361,2 | - | - | 257,3 | 103,9 | - |
| 1.9. | МБДОУ д/с № 12 | - | 663,3 | - | 16,4 | - | 646,9 | - | 663,3 | - | - | 578,3 | 85,0 | - |
| 1.10. | МБДОУ д/с № 14 | - | 524,6 | - | 35,8 | - | 488,8 | - | 521,9 | - | - | 475,4 | 46,5 | 2,7 |
| 1.11. | МБДОУ д/с № 15 | - | 534,6 | - | 7,0 | - | 527,6 | - | 534,6 | - | - | 470,7 | 63,9 | - |
| 1.12. | МБДОУ д/с № 16 | - | 1 417,5 | - | 46,0 | - | 1 371,5 | - | 1 349,9 | - | - | 1 181,4 | 168,5 | 67,6 |
| 1.13. | МБДОУ д/с № 18 | 8,8 | 1 398,6 | - | - | - | 1 398,6 | - | 1 318,8 | - | - | 1 318,8 | - | 88,6 |
| 1.14. | МБДОУ д/с № 19 | - | 872,4 | - | - | - | 872,4 | - | 872,4 | - | 8,9 | 795,5 | 68,0 | - |
| 1.15. | МБДОУ д/с № 21 | 45,3 | 563,4 | - | - | - | 563,4 | - | 552,5 | - | - | 496,0 | 56,5 | 56,2 |
| 1.16. | МБДОУ д/с № 22 | - | 1 681,5 | 104,2 | 92,2 | - | 1 485,1 | - | 1 681,5 | 38,1 | - | 1 485,1 | 158,3 | - |
| 1.17. | МБДОУ д/с № 24 | 144,2 | 2 876,9 | - | 5,0 | - | 2871,9 | - | 2833,1 | - | 50,4 | 2 672,1 | 110,6 | 188,0 |
| 1.18. | МБДОУ д/с № 25 | - | 1 807,5 | - | 15,9 | - | 1 791,6 | - | 1 807,5 | - | 48,9 | 1 663,8 | 94,8 | - |
| 1.19. | МБДОУ д/с № 26 | 1,0 | 2 548,7 | - | 755,5 | - | 1 793,2 | - | 2 549,7 | - | 728,6 | 1 694,9 | 126,2 | - |
| 1.20. | МБДОУ д/с № 27 | 1,7 | 2 168,9 | 253,8 | 22,1 | - | 1 893,0 | - | 2 170,6 | 140,6 | 62,3 | 1 731,8 | 235,9 | - |
| 1.21. | МБДОУ д/с № 28 | - | 3 991,7 | - | 196,8 | - | 3 794,9 | - | 3 991,7 | - | 110,4 | 3 678,5 | 202,8 | - |
| 1.22. | МБДОУ д/с № 31 | - | 1 202,3 | - | - | - | 1 202,3 | - | 1 200,5 | - | - | 1 067,3 | 133,2 | 1,8 |
| 1.23. | МБДОУ д/с № 32 | - | 865,0 | - | 17,5 | - | 847,5 | - | 865,0 | - | - | 781,8 | 83,2 | - |
| 1.24. | МБДОУ д/с № 33 | - | 1 516,8 | 64,6 | - | - | 1 452,2 | - | 1 516,8 | 28,1 | - | 1 395,2 | 93,5 | - |
| 1.25. | МБДОУ д/с № 34 | - | 1 147,7 | - | 71,6 | - | 1 076,1 | - | 1 146,2 | - | 21,6 | 1 007,8 | 116,8 | 1,5 |
| 1.26. | МБДОУ д/с № 35 | - | 394,9 | - | 13,9 | - | 381,0 | - | 394,9 | - | - | 360,4 | 34,5 | - |
| 1.27. | МБДОУ д/с № 36 | - | 276,1 | - | 5,7 | - | 270,4 | - | 276,1 | - | - | 220,0 | 56,1 | - |
| 1.28. | МБДОУ д/с № 38 | - | 2 745,5 | - | 100,9 | - | 2 644,6 | - | 2 677,9 | - | 63,8 | 2 473,2 | 140,9 | 67,6 |
| 1.29. | МБОУ СОШ № 1 | - | 164,7 | - | 164,7 | - | - | - | 164,7 | - | - | 3,1 | 161,6 | - |
| 1.30. | МБОУ СОШ № 3 | - | 79,5 | - | 79,5 | - | - | - | 79,5 | - | - | 11,7 | 67,8 | - |
| 1.31. | МБОУ СОШ № 4 | - | 80,6 | - | 80,6 | - | - | - | 80,6 | - | - | 64,8 | 15,8 | - |
| 1.32. | МБОУ ООШ № 5 | - | 57,1 | - | 57,1 | - | - | - | 57,1 | - | - | 31,3 | 25,8 | - |
| 1.33. | МБОУ СОШ № 7 | - | 26,3 | - | 26,3 | - | - | - | 26,3 | - | - | 2,6 | 23,7 | - |
| 1.34. | МБОУ СОШ № 8 | 33,5 | 134,2 | 134,2 | - | - | - | - | 155,5 | - | 16,5 | 32,0 | 107,0 | 12,2 |
| 1.35. | МБОУ СОШ № 14 | - | 59,7 | - | 59,7 | - | - | - | 59,7 | - | - | 11,2 | 48,5 | - |
| 1.36. | МБОУ СОШ № 16 | - | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | 3,6 | - | - | 3,6 | - | - |
| 1.37. | МБОУ СОШ № 24 | - | 125,9 | - | 125,9 | - | - | - | 125,9 | - | - | 71,0 | 54,9 | - |
| 1.38. | МБОУ СОШ № 25 | - | 36,6 | - | 36,6 | - | - | - | 36,6 | - | - | 21,9 | 14,7 | - |
| 1.39. | МБОУ СОШ № 27 | - | 54,3 | - | 54,3 | - | - | - | 54,3 | - | - | 11,3 | 43,0 | - |
| 1.40. | МБОУ СОШ № 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.41. | МБОУ СОШ № 31 | - | 268,8 | - | 268,8 | - | - | - | 168,8 | - | 58,1 | 168,8 | 41,9 | - |
| 1.42. | МБОУ СОШ № 34 | - | 43,5 | - | 43,5 | - | - | - | 43,5 | - | - | 17,8 | 25,7 | - |
| 1.43. | МБОУ СОШ № 37 | - | 8,5 | - | 8,5 | - | - | - | 8,5 | - | - | 2,5 | 6,0 | - |
| 1.44. | МБОУ ООШ № 38 | - | 53,3 | - | 53,3 | - | - | - | 53,3 | - | - | 10,9 | 42,4 | - |
| 1.45. | МБОУ СОШ № 40 | - | 216,8 | - | 51,5 | - | 165,3 | - | 216,8 | 113,4 | - | 41,6 | 61,8 | - |
| 1.46. | МБОУ СОШ № 79 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - |
| 1.47. | МБУ ДО «ДЮСШ №1» | 1,0 | 157,4 | - | 154,7 | - | 2,7 | - | 158,4 | - | - | 139,9 | 18,5 | - |
| 1.48. | МБУ ДО ДЮСШ № 2 | - | 121,9 | - | 121,9 | - | - | - | 121,9 | - | - | 1,6 | 120,3 | - |
| 1.49. | МБУДО ДЮСШ №3 | - | 9 411,7 | - | 5 860,1 | - | 3551,6 | - | 8191,1 | 2 751,4 | 4 444,0 | 681,8 | 311,3 | 1 220,6 |
| 1.50. | МБУДО ДЮСШ №4 | 21,3 | 585,7 | - | 575,6 | - | 10,1 | - | 509,1 | - | 60,3 | 263,5 | 185,3 | 97,9 |
| 1.51. | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | - | 6 430,2 | - | 6 430,2 | - | 20,1 | - | 6 450,3 | - | 1 048,9 | 2 744,5 | 2 656,9 | - |
| 1.52. | МБУ ДО «СЮТ» | - | 70,0 | - | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | - | 43,5 | 26,5 | - |
| 1.53. | МБУ «Центр «Успех» | - | 158,0 | - | 158,0 | - | - | - | 158,0 | 88,5 | 62,0 | - | 7,5 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | 507,0 | 58 792,7 | 880,7 | 16 293,3 | - | 41 618,7 | - | 57 128,3 | 3 311,1 | 6 949,7 | 39 853,9 | 7 013,6 | 2 171,4 |
|  | 2. Муниципальные автономные учреждения |
| 2.1. | МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» | 334,0 | 3 623,7 | - | - | - | 3 623,7 | - | 3 747,0 | - | 951,4 | 2 340,1 | 455,5 | 210,7 |
|  | Итого по автономным учреждениям | 334,0 | 3 623,7 | - | - | - | 3 623,7 | - | 3 747,0 | - | 951,4 | 2 340,1 | 455,5 | 210,7 |
|  | Всего | 841,0 | 62 416,4 | 880,7 | 16 293,3 | - | 45 242,4 | - | 60 877,9 | 3 311,1 | 7 901,1 | 42 194,0 | 7 469,1 | 2 379,5 |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами Администрации города                                                                                                      Ю.А. Лубенцов