АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017					      № 193                     		   г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013                № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1314, за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Мэр города                                                                                           И.Н. Сорокин

Постановление вносит

Управление образования

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.03.2017  № 193

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2016 год (далее – отчет)

Конкретные результаты достигнутые за 2016 год

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года главной целью развития образования Новошахтинска является создание благополучного общества и развитой социальной сферы.

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания.

В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» реализован комплекс мероприятий в результате которых достигнуты следующие результаты:

58 образовательных организаций в отчетном периоде осуществили предоставление муниципальных услуг в полном объеме;

в отчетном году реализация поставленных задач способствовала обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест;

в результате ввода в эксплуатацию здания обособленного структурного подразделения действующего дошкольного образовательного учреждения МАДОУ ЦРР № 1 «Глория» дополнительно введено 120 дошкольных мест.

Также дополнительно создано 58 дошкольных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций.

Обеспеченно повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг посредством предоставления надежной и актуальной информации потребителям образовательных услуг, включением потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через развитие механизмов независимой оценки качества образования и государственно-общественного управления.

Произведено обновление содержания общего образования: внедрен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждены и проходят апробацию федеральные государственные образовательные стандарты основного и среднего общего образования.

В рамках актуализации требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре образовательных организаций, с учетом современных условий технологической среды образования, образовательного процесса были достигнуты следующие результаты:

увеличился удельный вес числа общеобразовательных организаций в общем числе соответствующих организаций, в которых имеются пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава.

Для увеличения охвата детей, в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования были открыты новые направления обучения, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников дополнительного образования.

Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования»:

производится финансирование дошкольных образовательных организаций города.

В 2016 году обеспечено функционирование обособленного структурного подразделения действующего дошкольного образовательного учреждения – МАДОУ ЦРР № 1 «Глория», в результате чего дополнительно введено 120 дошкольных мест. Также дополнительно открыты 58 дошкольных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций, из них  23 места в группах 12-часового пребывания детей и 35 мест в группах кратковременного пребывания детей.

В марте состоялась традиционная спартакиада дошкольных организаций «Старт надежды –  2016», в финале приняли участие семь команд, победителем второй год подряд стала команда МБДОУ д/с № 38.

Приняли участие в фестивале военно-патриотической песни «Победный май» 27 дошкольных образовательных организаций. Впервые состоялся фестиваль национальных культур России «Карусель Дружбы», в котором приняли участие 24 дошкольных образовательных учреждения.

По основному мероприятию «Организация выплат компенсации родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях»:

производится выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы за содержание первого ребенка – 1 701 человек; за содержание второго ребенка –     1 106 человек; за содержание третьего ребенка и последующих детей – 222 человека.

По основному мероприятию «Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 3 по ул. Харьковская, 124 г. Новошахтинска»:

строительство здания дошкольной образовательной организации окончено. Объект передан в оперативное управление Управлению образования Администрации города.

По основному мероприятию «Приобретение детского сада на 80 мест в центре       г. Новошахтинска»:

готовность объекта составляет 100 процентов. Приобретение приостановлено в связи с установлением факта хищения на объекте и причинением материального ущерба застройщику.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования»:

производится финансирование общеобразовательных организаций города.

В учебно-воспитательном процессе используются новые технологии, принципиально меняющие характер образовательной деятельности. Организовано повышение квалификации педагогических работников, которые осуществляют обучение по стандартам нового поколения. Совершенствуется материально-техническая база для введения новых  стандартов начальной и основной школы. Созданы оптимальные условия и отработаны процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации. Доступ к сети Интернет имеют все общеобразовательные организации города.

Активно развивается олимпиадное движение. Всего в олимпиадах и конкурсах различного уровня приняли участие 6 377 обучающихся  или 76,9 процента от общего количества. В 2016 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 4 255 обучающихся, в муниципальном этапе – 701 обучающийся, из них 30 победителей, 53 призера. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли  участие 29 человек, из них четверо стали призерами.

Поддержка талантливых детей осуществляется в виде выделения грантов и присуждения премий.

Единый государственный экзамен по русскому языку и математике сдавали 305 выпускников. По итогам государственной (итоговой) аттестации экзамен по русскому языку сдали все выпускники, по математике не сдали два человека.

Важную часть оздоровительной работы составляет физическая культура, которая является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению дополнительного образования»:

на территории города функционирует шесть учреждений дополнительного образования, с общим охватом более 12,0 тыс. человек, занимающихся по 10 направлениям и 16 видам спорта.

В результате реорганизации, в состав МБУ ДО «ЦРТДиЮ», в январе 2016 года влилось еще одно структурное подразделение, бывшее МБУ ДО «ЦДО». Открыты новые отделения туристско-краеведческой и военно-патриотической направленности.

Открыты отделения базовых олимпийских видов спорта на базе:

МБУ ДО «ДЮСШ № 3» –  гандбол и тяжелая атлетика;

МБУДО «ДЮСШ № 4» –  тэквондо и спортивная гимнастика.

Обучающиеся организаций дополнительного образования приняли участие в конкурсах и соревнованиях международного, всероссийского и областного уровня   (1 743 человека). Результат  участия – 1 031 призовая награда областного, всероссийского и международного уровней (1, 2, 3 места и гран-при).

Спортивные школы подготовили 886 разрядников.

Станцией юных техников в отчетном году открыто новое объединение «Спортивная радиопеленгация «Охота на лис».

Воспитанники станции юных техников приняли участие  в V Фестивале технических знаний и творчества молодежи Дона «Инженерные таланты сильной России!».

Обучающиеся МБУ ДО «ЦРТДиЮ» принимают участие в конкурсах международного, всероссийского и областного уровней и занимают призовые места на протяжении нескольких лет.

По основному мероприятию «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»:

полный 12-часовой курс позволяющий преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств, прошли 660 обучающихся 2, 3 классов общеобразовательных организаций города.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ «Центр «Успех», МБУДО ИПЦ УО)»:

МБУ «Центр «Успех» предоставляет услуги по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи.

МБУДО ИПЦ УО предоставляет услуги по обеспечению бесперебойной работы технических средств в образовательных организациях города.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8»:

заключен долгосрочный договор с ООО «Руслан» от 19.10.2016. Произведены общестроительные работы. Установлены оконные блоки из ПВХ и ограждения кровли. Начаты работы по внутренней отделке.

По подпрограмме № 2 «Организация и контроль образовательной                                 деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей,            оставшихся без попечения родителей»

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»:

специалистами отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства Управления образования Администрации города осуществляется выявление лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью. В отчетном году подготовлено 15 граждан.

Основное мероприятие «Осуществление выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»:

в 2016 году 40 детей переданы на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, из них на усыновление – шесть человек, 33 человека под опеку (попечительство) и один человек в приемную семью. Всем гражданам, принявшим детей в семью, выплачено пособие в сумме 15 512,65 рубля на одного ребенка и в сумме 118 529,25 рубля, принявших в семью ребенка-инвалида.

Основное мероприятие «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством»:

в 2016 году 31 ребенок передан на воспитание в семьи опекунов (попечителей). Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в семьях опекунов (попечителей) ежемесячно выплачивалось пособие на содержание. На конец года 196 человек получали данное пособие, размер пособия составил 9 094 рубля в месяц.

Основное мероприятие «Осуществление выплат ежемесячного  денежного пособия детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям»:

в отчетном году открыта одна приемная семья и передано на воспитание в приемные семьи пять детей. В городе по состоянию на 01.01.2017 действует девять приемных семей, в которых воспитываются 29 приемных детей. Приемным родителям выплачивалось ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций приемных родителей, приемным детям ежемесячно выплачивалось пособие на содержание, размер пособия составил 9 094 рубля в месяц.

Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных образовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси)»:

бесплатным проездом на городском транспорте обеспечен 191 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, стало изменение бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального, областного бюджета и бюджета города.

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального

бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы в 2016 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 04.03.2016 № 152 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города от 13.05.2016 № 377 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города от 29.07.2016 № 709 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города от 29.09.2016 № 910 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города от 02.12.2016 № 1167 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города от 30.12.2016 № 1321 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей предусмотренных приложением № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99 процентов предусмотренных программой – программа является эффективной.

Финансовое обеспечение отдельных мероприятий производится из областного бюджета и бюджета города. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 5 к настоящему отчету.

На выполнение отдельных основных мероприятий проводились процедуры закупки. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Также в ходе выполнения основных мероприятий возникала необходимость перераспределения средств между основными мероприятиями программы, информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями приведена в приложении № 7 к настоящему отчету.

Всем муниципальным образовательным организациям доведены муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг, информация об исполнении муниципальных заданий приведена в приложении № 8 к настоящему отчету.

Финансовое обеспечение основных мероприятий производится также из внебюджетных источников, информация о расходах средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, приведена в приложении                № 9 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год нет.

Управляющий делами

Администрации города		     			                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных  мероприятий, мероприятий подпрограммы программы выполненных и не выполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | более 3,0 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | компенсация части родительской платы выплачена в полном объеме |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 3 по ул. Харьковская г. Новошахтинска | Директор МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | 07.04.2014 | 20.07.2016 | 07.04.2014 | 20.07.2016 | строительство современных зданий образовательных организаций | объект передан в оперативное управление Управлению образования |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Приобретение детского сада на 80 мест в центре г. Новошахтинска | КУИ г. Новошахтинска Авраменко Т.Г. | 01.04.2013 | 31.12.2016 | 01.04.2013 | - | строительство современных зданий образовательных организаций | приобретение приостановлено в связи с установлением факта хищения на объекте и причинением материального ущерба застройщику | Сохранение очередности в муниципальные дошкольные образовательные организации |
| 1.5. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно телекоммуникационной сети Интернет; повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | более 8,0 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с основными требованиями обучения |  |
| 1.6. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | успешное функционирование муниципальных организаций дополнительного образования | более 23,0 тыс. человек в возрасте от 5 до 18 лет охвачены услугами дополнительного образования |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 04.04.2016 | 23.05.2016 | 04.04.2016 | 23.05.2016 | создание мотивации к здоровому образу жизни | первый этап обучения навыкам плавания прошли 660 обучающихся 2 и 3 классов муниципальных общеобразовательных организаций |  |
| 1.8. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ «Центр «Успех», МБУДО ИПЦ УО) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | МБУ «Центр «Успех», МБУДО ИПЦ УО предоставили в отчетном году услуги в полном объеме |  |
| 1.9. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 19.10.2016 | 25.08.2017 | 19.10.2016 | 31.12.2016 | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы города, нуждающихся в капитальном ремонте | заключен долгосрочный договор с ООО «Руслан» от 19.10.2016. Произведены общестроительные работы. Установлены оконные блоки из ПВХ и ограждения кровли. Начаты работы по внутренней отделке |  |
| 1.10. | Основное мероприятие. Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния обучающихся | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | проведение медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся | проведены медицинские осмотры обучающихся МБОУ СОШ № 1, 3, 4 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выявлено 32 ребенка, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства и 32 ребенка определены в семьи граждан Российской Федерации | Не освоено 33,0 тыс. рублей, в связи с тем, что потребность в заключении договора на обучение кандидатов в опекуны (попечители) отсутствовала |
| 2.2. | Основное мероприятие. Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачено 38 единовременных пособий в сумме 15 512,65 рубля на одного ребенка и два единовременных пособия в сумме 118 529,25 рубля на одного ребенка |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Осуществление выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выплачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9 094 рубля. Отсутствие возвратов детей из замещающих семей в государственные организации |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в целях поддержки граждан, принявших на воспитание приемных детей, осуществляется выплата вознаграждения за выполнение функций приемных родителей и выплата ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка в сумме 9 094 рубля. Отсутствие возвратов детей из замещающих семей в государственные организации |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | 191 ребенок, оставшийся без попечения родителей, обеспечен бесплатным проездом на городском транспорте |  |

Управляющий делами

Администрации города											                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы на реализацию программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие общего и дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. |  |  |  |  | 782 912,5 | 782 912,5 | 775 516,2 | 2 689,8 | - |
| 1.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 31 муниципальной дошкольной образовательной организации | Более 3,0 тыс. детей охвачены услугами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 306 969,2 | 306 969,2 | 301 448,8 | - | - |
| 1.2. | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Компенсация части родительской платы выплачена в полном объеме | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12 769,1 | 12 769,1 | 12 769,1 | - | - |
| 1.3. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 3 по ул. Харьковская г. Новошахтинска | Директора МКУ г. Новошахтинска «УКС» Карасев А.К. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Строительство окончено. Объект передан в оперативное управление Управлению образования Администрации города | 07.04.2014 | 20.07.2016 | 9 444,5 | 9 444,5 | 9 441,0 | - | - |
| 1.4. | Приобретение детского сада на 80 мест в центре г. Новошахтинска | КУИ г. Новошахтинска Авраменко Т.Г. | Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения | Приобретение приостановлено в связи с установлением факта хищения на объекте и причинением материального ущерба застройщику в сумме 700,9 тыс. руб. | 01.04.2013 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование 19 муниципальных общеобразовательных организаций | Более 8,0 тыс. обучающимся предоставлена услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с основными требованиями обучения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 307 879,6 | 307 879,6 | 307 771,3 | - | - |
| 1.6. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование шести муниципальных организаций дополнительного образования | Более 23,0 тыс. человек в возрасте от 5 до 18 лет охвачены услугами дополнительного образования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 136 708,9 | 136 708,9 | 135 017,1 | - | - |
| 1.7. | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Проведение мероприятий в целях овладения спортивными навыками плавания | Полный 12-часовый курс позволяющий преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств прошли 660 обучающихся 2, 3 классов | 04.04.2016 | 23.05.2016 | 1 492,9 | 1 492,9 | 1 492,8 | 1 492,8 | - |
| 1.8. | Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ «Центр «Успех», МБУДО ИПЦ УО) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Успешное функционирование двух муниципаль-ных организаций предоставляющих услуги в сфере образования | МБУ «Центр «Успех», МБУДО ИПЦ УО предоставили в отчетном году услуги в полном объеме | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 6 442,3 | 6 442,3 | 6 379,1 | - | - |
| 1.9. | Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния обучающихся | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Проведение медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся | Проведены медицинские осмотры обучающихся МБОУ СОШ № 1, 3, 4 | 24.02.2016 | 24.02.2016 | 1 206,0 | 1 206,0 | 1 197,0 | 1 197,0 | - |
| 2. | Организация и контроль обра-зовательной деятельности, обеспечение социально-право-вой защиты детей-сирот и де-тей, оставшихся без попечения родителей | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. |  |  |  |  | 32 628,5 | 32 628,5 | 32 595,5 | 341 ,1 | - |
| 2.1. | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выявлено 32 ребенка, нуждающегося в установлении над ними опеки или попечительства и 32 ребенка определены в семьи граждан Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 561,9 | 2 561,9 | 2 528,9 | - | Не освоено 33,0 тыс. рублей в связи с тем, что потребность в заключении договора на обучение кандидатов в опекуны (попечители) отсутствовала |
| 2.2. | Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей в семью | В целях поддержки граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачено 38 единовременных пособий в сумме 15 512,65 рубля на одного ребенка и два единовременных пособия в сумме 118 529,25 рубля на одного ребенка | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | - | - |
| 2.3. | Осуществление выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью | В целях поддержки граждан принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9 094 рубля. Отсутствие возвратов детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 23 401,1 | 23 401,1 | 23 401,1 | - | - |
| 2.4. | Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью | В целях поддержки граждан принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9 094 рубля. Отсутствие возвратов детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5 394,8 | 5 394,8 | 5 394,8 | - | - |
| 2.5. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. | Обеспечение 175 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом | 191 ребенок, оставшийся без попечения родителей, обеспечен бесплатным проездом на городском транспорте | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | 341,1 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 815 541,0 | 815 541,0 | 808 225,4 | 3 030,9 | - |

Управляющий делами

Администрации города											                                    Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию  программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной

системы образования» за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения ** |
| --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено программой на весь период реализации* | Предусмотрено программой на 2016 год реализации* | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» | 5 911 035,8 | 88 994,9 | 3 237 720,8 | 2 324 488,6 | 259 831,5 | 834 869,4 | 929,6 | 452 397,3 | 326 979,3 | 54 563,2 | 834 869,4 | 929,6 | 452 397,3 | 326 979,3 | 54 563,2 | 826 471,6 | 929,6 | 452 364,3 | 322 628,9 | 50 548,8 | - |
| 2. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | 5 552 839,1 | 83 053,1 | 3 009 415,9 | 2 200 538,6 | 259 831,5 | 782 912,5 | - | 420 698,4 | 307 650,9 | 54 563,2 | 782 912,5 | - | 420 698,4 | 307 650,9 | 54 563,2 | 775 516,2 | - | 420 698,4 | 304 269,0 | 50 548,8 | - |
| 2.1. Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | 2 029 765,8 | - | 937 330,7 | 867 913,3 | 224 521,8 | 306 969,2 | - | 159 052,1 | 106 331,1 | 41 586,0 | 306 969,2 | - | 159 052,1 | 106 331,1 | 41 586,0 | 301 448,8 | - | 159 052,1 | 104 825,1 | 37 571,6 | - |
| 2.2. Основное мероприятие. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 87 670,2 | - | 87 670,2 | - | - | 12 769,1 | - | 12 769,1 | - | - | 12 769,1 | - | 12 769,1 | - | - | 12 769,1 | - | 12 769,1 | - | - | - |
| 2.3. Основное мероприятие. Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г. Новошахтинска Ростовской области | 24 816,4 | 19 853,1 | 2 506,4 | 2 456,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Основное мероприятие. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Новошахтинск, мкр. № 3 по ул. Харьковская | 106 544,4 | - | 97 976,0 | 8 568,4 | - | 9 444,5 | - | 8 495,0 | 949,5 | - | 9 444,5 | - | 8 495,0 | 949,5 | - | 9 441,0 | - | 8 495,0 | 946,0 | - | - |
| 2.5. Основное мероприятие. Приобретение детского сада на 80 мест в центре г. Новошахтинска | 63 000,0 | - | 56 763,0 | 6 237,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. Основное мероприятие. Модернизация региональных систем дошкольного образования | 77 108,7 | 63 200,0 | 7 979,0 | 5 929,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2 168 145,6 | - | 1 716 163,1 | 437 408,7 | 14 573,8 | 307 879,6 | - | 237 947,9 | 67 037,4 | 2 894,3 | 307 879,6 | - | 237 947,9 | 67 037,4 | 2 894,3 | 307 771,3 | - | 237 947,9 | 66 929,1 | 2 894,3 | - |
| 2.8. Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | 818 757,7 | - | - | 798 021,8 | 20 735,9 | 136 708,9 | - | - | 126 626,0 | 10 082,9 | 136 708,9 | - | - | 126 626,0 | 10 082,9 | 135 017,1 | - | - | 124 934,2 | 10 082,9 | - |
| 2.9. Основное мероприятие. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | 10 487,0 | - | 9 478,3 | 1 008,7 | - | 1 492,9 | - | 1 351,0 | 141,9 | - | 1 492,9 | - | 1 351,0 | 141,9 | - | 1 492,8 | - | 1 351,0 | 141,8 | - | - |
| 2.10. Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 11 976,5 | 2 102,3 | 9 874,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. Основное мероприятие. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций системой видеонаблюдения | 1 410,0 | - | - | 1 410,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ «Центр «Успех», МБУДО ИПЦ УО) | 42 694,4 | - | - | 42 694,4 | - | 6 442,3 | - | - | 6 442,3 | - | 6 442,3 | - | - | 6 442,3 | - | 6 379,1 | - | - | 6 379,1 | - | - |
| 2.13. Основ-ное мероприятие. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 | 67 627,9 | - | 61 203,2 | 6 424,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. Основное мероприятие. Приобретение аппаратно-програм-мных комплексов доврачебной диагностики состояния обучающихся | 1 206,0 | - | 1 083,3 | 122,7 | - | 1 206,0 | - | 1 083,3 | 122,7 | - | 1 206,0 | - | 1 083,3 | 122,7 | - | 1 197,0 | - | 1 083,3 | 113,7 | - | - |
| 2.15. Основное мероприятие. Капитальный ремонт подросткового клуба по месту жительства детей и подростков «Дружба» в г. Новошахтинске по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Ленинградская, 2 | 32 221,5 | - | 29 160,4 | 3 061,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. Основное мероприятие. Газификация объектов образования | 9 407,0 | - | - | 9 407,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 358 196,7 | 5 941,8 | 228 304,9 | 123 950,0 | - | 51 956,9 | 929,6 | 31 698,9 | 19 328,4 | - | 51 956,9 | 929,6 | 31 698,9 | 19 328,4 | - | 50 955,4 | 929,6 | 31 665,9 | 18 359,9 | - | - |
| 3.1. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | 19 917,2 | - | 19 917,2 | - | - | 2 561,9 | - | 2 561,9 | - | - | 2 561,9 | - | 2 561,9 | - | - | 2 528,9 | - | 2 528,9 | - | - | не освоено 33,0 тыс. рублей в связи с тем, что потребность в заключении договора на обучение кандидатов в опекуны (попечители) отсутствовала |
| 3.2. Основное мероприятие. Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенного родительского попечения в семью | 5 941,8 | 5 941,8 | - | - | - | 929,6 | 929,6 | - | - | - | 929,6 | 929,6 | - | - | - | 929,6 | 929,6 | - | - | - | - |
| 3.3. Основное мероприятие. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | 166 578,4 | - | 166 578,4 | - | - | 23 401,1 | - | 23 401,1 | - | - | 23 401,1 | - | 23 401,1 | - | - | 23 401,1 | - | 23 401,1 | - | - | - |
| 3.4. Основное мероприятие. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 39 872,3 | - | 39 872,3 | - | - | 5 394,8 | - | 5 394,8 | - | - | 5 394,8 | - | 5 394,8 | - | - | 5 394,8 | - | 5 394,8 | - | - | - |
| 3.5. Основное мероприятие. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | 1 937,0 | - | 1 937,0 | - | - | 341,1 | - | 341,1 | - | - | 341,1 | - | 341,1 | - | - | 341,1 | - | 341,1 | - | - | - |
| 3.6. Основное мероприятие. Осуществление функций по организации образовательной деятельности | 48 724,5 | - | - | 48 724,5 | - | 7 768,4 | - | - | 7 768,4 | - | 7 768,4 | - | - | 7 768,4 | - | 7 369,2 | - | - | 7 369,2 | - | - |
| 3.7. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций | 75 225,5 | - | - | 75 225,5 | - | 11 560,0 | - | - | 11 560,0 | - | 11 560,0 | - | - | 11 560,0 | - | 10 990,7 | - | - | 10 990,7 | - | - |

Управляющий делами

Администрации города										                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте 3 − 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 − 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 − 7 лет, обучающихся в школе | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 0,9 | - | 0,7 | Значение показателя увеличилось, в связи с тем, что в государственной итоговой аттестации участвовали 305 выпускников, из них двое не сдали экзамен по математике |
| 3. | Доля детей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации | процент | - | - | - |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 4. | Доля детей в возрасте 1 − 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 − 6 лет | процент | 57,4 | 58,0 | 58,3 |  |
| 5. | Доля детей в возрасте 1 − 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 − 6 лет | процент | 9,2 | 9,1 | 9,0 |  |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 5,26 | 5,26 | - |  |
| 7. | Доля детей в возрасте 5 − 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 79,2 | 79,3 | 151,8 |  |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы здоровье сбережения | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 9. | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных прибором, передающим сигнал о пожаре непосредственно в подразделение пожарной охраны | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 97,6 | 100,0 | 105,1 |  |
| 11. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в сфере общего образования в Ростовской области | процент | 100,1 | 100,0 | 100,5 |  |
| 12. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процент | 113,9 | 90,0 | 102,7 |  |
| 3. Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 13. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | процент | 78,0 | 80,0 | 100,0 |  |
| 14. | Доля муниципальных образовательных организаций, для которых сформированы муниципальные задания | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Управляющий делами

Администрации города									                                                        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации

основных мероприятий  программы в 2016 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (процент) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г. Новошахтинск, микрорайон № 3 по ул. Харьковская, 124 | 9,5 | 90,5 | 946,0 | 10,0 | 8 495,0 | 90,0 |
| 2. | Основное мероприятие. Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | 9,5 | 90,5 | 141,8 | 9,5 | 1 351,0 | 90,5 |
| 3. | Основное мероприятие. Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния обучающихся | 9,5 | 90,5 | 113,7 | 9,5 | 1 083,3 | 90,5 |
|  | Всего |  |  | 1 201,5 |  | 10 929,3 |  |

Управляющий делами

Администрации города									                                                        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной              программы,  в том числе  в результате проведения закупок, при условии его исполнения в  полном объеме в 2016 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Успешное функционирование муниципальных общеобразовательных организаций | Создание условий осуществления образовательной деятельности | 1 275,4 | 1 275,4 |
| 2. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | Успешное функционирование муниципальных дошкольных образовательных организаций | Создание условий осуществления образовательной деятельности | 334,0 | 334,0 |
| 3. | Основное мероприятие. Осуществление функций по организации образовательной деятельности | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | Создание условий для осуществления функций по организации образовательной деятельности | 107,2 | 107,2 |
|  | Всего |  |  | 1 716,6 | 1 716,6 |

Управляющий делами Администрации города 									                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями

муниципальной программы  в 2016 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | -78,1 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 28.07.2016 № 253, справка от 28.07.2016 № 01/7/16 |
| 2. | Основное мероприятие. Осуществление функций по организации образовательной деятельности | +78,1 | оплата налогов | Решение Новошахтинской городской Думы от 28.07.2016 № 253, справка от 28.07.2016 № 01/7/16 |
| 3. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | -3 000,0 | оптимизация расходов по МАДОУ | Решение Новошахтинской городской Думы от 24.11.2016 № 290, справка от 24.11.2016 № 01/7/33 |
| 4. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | +1 000,0 | заключение договоров на предоставление коммунальных услуг | Решение Новошахтинской городской Думы от 24.11.2016 № 290, справка от 24.11.2016 № 01/7/33 |
| 5. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | +2 000,0 | заключение договоров на предоставление коммунальных услуг | Решение Новошахтинской городской Думы от 24.11.2016 № 290, справка от 24.11.2016 № 01/7/33 |
| 6. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | -3 429,3 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 302, справка от 22.12.2016 № 01/7/43 |
| 7. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | -1 058,0 | оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 302, справка от 22.12.2016 № 01/7/43 |
| 8. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | +4 273,4 | оплата труда работников муниципальных образовательных организаций | Решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 302, справка от 22.12.2016 № 01/7/43 |
| 9. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБУ «Центр «Успех», МБУДО ИПЦ УО) | +117,4 | оплата труда работников муниципальных образовательных организаций | Решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2016 № 302, справка от 22.12.2016 № 01/7/43 |
|  | Всего | -96,5 |  |  |

Управляющий делами

Администрации города									                                                        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации  муниципальной программы  в 2016 году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01. 2016 | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01. 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход | - | 3 494 | 243 917,0 | 3 432 | 265 383,2 | Изменение объемов лимитов бюджетных обязательств за счет всех источников финансирования | 3 432 | 265 383,2 | - |
| Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | - | 8 178 | 305 204,7 | 8 216 | 304 985,3 | Изменение объемов лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета, бюджета города | 8 216 | 304 985,3 | - |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | - | 7 111 | 110 451,3 | 7 111 | 126 626,0 | Изменение объемов лимитов бюджетных обязательств средств бюджета города | 7 111 | 126 626,0 | - |
| Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | - | 350 | 5 128,2 | 350 | 5 245,6 | Изменение объемов лимитов бюджетных обязательств средств бюджета города | 350 | 5 245,6 | - |
| Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей | - | 400 |  | 400 |  |  | 400 |  | - |
| Психолого-медико-педагогическое обследование детей | - | 250 |  | 250 |  |  | 250 |  | - |
| Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммника-ционной инфраструктуры | - | 1 000 | 1 196,7 | 1 000 | 1 196,7 |  | 1 000 | 1 196,7 | - |
| Всего | - | 20 783 | 665 897,9 | 20 759 | 703 436,8 |  | 20 759 | 703 436,8 | - |

Управляющий делами

Администрации города                          							                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 9

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по муниципальной программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБДОУ д/с № 2 | - | 486,1 | - | 15,3 | - | 470,8 | - | 486,1 | 43,4 | 4,0 | 398,8 | 39,9 | - |
| 1.2. | МБДОУ д/с № 3 | - | 1 511,2 | - | 21,0 | - | 1 490,2 | - | 1 511,2 | 18,0 | 41,5 | 1 259,8 | 191,9 | - |
| 1.3 | МБДОУ д/с № 4 | - | 1 857,6 | - | - | - | 1 857,6 | - | 1 857,6 | - | 180,5 | 1 581,3 | 95,8 | - |
| 1.4. | МБДОУ д/с № 5 | - | 998,9 | - | 498,2 | - | 500,7 | - | 998,9 | 42,8 | 51,8 | 699,2 | 205,1 | - |
| 1.5. | МБДОУ д/с № 6 | - | 560,8 | - | 43,1 | - | 517,7 | - | 560,8 | - | 4,2 | 470,8 | 85,8 | - |
| 1.6. | МБДОУ д/с № 7 | - | 2 092,8 | - | - | - | 2 092,8 | - | 2 092,8 | - | 93,7 | 1 730,6 | 268,5 | - |
| 1.7. | МБДОУ д/с № 8 | - | 1 068,0 | - | - | - | 1 068,0 | - | 1 068,0 | 10,2 | - | 942,2 | 115,6 | - |
| 1.8. | МБДОУ д/с № 10 | - | 1 315,6 | - | - | - | 1 315,6 | - | 1 315,6 | - | 36,3 | 1 154,7 | 124,6 | - |
| 1.9. | МБДОУ д/с № 11 | - | 342,6 | - | - | - | 342,6 | - | 342,6 | 28,2 | - | 280,4 | 34,0 | - |
| 1.10. | МБДОУ д/с № 12 | - | 706,2 | - | - | - | 706,2 | - | 706,2 | - | 30,0 | 603,3 | 72,9 | - |
| 1.11. | МБДОУ д/с № 14 | - | 663,3 | - | - | - | 663,3 | - | 663,3 | - | - | 568,4 | 94,9 | - |
| 1.12. | МБДОУ д/с № 15 | - | 643,7 | - | - | - | 643,7 | - | 643,7 | - | 4,2 | 539,7 | 99,8 | - |
| 1.13. | МБДОУ д/с № 16 | - | 1686,0 | - | 14,0 | - | 1672,0 | - | 1686,0 | - | 72,5 | 1 478,7 | 134,8 | - |
| 1.14. | МБДОУ д/с № 18 | - | 1 624,5 | - | - | - | 1 624,5 | - | 1 624,5 | - | 29,3 | 1 476,9 | 118,3 | - |
| 1.15. | МБДОУ д/с № 19 | - | 903,9 | - | - | - | 903,9 | - | 903,9 | 55,0 | - | 708,8 | 140,1 | - |
| 1.16. | МБДОУ д/с № 21 | - | 860,2 | - | - | - | 860,2 | - | 860,2 | 95,1 | 2,7 | 639,4 | 123,0 | - |
| 1.17. | МБДОУ д/с № 22 | - | 1 719,6 | - | - | - | 1 719,6 | - | 1 719,6 | 48,9 | 0,9 | 1 477,3 | 192,5 | - |
| 1.18. | МБДОУ д/с № 24 | - | 2 515,5 | - | - | - | 2 515,5 | - | 2 515,5 | 55,0 | 31,2 | 2 289,4 | 139,9 | - |
| 1.19. | МБДОУ д/с № 25 | - | 1 503,8 | - | - | - | 1 503,8 | - | 1 503,8 | - | 8,0 | 1 340,6 | 155,2 | - |
| 1.20. | МБДОУ д/с № 26 | - | 79,9 | - | - | - | - | 79,9 | 79,9 | - | - | - | 79,9 | - |
| 1.21. | МБДОУ д/с № 27 | - | 1 901,7 | - | - | - | 1 901,7 | - | 1 901,7 | 73,0 | 57,3 | 1 635,0 | 136,4 | - |
| 1.22. | МБДОУ д/с № 28 | - | 2 752,8 | - | - | - | 2 752,8 | - | 2 752,8 | - | 3,0 | 2 525,8 | 224,0 | - |
| 1.23. | МБДОУ д/с № 31 | - | 1 346,9 | - | - | - | 1 346,9 | - | 1 346,9 | 80,3 | - | 1 162,7 | 103,9 | - |
| 1.24. | МБДОУ д/с № 32 | - | 718,8 | - | - | - | 718,8 | - | 718,8 | 23,0 | 9,0 | 607,5 | 79,3 | - |
| 1.25. | МБДОУ д/с № 33 | - | 1 670,1 | - | 13,5 | - | 1 656,6 | - | 1 670,1 | - | 30,2 | 1 405,1 | 234,8 | - |
| 1.26. | МБДОУ д/с № 34 | - | 1 248,3 | - | 13,7 | - | 1 234,6 | - | 1 248,3 | 25,3 | 7,4 | 1 056,3 | 159,3 | - |
| 1.27. | МБДОУ д/с № 35 | - | 327,2 | - | - | - | 327,2 | - | 327,2 | 27,7 | 1,3 | 237,1 | 61,1 | - |
| 1.28. | МБДОУ д/с № 36 | - | 291,2 | - | - | - | 291,2 | - | 291,2 | - | 4,2 | 249,5 | 37,5 | - |
| 1.29. | МБДОУ д/с № 38 | - | 2 185,2 | - | - | - | 2 185,2 | - | 2 185,2 | 34,3 | 10,5 | 2 056,7 | 83,7 | - |
| 1.30. | МБОУ СОШ № 1 | - | 272,2 | - | 272,2 | - | - | - | 272,2 | - | 82,6 | 91,0 | 98,6 | - |
| 1.31. | МБОУ СОШ № 3 | - | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - |
| 1.32. | МБОУ СОШ № 4 | - | 101,6 | - | 101,6 | - | - | - | 101,6 | - | 5,8 | 79,6 | 16,2 | - |
| 1.33. | МБОУ ООШ № 5 | - | 69,6 | - | 69,6 | - | - | - | 69,6 | - | 1,9 | 47,8 | 19,9 | - |
| 1.34. | МБОУ СОШ № 7 | - | 186,3 | - | 186,3 | - | - | - | 186,3 | - | 5,4 | 41,7 | 139,2 | - |
| 1.35. | МБОУ СОШ № 8 | - | 263,7 | - | 58,4 | - | - | 205,3 | 263,7 | - | 5,6 | 6,8 | 251,3 | - |
| 1.36. | МБОУ СОШ № 14 | - | 77,3 | - | 77,3 | - | - | - | 77,3 | - | 8,4 | 49,3 | 19,6 | - |
| 1.37. | МБОУ СОШ № 16 | - | 10,8 | - | 10,8 | - | - | - | 10,8 | - | - | 3,0 | 7,8 | - |
| 1.38. | МБОУ СОШ № 24 | - | 70,9 | - | 70,9 | - | - | - | 70,9 | - | 3,4 | 12,6 | 54,9 | - |
| 1.39. | МБОУ СОШ № 25 | - | 58,3 | - | 58,3 | - | - | - | 58,3 | - | - | 34,7 | 23,6 | - |
| 1.40. | МБОУ СОШ № 27 | - | 392,1 | - | - | - | - | 392,1 | 392,1 | - | - | - | 392,1 | - |
| 1.41. | МБОУ СОШ № 28 | - | 52,0 | - | 52,0 | - | - | - | 52,0 | - | 5,8 | 36,4 | 9,8 | - |
| 1.42. | МБОУ СОШ № 31 | - | 153,3 | - | 153,3 | - | - | - | 153,3 | - | - | 90,8 | 62,5 | - |
| 1.43. | МБОУ СОШ № 34 | - | 62,2 | - | 62,2 | - | - | - | 62,2 | - | 5,8 | 18,4 | 38,0 | - |
| 1.44. | МБОУ СОШ № 37 | - | 6,8 | - | 6,8 | - | - | - | 6,8 | - | 4,2 | 0,5 | 2,1 | - |
| 1.45. | МБОУ ООШ № 38 | - | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - |
| 1.46. | МБОУ СОШ № 40 | - | 1 100,8 | 780,7 | 320,1 | - | - | - | 1 100,8 | 658,1 | 111,1 | 218,6 | 113,0 | - |
| 1.47. | МБОУ ООШ № 79 | - | 1,3 | - | 1,3 | - | - | - | 1,3 | - | 1,3 | - | - | - |
| 1.48. | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» | - | 164,2 | - | 164,2 | - | - | - | 164,2 | - | 15,0 | 104,6 | 44,6 | - |
| 1.49. | МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 | - | 72,7 | - | 72,7 | - | - | - | 72,7 | - | 2,8 | - | 69,9 | - |
| 1.50. | МБУДО ДЮСШ №3 | - | 4 778,3 | 4 666,2 | 112,1 | - | - | - | 4 778,3 | 2 581,4 | 67,1 | 866,3 | 1 263,5 | - |
| 1.51. | МБУДО ДЮСШ №4 | - | 926,4 | - | 926,4 | - | - | - | 926,4 | 29,6 | 70,1 | 379,7 | 447,0 | - |
| 1.52. | МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» | - | 3 780,4 | 204,7 | 3 575,7 | - | - | - | 3 780,4 | - | 994,2 | 575,2 | 2211,0 | - |
| 1.53. | МБУ «Центр «Успех» | - | 365,1 | - | 365,1 | - | - | - | 365,1 | 207,9 | 4,9 | 62,1 | 90,2 | - |
|  | Итого по бюджетным учреждениям | - | 48 564,0 | 5 651,6 | 7 351,4 | - | 34 883,7 | 677,3 | 48 564,0 | 4 137,2 | 2 109,1 | 33 295,1 | 9 022,6 | - |
|  | 2. Муниципальные автономные учреждения |
| 2.1. | МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» | 96,3 | 1 888,5 | - | 115,7 | - | 1 772,8 | - | 1 984,8 | - | 189,6 | 1 778,1 | 17,1 | - |
| 2.2. | Итого по автономным учреждениям | 96,3 | 1 888,5 | - | 115,7 | - | 1 772,8 | - | 1 984,8 | - | 189,6 | 1 778,1 | 17,1 | - |
|  | Всего | 96,3 | 50 452,5 | 5 651,6 | 7 467,1 | - | 36 656,5 | 677,3 | 50 548,8 | 4 137,2 | 2 298,7 | 35 073,2 | 9 039,7 | - |

Управляющий делами

Администрации города											                                Ю.А. Лубенцов