**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.03.2024 № 270 г. Новошахтинск

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы города Новошахтинска**

**«Развитие экономики» за 2023 год**

 В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики», утвержденной постановлением Администрации города от 23.11.2018 № 1168, за 2023 год согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам экономики Ермаченко М.В.

Глава Администрации города С.А. Бондаренко

Постановление вносит

отдел развития предпринимательства

и инвестиций Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 15.03.2024 № 270

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие экономики» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики города Новошахтинска, в том числе роста частных инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики», утвержденной постановлением Администрации города от 23.11.2018 № 1168 (далее – программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Объем частных инвестиций в основной капитал в 2023 году, по оперативным данным, составил 2 998,94 млн руб., или 107,4 процента в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.

По итогам 2023 года в реестр инвестиционных проектов Ростовской области, реализующих на территории города Новошахтинска инвестиционную деятельность, включено 28 проектов с совокупным объемом инвестиций 1 288,33 млн. руб.

Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составила 12,2 тыс. человек, темп роста в соответствии с 2022 годом составил 120,0 процентов. Увеличение показателя связано с ростом количества физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход и приравненных к субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

В 2023 году по вопросам защиты прав потребителей в Администрацию города обратилось свыше 730 горожан. Оказана помощь в составлении 44 письменных претензий по защите прав потребителей. В ходе телефонных консультаций более 260 потребителям были разъяснены их права в сфере потребительского законодательства. В досудебном порядке урегулирован 21,0 процент потребительских споров. Основное количество обращений касается нарушений, допущенных в сфере транспортных услуг – 28 процентов, в сфере розничной торговли – 27 процентов, в сфере предоставления услуг ЖКХ – 26 процентов, услуг связи – 8 процентов.

Результаты реализации основных мероприятий приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных

событий программы

В рамках подпрограммы № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города» выполнено в полном объеме.

В 2023 году проведено 12 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска. По итогам заседаний рассмотрено 43 вопроса и сформировано 77 поручений.

Администрацией города реализуется механизм сопровождения инвестиционных проектов, включающий ежеквартальное аккумулирование информации о хозяйствующих субъектах, получивших займы в Некоммерческой организации – Микрокредитной компании «Новошахтинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее ‒ НО МКК «НМФПМП»), полученных земельных участках под реализацию инвестиционных проектов, разрешениях на строительство, на присоединение к инженерной инфраструктуре, с последующим их мониторингом и включением в реестр инвестиционных проектов города. По итогам 2023 года инвестиционный портфель города включал 51 проект на общую сумму 249,8 млн. руб.

В процессе мониторинга инвестиционной деятельности ведется адресная работа с каждым инвестором. В 2023 году оказана консультационная и организационная поддержка 38 предпринимателям и инициаторам инвестиционных проектов города, проведены 13 адресных рабочих встреч с инициаторами проектов. Проведены выездные мониторинги реализации 23 инвестиционных проектов.

20.11.2023 подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией города и Ассоциацией партнеров «Агентство инвестиционного развития Ростовской области». Предметом соглашения является организация сотрудничества между сторонами для создания в муниципальном образовании благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, организации инвестиционного процесса и привлечения инвестиций в муниципальное образование и Ростовскую область, организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальным образованием с учетом внедрения в Ростовской области системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт»).

В рамках реализации «Регионального инвестиционного стандарта» Администрацией города разработан инвестиционный профиль города, который размещен на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – сайт города)

Перечень свободных инвестиционных площадок города сформирован 10 земельными участками, отнесёнными к производственным и производственно-коммерческим зонам, общей площадью более 241 га (в 2023 году перечень дополнен двумя площадками: ПК/20, ПЗ/28).

Одна инвестиционная площадка города (ПЗ/22) размещена на инвестиционной карте Российской Федерации (портал ИНВЕСТКАРТА.РФ), три перспективные площадки города (ПЗ/07, ПЗ/11, ПЗ/20) размещены на региональном портале ИНВЕСТ.ДОН.

Привлечению инвестиций в город способствует развитие муниципально-частного партнерства. Постановлением Администрации города от 13.01.2023 № 2 «Об утверждении перечня объектов муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году» утвержден перечень из 28 объектов муниципальной собственности, которые могут быть переданы в концессию. На текущий момент на территории города реализуется одно концессионное соглашение. Мероприятия по содействию развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений включены в план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Новошахтинске на 2023 – 2025 гг.

 В 2023 году в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) без проведения торгов (конкурсов, аукционов) между муниципальным образованием «Город Новошахтинск», в лице Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска, и двумя хозяйствующим субъектами (ИП КФХ Адаменко А.В., АО «ПСХ Соколовское») заключены договоры о размещении НТО на базе транспортного средства на четырех площадках города для реализации молочной продукции и сезонных овощей, бахчевых культур.

В 2023 году отделом главного архитектора Администрации города велась планомерная работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск». По состоянию на 31.12.2023 в ЕГРН внесено 97 процентов сведений о границах территориальных зон.

Утвержден проект по внесению изменений в Генеральный план городского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» на 2006 – 2026 годы (далее – проект, Генеральный план), в том числе в части расположения объектов капитального строительства местного значения и корректировки обязательного приложения в соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (уточнены границы населенного пункта – городского округа «Город Новошахтинск»).

Основное мероприятие «Анализ конкурентной среды» выполнено в полном объеме.

В период с 15.06.2023 по 01.08.2023 производители и потребители города Новошахтинска приняли участие в мониторинге состояния развития конкурентной среды Ростовской области (общее количество респондентов от города ‒ 300 ед.).

В рамках проведения ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды города в период с 25.09.2023 по 26.11.2023 Администрацией города проведен опрос мнения предпринимателей и потребителей о состоянии и развитии конкурентной среды города Новошахтинска. В исследовании приняли участие 180 потребителей и 97 предпринимателей. Результаты опроса были рассмотрены на заседании Совета по развитию конкуренции при Администрации города Новошахтинска, по итогам которого даны поручения по выявленным проблемным моментам.

Для проведения опроса в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2023 году база респондентов от города Новошахтинска была дополнена 218 предпринимателями и организациями города, осуществляющими в течение года инвестиционную деятельность и проходившими соответствующие административные процедуры.

В целях выявления и устранения излишнего нормативного правового регулирования, а также административных барьеров в сфере осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности в 2023 году в отношении 24 проектов муниципальных правовых актов (далее – МПА) проведена процедура по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов (далее – ОРВ). В ходе публичных консультаций поступило 16 предложений, из которых 12 учтено.

В отношении восьми действующих МПА проведена экспертиза на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории города. В одном МПА выявлены положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности, что отражено в заключении и направлено разработчику МПА для рассмотрения и принятия мер.

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий, четырех приоритетных мероприятий и девяти контрольных событий.

Основное мероприятие «Организационное и информационно-консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства о реализуемых программах поддержки СМСП» выполнено в полном объеме.

В соответствии с Положением об условиях и порядке оказания поддержки субъектам МСП, утвержденного постановлением Администрации города от 31.05.2022 № 596 «Об утверждении Положения об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории города Новошахтинска», поддержка СМСП осуществляется в следующих формах: имущественная, информационная, консультационная и образовательная.

В 2023 году структурными подразделениями Администрации города СМСП оказано 330 консультационных услуг, в том числе три информационных и семь образовательных. Данные по оказанной поддержке внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Федеральной Налоговой Службы России.

Основными каналами информационной поддержки являются публикации на сайте города, социальных сетях, в Новошахтинской городской обществыенно-политической газете «Знамя шахтера» (далее – городская газета), рассылки посредством электронной почты и мессенджеров.

В отчетном периоде проводилось широкое информирование о существующих программах финансовой поддержки бизнеса. Так, в рамках ведения рубрики «Деньги для бизнеса» в социальных сетях размещено 19 публикаций, из них 12 ‒ о льготном кредитовании АНО МФК «РРАПП», включая программы, реализуемые совместно с НКО «Гарантийный фонд РО». На сайте города в отчетном периоде размещено девять новостных материалов, в выпусках городской газеты ‒ одна статья о льготной финансовой поддержке СМСП.

В 2023 году льготными займами Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (далее ‒ АНО «РРАПП») воспользовались семь представителей городского бизнеса, поручительством НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» (далее ‒ Гарантийный фонд РО) ‒ пять субъектов МСП, АО «Корпорация «МСП» – два предпринимателя. В программе льготного кредитования Минэкономразвития России на основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам в целях возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке» принял участие один субъект МСП.

В целях увеличения числа самозанятых граждан, а также легализации доходов, полученных от предпринимательской деятельности, на сайте города ведется раздел «Самозанятость», в котором размещена актуальная информация. В 2023 году по данной тематике было размещено 36 информационных материалов на официальном сайте, в социальных сетях в сети Интернет и местных СМИ. С августа 2023 года создан чат в мессенджере Ватсап «Подслушано Самозанятые», где было размещено 12 материалов.

По состоянию на 1 января 2024 года в городе зарегистрировано 5 972 самозанятых гражданина, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

По вопросам ведения бизнеса с социальной направленностью на официальном сайте, в социальных сетях в сети Интернет и местных СМИ в 2023 году размещено 23 информационных материала для социальных предпринимателей.

В целях расширения доступа СМСП к рынку государственных муниципальных закупок, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема, контрактной службой Администрации города оказаны индивидуальные консультации 14 предпринимателям с визуализацией работы на портале, проведено четыре обучающих семинара по закупкам для предпринимателей.

По состоянию на 01.01.2024 по итогам проведенных аукционов муниципальными заказчиками города Новошахтинска заключено 94 контракта с субъектами МСП на сумму 160,7 млн руб. В процентном отношении доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок, рассчитанного в соответствии с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за указанный период составила ‒ 54,4 процента.

С использованием регионального портала закупок малого объема заключено 1 042 контракта на общую сумму 151,0 млн руб., что составляет 44,9 процента от общей суммы контрактов, заключенных с единственным поставщиком.

С целью обеспечения доступа СМСП к заемным ресурсам путем предоставления займов для СМСП НО МКК «НМФПМП» выдано 17 займов на общую сумму 45,45 млн руб., оказано семь консультационных услуг.

В рамках оказания имущественной поддержки для бизнеса в 2023 году в Перечень муниципального имущества муниципального образования «Город Новошахтинск», предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Перечень муниципального имущества) включены два объекта, один исключен. На конец отчетного периода в Перечень муниципального имущества включено 19 объектов, из которых 10 предоставлены в аренду СМСП и самозанятым гражданам, три предоставляются во временное пользование при организации ярмарочных мероприятий и праздничной торговли.

В отчетном периоде проведено три заседания рабочей группы по вопросам имущественной поддержки СМСП, на которых рассмотрено 10 вопросов.

С целью получения информации по Перечню муниципального имущества для бизнеса в удобном формате Администрацией города разработана интерактивная карта «Имущество для бизнеса», которая размещена на сайте города.

Основное мероприятие «Содействие в расширении деловых контактов, бизнеса и поиске потенциальных партнеров» выполнено в полном объеме.

Предприятия города привлечены к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени»:

подана одна заявка на участие в конкурсе брендов (ООО «Ригма»);

подано семь идей по направлениям «Развитие экономики и предпринимательства», «Эффективный труд и образование».

Социальные предприниматели города приняли участие в Форуме социального предпринимательства «В ритме будущего», в фестивале «Импульс добра». Кроме того, организована подача заявки в номинации «Социально ориентированный предприниматель» (ИП Колесников М.) региональной премии Ростовской области «Добро на Дону» (08.09.2023).

В рамках реализации мероприятия по организации участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях предприятия города приняли участие:

ООО «Агросервис» в традиционной выставке «Интерагромаш», ежегодной выставке-демонстрации «День Донского поля-2023», 30-й международной сельскохозяйственной выставке ЮгАгро-2023 в Краснодаре;

ООО «Содружество» в ежегодной выставке-демонстрации «День Донского поля-2023»;

ООО «Технология успеха» в выставке «ЗООМИР Юга России», международной выставке зооиндустрии «Парк ЗОО»;

АО «Рыбокомбинат Донской» в V Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, море-продуктов и технологий – Global Fishery Forum & Seafood Expo Russian 2023, во Всероссийской специализированной выставке ВолгоградАГРО 2023. Продукция АО «Рыбокомбинат Донской» была представлена на стенде Ростовской области среди десяти ведущих предприятий рыбохозяйственного комплекса на V Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий;

ИП Климова Н.А. (рыбный цех) является постоянным участников ярмарочных мероприятий в г. Новочеркасске.

В отчетном году на территории города Администрацией города организовано 52 ярмарочных мероприятия с бесплатным предоставлением 1 070 торговых мест на безвозмездной основе, в том числе с привлечением к участию областных производителей сельскохозяйственных и продовольственных товаров и ЛПХ.

В целях расширения взаимодействия общественных институтов в сфере предпринимательства с бизнес-сообществом, в том числе по вопросам защиты прав предпринимателей, с представителями Администрации города, контролирующих и надзорных органов:

1) общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области по городу Новошахтинску, председателем Новошахтинского местного отделения Ростовской региональной общественной организации «Совет предпринимателей РО» оказана консультативная помощь 15 СМСП. Принято участие в 14 совещаниях, рабочих встречах, советах, проводимых Правительством Ростовской области, Администрацией города, Уполномоченным по защите прав предпринимателей РО, его представителей;

2) руководителем Новошахтинского МО РОО «ОПОРА России» оказана консультативная помощь 40 СМСП. Члены Новошахтинского МО РОО «ОПОРА России» в отчетном году приняли участие в 16 совещаниях, рабочих встречах, проводимых Правительством Ростовской области, Администрацией города.

При организации РОО «ОПОРА России» предпринимательское сообщество приняло участие:

в межрегиональном форуме «Новое время. Новые мы», где обсуждалась тема кадров в различных отраслях экономики и сферах управления, в том числе, необходимых для реализации инвестиционных проектов;

в региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех» от города Новошахтинска представляли свои бизнес-проекты ИП Бирюкова А.А. и ИП Стукалов И.К. Победителем регионального этапа премии в номинации «Лучший женский проект» определена ИП Бирюкова А.А., которая представит свои проекты на федеральном уровне.

В ноябре 2023 года Новошахтинским МО РОО «ОПОРА России» организован бизнес-завтрак, который собрал более 20 предпринимателей города.

Эффективным форматом диалога, который призван усилить взаимодействие с предпринимателями и контролирующими органами, является Совет по малому и среднему предпринимательству при Администрации города (далее – Совет). В 2023 году проведено четыре совместных заседания Совета и межведомственной комиссии по снижению административных барьеров, в которых приняли участие представители органов исполнительной власти города, правоохранительных и контролирующих органов, общественных объединений предпринимателей, предпринимательского сообщества. На заседаниях рассмотрено 12 вопросов. Во исполнение принятых решений выполнено более 28 поручений.

Основное мероприятие «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» выполнено в полном объеме.

В рамках приоритетного мероприятия «Организация проведения конкурсов в сфере предпринимательства» в целях выявления и поощрения передового опыта в области предпринимательства в 2023 году Администрацией города проведен ряд конкурсных мероприятий:

«Предпринимательские идеи» – участие приняли студенты ГБПОУРО «НТТ», которые представили шесть предпринимательских идей уникальных товаров и услуг. Победителям вручены дипломы и памятные подарки;

«Палитра бургеров». В конкурсе приняли участие пять хозяйствующих субъектов города. Победители награждены дипломами.

В течение 2023 года с участием представителей городского бизнеса-сообщества проведен ряд мероприятий: экскурсия предпринимателей в Новошахтинский историко-краеведческий музей, экологическая акция по высадке цветов «Аллея Предпринимательства», автоэкскурсия по памятным местам города, городской фестиваль «ГТО – сила, здоровье, энергия!».

Предприниматели города приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей регионального конкурса «Бизнес Дона 2023».

На участие в губернаторском конкурсе «Лидеры Дона» – 2023 организована подача 122 заявок. В полуфинал губернаторского конкурса «Лидеры Дона» – 2023 прошли Стукалов И.К. с проектом «Сотрудники под ключ» и Гоголева О.И. с проектом «Центр психологической разгрузки СТРЕСС OFF».

В рамках приоритетного мероприятия «Освещение в СМИ города, социальных сетях успешного опыта ведения предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства, в отчетном периоде в социальных сетях и местных СМИ размещен 61 информационный материал, из которых 23 публикации в рамках популяризации социального предпринимательства.

 В рамках приоритетного мероприятия «Организация участия СМСП в конференциях, форумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах, проводимых в образовательных организациях города, по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, повышением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи».

В отчетном периоде общеобразовательными учреждениями города проведено 86 мероприятий на тему популяризации молодежного предпринимательства (классные часы, практикумы, деловые игры, круглые столы, конкурсы, викторины), в том числе с участием действующих предпринимателей города.

 Обучающиеся средних профессиональный организаций города приняли участие в 16 мероприятиях, таких как:

 цикл onlain встреч с представителями бизнеса различного уровня, в рамках проекта «Успешные люди»;

 мастер-класс по построению бизнес модели стартапа (16.02.2023);

 диагностика универсальных компетенций на платформе АНО «Россия страна возможностей» (28.09.2023 – 29.09.2023) и др.

Основное мероприятие «Создание условий для формирования нового поколения профессиональных предпринимателей» выполнено в полном объеме.

На официальном аккаунте отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в социальной сети ВКонтакте, Telegram-канале размещено 219 информационных постов по организации и помощи ведения предпринимательской деятельности, в том числе о возможностях использования Портала «Бизнес-навигатор МСП».

На базе МБУ города Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». В перечень данных услуг входят:

предоставление поручительства СМСП по кредитам, займам, лизингу, банковским гарантиям (в 2023 году предоставлено одна услуга, четыре консультации);

информирование о тренингах по программам обучения АО «Корпорация «МСП» и электронная запись на участие в таких тренингах (в 2023 году предоставлено 256 услуг);

комплексная услуга по предоставлению информации о формах и условиях поддержки сельскохозяйственной кооперации (в 2023 году предоставлено 122 услуги);

подбор по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества (в 2023 году предоставлено 247 услуг);

предоставление информации о формах и условиях финансовой поддержки СМСП по заданным параметрам (в 2023 году предоставлено 267 услуг);

предоставление информации об органах государственной власти Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях СМСП (в 2023 году предоставлено 246 услуг);

предоставление по заданным параметрам информации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у СМСП в текущем году (в 2023 году предоставлено 243 услуги);

предоставление услуги по информированию о Цифровой платформе МСП.РФ (в 2023 году предоставлено 286 услуг, две консультации);

Также МБУ города Новошахтинска «МФЦ» осуществлено взаимодействие с начинающими и действующими предпринимателями в рамках совместного проекта с АО «Деловая среда».

В ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» по итогам 2023 года 34 безработных гражданина получили консультации по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, в том числе с использованием возможностей Портала «Бизнес – навигатора МСП». Государственную услугу по содействию в самозанятости получил 51 безработный гражданин, в результате 17 человек открыли собственное дело. Два человека получили единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В рамках приоритетного мероприятия «Организация участия в обучающих программах дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в том числе в дистанционном формате» проводилось информирование СМСП о возможности участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 2023-2024 учебный год. В 2023 году к участию в программе привлечена индивидуальный предприниматель Колтунова О.С.

В 2023 году Администрацией города организовано два деловых мероприятия, в том числе с участием АНО МФК «РРАПП», Гарантийный фонд РО: семинар «Актуальные изменения налогового законодательства в 2023 году»; онлайн-семинар «Управление финансами и доступ к финансированию», семинар: «Маркировка рекламы в Интернете. Что? Где? Как? Просто о сложном».

При информационной поддержке Администрации города бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие в 38 обучающих онлайн- и офлайн-мероприятиях, вебинарах, в том числе проводимых региональной инфраструктурой поддержки бизнеса (АНО «РРАПП», АО «Корпорация «МСП» и др.).

В рамках подпрограммы № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и два контрольных события.

Основное мероприятие «Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города» выполнено в полном объеме.

В 2023 году проведено три заседания городской межведомственной комиссии по защите прав потребителей, на которых рассмотрено 14 вопросов, вынесено 24 поручения.

В МБУ города Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров (работ и услуг)». В 2023 году предоставлено две онлайн-консультации по вопросам защиты прав потребителей специалистами Роспотребнадзора.

Организовано проведение информационно-разъяснительной работы с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на потребительском рынке города Новошахтинска. В отчетном периоде проведено 14 семинаров, в которых приняли участие 808 сотрудников хозяйствующих субъектов. Распространено более 600 информационных листовок в рамках:

консультационного стола в торговом комплексе «НТК» для индивидуальных предпринимателей с целью повышения качества и культуры обслуживания потребителей (13.03.2023);

консультационного стола по вопросам соблюдения потребительского законодательств для хозяйствующих субъектов в помещении городского отделения «ОПОРА РОССИИ» (18.05.2023);

профилактического мероприятия для работников торговли магазина сети «Магнит» по вопросам рассмотрения жалоб и обращений потребителей (17.08.2023);

просветительской акции для хозяйствующих субъектов и продавцов магазинов по реализации цветов, направленной на повышение уровня правовой грамотности в вопросах защиты прав потребителей (17.10.2023);

обучающего семинара для руководителя и сотрудников магазина «Галерея штор» по рассмотрению норм Закона РФ «О защите прав потребителей» (20.12.2023).

В период с 08.08.2023 по 20.09.2023 проведен социологический опрос по исследованию проблем защиты прав потребителей при получении услуг в сфере бытового обслуживания населения города. В опросе приняло участие 131 респондент. Анализ результатов опроса показал, что большинство респондентов удовлетворены качеством оказания услуг на предприятиях бытового обслуживания города и не сталкивались с проблемами при получении данного вида услуг.

Основное мероприятие «Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме.

Сотрудниками Администрации города совместно с волонтерами в 2023 году организовано 27 мероприятий по просвещению жителей города в отношении своих потребительских прав, в том числе:

акция «Consumer Consulting – Узнай свои права!» в помещении МБУ города Новошахтинска «МФЦ» (15.03.2023);

акция «Есть 18? Подтверди!» (21.03.2023);

просветительская акция «Азбука потребителя» в торговом комплексе «Лента» (06.05.2023);

просветительская акция по вопросам потребительского законодательства на территории города (07.07.2023);

городская акция в рамках Всемирной недели качества (08.11.2023).

В целях решения задачи по охвату молодого поколения в образовательных учреждениях города в 2023 году организовано 87 занятий для 2 021 учащегося по разъяснению норм потребительского законодательства.

В Новошахтинском техникуме промышленных технологий − филиала ГБПОУ РО «ШРКТЭ» 15.03.2023 прошел обучающий семинар для студентов, на котором рассмотрены основные аспекты закона о защите прав потребителей, порядок подачи претензий и сроки их рассмотрения.

В период с 10.05.2023 по 31.05.2023 проведен конкурс «Потребителей права нужно знать, как дважды два» среди студентов профессиональных образовательных организаций города. В конкурсе приняли участие команды двух техникумов.

В период с 24.07.2023 по 30.09.2023 проведен конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» среди обучающихся образовательных организаций города. В Администрацию города было представлено 40 работ юных участников в возрасте от 4 до 16 лет в разных техниках.

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме.

Результатом постоянного взаимодействия со средствами массовой информации являются выпуски постоянной рубрики «Страничка потребителя» в городской газете, видеорепортажи на местном ТРК «Несветай», в разделе по защите прав потребителей на официальном сайте города (45 публикаций).

Активно применяются современные форматы доведения информации до горожан через аккаунты в социальных сетях Вконтакте, Телеграмм в сети Интернет (22 публикации).

Регулярно размещаются актуальные материалы на областном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области ЗПП.ДОН (47 публикаций).

В период с 11.03.2023 по 14.03.2023 на площадке Телеграмм канала сектора по вопросам потребительского рынка организована онлайн-викторина по основам потребительского законодательства. В викторине приняли участие 117 подписчиков, определены три победителя.

В период с 09.10.2023 по 31.10.2023 организован конкурс «Доверие потребителей» среди парикмахеров-профессионалов с опытом работы от трёх лет, парикмахеров-юниоров с опытом работы до трёх лет и обучающихся профессиональных образовательных организаций города. В Администрацию города поступило шесть заявлений от парикмахеров города. Победитель и призеры награждены дипломами.

Проводятся мероприятия с предприятиями потребительского рынка города по привлечению к участию в пользовательском соглашении об использовании в оформлении торгового зала изображения знака «Сделано на Дону».

В 2023 году с 287 хозяйствующими субъектами (319 объектов) заключены пользовательские соглашения. Проведено 33 информационно-разъяснительных акции, размещены 43 публикации в СМИ.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В 2023 году факторы, повлиявших на ход реализации программы отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

 Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города

в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы в 2023 году характеризуются значениями девяти показателей, из которых планового значения достигли шесть показателей, по четырем показателям плановое значение превышено.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, составляет 1,0 (3/3).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2023 году составил 210,0 тыс. руб., фактические бюджетные расходы – 210,0 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1,0/1,0).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2023 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100,0 процентов от общего количества показателей, а средства, предусмотренные программой использованы в объеме 100,0 процентов, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В целях выполнения основных мероприятий программы необходимо:

продолжить работу по организации сопровождения и мониторингу инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города;

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на организацию и проведение конкурсов в сфере предпринимательства;

продолжить информирование и оказание содействия СМСП в участии в действующих региональных и федеральных программах поддержки бизнеса;

продолжить проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов города Новошахтинска, регулирующих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие экономики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие экономики» за отчетный период 2023 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятиямуниципальной программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных сред-ств и причины их неосвоения.Анализ последствий не-реализации (реализции не в полном объеме) основ-ных мероприятий приоритет-ных меро-приятий и меропри-ятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюд-жет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | об-ластной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные ис-точники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» | 190,0 | ‒ | ‒ | 190,0 | ‒ | 190,0 | ‒ | ‒ | 190,0 | ‒ |  |
| 1.1. | ОМ. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города | Ежемесячное проведение заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска | конструктивное взаимодействие с потенциальными инвесторами;организация сопровождения и мониторинга ин-вестиционных проектов, имеющих социально-эконо-мическое значение для развития города;осуществление работы Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска;подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о на-мерениях сотрудничества с потенциальны-ми инвесторами | за 2023 год оказана консультационная поддержка 38 предпринимателям и инициаторам инвестиционных проектов, проведено 13 адресных рабочих встреч с инициаторами проектов. Проведены выездные мониторинги реализации 23 инвестиционных проектов.За 2023 год проведено 12 заседаний Совета по инвестициям при Администрации города Новошахтинска. По итогам заседаний рассмотрено 43 вопроса и сформировано 77 поручений. Мониторинг реализации инвестиционных проектов осуществляется путем их включения в реестр инвестиционных проектов города. По каждому проекту реестра ведется ежеквартальный мониторинг. По итогам отчетного периода в реестр инвестиционных проектов Ростовской области, реализующих на тер-ритории города инвестиционную деятель-ность, включены 28 проектов с совокупным объемом инвестиций 1 288,33 млн руб. | январь | декабрь | 190,0 | ‒ | ‒ | 190,0 | ‒ | 190,0 | ‒ | ‒ | 190,0 | ‒ |   |
| 1.1.1. | М. Развитие инвестиционной деятельности на тер-ритории города | Создание и ведение официальных страниц в со-циальных се-тях;ежеквартальное размеще-ние информации об инвестиционных возможностях города в средствах массовой информации (далее – СМИ города) | разработка инвестиционного паспорта города;актуализация банка данных инвестиционных площадок;стимулирование развития инвестиционных ме-ханизмов муниципаль-но-частного партнёрства;интегрирование информации об инвестиционных возможностях города (сайт, социальные сети, СМИ города);представление инвести-ционных возможнос-тей города и предприятий на выставоч-ноярмароч-ных мероприятиях и форумах;предоставление субъектам малого и среднего предприни-мательства, являющимся сельскохо-зяйственными товаро-производителями, мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения тор-гов (конкурсов, аукцио-нов) | Актуализированы сведения об инвестиционных площадках и реестре инвестиционных предложений города Новошахтинска (в 2023 году перечень дополнен двумя площадками: ПК/20, ПЗ/28), обновлена витрина инвестиционных предложений.Одна инвестиционная площадка города (ПЗ/22) размещена на инвестиционной карте Российской Федерации (портал ИНВЕСТКАРТА.РФ), три перспективные площадки города (ПЗ/07, ПЗ/11, ПЗ/20) размещены на региональном портале ИНВЕСТ.ДОНВ выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликовано шесть статей об инвестиционных возможностях города и предприятиях-инвесторах.Постановлением Администрации города от 13.01.2023 № 2 утвержден перечень объектов муниципальной собственности, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году. Сведения о проектах муниципально-частного парт-нёрства своевременно вносятся в ГАС «Управление».С двумя хозяйствующими субъектами (ИП КФХ Адаменко А.В., АО «ПСХ Соколовское») без проведения торгов заключены договоры о размещении НТО на базе транспортного средства на четырех площадках города для реализации молочной продукции и сезонных овощей, бахчевых культур | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Финанси-рование не требуется |
| 1.1.2. | М. Мониторинг и сопровождение документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Проведение корректировки местных нормативов градостроительного проектирования город-ского округа муниципального образования «Город Новошахтинск» | достижение основных направлений развития города | принято решение Новошахтинской городской Думы от 27.07.2023 № 444 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 30.09.2009 № 108 «Об утверждении Генерального плана городского ок-руга муниципального образования «Город Новошахтинск» на 2006 – 2030 годы»;принято решение Но-вошахтинской городской Думы от 02.11.2023 № 11 «О внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 29.11.2010 № 218 «Об утверждении правил землепользовании и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | январь  | декабрь | 190,0 | ‒ | ‒ | 190,0 | ‒ | 190,0 | ‒ |  | 190,0 | ‒ |  |
| 1.1.3. | М. Выполнение проектов внесения изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений муниципальных районов Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации | Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости на основании утвержденных проектов внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Новошахтинск» и правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск» | достижение основных направлений развития города | в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон, установленных ПЗЗ и границ населенного пункта – городского округа «Город Новошахтинск» внесению 97 процентов сведений | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Финанси-рование не требуется |
| 1.2. | ОМ. Анализ конкурентной среды | Ежегодное проведение опроса мнения представителей бизнеса о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг | проведение опросов представителей бизнеса для своевременного принятия управленческих решений по выявленным проблемам | в период с 15.06.2023 по 01.08.2023 производители и потребители города Новошахтинска принимали участие в мониторинге состояния развития конкурентной среды Ростовской области (в опросе приняли участие более 300 респондентов от города Новошахтинска).В период с 25.09.2023 по 26.11.2023 проведен опрос мнения потребителей и предпринимателей о состоянии и развитии конкурентной среды по оценке бизнес-климата в Новошахтинске (в опросе приняли участие 180 потребителей и 97 предпринимателей) | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Финанси-рование не требуется |
| 1.2.1. | М. Повышение качества регуляторной среды | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов города, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | повышение качества регулирования за счет проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города, экспертизы нормативных правовых актов города | процедура по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – ОРВ) проведена в отношении 24 нормативных правовых актов (далее – НПА). В ходе публичных консультаций поступило 16 предложений, из которых 12 учтено. Экспертизу прошли восемь НПА, по итогам которых в 1одном НПА выявлены положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Финансирование не требуется |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» | 45 460,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | 45 450,0 | 45 460,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | 45 450,0 |   |
| 2.1. | ОМ. Организационное и информационно-консуль-тационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) о реализуемых программах поддержки СМСП | Информирование и консультирование СМСП о реализуемых программах поддержки | организация информационно-кон-сультационных услуг; обеспечение беспрепятственного доступа СМСП к ин-формации о реализации федеральных и региональных прог-рамм; увеличение количества участ-ников регионального портала за-купок малого объема из числа СМСП |  |  январь | декабрь  | 45 450,0 | ‒ | ‒ | – | 45 450,0 | 45 450,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 45 450,0 |   |
| 2.1.1. | М. Консультирование СМСП и физических лиц, не являющихся предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по вопросам оказания государственной поддержки в целях развития предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства | Оказание консультаций | повышение информированности СМСП и физических лиц, не явля-ющихся предприни-мателями и применяю-щих специ-альный на-логовый ре-жим «Налог на профессиональный доход» о государственных поддержках | оказана консультационная поддержка 330 СМСП, в том числе информационная –трём СМСП, образовательная – 7. Сведения об оказываемой поддержке внесены в Реестр субъектов МСП - получателей поддержки ФНС России.В рамках ведения рубрики «Деньги для бизнеса» в социальных сетях размещено 19 публикаций, в том числе 12 о льготном кредитовании АНО МФК «РРАПП», включая программы совместно с НКО «Гарантийный фонд РО».По вопросам применения режима НПД на официальном сайте Администрации города в сети Интернет размещено девять ин-формационных материалов, в городской общественно-полити-ческой газете «Знамя шахтера» опубликовано три статьи для самозанятых граждан; в социальных сетях Администрации города, включая структурные подразделения, 23 публикации для самозанятых граждан.С августа 2023 года ведется чат в мессенджере Ватсап «Подслушано Самозанятые», где размещено 12 материалов.По деятельности со-циальных предпринимателей на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет четыре ин-формационных материала, в городской общественно-полити-ческой газете «Знамя шахтера» опубликовано три, в социальных сетях Администрации города, включая структурные подразделения, – 16 публикаций в сфере социального предпринимательства | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансирования  |
| 2.1.2. | М. Расширение доступа СМСП к рынку государственных (муниципальных) закупок, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема | Увеличение годового объема муниципальных закупок, приходящихся на контракты с СМСП, в том числе с использованием регионального портала закупок малого объема  | расширение рынка продаж производимой СМСП продукции | контрактной службой Администрации города, оказаны индивидуальные консультации 14 предпринимателям с визуализацией работы на портале, проведены четыре обучающих семинара для СМСП по разъяснению норм законодательства в сфере закупок.По состоянию на 01.01.2024 по итогам проведенных аукционов муниципальными заказчиками города Новошахтинска заключено 94 контракта с СМСП на сумму 160,7 млн руб. Доля закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных не-коммерческих организаций от совокупного годового объема закупок составила – 54,4 процента.С использованием регионального портала закупок малого объема заключено 1 042 контракта на общую сумму 151,0 млн руб., что составляет 44,9 процента от общей суммы контрактов, заключенных с единственным поставщиком | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
|  2.1.3. | М. Предоставление займов СМСП НОМКК «НМФПМП»  | Заключение договора о предоставлении займа | обеспечение СМСП финансовыми ресурсами | выдано 17 займов на сумму 45,45 млн руб.  | январь  | декабрь | 45 450,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 45 450,0 | 45 450,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 45 450,0 |  |
| 2.2. | ОМ. Содействие в расширении деловых контактов, бизнеса и поиске потенциальных партнеров | Информирование СМСП о проводимых мероприятиях  | расширение информационного поля для СМСП |   |   |   | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования  |
| 2.2.1. | М. Организация участия СМСП в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по воп-росам развития малого и среднего предпринимательства, в том числе социального пред-принимательства | Привлечение СМСП к участию в ярмарках, выставках, конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах, тренингах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | повышение информированности, конкурентоспособности СМСП  | бизнес-сообщество Новошахтинска (порядка 2 000 СМСП) приняло участие в 133 мероприятиях, в том числе проводимых региональной инфраструктурой поддержки бизнеса (АНО «РРАПП», Гарантийный фонд РО и др.) | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.2.2. | М. Организация и проведение городских выставок товаропроизводителей, ярмарок с участием СМСП | Проведение городских выставок товаропроизводителей, ярмарок и привлечение СМСП к участию | продвижение продукции местных товаропроизводителей | организовано 52 ярмарочных мероприятия с предоставлением участникам 1 070 торговых мест на безвозмездной основе, в том числе с привлечением к участию областных производителей сельскохозяйственных и продовольственных товаров и ЛПХ.В выставочных мероприятиях принимали участие:1) ООО «Агросервис»:с 01.03.2023 по 03.03.2023 в традиционной выставке «Интерагромаш»;с 08.06.2023 по 09.06.2023 в ежегодной выставке-демонстрации «День Донского поля-2023»;с 21.11.2023 по 24.11.2023 в 30-й международной сельскохозяйственной выставке ЮгАгро-2023 в Краснодаре;2) ООО «Содружество» с 08.06.2023 по 09.06.2023 в ежегодной выставке-демонстрации «День Донского поля-2023»;3) ООО «Технология успеха»: с 11.03.2023 по 12.03.2023 в выставке «ЗООМИР Юга России»; с 20.09.2023 по 22.09.2023 в международной выставке зооиндустрии «Парк ЗОО»;4) АО «Рыбокомбинат Донской»: с 27 по 29 сентября 2023 г. в V Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, море-про-дуктов и технологий – Global Fishery Forum & Seafood Expo Rus-sian 2023;26-27.10.2023 во Всероссийской специализированной выставке ВолгоградАГРО 2023.В период с 21 по 23 сентября 2023 г. продукция АО «Рыбокомбинат Донской» была представлена на стенде Ростовской области среди десяти ведущих предприятий рыбохозяйственного комплекса на V Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
|  2.2.3. | М. Расширение взаимодействия общественных ин-ститутов в сфере предпринимательства с бизнес-со-обществом, в том числе по вопросам защиты прав предпринимателей. Проведение встреч предпринимателей с представителями Администрации города, контролирующих и надзорных органов | Проведение личного приема СМСП; участие в проведении городских мероприятий | выявление, решение проблем, устранение барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства | общественным представителем Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области по городу Новошахтинску, председателем Новошахтинского местного отделения Ростовской региональной общественной организации «Совет предпринимателей РО» Р.Ш. Галиулиным:оказана консультативная помощь 15 СМСП; принято участие в 14 совещаниях, рабочих встречах, советах проводимых Правительством Ростовской области, Администрацией города, Уполномоченным по защите прав предпринимателей РО.Руководитель Новошахтинского МО РОО «ОПОРА РОС-СИИ» Стречень О.И. принял участие в 16 совещаниях, рабочих встречах, проводимых Правительством Ростовской области, Администра-цией города.В общественную при-емную Новошахтинского МО РОО «ОПОРА РОССИИ» в отчетном периоде об-ратилось 40 человек | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансирования |
| 2.2.4. | М. Организация деятельности Со-вета по малому и среднему предпринимательству при Администрации города и меж-ведомственной комиссии по снижению админист-ративных барьеров | Ежеквартальное проведение заседаний | улучшение условий ведения бизнеса, рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения | проведено четыре совместных заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров и Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации города.На заседаниях рассмотрено 12 вопросов, сформировано 28 поручений.В целях проведения анализа влияния административных барьеров на развитие субъектов предпринимательской деятельности проведены:опрос состояния делового климата, в том числе проблем и перспектив развития МСП на территории города (февраль); социологический опрос о перспективах развития г. Новошахтинска (июнь); опрос предпринимателей о текущем состоянии бизнеса (октябрь) | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансирования |
| 2.3. | ОМ. Пропаганда и популяризация предприниматель-ской деятельности | Формирование положительного имиджа СМСП | формирование, пропаганда положительного имиджа, стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности |   | январь  | декабрь | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |   |
| 2.3. 1. | ПМ. Организация проведения конкурсов в сфере предпринимательства | Проведение конкурсов и привлечение СМСП к участию в конкурсах в сфере предпринимательства | повышение интереса населения к предпринимательской деятельности и вовлечение молодежи и студенчества в предпринимательскую деятельность | в период с 25.10.2023 по 04.12.2023 проведен конкурс «Предпринимательские идеи» среди студентов ГБПОУ РО «НТТ». Было представлено шесть заявок. Победитель и призеры награждены дипломами и памятными подарками | январь  | декабрь | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |  |
| в период с 24.07.2023 по 08.08.2023 проведен городской конкурс «Палитра бургеров» среди предприятий общественного питания. В конкурсе приняли участие пять хозяйствующих субъектов города. Победитель и призеры награждены дипломами и памятными подарками | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.3.2. | ПМ. Освещение в СМИ города, социальных сетях успешного опыта ведения предпринимательской деятельности, в том числе социального предпринимательства | Размещение материалов в СМИ города  | привлечение внимания общественности к предпринимательской деятельности | за 2023 год о предпринимателях и предприятиях города опубликовано:на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет – 11 информационных материалов;в Новошахтинской городской обществен-но-политической газете «Знамя шахтера» – 21 статья; в социальных сетях Администрации города, включая структурные подразделения – 28 постов | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.3.3. | ПМ. Организация участия СМСП в конференциях, форумах, семинарах, круглых сто-лах, мастер-клас-сах, тренингах, проводимых в об-разовательных ор-ганизациях города, по вопросам, связанным с ведением и развитием предпринимательской деятельности, повышением управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | Привлечение СМСП к участию в мероприятиях, проводимых в образовательных организациях | расширение доступа СМСП к образовательным услугам | общеобразовательными учреждениями города проведено 86 мероприятий на тему популяризации молодежного предпринимательства (классные часы, практикумы, деловые игры, круглые столы, конкурсы, викторины), в которых приняли участие 3 468 чел.Студенты НШФ ЮФУ приняли участие:16.02.2023 в мастер-классе по построению бизнесмодели стартапа;03.04.2023 в круглом столе на тему: «Инновационные технологии управления социально-экономическими процессами в России»;21.09.2023 в семинаре-практикуме по вопросам организации профориентационной работы в РО, организованного Управлением государственной службы занятости населения РО;28.09.2023-29.09.2023 в диагностике универсальных компетенций на платформе АНО «Россия страна возможностей».Обучающиеся ГБПОУ РО «НТТ» приняли участие:14-15.04.2023, 23.06.2023 во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей»;6-7.04.2023 в образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес», где встретились с представителями крупного, среднего и малого бизнеса области;25-30.04.2023 в дискуссионной площадке на тему: «О роли взаимодействия образовательных организаций и работодателей в сфере трудоустройства выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования» (присутствовали представители АО «Корпорация «Глория Джинс», индивидуальные предприниматели); в цикле встреч с потенциальными работодателями города, в том числе с АО «ВагонДорМаш»;в onlain встречах с представителями бизнеса различного уровня, в рамках проекта «Успешные люди» (в том числе АО «Корпорация «Глория Джинс», ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», индивидуальными предпринимателями);23.06.2023 во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей»;13.11.2023 года в Региональном проекте «Бизнес СПОсобности»;с 20.11.2023 по 29.11.2023 приняли участие в декаде профориентации;04.12.2023 в конкурсе «Предпринимательские идеи».Студенты ГБПОУ РО «ШРКТЭ им. ак. Степанова П.И.» приняли участие:19.04.2023 во Всероссийской ярмарке трудоустройства и региональном этапе проведения ярмарки вакансий и учебных мест;30.10.2023 в конкурсе «Лучший по профессии».С целью популяризации открытия «своего» дела в выпусках Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» опубликовано 19 статей | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.4. | ОМ. Создание условий для формирования нового поколения профессиональных предпринимателей | Информирование СМСП об обучающих программах и Платформе знаний и сервисов для бизнеса | повышение информированности СМСП по основным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности |   | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования  |
| 2.4.1. | М. Организация участия в образовательной и ин-формационно-маркетинговой поддержке начинающих предпринимателей, а также лиц, желающих создать собственное дело, на базе Платформы знаний и сервисов для бизнеса и Портала «Бизнес-навигатор МСП» | Информирование СМСП о возможностях работы Платформы знаний и сервисов для бизнеса и Портала «Бизнес-навигатор МСП» | расширение доступа СМСП к консультационным услугам | на официальных ак-каунтах отдела развития предприниматель-ства и инвестиций Администрации города в социальных сетях ВКонтакте, Telegram размещено 219 информационных пос-тов по организации, нюансах и помощи ведения предпринимательской деятельности, в том числе о возможностях использования Портала «Бизнес-навигатор МСП».На базе МБУ г. Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление услуг АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» СМСП, а также гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, через окна для бизнеса была предоставлена 1 668 услуг и шесть консультаций.В ГКУ РО «Центр занятости населения города Новошахтинска» 51 безработный гражданин получил консультации по вопросам открытия и ведения предпринимательской деятельности, в том числе с использованием возможностей Портала «Бизнес ‒ навигатора МСП», в результате которых 17 граждан зарегистрировались в качестве «самозанятых» и 2 человека зарегистрировались в качестве ИП  | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.4.2. | ПМ. Организация участия в обучающих программах дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, в рамках Губернаторской программы под-готовки управленческих кадров, в том числе в дис-танционном формате | Привлечение СМСП к участию в обучающих программах в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки СМСП; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | информация о принятии заявок для участия в Президентской программе на 2023-2024 учебный год была размещена на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, в выпуске Новошахтин-ской городской общественно-политичес-кой газеты «Знамя шахтера» от 15-16 января 2023 года (статья «Ведется отбор кандидатов на участие в Президентской программе»), а так же направлена руководителям предприятий города посредством e-mail рассылки. ИП Колтуновой О.С. подана заявка на участие в программе  | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финанси-рования |
| 2.4.3. | М. Организация участия СМСП в обучающих про-граммах повышения квалификации, включая дистанционный формат обучения | Привлечение СМСП к участию в обучающих прог-раммах повышения квали-фикации, включая дистанционный формат обучения | подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций СМСП | в отчетном периоде при информационной поддержке Администрации города бизнес-сообщество Новошахтинска приняло участие:в 20 обучающих онлайн-мероприятиях, проводимых региональной инфраструктурой поддержки бизнеса (АНО «РРАПП», Гарантийный фонд РО и др.);в 18 обучающих онлайн-мероприятиях по вопросам маркировки товаров, работы на маркетплейсах, продвижения продаж | январь  | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансирования |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |  |
| 3.1. | ОМ. Укрепление системы защиты прав потребителей на территории города | Оказание консультационной помощи потребителям | формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством работы телефонов горячей линии, консультирования специалистами Ад-министрации города, при-ема жалоб потребителей в МБУ города Новошахтинска «МФЦ»  | В МБУ города Новошахтинска «МФЦ» организовано предоставление муниципальной услуги «Прием и рассмотрение жалоб потребителей товаров (работ и услуг), консультирование их по вопросам защиты прав потребителей, а также консультирование населения о порядке предоставления услуг Роспотребнадзора (в том числе по защите прав потребителей) с использованием платформы для видеосвязи WebEx (предоставлено две услуги). Сектором по вопросам потребительского рынка Администрации города оказано 233 консультации в области защиты прав потребителей, в том числе 110 СМСП по телефону горячей линии |  январь |  декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансирования |
| 3.2. | ОМ. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Проведение ежеквартальных познавательных акций. Размещение материалов в СМИ города | привлечение внимания граждан города и обучающихся образовательных ор-ганизаций города к изу-чению потребительских прав. Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сфе-рах деятельности;распространение информационных материалов по за-щите прав потребителей в местах массового скопления людей;размещение материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ города (печатные, радио, видео, Интернет) | за 2023 год проведено 27 городских акций в рамках просвещения и популяризации вопросов защиты прав потребителей, в том числе:13.03.2023 в торговом комплексе «НТК» проведено мероприятие для индивидуальных предпринимателей с целью повышения качества и культуры обслуживания потребителей;15.03.2023 в Новошахтинском техникуме промышленных технологий филиала ГБПОУ РО «ШРКТЭ» обучающий семинар для студентов; в МБУ города Новошахтинска «МФЦ» организована акция «Consu-mer Consulting – Узнай свои права!»; 21.03.2023,09.06.2023, 14.08.2023 – акция «Есть 18? Подтверди!»;06.05.2023 – просветительская акция «Азбука потребителя» в торговом комплексе «Лента»; 18.05.2023 состоялся консультационный стол по воп-росам соблюдения потребительского законодательств для хозяйствующих субъектов в помещении городского отделения «ОПОРА РОССИИ»;07.07.2023 – просветительская акция по вопросам потребительского законодательства на территории города.14.08.2023 – акция «Есть 18? Подтверди!»;17.10.2023 – просветительская акция для хозяйствующих субъектов и продавцов, направленный на повышение уровня правовой грамотности в вопросах защиты прав потребителей;08.11.2023 – разъяснение потребительского законодательства в рамках Всемирной недели качества;30.11.2023 – акция «Есть 18? Подтверди!»;20.12.2023 – профилактическое мероприятие по вопросам защиты прав потребителей.Размещено 114 публикаций по вопросам потребительского рынка Администрации города в городской общественно-политической газете «Знамя шахтера», на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет в разделе «Информация для потребителя», на областном сайте ЗПП.ДОН, на официальных аккаунтах сектора в социальных сетях – ВКонтакте, Телеграмм | январь | декабрь | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |  |
|  3.2.1. | М. Проведение конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей»  | Проведение конкурса «Потребителей права нужно знать  | стимулирование граждан города к изучению и применению | в период с 10.05.2023 по 31.05.2023 проведен конкурс «Потребителей права нужно знать, как дважды два» среди студентов профессиональных образовательных ор-ганизаций города. Победителю и призерам конкурса вручены дипломы и памятные подарки;в период с 24.07.2023 по 30.09.2023 проведен конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого по-коления» среди обучающихся образовательных организаций города. Представле-но 40 работ участников. Призерам кон-курса вручены дип-ломы и памятные по-дарки | II квартал 2023года | II квартал 2023 года | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |  |
| IV квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансирования |
|  |  |  |  потребительских прав;увеличение количества участников конкурсов, викторин по направлению «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среди граждан города, обучающихся образовательных организаций города | как дважды два».Проведение конкурса «Защита прав потребителей глазами молодого поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | ОМ. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей | Размещение материалов в СМИ города. Проведение социологического опроса | предупреждение на-рушения прав потребителей.Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, путем распространения и издания для предприятий информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав в различных сферах деятельности. Получение своевременной информации по актуальным проблемам сферы потребительского законодательства путем проведения социологических опросов | в рамках профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей в СМИ города размещено 67 публикаций. На областном сайте департамента потребительского рынка Ростовской области – 47 ма-териалов.Проводятся мероприятия по привлечению к участию в пользовательском соглашении об использовании в оформлении торгового зала изображения знака «Сделано на Дону». В 2023 году с 287 хозяйствующими субъектами (319 объ-ектов) заключены пользовательские сог-лашения об использовании в оформлении торгового зала изображения знака «Сделано на Дону». Проведено 33 информационно-разъясни-тельные акции, размещено 43 публикации в СМИ.В период с 08.08.2023 по 20.09.2023 был организован социологический опрос по ис-следованию проблем защиты прав потребителей при получении услуг в сфере бытового обслуживания на-селения г. Новошахтинска. В опросе при-нял участие 131 респондент. Анализ ре-зультатов опроса по-казал, что большинство респондентов удовлетворены качеством оказания услуг на предприятиях бы-тового обслуживания города и не сталкивались с проблемами при получении данного вида услуг | январь | декабрь | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансирования |
| 3.3.1. | М. Проведение конкурсов, акций, викторин среди предприятий горо-да по стимулированию к изучению и соблюдению потребительского законодательства | Проведение конкурса сре-ди предприятий города | стимулирование добросовестной конкуренции среди предприятий го-рода;привлечение внимания хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке города, к соблюдению потребительского законодательства;снижение социальной незащищенности потребителей города | в период с 11.03.2023 по 14.03.2023 на площадке Телеграмм ка-нала сектора по вопросам потребительского рынка организована онлайн-викто-рина по основам пот-ребительского законодательства. В викторине приняли участие 117 подписчиков, определены три победителя, которые награждены символическими подарками | IV квартал 2023 года | IV квартал 2023 года | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | Не требует финансирования |
| Итого по муниципальной программе | 45 660,0 | ‒ | ‒ | 210,0 | 45 450,0 | 45 660,0 | ‒ | ‒ | 210,0 | 45 450,0 |   |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: отдел развития предпринимательства и инвестиций Администрации города  | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |   |
| Соисполнитель 1: отдел главного архитектора Администрации города | 190,0 | ‒ | ‒ | 190,0 | ‒ | 190,0 | ‒ | ‒ | 190,0 | ‒ |  |
| Соисполнитель 2: сектор по вопросам потребительского рынка Администрации города | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ | 10,0 | ‒ | ‒ | 10,0 | ‒ |   |
| Соисполнитель 3: НОМКК «НМФПМП» | 45 450,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 45 450,0 | 45 450,0 | ‒ | ‒ | ‒ | 45 450,0 |   |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие экономики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их неосво-ения |
| предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на2023 г. реализации | уточненный план ассигнований на 2023 г. | исполнено (кассовые расходы) |
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| федераль-ный бюд-жет | об-ластной бюд-жет | бюд-жетго-рода | внебюджетные источники | федеральныйбюджет | областной бюджет | бюд-жет го-рода | внебюджетные источники | федеральныйбюджет | областной бюджет | бюд-жет го-рода | вне-бюджетные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | бю-джет го-рода | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» | 452 271,0 | 1 633,9 | 348,2 | 1 938,9 | 448 350,0 | 45 660,0 | - | - | 210,0 | 45 450,0 | 45 660,0 | - | - | 210,0 | 45 450,0 | 45 660,0 | - | - | 210,0 | 45 450,0 |  |
| 2. | Подпрограм-ма № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в го-род Новошахтинск» | 3 569,1 | 1 633,9 | 348,2 | 1 587,0 | - | 190,0 | - | - | 190,0 | - | 190,0 | - | - | 190,0 | - | 190,0 | - | - | 190,0 | - |  |
| 3. | Подпрограм-ма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» | 448 570,6 | - | - | 230,6 | 448 350,0 | 45 460,0 | - | - | 10,0 | 45 450,0 | 45 460,0 | - | - | 10,0 | 45 450,0 | 45 460,0 | - | - | 10,0 | 45 450,0 |  |
| 4. | Подпрог-рамма № 3 «Защита прав потребителей в го-роде Новошахтинске» | 131,3 | - | - | 131,3 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Развитие экономики» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 г. ˂1˃ | 2023 г. |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие экономики» |
| 1. | Объем частных инвестиций в основной капитал  | млн руб. | 1 518,3 | 2 429,1 | 2 998,9\* | Рост показателя связан с увеличением инвестиционной активности промышленных предприятий города |
| 2. | Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 10,3 | 12,1 | 12,2\*\* |  |
| 3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке, от общего количества поступивших обращений | процент | 20,0 | 20,0 | 21,0 | Рост показателя связан с увеличением числа урегулирования потребительских споров через претензионное производство в 2023 году |
| Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Новошахтинск» |
| 4. | Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал  | процент | 80,5 | 87,0 | 107,4\* | Рост показателя связан с увеличени-ем инвестиционной активности про-мышленных предприятий города |
| Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Новошахтинска» |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | единица | 199,1 | 211,7 | 211,7\*\* |  |
| 6. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 22,2 | 17,2 | 17,2\*\* |  |
| Подпрограмма № 3 «Защита прав потребителей в городе Новошахтинске» |
| 7. | Темп роста количества хозяйствующих субъектов, прослушавших семинары по вопросам соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей | процент | 104,5 | 104,5 | 104,5 |  |
| 8. | Темп роста количества выпущенных в средствах массовой информации материалов (печатных, радио, видео, Интернет) по вопросам защиты прав потребителей | процент | 103,0 | 103,0 | 103,0 |  |
| 9. |  Темп роста количества обучающихся общеобразовательных организаций города, принявших участие в занятиях по изучению основ законодательства о защите прав потребителей | процент | 107,0 | 107,0 | 107,0 |  |

 ˂1˃ показатели за 2022 г. уточнены;

\* показатели рассчитаны по оперативным данным за 2023 г., в годовом отчете за 2024 год показатели будут уточнены;

\*\* показатели рассчитаны по итогам девяти месяцев 2023 г., за 2023 г. показатели будут уточнены в годовом отчете за 2024 год;

\*\*\* значение показателя на 2022-2023 годы не определено.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов