АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2015  					       № 459                    		    г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1314 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования», за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Первый заместитель Главы

Администрации города                                                                                   С.А. Бондаренко

Постановление вносит:

Управление образования

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 30.04.2015  № 459

Отчет

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие муниципальной системы образования» за 2014 год (далее – отчет)

I. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной  системы образования» (далее – программа), в том числе ,основных мероприятий и мероприятий подпрограмм в разрезе подпрограмм программы, достигнутые за 2014 год

По подпрограмме № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования»

В декабре 2014 года введено в эксплуатацию муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 28 «Сказка» города Новошахтинска на 230 мест.

Также в связи с приобретением и установкой зданий модульных садов МБДОУ      д/с № 4 и МБДОУ д/с № 38, дополнительно введено 170 мест.

По основному мероприятию «Организация выплат компенсации родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

В рамках данного мероприятия производится выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Численность родителей, фактически получивших компенсацию части родительской платы: за содержание первого ребенка – 1 494 человек; за содержание второго ребенка – 871 человек; за содержание третьего ребенка и последующих детей – 162 человека.

По основному мероприятию «Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г. Новошахтинска Ростовской области»

Результатом реализации данного мероприятия явилось своевременное завершение строительства объекта и сдача его в эксплуатацию.

По основному мероприятию «Строительство детского сада на 120 мест в мкр. № 3 по ул. Харьковская»

По данному объекту земляные работы и монтаж фундамента выполнены в полном объеме, начаты монтаж первого этажа здания и  работы по прокладке наружных сетей водопровода и канализации. Окончание строительства запланировано на 2015 год.

По основному мероприятию «Строительство детского сада на 80 мест в центре       г. Новошахтинска»

По данному объекту, в связи с отсутствием финансирования со стороны инвестора не определен срок завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. На объекте выполнен монтаж 1 и 2 этажей и монтаж кровли, начаты работы по прокладке инженерных коммуникаций. Процент готовности объекта составляет 64,5%.

По основному мероприятию «Модернизация региональных систем дошкольного образования»

Произведен монтаж зданий модульных садов МБДОУ д/с № 4 и МБДОУ д/с № 38. Здания введены в эксплуатацию.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования»

В рамках данного мероприятия производится финансирование общеобразовательных организаций города.

В учебно-воспитательном процессе используются новые технологии, принципиально меняющие характер образовательной деятельности. Организовано повышение квалификации педагогических работников, которые осуществляют обучение по стандартам нового поколения. Совершенствуется материально-техническая база для введения новых  стандартов начальной и основной школы. Созданы оптимальные условия и отработаны процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации. Доступ к сети Интернет имеют 100% общеобразовательных организаций.

Традиционно ежегодно с октября по декабрь проходят школьный и муниципальный этапы предметных олимпиад. В целом в олимпиадном движении приняли участие 4 519 обучающихся, что составляет 58% от их общего числа. Поддержка талантливых детей осуществляется в виде грантов и премий.

Единый государственный экзамен по русскому языку и математике сдавал 351 выпускник. По итогам государственной (итоговой) аттестации экзамен по русскому языку не сдали два человека, по математике не сдали пять человек.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению дополнительного образования»

На территории города функционирует шесть учреждений дополнительного образования. В них ведется работа по направлениям: художественно-эстетическое, культурологическое, туристско-краеведческое, техническое, спортивное и спортивно-техническое, эколого-биологическое, военно-патриотическое и видам спорта: бокс, теннис, футбол, художественная гимнастика, вольная борьба, волейбол, плавание.

К новому учебному году открыто пять новых отделений: на базе МБОУ ДОД    «ЦРТДиЮ» – канзаши и моделирование; на базе МБУ ДО «ДЮСШ №3» – баскетбол, легкая и тяжелая атлетика.

Введен в эксплуатацию новый объект социальной значимости – многофункциональный  спортивный комплекс «Старт». Это дополнительные площади, отвечающие современным требованиям для занятий массовыми видами спорта и проведения соревнований различного уровня. Комплекс включает в себя: спортивный зал на 680 м. кв, тренажерный зал на 21 ед., бассейн – 275 м. кв.

По основному мероприятию «Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»

Полный 12-часовой курс позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств. Курс обучения навыкам плавания прошли 627 обучающихся 2-х, 3-х классов общеобразовательных организаций города.

По основному мероприятию «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций»

В целях организации и проведения комплекса мероприятий направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций проведен монтаж системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с выводом радиосигнала на пульт «01». Также в рамках данного мероприятия производится обслуживание автоматической пожарной сигнализации.

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБОУ «Центр сопровождения детей», МБУДО ИПЦ УО)»

МБОУ «Центр сопровождения детей»  производит предоставление услуг по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в возрасте до 18 лет, также проводит комплексное диагностическое обследование детей, нуждающихся в такой помощи.

МБУДО ИПЦ УО предоставляет услуги по обеспечению бесперебойной работы технических средств в образовательных организациях города.

Основное мероприятие «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8»

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта образовательной организации.

По подпрограмме № 2 «Организация и контроль образовательной  деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»

В рамках данного мероприятия производилась оплата труда семи специалистов отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства Управления образования, а также производилось обучение кандидатов желающих стать опекунами (попечителями) или приемными родителями.

Основное мероприятие «Осуществление выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью»

В 2014 году 53 ребенка переданы на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, из них на усыновление – четыре человека, 44 человека под опеку (попечительство) и пять человек в приемные семьи.

Основное мероприятие «Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством»

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в семьях опекунов (попечителей) ежемесячно выплачивалось пособие на содержание. На конец года 209 человек получали данное пособие. В 2014 году 49 детей переданы на воспитание в семьи опекунов (попечителей).

Основное мероприятие «Осуществление выплат ежемесячного  денежного пособия детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям»

В городе по состоянию на 01.01.2015 открыто семь приемных семей, в которых воспитываются 20 приемных детей. В отчетном году открыто две приемные семьи и передано на воспитание в приемные семьи пять детей.

Основное мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных образовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси)»

Бесплатным проездом на городском транспорте обеспечен 171 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, в том числе основные мероприятия в разрезе подпрограмм муниципальной программы, выполнены в полном объеме. Единственно, из-за отсутствия средств, не реализовано основное мероприятие «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8».

Финансовое обеспечение основных мероприятий производится также из внебюджетных источников, информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новошахтинска в отчетном году по муниципальной программе приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.

На выполнение отдельных основных мероприятий проводились процедуры закупок. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Также в ходе выполнения основных мероприятий возникала необходимость перераспределения средств между основными мероприятиями программы, информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году представлена в приложении № 3 к настоящему отчету.

Финансирование ряда основных мероприятий производилось на условии софинансирования средств областного бюджета, информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

Всем образовательным организациям города в отчетном году доведены муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы в отчетном году, приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по 11 показателям (индикаторам) в течение реализации муниципальной программы в 2014 году.

Значение целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Эффективность реализации программы оценивается на основе целевых показателей предусмотренных приложением № 7 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы достигнуты, с объемом средств, предусмотренных программой, программа считается умеренно эффективной.

II. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» по состоянию на 31.12.2014 года приведены в приложении № 8 к настоящему отчету.

III. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 7 к настоящему отчету.

IV. Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы, в 2014 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города Новошахтинска от 18.02.2014 № 179 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 18.04.2014 № 489 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 10.06.2014 № 740 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 23.07.2014 № 912 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 29.08.2014 № 1080 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 28.11.2014 № 1468 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314»;

постановлением Администрации города Новошахтинска от 31.12.2014 № 1629 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1314».

V. Предложения по дальнейшей реализации программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период нет.

Управляющий делами

Администрации города		     			                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2014 год

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных  учреждений города Новошахтинска в отчетном году
по муниципальной программе

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Новошахтинска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | МБДОУ д/с № 2 | 0 | 367,5 | 0 | 16,0 | 0 | 351,5 | 0 | 367,5 | 0 | 0 | 305,2 | 62,3 | 0 |
| 1.2. | МБДОУ д/с № 3 | 0 | 983,4 | 0 | 18,2 | 0 | 965,2 | 0 | 983,4 | 14,9 | 52,8 | 805,7 | 110,0 | 0 |
| 1.3. | МБДОУ д/с № 4 | 0,6 | 497,1 | 0 | 0 | 0 | 497,7 | 0 | 497,7 | 20,4 | 12,6 | 402,7 | 62,0 | 0 |
| 1.4. | МБДОУ д/с № 5 | 0 | 614,5 | 0 | 417,6 | 0 | 196,9 | 0 | 614,5 | 78,1 | 94,1 | 233,0 | 209,3 | 0 |
| 1.5. | МБДОУ д/с № 6 | 0 | 380,1 | 0 | 0 | 0 | 380,1 | 0 | 380,1 | 0 | 29,0 | 333,2 | 17,9 | 0 |
| 1.6. | МБДОУ д/с № 7 | 0,4 | 1 423,5 | 0 | 107,2 | 0 | 1 316,7 | 0 | 1 423,9 | 0 | 55,6 | 1 221,0 | 147,3 | 0 |
| 1.7. | МБДОУ д/с № 8 | 0 | 534,7 | 0 | 41,5 | 0 | 493,2 | 0 | 534,7 | 16,1 | 38,5 | 408,8 | 71,3 | 0 |
| 1.8. | МБДОУ д/с № 10 | 0 | 771,8 | 0 | 22,5 | 0 | 749,3 | 0 | 771,8 | 0 | 17,7 | 625,9 | 128,2 | 0 |
| 1.9. | МБДОУ д/с № 11 | 0 | 251,7 | 0 | 0 | 0 | 251,7 | 0 | 251,7 | 23,4 | 0 | 205,6 | 22,7 | 0 |
| 1.10. | МБДОУ д/с № 12 | 0 | 522,8 | 0 | 7,5 | 0 | 515,3 | 0 | 522,8 | 0 | 12,6 | 433,2 | 77,0 | 0 |
| 1.11. | МБДОУ д/с № 14 | 0 | 490,1 | 0 | 16,2 | 0 | 473,9 | 0 | 490,1 | 0 | 0 | 404,8 | 85,3 | 0 |
| 1.12. | МБДОУ д/с № 15 | 0 | 438,3 | 0 | 0 | 0 | 438,3 | 0 | 438,3 | 0 | 6,2 | 380,1 | 52,0 | 0 |
| 1.13. | МБДОУ д/с № 16 | 0 | 1 084,4 | 0 | 28,3 | 0 | 1 056,1 | 0 | 1 084,4 | 0 | 16,6 | 918,4 | 149,4 | 0 |
| 1.14. | МБДОУ д/с № 18 | 0 | 851,8 | 0 | 0 | 0 | 851,8 | 0 | 851,8 | 0 | 21,6 | 719,6 | 110,6 | 0 |
| 1.15. | МБДОУ д/с № 19 | 0 | 596,8 | 0 | 0 | 0 | 596,8 | 0 | 596,8 | 20,4 | 40,8 | 464,6 | 71,0 | 0 |
| 1.16. | МБДОУ д/с № 21 | 0 | 545,1 | 0 | 0 | 0 | 545,1 | 0 | 545,1 | 99,9 | 0 | 397,1 | 48,1 | 0 |
| 1.17. | МБДОУ д/с № 22 | 0 | 1 437,0 | 0 | 530,4 | 0 | 906,6 | 0 | 1 437,0 | 573,8 | 43,3 | 714,3 | 105,6 | 0 |
| 1.19. | МБДОУ д/с № 24 | 27,7 | 1 394,3 | 0 | 17,5 | 0 | 1 376,8 | 0 | 1 422,0 | 35,1 | 46,1 | 1 247,3 | 93,5 | 0 |
| 1.20. | МБДОУ д/с № 25 | 0 | 1 053,7 | 0 | 0 | 0 | 1 053,7 | 0 | 1 053,7 | 0 | 2,9 | 922,3 | 128,5 | 0 |
| 1.21. | МБДОУ д/с № 26 | 0 | 724,0 | 0 | 52,6 | 0 | 671,4 | 0 | 724,0 | 0 | 4,8 | 641,9 | 77,3 | 0 |
| 1.22. | МБДОУ д/с № 27 | 0 | 1 334,5 | 0 | 82,2 | 0 | 1 252,3 | 0 | 1 334,5 | 43,2 | 40,1 | 1 093,1 | 158,1 | 0 |
| 1.23. | МБДОУ д/с № 31 | 0 | 855,9 | 0 | 0 | 0 | 855,9 | 0 | 855,9 | 65,1 | 42,3 | 700,5 | 48,0 | 0 |
| 1.24. | МБДОУ д/с № 32 | 0 | 649,0 | 0 | 0 | 0 | 649,0 | 0 | 649,0 | 20,1 | 4,3 | 563,0 | 61,6 | 0 |
| 1.25. | МБДОУ д/с № 33 | 0 | 1 192,4 | 0 | 35,0 | 0 | 1 157,4 | 0 | 1 192,4 | 10,4 | 10,8 | 1 009,1 | 162,1 | 0 |
| 1.26. | МБДОУ д/с № 34 | 0 | 295,0 | 0 | 0 | 0 | 295,0 | 0 | 295,0 | 20,3 | 3,9 | 257,4 | 113,4 | 0 |
| 1.27. | МБДОУ д/с № 35 | 0 | 228,9 | 0 | 0 | 0 | 228,9 | 0 | 228,9 | 23,0 | 2,4 | 163,8 | 39,7 | 0 |
| 1.28. | МБДОУ д/с № 36 | 0 | 242,2 | 0 | 0 | 0 | 242,2 | 0 | 242,2 | 0 | 15,4 | 196,1 | 30,7 | 0 |
| 1.29. | МБДОУ д/с № 38 | 0 | 1 148,0 | 0 | 42,8 | 0 | 1 105,2 | 0 | 1 148,0 | 31,1 | 15,6 | 976,9 | 124,4 | 0 |
| 1.30. | МБОУ СОШ № 1 | 0 | 158,8 | 0 | 158,8 | 0 | 0 | 0 | 158,8 | 0 | 32,5 | 97,5 | 28,8 | 0 |
| 1.31. | МБОУ СОШ № 3 | 0 | 62,9 | 0 | 62,9 | 0 | 0 | 0 | 62,9 | 0 | 10,9 | 17,6 | 34,4 | 0 |
| 1.32. | МБОУ СОШ № 4 | 0 | 71,8 | 0 | 71,8 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 0 | 0 | 65,3 | 6,5 | 0 |
| 1.33. | МБОУ ООШ № 5 | 0 | 45,8 | 0 | 45,8 | 0 | 0 | 0 | 45,8 | 0 | 5,4 | 40,4 | 0 | 0 |
| 1.34. | МБОУ СОШ № 7 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 73,7 | 26,3 | 0 |
| 1.35. | МБОУ СОШ № 8 | 0 | 60,5 | 0 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | 0 | 10,4 | 43,4 | 6,7 | 0 |
| 1.36. | МБОУ СОШ № 14 | 0 | 108,0 | 0 | 108,0 | 0 | 0 | 0 | 108,0 | 0 | 99,8 | 0,8 | 7,4 | 0 |
| 1.37. | МБОУ СОШ № 16 | 0 | 9,2 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 6,0 | 3,2 | 0 |
| 1.38. | МБОУ СОШ № 24 | 0 | 103,3 | 0 | 103,3 | 0 | 0 | 0 | 103,3 | 0 | 24,0 | 10,0 | 69,3 | 0 |
| 1.39. | МБОУ СОШ № 25 | 0 | 198,8 | 0 | 198,8 | 0 | 0 | 0 | 198,8 | 0 | 60,4 | 89,3 | 49,1 | 0 |
| 1.40. | МБОУ СОШ № 27 | 0 | 107,1 | 0 | 107,1 | 0 | 0 | 0 | 107,1 | 0 | 0 | 0 | 107,1 | 0 |
| 1.41. | МБОУ СОШ № 28 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
| 1.42. | МБОУ СОШ № 31 | 0 | 98,3 | 0 | 98,3 | 0 | 0 | 0 | 98,3 | 0 | 25,2 | 30,0 | 43,1 | 0 |
| 1.43. | МБОУ СОШ № 34 | 0 | 147,2 | 0 | 147,2 | 0 | 0 | 0 | 147,2 | 0 | 4,9 | 65,6 | 76,7 | 0 |
| 1.44. | МБОУ СОШ № 37 | 0 | 31,0 | 0 | 31,0 | 0 | 0 | 0 | 31,0 | 0 | 2,6 | 11,4 | 17,0 | 0 |
| 1.45. | МБОУ ООШ № 38 | 0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |
| 1.46. | МБОУ СОШ № 40 | 0 | 887,1 | 613,8 | 273,3 | 0 | 0 | 0 | 887,1 | 480,4 | 26,3 | 260,8 | 119,6 | 0 |
| 1.47. | МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1» | 0 | 147,0 | 0 | 147,0 | 0 | 0 | 0 | 147,0 | 0 | 0 | 55,1 | 91,9 | 0 |
| 1.48. | МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 | 0 | 69,3 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 0 | 58,0 | 0 | 11,3 | 0 |
| 1.49. | МБУДО ДЮСШ №3 | 0 | 2 886,9 | 1 008,2 | 1 878,7 | 0 | 0 | 0 | 2 886,9 | 1 580,7 | 252,3 | 681,6 | 372,3 | 0 |
| 1.50. | МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» | 0 | 605,2 | 0 | 605,2 | 0 | 0 | 0 | 605,2 | 0 | 465,3 | 0 | 139,9 | 0 |
|  | МБОУ ДОД «ЦДО» | 0 | 11,5 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 |
|  | МБОУ «Центр сопровождения детей» | 0 | 652,4 | 652,4 |  | 0 | 0 | 0 | 652,4 | 357,6 | 232,7 | 43,2 | 18,9 | 0 |
| 1.51. | Итого по бюджетным учреждениям | 28,7 | 27 491,6 | 2 274,4 | 5 744,2 | 0 | 19 474,0 | 0 | 27 520,3 | 3 514,0 | 1 940,7 | 18 367,8 | 3 697,8 | 0 |
|  | 2. Муниципальные автономные учреждения |
| 2.1. | МАДОУ ЦРР д/с № 1 «Глория» | 0 | 1 131,7 | 0 | 122,2 | 0 | 1 009,5 | 0 | 1 013,0 | 0 | 102,4 | 823,9 | 86,7 | 118,7 |
| 2.2. | Итого по автономным учреждениям | 0 | 1 131,7 | 0 | 122,2 | 0 | 1 009,5 | 0 | 1 013,0 | 0 | 102,4 | 823,9 | 86,7 | 118,7 |
|  | Всего | 28,7 | 28 623,3 | 2 274,4 | 5 866,4 | 0 | 20 483,5 | 0 | 28 533,3 | 3 514,0 | 2 043,1 | 19 191,7 | 3 784,5 | 118,7 |

Управляющий делами

Администрации города									                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2014 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы,  в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур,

при условии его исполнения  в полном объеме  в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности | Произведен монтаж системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре с выводом радиосигнала на ПЦН ЦУС «01» 30 ПЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по РО» в зданиях дошкольных образовательных организаций | 631,2 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г.Новошахтинск, мкр. № 3 по ул. Харьковская | Строительство современных зданий образовательных организаций | Земляные работы и монтаж фундамента выполнены в полном объеме. Выполнена кирпичная кладка первого этажа здания, внутренних перегородок, перекрытие первого этажа 50%. Выполнены работы по прокладке наружных сетей водопровода и канализации, газоснабжения. | 1 136,0 | 1 136,0 |
|  | Всего |  |  | 1 767,2 | 1 136,0 |

Управляющий делами

Администрации города 											Ю.А. Лубенцов

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» за 2014 год Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в отчетном году |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (дата и № нормативного правового акта, дата и № справки о перераспределении) |
|  |  | сумма (тыс. руб.) (+), (-) | причины перераспределения |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | +100,0 | Приобретение электропечей для МБДОУ д/с №38 | Распоряжение заместителя Главы Администрации города - начальника финансового управления от 16.04.2014 № 31, справка от 16.04.2014 № 01/7/12 |
| 2. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | -100,0 | Оптимизация расходов | Распоряжение заместителя Главы Администрации города - начальника финансового управления от 16.04.2014 № 31, справка от 16.04.2014 № 01/7/12 |
| 3. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | -293,5 | Оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 29.05.2014 № 78, справка от 29.05.2014 № 01/7/18 |
| 4. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | +293,5 | Софинансирование расходов на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечение пожарной безопасности | Решение Новошахтинской городской Думы от 29.05.2014 № 78, справка от 29.05.2014 № 01/7/18 |
| 5. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | +460,3 | Заключение договоров на приобретение котельно-печного топлива и подготовка к осенне-зимнему сезону | Распоряжение заместителя Главы Администрации города - начальника финансового управления от 08.08.2014 № 72, справка от 08.08.2014 № 01/7/30 |
| 6. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | -460,3 | Оптимизация расходов | Распоряжение заместителя Главы Администрации города - начальника финансового управления от 08.08.2014 № 72, справка от 08.08.2014 № 01/7/30 |
| 7. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | -1 485,8 | Оптимизация расходов | Распоряжение заместителя Главы Администрации города - начальника финансового управления от 22.10.2014 № 103, справка от 22.10.2014 № 01/7/43 |
| 8. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | + 1 485,8 | Заключение договоров на предоставление коммунальных услуг | Распоряжение заместителя Главы Администрации города - начальника финансового управления от 22.10.2014 № 103, справка от 22.10.2014 № 01/7/43 |
| 9. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | +404,7 | Заключение договоров на приобретение котельно-печного топлива | Решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2014 № 118, справка от 16.12.2014 № 01/7/65 |
| 10. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | -404,7 | Оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2014 № 118, справка от 16.12.2014 № 01/7/65 |
| 11. | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | -62,4 | Оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2014 № 118, справка от 16.12.2014 № 01/7/65 |
| 12. | Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | +62,4 | Оптимизация расходов | Решение Новошахтинской городской Думы от 16.12.2014 № 118, справка от 16.12.2014 № 01/7/65 |
|  | Всего | 0 |  |  |

Управляющий делами Администрации города									Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2014 год

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации

основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г. Новошахтинска Ростовской области | 9,9 | 90,1 | 2 456,9 | 9,9 | 22 359,5 | 90,1 |
| 2. | Основное мероприятие. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест г.Новошахтинск, мкр. № 3 по ул. Харьковская | 9,9 | 90,1 | 1 145,2 | 7,8 | 13 577,1 | 92,3 |
| 3. | Основное мероприятие. Субсидия на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 9,9 | 90,1 | 231,1 | 9,9 | 2 102,3 | 90,1 |
| 4. | Основное мероприятие. Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | 9,9 | 90,1 | 147,8 | 9,9 | 1 344,9 | 90,1 |
| 5. | Основное мероприятие. Субсидия на оплату услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 9,9 | 90,1 | 82,5 | 9,9 | 751,0 | 90,1 |
| 6. | Основное мероприятие. Субсидия на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 9,9 | 90,1 | 0 | 0 | 71 179,0 | 90,1 |
|  | Всего | 9,9 | 90,1 | 4 063,5 |  | 111 313,5 |  |
|  | Управляющий делами Администрации города Ю.А. Лубенцов |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2014 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного образования | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования | всем детям, посещающим муниципальные дошкольные образовательные организации города услуга дошкольного образования предоставлена в полном объеме |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | материальная поддержка воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | компенсация части родительской платы выплачена в полном объеме |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г.Новошахтинска Ростовской области | Директор МКУ г. Новошахтинс-ка «УКС» Бочаров С.М. | январь | ноябрь | январь | ноябрь | строительство современных зданий образовательных организаций | открыт детский сад на 230 мест МБДОУ д/с № 28, детям стоящим в очереди выданы направления |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне № 3 по ул. Харьковская г.Новошахтинска | Директор МКУ г. Новошахтинс-ка «УКС» Бочаров С.М. | апрель | декабрь | апрель | декабрь | строительство современных зданий образовательных организаций | строительные работы ведутся согласно графика работ |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Строительство детского сада на 80 мест в центре г.Новошахтинска | Директор МКУ г. Новошахтинс-ка «УКС» Бочаров С.М. | январь | декабрь | январь | не определена | строительство современных зданий образовательных организаций | процент готовности объекта составляет 64,5% | в связи с отсутствием финансирования со стороны инвестора дата ввода объекта не определена |
| 1.6. | Основное мероприятие. Модернизация региональных систем дошкольного образования | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | сентябрь | декабрь | сентябрь | декабрь | строительство современных зданий образовательных организаций | монтаж зданий модульных садов МБДОУ д/с № 4 и МБДОУ д/с № 38, ввод дополнительных 170 дошкольных мест |  |
| 1.7. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными общеобразовательными организациями по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | создание условий соответствующих требованиям феде-ральных государст-венных образова-тельных стандартов во всех муниципаль-ных общеобразова-тельных организациях города; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современ-ными требованиями; предоставление всем детям возможности обучаться в соот-ветствии с основными современными требо-ваниями, включая наличие подключения к информационно- телекоммуникацион-ной сети «Интернет»; повышение заработ-ной платы педаго-гических работников муниципальных обще-образовательных организаций до 100 процентов средней заработной платы по Ростовской области | всем обучающимся, посещающим муниципальные общеобразовательные школы города услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования предоставлена в полном объеме |  |
| 1.8. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | успешное функционирование муниципальных учреждений дополнительного образования | всем детям, посещающим организации дополнительного образования города услуга дополнительного образования предоставлена в полном объеме |  |
| 1.9. | Основное мероприятие. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | сентябрь | октябрь | сентябрь | октябрь | создание мотивации к здоровому образу жизни | полный 12-часовой курс прошли 627 обучающихся 2-х и 3-х классов муниципальных общеобразовательных организаций |  |
| 1.10. | Основное мероприятие. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | июнь | июль | июнь | июль | создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности | произведен монтаж системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре с выводом радиосигнала на ПЦН ЦУС «01» 30 ПЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по РО» в зданиях дошкольных образовательных организаций |  |
| 1.11. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение выполнения функций по предоставлению услуг в сфере образования (МБОУ «Центр сопровождения детей», МБУДО ИПЦ УО) | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | МБОУ «Центр сопровождения детей», МБУДО ИПЦ УО предоставили в отчетном году услуги в полном объеме |  |
| 1.12. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | - | - | - | - | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы города, нуждающихся в капитальном ремонте | капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 не проведен | Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта образовательной организации |
| Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Осуществление оплаты труда семи специалистам отдела опеки и попечительства и социально-правовой защиты детства, а также обучение кандидатов желающих стать опекунами (попечителями) или приемными родителями |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Осуществление выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 53 ребенка переданы на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, из них на усыновление – четыре человека, 44 человека в под опеку (попечительство) и пять человек в приемные семьи |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | ежемесячные выплаты на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством осуществляется 209 детям, в отчетном году 49 детей переданы на воспитание в семьи опекунов (попечителей) |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Осуществление выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, а также денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | в городе по состоянию на 01.01.2015 открыто семь приемных семей, в которых воспитываются 20 приемных детей. В 2014 году открыто две приемные семьи и передано на воспитание в приемные семьи пять детей |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства | 171 ребенок, оставшийся без попечения родителей обеспечен бесплатным проездом на городском транспорте |  |
| 2.6. | Основное мероприятие. Осуществление функций по организации образовательной деятельности | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | повышение эффективности планирования образовательного комплекса города, качественного потенциала педагогического корпуса; повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий в сфере образования города | обеспечение стабильной работы муниципальных образовательных организаций |  |
| 2.7. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | январь | декабрь | январь | декабрь | успешное функционирование муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | обеспечение стабильной работы муниципальных образовательных организаций |  |

Управляющий делами Администрации города										Ю.А. Лубенцов

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2014 год

Информация

об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

в рамках реализации  муниципальной программы  в отчетном году

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенные муниципальные задания | Муниципальные задания с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение | Остаток средств на 01.01. 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. руб.) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуга дошкольного образования | 28,7 | 3 152 | 273 952,5 | 3 152 | 266 183,6 | Изменение объемов лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета | 2 969 | 266 063,6 | 118,7 |
| Услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования | 0 | 7 669 | 303 258,4 | 7 669 | 303 683,0 | Изменение объемов лимитов бюджетных обязательств средств областного бюджета, бюджета города | 7 682 | 303 490,9 | 0 |
| Финансовое обеспечение выполнения функций муниципальными образовательными организациями по предоставлению дополнительного образования | 0 | 6 685 | 98 308,5 | 6 685 | 105 787,9 | Изменение объемов лимитов бюджетных обязательств средств бюджета города | 6 685 | 105 766,0 | 0 |
| Услуга по оказанию индивидуальной логопедической, дефектологической, психолого-педагогической и медико-социальной помощи и реализации дополнительных образовательных программ по оказанию психолого-педагогической и (или) медико-социальной помощи | 0 | 2100 | 4 322,7 | 2100 | 4 120,3 | Изменение объемов лимитов бюджетных обязательств средств бюджета города | 2 100 | 4 119,5 | 0 |
| Услуга по проведению комплексного диагностического обследования детей в возрасте до 18 лет, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в том числе детей с интеллектуальными нарушениями, с ограниченными возможностями здоровья и/или отклонениями в поведении с разработкой на основе проведенных обследований соответствующих рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения ими образования и сопутствующего психолого-педагогического и медико-социального сопровождения | 0 | 890 |  | 890 |  |  | 890 |  | 0 |
| Услуга по оказанию психолого-педагогической помощи образовательным организациям по вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации, с трудностями в освоении общеобразовательных программ, с нарушениями поведения, находящимся в кризисных состояниях, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, проведение мониторинговых, экспертно-аналитических, психолого-педагогических и медико-социальных исследований по проблемам психологического здоровья несовершеннолетних, психологической безопасности образовательной среды | 0 | 1 350 |  | 1 350 |  |  | 1 350 |  | 0 |
| Услуга по обеспечению бесперебойной работы технических средств в образовательных организациях | 0 | 1 000 | 1 154,9 | 1 000 | 1 154,9 |  | 1 000 | 1 154,9 |  |
| Всего | 28,7 | 22 846 | 680 997,0 | 22 846 | 680 929,7 |  | 22 676 | 680 594,9 | 118,7 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Развитие

муниципальной системы образования» за 2014 год

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 90,6 | 92,9 | 99,6 | Факт больше, чем план на 6,7% , в связи с вводом в эксплуатацию детской образовательной организации на 230 мест и модульных садов на 170 мест |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 1,4 | 1,4 | 1,39 | Значение показателя меньше запланированного на 0,01%. Значение показателя должно стремиться к 0,0%, в связи с проведением репетиционных занятий и пробных тестирований |
| 3. | Доля детей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации | процентов | 0,01 | 0 | 0 | Значение показателя выполнено |
| Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |
| 4. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 45,81 | 48,2 | 57,4 | Факт больше, чем план на 9,2%, в связи с вводом в эксплуатацию детской образовательной организации на 230 мест и модульных садов на 170 мест |
| 5. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 14,0 | 10,2 | 10,0 | Значение показателя меньше запланированного на 0,2%, в связи с вводом в эксплуатацию детской образовательной организации на 230 мест и модульных садов на 170 мест. Значение показателя должно стремиться к 0,0% |
| 6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 5,26 | 5,26 | 5,26 | Значение показателя осталось на запланированном уровне |
| 7. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 56,97 | 60,0 | 69,0 | Факт больше плана на 9,0%, в связи с открытием многофункционального спортивного зала «Старт» |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы здоровьесбережения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Значение показателя выполнено |
| 9. | Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных прибором, передающим сигнал о пожаре непосредственно в подразделение пожарной охраны | процентов | 46,4 | 46,4 | 98,2 | Факт больше плана на 52%, в связи с монтажом системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре в дошкольных образовательных организациях |
| 10. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 101,9 | Факт больше плана на 1,9%, в связи с премированием педагогических работников |
| 11. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в сфере общего образования в Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 102,1 | Факт больше плана на 2,1%, в связи с единовременным премированием в декабре 2014 года |
| 12. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников по Ростовской области | процентов | 75,0 | 80,0 | 79,82 | Среднемесячная номинальная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования зависит от фактически сложившейся среднемесячной заработной платы учителей в Ростовской области. Размер среднемесячной заработной платы учителей составил 25 330,41 рубля, плановый показатель среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования 20 314,99 рубля. Фактический уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования составил 20 218,2 рубля, что на 96,79 рубля ниже необходимого уровня |
| III. Подпрограмма № 2 «Организация и контроль образовательной деятельности, обеспечение социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 13. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | процентов | 75,0 | 78,0 | 96,1 | Факт больше плана на 18,1%, в связи с тем, что выявлено 76 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 73 ребенка переданы на воспитание в семьи граждан Российской Федерации |
| 14. | Доля муниципальных образовательных организаций, для которых сформированы муниципальные задания | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Значение показателя выполнено |

Управляющий делами

Администрации города									     Ю.А. Лубенцов