АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017  					     № 214                    		г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013          № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1315, за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по административно-правовым вопросам Лиханова А.Г.

Мэр города                                                                                                     И.Н. Сорокин

Постановление вносит

главный специалист (секретарь) комиссий

правоохранительной направленности

Администрации города

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.03.2017  № 214

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2016 год (далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации от 15.10.2013 № 1315, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в городе Новошахтинске;

осуществляется на постоянной основе антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов;

активизировано антикоррупционное просвещение в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах Администрации города, муниципальных учреждениях, в том числе через средства массовой информации;

повысился уровень правовой подготовки специалистов, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений и закреплены ответственные работники за его проведением;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в городе;

проведено 27 массовых  антинаркотических мероприятий, с охватом участников более 8 000 человек;

повсеместно реализованы дополнительные образовательные программы, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, дополнительных образовательных программ, развитие толерантности, формирование правовой культуры участников образовательного процесса.

Результаты реализации основных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы

По подпрограмме № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске»

По основному мероприятию «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции»:

планы противодействия коррупции со сроком реализации мероприятий в 2016 году разработаны и утверждены в 58 муниципальных образовательных организациях, девяти учреждениях сферы культуры, трех учреждениях сферы здравоохранения, двух казенных учреждениях, трех муниципальных предприятиях, пяти муниципальных учреждений иных направлений. Планы противодействия коррупции в образовательных организациях и отчеты о реализации планов противодействия коррупции в 2016 году размещены в сети Интернет на официальных сайтах данных организаций.

Разработано и утверждено 42 муниципальных нормативных правовых акта (постановлений Администрации города), преследующие цели недопущения совершения коррупционных правонарушений, а также  обеспечения открытости деятельности Администрации города.

Проведено 12 публичных слушаний по следующим вопросам:

о проектах планировки и межевания территории, по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (и объекта капитального строительства);

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Новошахтинск»;

о проектах актуализации схемы теплоснабжения на период 2016 – 2013 годов и водоснабжения и водоотведения города  на 2013 – 2028 годы, по проекту бюджета города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

о проектах решения Новошахтинской городской Думы «О целесообразности изменения границ муниципального образования «Город Новошахтинск».

По основному мероприятию «Оптимизация  функционирования системы противодействия коррупции»:

в 2016 году состоялось четыре заседания комиссии по противодействию коррупции в городе Новошахтинске на которых было рассмотрено 17 вопросов:

о результатах проведенного в 2015 году опроса общественного мнения о состоянии коррупции на территории города Новошахтинска;

о реализации в 2015 году мероприятий подпрограммы № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» программы;

о результатах анализа представлений, протестов, требований прокуратуры города, поступивших в Администрацию города и её отраслевые (функциональные) органы в 2015 году, и о причинах и условиях, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

о проблемах, возникающих при рассмотрении обращений граждан, поступивших в Администрацию города в 2015 году и первом полугодии 2016 года, и о мерах, принимаемых по результатам рассмотрения обращений граждан;

о реализации  мероприятий антикоррупционной направленности в учреждениях образования и культуры;

об итогах проведения Единого государственного экзамена в общеобразовательных организациях  города в 2016 году и предпринятых Управлением образования Администрации города (далее – Управление образование) мерах по недопущению совершения коррупционных правонарушений при его проведении;

о результатах проведения в 2015 году и в первом полугодии 2016 года антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов;

о результатах проведенного в 2015 году и первом полугодии 2016 года муниципального жилищного контроля, муниципального земельного контроля;

о деятельности Администрации города, некоммерческих организаций  по оказанию содействия в области поддержки и развития предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства посредством устранения нормативных правовых, административных и организационных барьеров.

В круглосуточном режиме функционирует городской «телефон доверия» по фактам коррупции (2-24-91). В 2016 году на «телефон доверия» по фактам коррупции сообщений не поступало.

По основному мероприятию «Вопросы кадровой политики»:

в отношении шести лиц, поступающих на муниципальную службу, 93 муниципальных служащих (07-08 июня 2016 года) и 16 муниципальных служащих Управления образования (28.09.2016)  были осуществлены проверки соблюдения муниципальными служащими запретов и обязанностей, предусмотренных подпунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», подпунктом 2.2 статьи 14.1 и частью 6 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

в отношении семи лиц проведены проверки подлинности выданных дипломов об образовании;

проведено десять заседаний комиссий по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города и урегулированию конфликта интересов (с рассмотрением материалов по 25 муниципальным служащим, одного представления прокуратуры города Новошахтинска, одного представления Следственного отдела по городу Новошахтинску, жалобы гражданина на поведение муниципального служащего, уведомления организации о приеме на работу бывшего муниципального служащего и рассмотрении ситуации возможности возникновения конфликта интересов в отношении руководителя муниципального учреждения). По результатам вынесенных комиссией рекомендаций к дисциплинарной ответственности привлечены четыре муниципальных служащих;

рассмотрено три уведомления о возможности возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, в отношении муниципальных служащих приняты меры по урегулированию ситуаций;

одним муниципальным служащих подано уведомление о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, перенаправленное в прокуратуру города Новошахтинска на рассмотрение.

По основному мероприятию «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации города и их проектов»:

проведена антикоррупционная экспертиза 226 проектов и двух нормативных правовых актов Администрации города. В 16 проектах и двух нормативных правовых актах Администрации города выявлено 27 коррупциогенных факторов. Все выявленные коррупциогенные факторы исключены из правовых актов и проектов правовых актов.

По основному мероприятию «Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и антикоррупционного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе»:

в ноябре-декабре 2016 года на территории города посредством анонимного анкетирования проведен опрос общественного мнения о состоянии коррупции на территории города, в том числе в он-лайн режиме на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – сайт города). В опросе приняли участие 593 респондента:

62 процента респондентов считают, что коррупция влияет на их жизнь, 16 процентов – не замечают влияние коррупции на их жизнь (22 процент отказались от  ответа);

26 процентов – считают уровень коррупции в городе «средним», 9 процен-   тов – «высоким» и 16 процентов – «низким», 31 процент – воздержались с оценкой;

39 процентов респондентов оценивают работу Администрации города как «положительно» и «скорее положительно»; 39 процентов – как «отрицательно» и «скорее отрицательно»; 22 процента – воздержались с оценкой;

58 процентов, опрошенных граждан, в 2016 году не были в ситуации, в которой приходилось давать взятку, 33 процента – с такой ситуацией сталкивались,          9 процентов – не смогли определиться с ответом на вопрос.

По основному мероприятию «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению»:

09.12.2016 в Международный день борьбы с коррупцией проведено профилактическое мероприятие антикоррупционной направленности «Гражданская позиция – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»  с вручением жителям города 200 календарей с антикоррупционной социальной рекламой и информацией о действующих «телефонах доверия» по фактам коррупции;

в 18 общеобразовательных организациях города проведены классные часы, «круглые столы», правовые викторины, посвященные проблеме борьбы с коррупцией;

в эфире радио-газеты муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска озвучена информация о реализации на территории города мероприятий по борьбе с коррупцией;

корреспондентом Новошахтинской городской общественно-политической газеты «Знамя шахтера» проведен мини-опрос среди населения о влиянии коррупции на жизнь города;

в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 27 информационно-аналитических материалов, затрагивающих проблемы взаимодействия и информирования граждан по вопросам обеспечения информационной открытости и противодействия коррупции;

главными специалистами отдела по работе с населением Администрации города проведено 156 сходов жителей города, на которых озвучивались вопросы противодействия коррупции и жизнедеятельности города;

заместителями Главы Администрации города проведено восемь выездных информационных встреч с жителями города и трудящимися предприятий и организаций города;

в течение 2016 года состоялось четыре эфира радио-газеты муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска с  озвучиванием информации в эфире о «телефонах доверия» по фактам коррупции и положениям законодательства о противодействии коррупции;

проведен конкурс «Лучший антикоррупционный агитационный плакат» с участием 32 обучающихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина» города Новошахтинска.

По основному мероприятию «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции»:

среди муниципальных служащих Администрации города и руководителей (отраслевых) функциональных органов Администрации города проведено пять обучающих семинаров (32 участника)  с разъяснением следующих положений:

понятие конфликта интересов на муниципальной службе и личной заинтересованности;

ситуации, при которых возможен конфликт интересов на муниципальной службе и порядок действий муниципальных служащих;

поведение муниципального служащего при склонении его к совершению коррупционного правонарушения;

обязанность муниципального служащего по уведомлению представителя нанимателя о склонении к совершению коррупционного правонарушения;

получение подарков на муниципальной службе в связи с протокольными мероприятиями, служебной командировкой и другими официальными мероприятиями и порядок передачи подарков в муниципальную собственность;

понятие взятки, вымогательства взятки и посредничество во взятке.

По окончании мероприятия участникам семинара вручены памятки-рекомен-дации по правилам поведения и памятки об уголовной ответственности за должностные преступления коррупционной направленности;

28.10.2016 проведено три обучающих семинара с разработчиками проектов нормативных правовых актов Администрации города (35 участников) о разъяснении методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», и типичных коррупциогенных факторах, выявляемых в подготовленных проектах нормативных правовых актов;

11.11.2016 проведен обучающий семинар с  лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) органах Администрации города и подведомственных Администрации города учреждениях, по вопросам организации работы по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях (предприятиях);

16.11.2016 с руководителями учреждений сферы культуры (31 участник) и 22.11.2016 с 58 руководителями образовательных организаций города проведены обучающие семинары по разъяснению порядка применения  Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 08.11.2013 Министерством труда и социальной защиты РФ;

09.12.2016 среди муниципальных служащих Управления образования           (16 участников) проведен семинар об уголовной ответственности за получение и дачу взятки, с разъяснением алгоритма поведения в случае склонения работника к совершению коррупционного деяния;

среди муниципальных служащих Администрацией города проведено четыре онлайн семинара-совещания (онлайн чаты) по вопросам разъяснения законодательства о противодействии коррупции (43 участника);

в образовательных организациях города проведены классные часы, «круглые столы», викторины и иные учебные мероприятия  с участием более 7 000 обучающихся, посвященные проблемам правовой грамотности и коррупции в России;

в течение 2016 года в образовательных организациях города на родительских собраниях обсуждались вопросы поведения в случае склонения к коррупции с участием 2 750 родителей обучающихся;

в IV квартале 2016 года Управлением образования проведен муниципальный конкурс «Молодежь против коррупции» по номинациям: социальный ролик, слоган, плакат. Участие в конкурсе приняли 15 общеобразовательных организаций города;

780 обучающимся и 2 750 родителям розданы памятки «Что делать, если у Вас вымогают взятки и Вы живете в городе Новошахтинске»;

в образовательных организациях города 970 работников ознакомлены с нормативными  документами в области противодействия коррупции;

во всех образовательных организациях города и организациях сферы культуры размещены антикоррупционные информационные стенды с «телефонами доверия» по фактам коррупции;

во всех муниципальных учреждениях и на предприятиях города проведены  общие собрания трудовых коллективов по проблематике коррупции;

в ноябре-декабре 2016 года 76 муниципальных служащих Администрации города прошли повторное ознакомление под роспись с утвержденными муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими антикоррупционные механизмы на муниципальной службе.

По основному мероприятию «Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства»:

в 2016 году проведено четыре заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров, на которых обсуждались наиболее острые и актуальные вопросы:

о мерах по улучшению инвестиционного климата города в части взаимодействия хозяйствующих субъектов с ресурсоснабжающими организациями;

о повышении конкурентоспособности экономики города в части снижения для хозяйствующих субъектов города тарифов на водоснабжение, водоотведение, на электроэнергию;

о предоставлении предпринимателям государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ по принципу «одного окна»;

о типичных нарушениях, выявленных в результате государственного и муниципального контроля;

о работе общественных организаций и объединений предпринимателей.

Также в целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации прав предпринимателей, рассмотрены предварительные итоги опроса предпринимательского сообщества, проведенного с целью определения уровня удовлетворенности состоянием бизнес-климата города и результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

По основному мероприятию «Обеспечение прозрачности деятельности Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов»:

на сайте города функционирует раздел «Противодействие коррупции». В течение 2016 года сообщения о фактах коррупции через сайт города не поступали;

информация о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов, руководителей муниципальных учреждений, подведомственных Администрации города,   своих супруги (супруга), несовершеннолетних детей размещена на сайте города;

на регулярной основе, на сайте города, осуществлялось обновление информации по различным  направлениям деятельности Администрации города (обработаны и размещены материалы по  1 767 запросам руководителей отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города и учреждений города), в ленте новостей  по мероприятиям с участием Мэра города размещено 218 статей;

на сайте города были размещены: информация о приеме граждан должностными лицами Администрации города; доклад Мэра города о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города Новошахтинска за 2015 год и планируемых значений на трехлетний период, интервью Мэра города.

По подпрограмме № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма

в городе Новошахтинске»

По основному мероприятию «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»:

в общеобразовательных организациях города прошли праздничные мероприятия, литературные часы, «круглые столы» и т.п., посвященные Дню русского языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню единения народов, Дню России, Единый урок памяти и скорби, приуроченный к Дню памяти Бесланской трагедии, Международному дню толерантности. Задействовано 6 426 обучающихся в 38 мероприятиях различного рода;

организовано 88 выездных мероприятий, направленных на посещение подростками городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в которых приняли участие 1 760 обучающихся;

в 19 муниципальных общеобразовательных организациях города проведены мероприятия, в том числе акции, посвященные Дню Победы, приняло участие 8 178 обучающихся;

все муниципальные общеобразовательные организации города приняли участие в  изготовлении информационных наглядных материалов (листовки, плакаты) на темы: «Мы против экстремизма», «Мы за мир во всем мире», «В единстве наша сила!», «Многоликая Россия» и т.п. В ряде образовательных организаций города  прошли конкурсы рисунков «Мир без насилия», «Сила в единстве!», по итогам которых были оформлены выставки;

организован и проведен городской конкурс социальной рекламы, направленный на профилактику экстремизма, в котором приняли участие девять образовательных организаций города, и 17 общеобразовательных организаций города;

в целях повышения правовой культуры, профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, формирования здорового образа жизни в городе реализовано 73 дополнительных образовательных программы, которыми были охвачены 3 924 обучающихся.

Организован месячник патриотического воспитания, в котором приняло участие 7 900 обучающихся.

По основному мероприятию «Организационно-технические мероприятия»:

сотрудниками муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») распространено 2 236 памяток антитеррористического содержания среди жителей многоквартирных домов, проведено 12 собраний с собственниками жилья. В целях повышения уровня безопасности объектов жилищного фонда и граждан города руководством МКУ «УГХ» проведено 45 рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний.

По основному мероприятию «Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»:

установлены ограждения территорий муниципальных общеобразовательных организаций. По итогам проведенного электронного аукциона, заключено пять контрактов на установку ограждений муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям средним общеобразовательным школам (далее – МБОУ СОШ)    № 3, 8, 16 и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям основным общеобразовательным школам № 20, 79.

По подпрограмме № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

По основному мероприятию «Организационно-управленческие меры»:

для работников системы образования проведено восемь обучающих семинаров, в том числе два межведомственных, по повышению уровня знаний и профессионализма в сфере ведения профилактической работы, изучения современных форм и методов своевременного выявления первичных признаков употребления обучающимися психически активных веществ;

Управлением образования проведена проверка деятельности МБОУ СОШ      № 14, 27, 37, 31 и 40 по вопросу организации работы в подведомственных общеобразовательных организациях по профилактике наркомании.

Проведено 27 массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни: «Живи здОрово и здорОво!»,  «За здоровую нацию», «Сообщи, где торгуют смертью» и т.д. Участие в мероприятиях приняло 8 178 обучающихся.

По основному мероприятию «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения»:

для достижения положительных результатов в общей профилактике наркомании ведется работа по различным направлениям: муниципальным бюджетным учреждением Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» города Новошахтинска подготовлены и распространены методические рекомендации по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами;

проведен конкурс среди образовательных организаций города на лучшую организацию работы антинаркотической направленности, в котором приняли участие 10 общеобразовательных организаций города;

проведен конкурс «Готов к защите Родины», в котором приняли участие         12 муниципальных общеобразовательных организаций города, охвачено 982 обучающихся 9 – 11 классов;

в рамках борьбы с немедицинским употреблением наркотиков и психотропных веществ традиционно, отделом по работе с молодежью Управления образования и Отделом культуры Администрации города, проводилась Неделя большой профилактики. В период с 10 по 15 октября 2016 года проведено 30 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни: спортивная эстафета «Единый день спорта», психологический всеобуч для подростков «О недопущении употребления наркотических и психотропных веществ», турнир «Путешествие в Правоград», «круглые столы», тренинги и мастер-классы. Всего в мероприятиях Недели большой профилактики приняли участие более 8 000 человек;

сектором по физической культуре, спорту и туризму Администрации города проведено 250 спортивных мероприятий;

на период летних каникул Управлением образования совместно с государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска», организовано временное трудоустройство 40 подростков в возрасте 14 – 18 лет на предприятия  города.

По основному мероприятию «Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей»:

сотрудниками муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска ведется активная работа по предупреждению  вовлечения детей, подростков и молодежи в употребление наркотиков, психотропных веществ, алкоголя и табакокурения, в общеобразовательных организациях города проведено 34 мероприятия (лекции, беседы), в средствам массовой информации размещено семь статей, а также организованно  и проведено девять общегородских акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом».

По основному мероприятию «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

проведено четыре заседания муниципальной антинаркотической комиссии, рассмотрено 14 вопросов, по каждому даны рекомендации и приняты решения.

По подпрограмме № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для

оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам

правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению

правопорядка на территории города Новошахтинска»

По основному мероприятию «Привлечение членов казачьей дружины к несению службы»:

в соответствии с областным законом Ростовской области от 29.09.1999             № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» казачьей дружиной оказывается помощь сотрудникам Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новошахтинску (далее – ОМВД) в обеспечении правопорядка на территории города при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий (за истекший период текущего года проведено 119 мероприятий различного плана). Членами казачьей дружины раскрыто 24 преступления, выявлено 928 административных правонарушений, проведено 54 рейда по выявлению и пресечению правонарушений. Согласно плану комплексного использования сил и средств ОМВД казаки ежедневно задействованы в 10 совместных маршрутах патрулирования на территории города.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы стал фактор географического расположения города на границе с Луганской областью Республики Украины, где сложилась неблагоприятная политическая и экономическая ситуация, в результате чего территория города является одним из основным путей транзита беженцев из соседних территорий Украины и возвращения обратно к месту постоянного проживания, а также нахождения на территории города граждан Украины.

Сведения об использовании бюджета города, областного и

федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем

изменениях в программу

В связи с изменением объемов финансирования, а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы в 2016 году, в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:

постановлением Администрации города от 22.07.2016 № 689 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1315»;

постановлением Администрации города от 23.09.2016 № 901 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1315»;

постановлением Администрации города от 30.12.2016 № 1323 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1315».

Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

Целевые показатели программы выполнены в объеме 80 процентов от общего количества показателей, объем освоенных средств, предусмотренных программой, составил 98 процентов – программа считается эффективной.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия программы, в том числе и в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году, приведена в приложении № 5 к настоящему отчету.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в отчетном году, приведена в приложении № 6 к настоящему отчету.

Предложения по дальнейшей реализации программы

В целях повышения эффективности программы необходимо увеличить количество проводимых на территории города агитационных мероприятий (акций) непосредственно с участием жителей города, направленных на обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции;

усилить контроль со стороны руководителей организаций и учреждений сфер, наиболее подверженных коррупции (здравоохранение, образование и силовые структуры), за подчиненными работниками;

обеспечить установку видеокамер в кабинетах должностных лиц Администрации города, с целью пресечения коррупционных фактов.

В целях получения наиболее достоверной информации показателя, отражающего количество лиц больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения наркологическому кабинету г. Новошахтинска, ОМВД совместно с Отделом ЗАГСа Администрации города рекомендуется организовать взаимодействие по своевременной сверке и снятию с диспансерного наркологического учета лиц, умерших и выбывших за пределы муниципального образования «Город Новошахтинск».

В целях обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей имеется необходимость создания аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город».

Управляющий делами

Администрации города  							       Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Обеспечение общественного порядка

### и противодействие преступности» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных

| № п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия подпрограмм программы | Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» |
| 1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. (далее – Жигайлова Н.А.), отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в муниципальных бюджетных организациях, на предприятиях | Жигайлова Н.А., председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г. (далее – Авраменко Т.Г.), начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П. (далее – Бахтинова Т.П.), начальник Отдела культуры Администрации города Коновало- ва Н.Г. (далее – Коновало- ва Н.Г.), начальник Управления социальной защиты населения Администрации города Нечепуренко Т.И. (далее – Нечепуренко Т.И.) | 01.02.2016 | 29.02.2016 | 01.02.2016 | 29.02.2016 | Принятие локальных правовых актов, направленных на реализацию положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», вовлечение работников муниципальных организаций к активному участию в деятельности по противодействию коррупции | Планы противодействия коррупции утверждены в 58 муниципальных образовательных организациях города, девяти учреждениях сферы культуры, трех учреждениях сферы здравоохранения, двух казенных учреждениях, трех муниципальных предприятиях, пяти муниципальных учреждениях иных направлений |  |
| 1.1.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | Жигайлова Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Принятие муниципальных правовых актов, направленных на реализацию положений законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции, привлечение муниципальных служащих к активному участию в деятельности по противодействию коррупции | Разработаны и введены в действие 42 муниципальных нормативных правовых акта (постановления Администрации города), преследующие цели недопущения совершения коррупционных правонарушений, а также обеспечения открытости деятельности Администрации города |  |
| 1.2. | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Жигайлова Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции | Комиссия по противодействию коррупции | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями по вопросам противодействия коррупции | Проведено четыре заседания комиссии |  |
| 1.3. | Вопросы кадровой политики | Жигайлова Н.А., специалисты по кадровому делопроизводству отраслевых (функциональных) органов Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | Жигайлова Н.А., Аврамен- ко Т.Г., Бахтинова Т.П., Коновалова Н.Г., Нечепуренко Т.И., начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Дашкевич О.С., заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | В отношении семи лиц проведены проверки подлинности выданных дипломов об образовании; рассмотрены три уведомления о возможности возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, в отношении муниципальных служащих приняты меры по урегулированию ситуаций; одним муниципальным служащих подано уведомление о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, перенаправленное в прокуратуру города Новошахтинска на рассмотрение |  |
| 1.3.2. | Проведение проверок информации в отраслевых (функциональных) органах Администрации города коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих | Жигайлова Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | Проведено десять заседаний комиссий по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов, по результатам вынесенных комиссией рекомендаций, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре муниципальных служащих |  |
| 1.4. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации города и их проектов | Начальник юридического отдела Администрации города (далее – юридический отдел) Суркова И.Н. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города и проектов | Главный специалист юридического отдела Мязина А.Г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Реализация законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Администрации города | Проведена антикоррупционная экспертиза 226 проектов постановлений и двух нормативных правовых актов Администрации города. В 16 проектах постановлений и двух нормативных правовых актах Администрации города выявлены 27 коррупциогенных факторов. Все выявленные коррупциогенные факторы исключены из правовых актов и проектов правовых актов |  |
| 1.4.2. | Привлечение институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению общественной экспертизы | Жигайлова Н.А. | 01.03.2016 | 31.07.2016 | 01.03.2016 | 31.07.2016 | Обеспечение сотрудничества Администрации города, должностных лиц Администрации города и ее отраслевых (функциональных) органов с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации города | Решением комиссии по противодействию коррупции (протокол от 27.06.2016 № 3-2016) руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города, муниципальных учреждений дано указание обеспечить регистрацию, в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы, специалиста от органа (учреждения) в Минюсте России |  |
| 1.5. | Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и антикоррупицонного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | Жигайлова Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции на территории города | Жигайлова Н.А. | 01.10.2016 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Оценка состояния коррупции в городе и выработка дополнительных мер по итогам социологических исследований, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в городе | Посредством анонимного анкетирования проведен опрос общественного мнения о состоянии коррупции на территории города. В опросе приняли участие 593 респондента. Результаты проведенного опроса будут использованы комиссией по противодействию коррупции с целью выработки необходимых организационных мер | Ввиду введения режима экономии средств бюджета города муниципальный контракт не заключался |
| 1.5.2. | Проведение антикоррупционного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | Жигайлова Н.А. | 01.07.2016 | 31.12.2016 | 01.07.2016 | 31.12.2016 | Оценка состояния коррупции в органах местного самоуправления города и выработка дополнительных мер, направленных на повышение результативности работы по противодействию коррупции | Подготовлен отчет о состоянии коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе по итогам проведенного мониторинга за 2016 год |  |
| 1.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Опубликование в печатных средствах массовой информации и озвучивание в эфире радио информационно-аналити-ческих материалов о реализации в городе мероприятий по противодействию коррупции | Жигайлова Н.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Организация просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, формирова-нию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 27 информационно-аналитических материалов, затрагивающих проблемы взаимодействия и информирования граждан по вопросам обеспечения информационной открытости и противодействия коррупции; в течение 2016 года состоялось четыре эфира радио-газеты муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска с озвучиванием информации в эфире о «телефонах доверия» по фактам коррупции и положениям законодательства о противодействии коррупции |  |
| 1.6.2. | Проведение городского конкурса «Лучший антикоррупицонный агитационный плакат» | Коновалова Н.Г. | 01.10.2016 | 31.10.2016 | 01.10.2016 | 31.10.2016 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории города | Проведен конкурс «Лучший антикоррупционный агитационный плакат» с участием 32 обучающихся МБУ ДО «ДХШ им. Н.В. Овечкина», Управлением образования Администрации города проведен муниципальный конкурс «Молодежь против коррупции» по номинациям: социальный ролик, слоган, плакат. Участие в конкурсе приняли 15 общеобразовательных организаций города |  |
| 1.6.3. | Организация и проведение профилактического мероприятия антикоррупционной направленности «Гражданская позиция – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» | Жигайлова Н.А. | 01.12.2016 | 31.12.2016 | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории города | Заключен муниципальный контракт на оказание услуги от 06.12.2016 № 78 на изготовление и поставку 200 календарей-домиков с антикоррупционной рекламой и действующими «телефонами доверия» по фактам коррупции |  |
| 1.7. | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Бахтинова Т.П., Жигайлова Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, «круглых столов» с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции | Жигайлова Н.А. | 01.03.2016 | 30.09.2016 | 01.03.2016 | 30.09.2016 | Повышение правовой грамотности муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции | Среди муниципальных служащих Администрации города и руководителей (отраслевых) функциональных органов Администрации города проведено пять обучающих семинаров (32 участника) с разъяснением положений законодательства о противодействии коррупции и уголовной ответственности за должностные преступления коррупционной направленности, поведении муниципального служащего при склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 28.10.2016 проведено три обучающих семинара с разработчиками проектов нормативных правовых актов Администрации города (35 участника) о разъяснении Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, и типичных коррупциогенных факторах, выявляемых в подготовленных проектах нормативных правовых актов. 11.11.2016 проведен обучающий семинар с лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) органах Администрации города и подведомственных Администрации города учреждениях по вопросам организации работы по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях (предприятиях); 16.11.2016 с руководителями учреждений сферы культуры (31 участник) и 22.11.2016 с 58 руководителями образовательных организаций города проведены обучающие семинары по разъяснению порядка применения Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 08.11.2013 Министерством труда и социальной защиты РФ; 09.12.2016 среди муниципальных служащих Управления образования Администрации города (16 участников) проведен семинар об уголовной ответственности за получение и дачу взятки, с разъяснением алгоритма поведения в случае склонения работника к совершению коррупционного деяния; среди муниципальных служащих Администрацией города проведено четыре он-лайн семинара-совещания (он-лайн чаты) по вопросам разъяснения законодательства о противодействии коррупции (43 участника) |  |
| 1.8. | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела экономики Администрации города Воронина В.В. (далее – Воронина В.В.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация работы с целью устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории города | Воронина В.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности | Проведено четыре заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров |  |
| 1.9. | Обеспечение прозрачности деятельности Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов | Начальник общего отдела Администрации города Грицай Г.В. (далее – Грицай Г.В.), структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет (далее – сайт города) информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Грицай Г.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Вовлечение граждан, должностных лиц организаций, институтов гражданского общества к реализации мероприятий по выявлению коррупционных правонарушений | На сайте города функционирует интерактивный сервис «Сообщить о фактах коррупции» в разделе «Противодействие коррупции» |  |
| 1.9.2. | Организация и проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на сайте города | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители), Грицай Г.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Вовлечение институтов гражданского общества к проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), своевременное выявления в них коррупциогенных факторов | В отношении 226 проектов нормативных правовых актов Администрации города проведена независимая антикоррупционная экспертиза на сайте города |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» |
| 2.1. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение в образовательных организациях города мероприятий по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений | Заместитель начальника Управления образования Демьяненко О.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100-процентный охват обучающихся образовательных организаций города мероприятиями профилактической направленности | Проведено 291 мероприятие с охватом 8 178 обучающихся образовательных организаций города (100 процентов) |  |
| 2.2. | Организационно-технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Информирование управляющих (обслуживающих) организаций по проведению комплекса антитеррористических мероприятий | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») Путря С.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Предупреждение предпосылок для возникновения террористической угрозы, обеспечение безопасности объектов жилищного фонда и граждан | Распространены памятки антитеррористического содержания среди жителей многоквартирных домов. При проведении собраний с собственниками многоквартирных домов рассмотрен вопрос профилактики террористических угроз |  |
| 2.3. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация города, Бахтинова Т.П., главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») Савин В.В., Авраменко Т.Г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Ежедневно, в т. ч. круглосуточно осуществлялась охрана общественного порядка на территориях учреждений при помощи средств тревожной сигнализации |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Устройство ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | Бахтинова Т.П. | 15.03.2016 | 31.05.2016 | 15.03.2016 | 31.05.2016 | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Установлены ограждения территорий МБОУ СОШ № 3, 8, 16, МБОУ ООШ № 20, 79 |  |
| 3. Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске» |
| 3.1. | Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | 01.03.2016 | 31.10.2016 | 01.03.2016 | 31.10.2016 | Формирование навыков ведения здорового образа жизни в процессе обучения | Проведено восемь семинаров, в том числе два межведомственных |  |
| 3.1.2. | Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Учет несовершеннолетних, склонных к потреблению психоактивных веществ, выявление фактов потребления психоактивных веществ несовершеннолетними | Проведено 27 городских мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, охвачено 100 процентов обучающихся образовательных организаций города (далее – обучающиеся) |  |
| 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и распространение методических рекомендаций по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами | Главный специалист Управления образования. Хропот Т.В. | 01.10.2016 | 30.11.2016 | 01.10.2016 | 30.11.2016 | Формирование здорового образа жизни у обучающихся | МБУ Центр «Успех» подготовлены и распространены методические рекомендации по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами |  |
| 3.2.2. | Конкурс среди образовательных организаций города на лучшую организацию работы антинаркотической направленности | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | 01.10.2015 | 14.12.2016 | 01.10.2015 | 14.12.2016 | Формирование здорового образа жизни у обучающихся, осознанного отношения у подростков к своему здоровью | Конкурс проведен. Приняли участие 10 образовательных организаций |  |
| 3.2.3. | Конкурс «Готов к защите Родины» | Заместитель начальника Управления образования Шленчак Л.И. | 15.02.2016 | 20.02.2016 | 15.02.2016 | 20.02.2016 | Формирование здорового образа жизни у обучающихся | Конкурс проведен. В конкурсе приняли участие 12 муниципальных общеобразовательных организаций города; охвачено 982 обучающихся 9 – 11 классов |  |
| 3.2.4. | Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | Начальник Отдела культуры Коновалова Н.Г., начальник Управления образования Бахтинова Т.П. | 10.10.2016 | 15.10.2016 | 10.10.2016 | 15.10.2016 | Формирование здорового образа жизни у обучающихся | Проведены тематические классные часы, уроки-презентации, конференции на тему «Мы – за ЗОЖ!», «От безответственности до преступления один шаг», «Мы – будущее России», «Мы взрослеем», «Вредные привычки». Новыми формами мероприятий стали открытый классный час-суд «НЕТ вредным привычкам!»; Спортивное ток-шоу «Наркомания – эпидемия века», интернет-урок «Профилактика наркомании в образовательной среде», пресс – конференция «Курение – «За» и «Против», брейн-ринг «Зона риска», пресс-бой «Жить по законам», фестиваль этноспортивных игр в рамках реализации проекта «150 культур Дона» |  |
| 3.2.5. | Городская акция (городской фестиваль) «За здоровую нацию» | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | 01.11.2016 | 01.12.2016 | 01.11.2016 | 01.12.2016 | Формирование здорового образа жизни у обучающихся | Проведена городская акция, в которой приняли участие 100 процентов муниципальных общеобразовательных организаций города |  |
| 3.2.6. | Организация трудоустройства подростков группы «риска» в период летних каникул | Заместитель начальника Управления образования Шленчак Л.И., директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» Тедеева В.А. | 01.06.2016 | 30.06.2016 | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Формирование здорового образа жизни у обучающихся | На период летних каникул трудоустроено 40 несовершеннолетних |  |
| 3.3. | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение разъяснительной работы в городе по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи | Заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по организационно-методической работе Осипова И.С., специалисты наркологического кабинета в городе Новошахтинске Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Пропаганда здорового образа жизни | Проведено 34 лекции и беседы |  |
| 3.4. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии города Новошахтинска | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | Проведено четыре заседания (01.03.2016; 27.05.2016; 29.09.2016; 23.12.2016) |  |
| 4. Подпрограмма № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска» |
| 4.1. | Привлечение членов казачьей дружины к несению службы | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Соглашение | В рамках, заключенного между департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области и Администрацией города соглашения от 31.12.2015 № 51 МБТ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставляемых из областного бюджета на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области», осуществлялось ежедневное (кроме субботы и воскресенья) патрулирование улиц города |  |
| 4.1.1. | Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | Главный специалист Администрация города (секретарь комиссий правоохранительной направленности) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Соглашение | В рамках, заключенного между департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области и Администрацией города соглашения от 31.12.2015 № 51 МБТ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов, предоставляемых из областного бюджета на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области», осуществлялось ежедневное (кроме субботы и воскресенья) патрулирование улиц города |  |

Управляющий делами

Администрации города										                                               Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Обеспечение общественного порядка

### противодействие преступности» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограмм программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (руководитель /ФИО) | Контрольное событие программы | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1. «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» |
|  | Всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | − | − |
| 1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А., отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  | − | − | − | − | − |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в муниципальных бюджетных учреждениях, предприятиях | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А., председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города Новошахтинска (далее – КУИ Администрации города) Авраменко Т.Г., начальник Управления образования Администрации города (далее – Управление образования) Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Администрации города (далее – Отдел культуры) Коновалова Н.Г., начальник Управления социальной защиты населения Администрации города (далее – УСЗН г. Новошахтинска) Нечепуренко Т.И. | Приказы муниципальных бюджетных организаций и предприятий | Планы противодействия коррупции утверждены в 58 муниципальных образовательных организациях, девяти учреждениях сферы культуры, трех учреждениях сферы здравоохранения, двух казенных учреждениях, трех муниципальных предприятиях, пяти муниципальных учреждений иных направлений | 01.02.2016 | 29.02. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.1.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Постановления и распоряжения Администрации города по вопросам противодействия коррупции (по мере необходимости) | Разработаны и введены в действие 42 муниципальных нормативных правовых акта (постановления Администрации города), преследующие цели недопущения совершения коррупционных правонарушений, а также обеспечения открытости деятельности Администрации города | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.2. | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Сектор муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города, отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  | − | − | − | − | − |
| 1.2.1. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции | Управляющий делами Администрации города Лубенцов Ю.А. | Заседания комиссии | Проведено четыре заседания комиссии (25.02.2016, 25.03.2016, 27.06.2016, 14.10.2016) | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.3. | Вопросы кадровой политики | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А., специалисты по кадровому делопроизводству отраслевых (функциональных) органов Администрации города |  |  |  |  | − | − | − | − | − |
| 1.3.1. | Организация осуществления контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений, запретов, обязанностей, предусмотренных законодательством о муниципальной службе и противодействии коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А., председатель КУИ Администрации города Новошахтинска Авраменко Т.Г., начальник Управления образования Бахтинова Т.П., начальник Отдела культуры Коновалова Н.Г., начальник УСЗН г. Новошахтинска Нечепуренко Т.И., начальник Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Дашкевич О.С., заместитель Главы Администрации города – начальник финансового управления Коденцова Т.В. | Проверка и контроль соблюдения ограничений, запретов, обязанностей при поступлении на муниципальную службу, при прохождении службы – при наличии информации | В отношении семи лиц проведены проверки подлинности выданных дипломов об образовании; рассмотрены три уведомления о возможности возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, в отношении муниципальных служащих приняты меры по урегулированию ситуаций; одним муниципальным служащих подано уведомление о склонении его к совершению коррупционного правонарушения, перенаправленное в прокуратуру города Новошахтинска на рассмотрение | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.3.2. | Проведение проверок в отраслевых (функциональных) органах Администрации города информации коррупционной направленности в отношении муниципальных служащих | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Протокол заседания комиссии по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов (по мере поступления информации) | Проведено десять заседаний комиссий по соблюдению общих требований к служебному поведению муниципальных служащих города Новошахтинска и урегулированию конфликта интересов, по результатам вынесенных комиссией рекомендаций к дисциплинарной ответственности привлечены четыре муниципальных служащих | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.4. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Администрации города и их проектов | Начальник юридического отдела Администрации города (далее – юридический отдел) Суркова И.Н. |  |  |  |  | − | − | − | − | − |
| 1.4.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города и проектов | Главный специалист юридического отдела Мязина А.Г. | Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы | Проведена антикоррупционная экспертиза 226 проектов и два нормативных правовых акта Администрации города. В 16 проектах и двух нормативных правовых актах Администрации города выявлено 27 коррупциогенных факторов. Все выявленные коррупциогенные факторы исключены из правовых актов и проектов правовых актов | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.4.2. | Привлечение институтов гражданского общества и общественных организаций к проведению независимой антикоррупционной экспертизы | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Письма-приглашения | Решением комиссии по противодействию коррупции (протокол от 27.06.2016 № 3-2016) руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города, муниципальных учреждений дано указание обеспечить регистрацию в качестве независимого эксперта антикоррупционной экспертизы специалиста от органа (учреждения) в Минюсте России | 01.03.2016 | 31.07. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.5. | Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и антикоррупицонного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. |  |  |  |  | − | − | − | − | − |
| 1.5.1. | Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции на территории города | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Муниципальный контракт, отчет о результатах мониторинга общественного мнения | Посредством анонимного анкетирования проведен анонимный опрос общественного мнения о состоянии коррупции на территории города Новошахтинска. В опросе приняли участие 593 респондента. Результаты проведенного опроса будут использованы комиссией по противодействию коррупции для выработки необходимых организационных мер | 01.10.2016 | 30.11. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.5.2. | Проведение антикоррупционного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Отчет о результатах антикоррупционного мониторинга | Подготовлен отчет о состоянии коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе по итогам проведенного мониторинга за 2016 год | 01.07.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | − | − |
| 1.6.1. | Подготовка материалов для опубликования в печатных средствах массовой информации и озвучивания в эфире радио информационно-аналитических материалов о реализации в городе мероприятий по противодействию коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Статьи в газетах, эфирные справки | В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 27 информационно-аналитических материалов, затрагивающих проблемы взаимодействия и информирования граждан по вопросам обеспечения информационной открытости и противодействия коррупции; в течение 2016 года состоялось четыре эфира радио-газеты муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Новошахтинска с озвучиванием информации в эфире о «телефонах доверия» по фактам коррупции и положениям законодательства о противодействии коррупции | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.6.2. | Проведение городского конкурса «Лучший антикоррупицонный агитационный плакат» | Начальник Отдела культуры Коновалова Н.Г. | Конкурс | Проведен конкурс «Лучший антикоррупционный агитационный плакат» с участием 32 обучающихся МБУ ДО «ДХШ им. Н.В. Овечкина», Управлением образования проведен муниципальный конкурс «Молодежь против коррупции» по номинациям: социальный ролик, слоган, плакат. Участие в конкурсе приняли 15 общеобразовательных организаций города | 01.10.2016 | 31.10. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.6.3. | Организация и проведение профилактического мероприятия антикоррупционной направленности «Гражданская позиция – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | Муниципальный контракт, календари | Заключен муниципальный контракт на оказание услуги от 06.12.2016 № 78 на изготовление и поставку 200 календарей-домиков с антикоррупционной социальной рекламой и действующими «телефонами доверия» по фактам коррупции | 01.12.2016 | 31.12. 2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуги от 06.12. 2016 № 78 на 5,0 тыс. руб. | − |
| 1.7. | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Начальник Управления образования Бахтино- ва Т.П., начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, «круглых столов» с муниципальными служащими по вопросам противодействия коррупции | Начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела Администрации города Жигайлова Н.А. | «Круглые столы» по вопросам противодействия коррупции | Среди муниципальных служащих Администрации города и руководителей (отраслевых) функциональных органов Администрации города проведено пять обучающих семинаров (32 участника) с разъяснением положений законодательства о противодействии коррупции и уголовной ответственности за должностные преступления коррупционной направленности, а также о поведении муниципального служащего при склонении его к совершению коррупционного правонарушения. 28.10.2016 проведено три обучающих семинара с разработчиками проектов нормативных правовых актов Администрации города (35 участника) о разъяснении Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», и типичных коррупциогенных факторах, выявляемых в подготовленных проектах нормативных правовых актов; 11.11.2016 проведен обучающий семинар с лицами, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений в отраслевых (функциональных) органах Администрации города и подведомственных Администрации города учреждениях по вопросам организации работы по исполнению требований законодательства о противодействии коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях (предприятиях); 16.11.2016 с руководителями учреждений сферы культуры (31 участник) и 22.11.2016 с 58 руководителями образовательных организаций города проведены обучающие семинары по разъяснению порядка применения Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработаны во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 09.12.2016 среди муниципальных служащих Управления образования (16 участников) проведен семинар об уголовной ответственности за получение и дачу взятки, с разъяснением алгоритма поведения в случае склонения работника к совершению коррупционного деяния; среди муниципальных служащих Администрацией города проведено четыре он-лайн семинара-совещания (он-лайн чаты) по вопросам разъяснения законодательства о противодействии коррупции (43 участника) | 01.03.2016 | 30.09. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.7.1.1. | Реализация элективных, факультативных курсов, модулей в рамках предметов, дисциплин правовой направленности, проведение классных часов в муниципальных образовательных организациях города | Начальник Управления образования Бахтино- ва Т.П. | Модули в рамках дисциплины «Обществоведение», классные часы по вопросам противодействия коррупции | В муниципальных образовательных организациях города проведены классные часы, круглые столы, викторины и иные учебные мероприятия с участием более 7 000 обучающихся, посвященные проблемам правовой грамотности и коррупции в России; в течение 2016 года в образовательных организациях города на родительских собраниях обсуждались вопросы поведения в случае склонения к коррупции с участием 2 750 родителей обучающихся; 780 обучающимся и 2 700 родителям розданы памятки «Что делать, если у Вас вымогают взятки и Вы живете в городе Новошахтинске» | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.8. | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела экономики Администрации города (далее – отдел экономики) Воронина В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация работы с целью устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории города | Начальник отдела экономики Воронина В.В. | Заседание межведомственной комиссии по снижению административных барьеров | Проведено четыре заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров (22.03.2016, 28.06.2016, 27.09.2016, 05.12.2016) | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.9. | Обеспечение прозрачности деятельности Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов | Начальник общего отдела Администрации города (далее – общий отдел) Грицай Г.В., структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Обеспечение возможности размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | Начальник общего отдела Грицай Г.В. | Функционирование интерактивного сервиса | На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет функционирует интерактивный сервис «Сообщить о фактах коррупции» в разделе «Противодействие коррупции» | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 1.9.2. | Организация и проведение независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | Структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы Администрации города (руководители), начальник общего отдела Грицай Г.В. | Заключения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы | В отношении 226 проектов нормативных правовых актов Администрации города проведена независимая антикоррупционная экспертиза на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» |
|  |  | 6 572,4 | 6 572,4 | 6 360,3 | − | − |
| 2.1. | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение в образовательных организациях города мероприятий по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных отношений | Заместитель начальника Управления образования Демьяненко О.Н. | Количество проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведено 148 мероприятий | 16.05.2016 | 30.05. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.1.1.1 | Проведение в общеобразовательных организациях города мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры | Заместитель начальника Управления образования Демьяненко О.Н. | Количество проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведено 38 мероприятий (уроки славянской письменности, библиотечные часы, устные журналы, написание сочинений-размышлений и др.) во всех общеобразовательных организациях города; задействовано 6 426 обучающихся | 16.05.2016 | 30.05. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.1.1.2. | Организация посещений подростками городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Заместитель начальника Управления образования Демьяненко О.Н. | Количество участников | Проведено 88 мероприятий (устные журналы, беседы, игровые программы, викторины и др.). Данными мероприятиями было охвачено 1 760 обучающихся | 11.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.1.1.3. | Реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, посвященных Дню русского языка | Заместитель начальника Управления образования Демьяненко О.Н. | Количество проведенных мероприятий и участников мероприятий | Проведено 22 мероприятия (викторины, конкурсы) в 12 муниципальных общеобразовательных организациях города | 01.09.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.1.1.4. | Проведение мероприятий, в том числе акций, посвященных Дню Победы | Заместитель начальника Управления образования Шленчак Л.И | Городские мероприятия, в том числе акции | Проведено 22 мероприятия (викторины, конкурсы) в 12 общеобразовательных организациях | 06.06.2016 | 16.06. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.1.1.5. | Изготовление информационных наглядных материалов в образовательных организациях города («Многоликая Россия», «Мир без насилия», листовок, плакатов) | Заместитель начальника Управления образования Демьяненко О.Н. | Мониторинг количества образовательных организаций города, задействованных в проведении мероприятий | В рамках проводимых мероприятий участники подготовили листовки, плакаты, стенды «Многоликая Россия», «Мир без насилия» | 17.10.2016 | 30.11. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.1.1.6. | Конкурс социальной рекламы, направленный на профилактику экстремизма | Заместитель начальника Управления образования Демьяненко О.Н. | Городской конкурс | Приняли участие 17 общеобразовательных организаций. Победители МБОУ СОШ № 1, 4, 38, 40 | 01.10.2016 | 30.11. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.1.1.7. | Реализация дополнительных образовательных программ (модулей в рамках курсов обществознания, ОБЖ), направленных на повышение правовой культуры, профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни | Заместитель начальника Управления образования Демьяненко О.Н. | Количество программ и обучающихся, охваченных данными программами | Реализовано 73 курса (модуля) антитеррористической, антиэкстремистской направленности, которыми охвачено 3 924 обучающихся | 11.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.1.1.8. | Проведение общешкольных мероприятий, приуроченных к датам: День единения народов (02.04.2016); День России (12.06.2016); День памяти жертв Бесланской трагедии; (01.09.2016); Международный день толерантности (16.11.2016) | Заместитель начальника Управления образования Демьяненко О.Н. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений города, задействованных в проведении мероприятий | Мероприятия проведены с 100 процентным охватом муниципальных общеобразовательных учреждений города | 04.04.2016 | 18.11. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.1.1.9. | Месячник патриотического воспитания | Заместитель начальника Управления образования Шленчак Л.И. | Городские акции и соревнования | В мероприятиях приняли участие 7 900 обучающихся | 18.01.2016 | 29.02. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.2. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Информирование управляющих (обслуживающих) организаций о проведении комплекса антитеррористических мероприятий | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») Путря С.В. | Распространение памяток антитеррориристического содержания среди жителей многоквартирных домов | Распространены памятки антитеррористического содержания среди жителей многоквартирных домов. При проведении собраний с собственниками многоквартирных домов рассмотрен вопрос профилактики террористических угроз | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.2.2.1. | Проведение совещаний с руководителями управляющих (обслуживающих) организаций по проведению мероприятий по антитеррористической защищенности жилищного фонда | Заместитель директора по жилищному фонду и инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства МКУ «УГХ» Путря С.В. | Проведение рабочих заседаний с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний | Еженедельно проводились рабочие заседания с руководителями управляющих (обслуживающих) компаний | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 2.3. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Администрация города, Бахтинова Т.П., главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») Савин В.В., Авраменко Т.Г. | Функционирование кнопок тревожной сигнализации | Ежедневно, в т. ч. круглосуточно осуществлялась охрана общественного порядка на территориях муниципальных учреждений при помощи средств тревожной сигнализации | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 4 452,0 | 4 452,0 | 4 272,9 | − | Не освоены областные средства в размере 11,5 тыс. руб. (за счет экономии средств в результате проведенных торгов) Не освоены средства бюджета города в размере 179,1 тыс. руб. (за счет экономии средств в результате проведенных торгов) |
| 2.3.2. | Устройство ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений города | Начальник Управления образования Бахтино- ва Т.П. | Повышение уровня безопасности муниципальных общеобразовательных учреждений города | Установлены ограждения территорий МБОУ СОШ № 3,8,16, МБОУ ООШ № 20,79 | 15.03.2016 | 31.05. 2016 | 2 120,4 | 2 120,4 | 2 087,4 | − | Не освоены средства бюджета города в размере 21,5 тыс. руб. (за счет экономии средств в результате проведенных торгов) |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске» |
|  |  |  |  |  |  |  | 217,0 | 217,0 | 217,0 |  |  |
| 3.1. | Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обучение работников системы образования навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | Семинары для работников системы образования, в том числе межведомственные | Проведено 34 лекции и беседы | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 3.1.1.1. | Проверка деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений города по вопросу организации работы по профилактике наркомании | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | Проверки в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Проведена проверка деятельности пяти подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ № 14, 27, 37, 31, 40 | 01.09.2016 | 31.10. 2016 | − | − | − | − | − |
| 3.1.2. | Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | Массовые мероприятия | Проведено 27 городских мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, охвачено 100 процентов обучающихся | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | − | − |
| 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и распространение методических рекомендаций по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | Городская акция | МБУ Центр «Успех» подготовлены и распространены методические рекомендации по выявлению первичных признаков злоупотребления психически активными веществами | 01.10.2016 | 30.11. 2016 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | − | − |
| 3.2.2. | Конкурс среди образовательных организаций города на лучшую организацию работы антинаркотической направленности | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | Городской конкурс | Конкурс проведен. Приняли участие 10 образовательных организаций города | 01.10.2016 | 14.12. 2016 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | − | − |
| 3.2.3. | Конкурс «Готов к защите Родины» | Заместитель начальника Управления образования Шленчак Л.И. | Городской конкурс | Конкурс проведен. В конкурсе приняли участие 12 муниципальных общеобразовательных учреждений; охвачено 982 обучающихся 9 – 11 классов | 15.02.2016 | 20.02. 2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | − | − |
| 3.2.4. | Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | Заместитель начальника Управления образования Шленчак Л.И., директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» Тедеева В.А. | Конкурсы, соревнования, тренинги, беседы | Проведены мероприятия, охвачено 100 процентов обучающихся | 01.06.2016 | 30.06. 2016 | − | − | − | − | − |
| 3.2.5. | Городская акция (городской фестиваль) «За здоровую нацию» | Главный специалист Управления образования Хропот Т.В. | Городской фестиваль | Проведена городская акция, в которой приняли участие 100 процентов муниципальных общеобразовательных учреждений города | 01.11.2016 | 31.12. 2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | − | − |
| 3.2.5.1. | Проведение спортивных мероприятий (по отдельному плану) | Начальник сектора по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Стрелков В.Ю. | Соревнования, турниры | Проведено 250 спортивных мероприятий | 01.11.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 3.2.6. | Организация трудоустройства подростков группы «риска» в период летних каникул | Заместитель начальника Управления образования Шленчак Л.И., директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр занятости населения города Новошахтинска» Тедеева В.А. | Трудоустройство | Трудоустроено 40 несовершеннолетних | 01.06.2016 | 30.06. 2016 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | − | − |
| 3.3. | Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение разъяснительной работы в городе по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, алкоголизма и табакокурения среди детей, подростков и молодежи | Заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по организационно-методической работе Осипова И.С., специалисты наркологического кабинета в городе Новошахтинске Шахтинского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Наркологический диспансер» | Лекции, семинары, «круглые столы» | Проведено 34 лекции и беседы | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 3.3.1.1. | Проведение общегородских акций «Тихий Дон – здоровье в каждый дом» | Заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» по организационно-методической работе Осипова И.С. | Акции | Проведено девять акций | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 3.4. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Проведение заседаний антинаркотической комиссии города Новошахтинска | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) | Заседания | Проведено четыре заседания (01.03.2016; 27.05.2016; 29.09.2016; 23.12.2016) | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | − | − | − | − | − |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска» |
| 4.1. | Привлечение членов казачьей дружины к несению службы | Главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности) | Соглашение | Повышение уровня безопасности населения и укрепление общественного порядка на территории города | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 3 605,1 | 3 605,1 | 3 605,1 | − | − |
| 4.2. | Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с Областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | Администрация города (главный специалист (секретарь комиссий правоохранительной направленности)) | Соглашение | На основании заключенного между департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области и Администрацией города соглашения от 31.12.2015 № 51/МБТ, осуществляется ежедневное (кроме субботы и воскресенья) патрулирование улиц города | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 3 605,1 | 3 605,1 | 3 605,1 | − | − |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 10 399,5 | 10 399,5 | 10 187,4 | − | − |

Управляющий делами

Администрации города											                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Обеспечение общественного порядка

противодействие преступности» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации | Предусмотрено программой на 2016 год реализации | Уточненный план ассигнований на 2016 год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | 66 770,3 | - | 30 980,6 | 35 789,7 | - | 10 399,5 | - | 5 505,7 | 4 893,8 | - | 10 399,5 | - | 5 505,7 | 4 893,8 | - | 10 187,4 | - | 5 494,2 | 4 693,2 | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» | 156,4 | - | - | 156,4 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции и антикоррупционного мониторинга состояния коррупции и результативности мер противодействия коррупции в городе | 19,0 | - | - | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Проведение мониторинга общественного мнения и обобщения социологических исследований о состоянии коррупции на территории города Новошахтинска | 19,0 | - | - | 19,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | 137,4 | - | - | 137,4 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Опубликование в печатных средствах массовой информации и озвучивание в эфире радиоинформационно-аналитичес-ких материалов о реализации в городе мероприятий по противодействию коррупции | 74,9 | - | - | 74,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Проведение городского конкурса «Лучший антикоррупционный агитационный плакат» | 15,5 | - | - | 15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.3. | Мероприятие. Организация и проведение профилактического мероприятия аникоррупционной направленности «Гражданская позиция – ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» | 47,0 | - | - | 47,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» | 41 451,2 | - | 7 247,9 | 34 203,3 | - | 6 572,4 | - | 1 900,6 | 4 671,8 | - | 6 572,4 | - | 1 900,6 | 4 671,8 | - | 6 360,3 | - | 1 889,1 | 4 471,2 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | 41 451,2 | - | 7 247,9 | 34 203,3 | - | 6 572,4 | - | 1 900,6 | 4 671,8 | - | 6 572,4 | - | 1 900,6 | 4 671,8 | - | 6 360,3 | - | 1 889,1 | 4 471,2 | - | Не освоены областные средства в размере 11,5 тыс. руб. (за счет экономии средств в результате проведенных торгов) |
| 3.1.1. | Мероприятие. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | 39 330,8 | - | - | 39 330,8 | - | 4 452,0 | - | - | 4 452,0 | - | 4 452,0 | - | - | 4 452,0 | - | 4 272,9 | - | - | 4 272,9 | - | Не освоены средства бюджета города в размере 179,1 тыс. руб. (за счет экономии средств в результате проведенных торгов) |
| 3.1.2. | Устройство ограждений территорий общеобразовательных организаций города | 8 055,3 | - | 7 448,9 | 606,4 | - | 2 120,4 | - | 1 900,6 | 219,8 | - | 2 120,4 | - | 1 900,6 | 219,8 | - | 2 087,4 | - | 1 889,1 | 198,3 | - | Не освоены средства бюджета города в размере 21,5 тыс. руб. (за счет экономии средств в результате проведенных торгов) |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия употреблению нар-котиков и их незаконному обороту в городе Новошахтинске» | 1 380,0 | - | - | 1 380,0 | - | 217,0 | - | - | 217,0 | - | 217,0 | - | - | 217,0 | - | 217,0 | - | - | 217,0 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организационно-управленческие меры | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 4.1.1. | Мероприятие. Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 4.2. | Основное мероприятие. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | 1 340,0 | - | - | 1 340,0 | - | 212,0 | - | - | 212,0 | - | 212,0 | - | - | 212,0 | - | 212,0 | - | - | 212,0 | - |  |
| 4.2.1. | Мероприятие. Конкурс «Готов к защите Родины» | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 4.2.2. | Мероприятие. Разработка и распространение методических рекомендаций по выявлению первичных признаков злоупотребления психоактивных веществ | 16,0 | - | - | 16,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - |  |
| 4.2.3. | Мероприятие. Проведение мероприятия «Неделя большой профилактики» | 120,0 | - | - | 120,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2.4. | Мероприятие. Городская акция (городской фестиваль) «За здоровую нацию» | 80,0 | - | - | 80,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - |  |
| 4.2.5. | Мероприятие. Конкурс среди образовательных организаций города на лучшую организацию работы антинаркотической направленности | 24,0 | - | - | 24,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - |  |
| 4.2.6. | Мероприятие. Организация трудоустройства подростков группы «риска» в период летних каникул | 1 060,0 | - | - | 1 060,0 | - | 192,0 | - | - | 192,0 | - | 192,0 | - | - | 192,0 | - | 192,0 | - | - | 192,0 | - |  |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска» | 23 782,7 | - | 23 732,7 | 50,0 | - | 3 605,1 | - | 3 605,1 | - | - | 3 605,1 | - | 3 605,1 | - | - | 3 605,1 | - | 3 605,1 | - | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Расширение основных направлений деятельности задач членов казачьей дружины, в соответствии с Областным законом Ростовской области от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» | 23 732,7 | - | 23 732,7 | - | - | 3 605,1 | - | 3 605,1 | - | - | 3 605,1 | - | 3 605,1 | - | - | 3 605,1 | - | 3 605,1 | - | - |  |

Управляющий делами Администрации города									                    Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 4

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Обеспечение общественного порядка

### и противодействие преступности» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции на территории города | процент | 52,0 | 51,5 | 33,0 |  |
| 2. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек / 100 тыс. населения | 449,0 | 349,5 | 570,0 | Увеличение числа лиц больных наркоманией произошло по причине появления и распространения через сеть «Интернет» нового поколения относительно дешевых синтетических наркотиков (соли, «спайс») |
| 3. | Количество членов казачьей дружины, непосредственно участвующих в ежедневном патрулировании территории города и проведение иных правоохранительных мероприятий совместно с территориальным органом внутренних дел | человек | 5 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма № 1 «Противодействие коррупции в городе Новошахтинске» |
| 4. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах, принявших участие в научно-практических конференциях, заседаниях «круглых столов» по темам противодействия коррупции | человек | 49 | 20 | 51 |  |
| 5. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации города и её отраслевых (функциональных) органов | процент | 59,1 | 41,7 | 57,0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Новошахтинске» |
| 7. | Доля учреждений социальной сферы города с наличием системы технической защиты объектов | процент | 97,1 | 34,8 | 97,1 |  |
| Подпрограмма № 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Новошахтинске» |
| 8. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 31,0 | 30,5 | 35,1 |  |
| 9. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 85,9 | 86,0 | 100 |  |
| Подпрограмма № 4 «Создание условий членам казачьей дружины для оказания содействия органу местного самоуправления и сотрудникам правоохранительных органов, в осуществлении задач по обеспечению правопорядка на территории города Новошахтинска» |
| 10. | Доля снижения уровня преступлений, совершенных в общественных местах, на территории города | процент | 24,2 | 29,0 | 31,4 | Отклонение доли уровня преступлений, совершенных в общественных местах, на территории города от запланированной произошло по причине сокращения личного состава в ходе проведенного реформирования, задействуемого в охране общественного порядка на улицах города в системе единой дислокации |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 5

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Обеспечение общественного порядка

### противодействие преступности» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы,  в том числе и в результате проведения закупок,

### при условии его исполнения  в полном объеме  в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Установка ограждений территорий муниципальных общеобразовательных организаций | 33,0 | 33,0 |
|  | Всего |  |  | 33,0 | 33,0 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов

### Приложение № 6

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Новошахтинска

### «Обеспечение общественного порядка

### противодействие преступности» за 2016 год

ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации

### основных мероприятий программы в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (проценты) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города | областной бюджет | за счет средств бюджета города | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. руб. | процент | тыс. руб. | процент |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | 9,5 | 90,5 | 198,3 | 9,5 | 1 889,1 | 90,5 |
|  | Всего | 9,5 | 90,5 | 198,3 | 9,5 | 1 889,1 | 90,5 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов