АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2013.  					       № 309             		                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчёта о реализации

Долгосрочной городской целевой

программы по обеспечению пожарной

безопасности и защите населения

и территорий муниципального

образования «Город Новошахтинск»

от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы за 2012 год,

за весь период действия программы

В соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. №755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных  городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы, утвержденной постановлением Администрации города от 08.10.2010. №1423 «Об утверждении Долгосрочной городской целевой программы по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы», за 2012 год, за весь период действия программы согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление размещается на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А.Бондаренко.

Мэр города                                                                                                              И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

муниципальное бюджетное учреждение

города Новошахтинска

«Управление по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям»

Приложение № 1                                                                                                                                              к постановлению

Администрации города

от 28.03.2013. № 309

Отчет

о реализации Долгосрочной городской целевой программы

по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий

муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы за 2012 год, за весь период действия программы

(далее - отчет)

Раздел I.

Основные результаты Долгосрочной городской целевой программы

по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий

муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы

(далее – программа)

1. В результате выполнения задач по обеспечению пожарной безопасности:

1.1. Муниципальным бюджетным учреждением города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС»):

выполнены монтажные работы «Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;

выполнены проектно-сметные работы для монтажа узла учета тепловой энергии и теплоносителя;

приобретен и установлен узел учета тепловой энергии и теплоносителя;

авторазливочная станция АРС-14 оснащена оборудованием оповещения - светоаккустической сигнальной установкой;

на окончание восстановления авторазливочной станции АРС-14 приобретены хозтовары и автозапчасти в соответствии с программными мероприятиями.

1.2. Отделом образования Администрации города:

выполнено техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации в учреждениях образования города Новошахтинска.

1.3. Муниципальным бюджетным учреждением «Стадион Западный» города Новошахтинска:

выполнена разработка проектно-сметной документации и экспертиза по установке автоматической пожарной сигнализации.

2. Для обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций аварийно-спасательное формирование при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» оснащено:

дыхательными аппаратами;

фонарями налобными;

гидроцилиндром одноштоковым;

комбинированными ножницами ручными КНР-80;

шлем-масками Panorama Nova к дыхательным аппаратам;

компрессором мобильным;

светоаккустическими установками;

бензопилой;

подвесным лодочным мотором.

Раздел II.

Меры по реализации программы

На реализацию программы в 2012 году предусмотрено первоначальным планом    1 587,5 тыс.руб., уточненные ассигнования составили 1 515,9 тыс.руб., фактически израсходовано 1 092,1 тыс.руб. Несоответствие уточненных ассигнований первоначальному плану связано с уменьшением бюджетных ассигнований на реализацию программы в декабре 2012 г. на сумму 71,6 тыс.руб. в связи с оптимизацией бюджетных средств.

В 2012 году внесено 1 изменение в программу постановлением Администрации города от 15.03.2012. №191 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 08.10.2010. №1423». Внесение изменений обусловлено необходимостью уточнения объемов финансирования мероприятий по реализации программы с учетом возможностей городского бюджета и принятием нормативных правовых актов города по обеспечению пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Раздел III.

Оценка эффективности реализации программы

Отчет о реализации программы за 2012 год (за весь период реализации программы) приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчётный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011-2014 годов приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

Раздел IV.

Дальнейшая реализация программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы и корректировке целевых показателей реализации программы нет.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчёту о результатах реализации Долгосрочной

городской целевой программы по обеспечению

пожарной безопасности и защите населения

и территорий муниципального образования

«Город Новошахтинск»  от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы за 2012 год, за весь

период действия программы

Отчет

о реализации  программы за 2012 год (за весь период реализации программы)

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответст- вии с постановлением Администрации города об утверждении программы (в действующей редакции по состоянию на отчетную дату) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Всего по программе | 1 587,5 | 0 | 0 | 1 587,5 | 0 | 1 515,9 | 0 | 0 | 1 505,9 | 10 | 1 092,1 | 0 | 0 | 1082,1 | 10 | 0 |
| 1.1. | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 1 129,1 | 0 | 0 | 1 129,1 | 0 | 1059 | 0 | 0 | 1 049 | 10 | 959,1 | 0 | 0 | 949,1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1.1. | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 169,9 | 0 | 0 | 169,9 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сложившаяся экономия средств |
| 1.1.2. | Выполнение проектно-сметных работ для монтажа узла учета тепловой энергии и теплоносителя | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |  |
| 1.1.3. | Приобретение и монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 1.1.4. | Разработка проектно-сметной документации и экспертиза по установке автоматической пожарной сигнализации | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 1.1.5. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1.6. | Оснащение авторазливочной станции АРС-14 комплектующими (светоаккустическая сигнальная установка, лебедка электрическая автомобильная, компрессор, пуско-зарядное устройство и лестница) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |  |
| 1.1.7. | Приобретение хозтоваров и автозапчастей для восстановления авторазливочной станции АРС-14 | 99,2 | 0 | 0 | 99,2 | 0 | 99,2 | 0 | 0 | 99,2 | 0 | 99,1 | 0 | 0 | 99,1 | 0 |  |
| 2. 2.1. | Перечень мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Оснащение аварийно-спасательного формирования при МБУ города Новошахтинска «Управление по делам ГО и ЧС» | 458,4 | 0 | 0 | 458,4 | 0 | 456,9 | 0 | 0 | 456,9 | 0 | 133,0 | 0 | 0 | 133,0 | 0 |  |
| 2.1.1. | Приобретение комбинированных ножниц ручных (КНР -80) | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 84,5 | 0 | 0 | 84,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств на оплату |
| 2.1.2. | Приобретение фонарей налобных (облик) | 5,8 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 5,8 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.1.3. | Приобретение дыхательных аппаратов | 33,5 | 0 | 0 | 33,5 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 33,5 | 0 | 33,5 | 0 | 0 | 33,5 | 0 |  |
| 2.1.4. | Приобретение гидроцилиндра одноштокового | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 74,5 | 0 | 0 | 74,5 | 0 | 74,5 | 0 | 0 | 74,5 | 0 |  |
| 2.1.5. | Приобретение шлем-маски Panorama Nova к дыхательному аппарату | 19,2 | 0 | 0 | 19,2 | 0 | 19,2 | 0 | 0 | 19,2 | 0 | 19,2 | 0 | 0 | 19,2 | 0 |  |
| 2.1.6. | Приобретение компрессора мобильного | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 92,5 | 0 | 0 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия средств и отсутствие финансовых средств на оплату |
| 2.1.7. | Приобретение металлокомпозитных баллонов к дыхательным аппаратам | 48,9 | 0 | 0 | 48,9 | 0 | 13,6 | 0 | 0 | 13,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств на оплату |
| 2.1.8. | Приобретение светоаккустических установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 | 0 | 46,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств на оплату |
| 2.1.9. | Приобретение бензопилы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 0 | 0 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств на оплату |
| 2.1.10. | Приобретение подвесного лодочного мотора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 0 | 0 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансовых средств на оплату |

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                              Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчёту о реализации Долгосрочной городской

целевой программы по обеспечению пожарной

безопасности и защите населения и территорий

муниципального образования «Город Новошахтинск» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы

за 2012 год, за весь период действия программы

Информация

об оценке эффективности реализации  программы

за отчетный 2012 финансовый год и весь период реализации 2011-2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения* | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | Отклонение от планового значе-ния (про-центов) (+,-) | 2012 год | Отклонение от планового значе-ния (про-центов) (+,-) | 2013 год | Отклонение от планового значе-ния (про-центов) (+,-) | 2014 год | Отклонение от планового значе-ния (про-центов) (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Снижение количества пожаров | % | 100 | уменьшение на 1% от базового показателя | уменьшение на 1,5% от базового показателя | уменьшение на 2% от базового показателя | 100 | 0 | 95,1 | -3,9 | - | - | - | - |
| 2. | Увеличение количества выездов по оказанию помощи населению | % | 119 | увеличе- ние на 21% от базового показателя | увеличе- ние на 23% от базового показателя | увеличе- ние на 25% от базового показателя | 100 | +19 | 151,6 | +30,6 | - | - | - | - |

*% от базового показателя 2010 года, где количество пожаров составило 102, количество выездов по оказанию помощи населению – 525.

Управляющий делами Администрации города                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов