АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020  					  № 151                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения участников

дорожного движения» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018         № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018  № 1241, за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

Главы Администрации города                                                      М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 28.02.2020  № 151

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения участников

дорожного движения» за 2019 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях формирования законопослушного поведения участников дорожного движения и предупреждения причин возникновения дорожно-транспорт-ных происшествий (далее – ДТП), а также снижения тяжести их последствий, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (далее – программа), ответственным исполнителем, и участниками программы в 2019 году реализованы мероприятия, в результате которых:

количество зарегистрированных ДТП на территории города Новошахтинска сократилось на четыре единицы (с 45 до 41);

организовано медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителей (алкогольного, наркотического или иного токсического) на базе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска;

изготовлены и распространены информационные листовки пропагандистского характера по правилам дорожного движения (далее – ПДД) в количестве 1 000 шт.

В 2019 году ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску совместно с отделом по работе с молодежью Управления образования Администрации города Новошахтинска и автошколой «61 регион» разработали четыре новых баннера и два стенда социальной рекламы по тематике безопасного поведения на дорогах, которые были размещены в местах массового пребывания граждан и на дорогах города.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о

достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Создание системы профилактических мер по

формированию законопослушного поведения участников

дорожного движения»

По основному мероприятию «Профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» в 2019 году осуществлялись мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах.

В образовательных организациях города проведено более 200 разъяснительных занятий и бесед, направленных на повышение уровня правосознания и выработку стереотипа законопослушного поведения в сфере дорожного движения.

С целью активизации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей, а также для того, чтобы обеспечить детскую безопасность, в образовательных организациях города проведены игры, викторины, конкурсы, олимпиады, классные часы о соблюдении ПДД и важности использования светоотражающих элементов.

С целью привлечения внимания к проблемам безопасности дорожного движения в 2019 году проведено 58 акций и мероприятий, в которых приняло участие более 500 человек.

Также организованы и проведены рейды и акции, инструктажи, родительские собрания, совещания с педагогическими коллективами с участием инспекторов ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, вручены памятки-листовки правил поведения в транспорте, соблюдения ПДД и т. д.

В целях безопасности дорожного движения и профилактики ДТП сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску провели 113 бесед с водительским составом предприятий и индивидуального транспорта о соблюдении ПДД, скоростного режима и недопущении выезда на встречную полосу движения, о безопасной перевозке детей в салонах автомобилей с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Всем водителям вручались листовки «Уведомление об опасностях», «Внимание – дети!», «Правила перевозки детей в автомобиле».

Также проведено 113 профилактических бесед на улицах города с участниками дорожного движения в местах массового скопления граждан.

Сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску совместно с сотрудниками Управления образования Администрации города Новошахтинска (с привлечением отрядов юных инспекторов дорожного движения города Новошахтинска, родительских патрулей и волонтеров) роздали 2 400 штук памяток-листовок.

По подпрограмме № 2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма»

По основному мероприятию «Информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма» осуществлялись мероприятия, направленные на пропаганду соблюдения ПДД.

ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации, направленное на снижение дорожно-транспортного травматизма и освещение результатов работы подразделения.

В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещено 76 статей, 70 информационных материалов озвучено в эфире «Дорожное радио – Новошахтинск», на городском интернет-портале сайта GО61.ru и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено 70 статей, муниципальным бюджетным учреждением «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска транслировалось 65 информационных видеоматериалов.

В 2019 году сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску проведены рейды «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», также проведены беседы на комиссиях «За безопасность движения» в школах, где было выявлено 15 нарушений, допущенных детьми-пешеходами, шесть случаев рассмотрено на заседании КДНиЗП при Администрации города за управление транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими права управления транспортными средствами.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на реализацию программы, являются совместные мероприятия плана ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску и Управления образования Администрации города Новошахтинска, направленные на снижение ДТП и пропаганду соблюдения ПДД.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2019 году характеризуются значениями трех показателей, из которых по одному показателю программы плановое значение превышено, по двум показателям программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 33,3 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, составляет 1,0 (1/1).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году составил 308,9 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2019 году – 308,9 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1 (1/1).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2019 года высокая.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 33,3 процента от общего количества показателей, с объемом средств 100 процентов, предусмотренных программой, программа считается неэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Для снижения значений показателей «количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории города  Новошахтинска» и «количество пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» необходимо активизировать работу по мероприятиям, направленным на повышение уровня культуры вождения водителей и поведения пешеходов.

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                         О.А. Маловичко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы

и об исполнении плана реализации программы за 2019 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2019 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения» | 308,9 | - | - | 308,9 |  | 308,9 | - | - | 308,9 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  | январь | декабрь | 308,9 | - | - | 308,9 | - | 308,9 | - | - | 308,9 | - | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | Изготовление листовок о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП); выдача медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителей (алкогольного, наркотического или иного токсического) на базе МБУЗ «ЦГБ», проведение бесед | профилактика дорожно-транспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения на дорогах | сотрудники ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску провели 113 бесед с водительским составом предприятий и индивидуального транспорта о соблюдении правил дорожного движения (далее – ПДД), скоростного режима и недопущении выезда на встречную полосу движения, о безопасной перевозке детей в салонах автомобилей с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. С целью привлечения внимания к проблемам безопасности дорожного движения в 2019 году проведено 58 акций и мероприятий, в которых приняло участие более 500 человек | январь | декабрь | 308,9 | - | - | 308,9 | - | 308,9 | - | - | 308,9 | - | Х |
| 1.1.2. | Мероприятие. Воспитание и пропаганда соблюдений правил дорожного движения у детей | Оборудование типовых уголков безопасности для общеобразовательных учреждений. Проведение в образовательных организациях мероприятий по соблюдению ПДД | формирование навыков безопасного поведения на дорогах | ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску на постоянной основе в образовательных организациях города проводятся разъяснительные беседы и занятия по соблюдению ПДД с обучающимися и педагогами, в том числе с родителями-водителями по правилам перевозки детей. Всего проведено бесед в дошкольных образовательных организациях – 107, в образовательных организациях – 97. В образовательных организациях созданы типовые уголки с тематикой ПДД. Изготовлено и роздано 20 экземпляров памяток-листовок в количестве 2 400 шт. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы выполнены без финансовых затрат Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.3. | Мероприятие. Пропаганда соблюдения правил дорожного движения у молодежи, ответственность за нарушение правил дорожного движения | Проведение конкурсов, флешмобов, собраний по вопросам соблюдения правил дорожного движения | формирование навыков безопасного поведения на дорогах | в образовательных организациях города проведены игры, викторины, конкурсы, олимпиады, классные часы о соблюдении ПДД и важности использования светоотражающих элементов. Также организованы и проведены рейды и акции, инструктажи, родительские собрания, совещания с педагогическими коллективами с участием инспекторов ОГИБДД Отдела МВД России по г. Новошахтинску, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, вручены памятки правил поведения в транспорте, соблюдения ПДД и т. д. | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма |  | пропаганда соблюдения ПДД |  | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие. Размещение на автодорогах города банеров с тематикой соблюдения правил дорожного движения | Размещение на автодорогах банеров, стендов с тематикой соблюдения правил дорожного движения | соблюдение ПДД, снижение зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | вдоль автодорог города размещено четыре баннера и два стенда с тематикой соблюдения ПДД | сентя-брь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы выполнены без финансовых затрат. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.2. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации пропагандистских мероприятий | Размещение в СМИ информации, напра-вленной на снижение дорожно-транспортного травматизма | пропаганда соблюдения ПДД | в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» размещено 76 статей, 70 информационных материалов озвучено в эфире «Дорожное радио – Новошахтинск», на городском интернет-портале сайта GО61.ru и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено 70 статей, муниципальным бюджетным учреждением «ТелеРадиоКомпания «Несветай» города Новошахтинска транслировалось 65 информационных видеоматериалов | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы выполнены без финансовых затрат. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.3. | Мероприятие. Проведение месячников безопасности, рейдов с участниками дорожного движения, привлечение внимания к проблемам безопасности движения общественности | Проведение акций, рейдов и мероприятий | пропаганда соблюдения ПДД | за 2019 год проведены рейды «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», также проведены беседы на комиссиях «За безопасность движения» в школах, где было выявлено 15 нарушений, допущенных детьми-пеше-ходами, шесть случаев рассмотрено на заседании КДНиЗП при Администрации города за управление транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими права управления | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Работы выполнены без финансовых затрат. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Итого по программе | X | X | X | X | X | 308,9 | - | - | 308,9 | - | 308,9 | - |  | 308,9 | - | Х |
| 2.2.1. |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 163,9 | - |  | 163,9 | - | 163,9 | - |  | 163,9 | - | Х |
|  |  | участник – МБУЗ «ЦГБ» | X | X | X | X | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 145,0 | - | - | 145,0 |  |  |

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                                                                                   О.А. Маловичко

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы за отчетный 2019 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограмм программы | Объем ассигнований | Объемы неосво-енных сред-ств и причины их не- освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2019 год реализации | уточненный план ассигнований на 2019 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 4 499,4 | - | - | 4 499,4 | - | 308,9 | - | - | 308,9 | - | 308,9 | - | - | 308,9 | - | 308,9 | - | - | 308,9 | - | Х |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения» | 4 449,4 | - | - | 4 449,4 | - | 308,9 | - | - | 308,9 | - | 308,9 | - | - | 308,9 | - | 308,9 | - | - | 308,9 | - | Х |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспорт-ного травматизма» | 50,0 | - | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                                                                                           О.А. Маловичко

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |
| 1. | Количество пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 5 | 4 | 12 | Включая дороги федерального, регионального и местного значения |
| Подпрограмма № 1 «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения» |
| 2. | Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории города Новошахтинска | единиц | 2 875 | 1 530 | 2 989 | Крайне низкая дисциплина участников дорожного движения |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» |
| 3. | Количество зарегистрированных дорожно- транспортных происшествий на территории города Новошахтинска | единиц | 45 | 44 | 41 | Профилактика дорожно-транспортных происшествий |

Заместитель Главы Администрации города

по строительству, жилищным вопросам и

земельно-имущественным отношениям                                                                                                          О.А. Маловичко