АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2022					 № 216		 	      г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1245, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города                                                       С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Управление образования

Администрации города Новошахтинска

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 03.03.2022  № 216

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1245 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 г. реализован комплекс мероприятий в сферах: патриотизма и гражданского долга, организации досуга и занятости подростков и молодёжи, развития волонтёрского движения, укрепления семейных ценностей.

В 2021 г. отдел по работе с молодёжью Управления образования Администрации города Новошахтинска (далее – отдел) провел ряд городских мероприятий, молодёжных акций в которых приняли участие более 20 000 мо-лодых людей. В связи с введенными временными ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Ростовской области но-вой коронавирусной инфекции COVID-19 большинство мероприятий прове-дено в онлайн-формате, при проведении мероприятий в очной форме соблю-дены все санитарные нормы, рекомендованные Роспотребнадзором.

В целях оказания взаимопомощи согражданам во время борьбы с коронавирусом в рамках акции #МыВместе в городе Новошахтинске ведет свою работу муниципальный волонтерский штаб. Волонтерами муниципального волонтерского штаба, совместно с сотрудниками МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» была оказана помощь 1 839 гражданам в возрасте старше 65 лет и маломобильным группам населения по доставке продуктов и лекарств, оплате услуг ЖКХ, в решении других бытовых вопросов, также волонтеры оказывали помощь МБУЗ «ЦГБ» по доставке лекарственных препаратов пациентам с подтвержденным COVID-19, помогали с организацией транспорта для медработников, информировали жителей о результатах теста на COVID-19. Кроме этого, проводились информационные акции для жителей города о профилактике новой коронавирусной инфекции, раздаче средств индивидуальной защиты и информационных листовок о вакцинации.

В 2021 г. создан Многофункциональный молодежный центр, где молодежь может с пользой проводить свое время. Благодаря победе в конкурсе «Сеть муниципальных центров развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области» на базе Многофункционального центра действует Добровольческий центр.

Для сохранения исторической памяти, а также гражданско-патриотичес-кого воспитания и популяризации изучения истории с помощью современных и интересных форматов, в 2021 г. участники муниципального волонтерского штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», помогли в организации и проведении акций «Мобильные бригады помощи», «Сад памяти», «Окна Победы», Всероссийский проект «Памяти героев», вахты памяти, «Удели внимание ветерану», «Дорога на выборы», «Свечи памяти», городского конкурса «Спасибо деду за Победу!» на лучший автомобиль, украшенный в военно-патриотической тематике, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подготовили телефонное и адресное поздравления ветеранов, «Письма Победы». В различных городских, областных акциях патриотической направленности приняли участие более 16 500 человек из числа молодежи.

Молодежь города активно принимала участие в областных конкурсах: «Лидер Дона-2021», губернаторский конкурс – «Лидеры Дона», Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!».

Более 30 человек приняли участие в региональном форуме «Молодая волна-2021», «Молодая волна в Гуково», в молодежном форуме Южного федерального округа «Ростов», а также в региональном форуме в рамках Всероссийского проекта органов молодежного самоуправления «Молодёжная команда страны». Начальник отдела приняла участие в Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, в I региональном съезде организаторов добровольческой деятельности.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» Амбассадором добровольчества в течение года реализованы следующие мероприятия: «Добрые уроки» и «Уроки безопасности», в которых приняли участие более 1 500 человек. На уроках информировали подрастающее поколение о возможности их участия в социальной жизни города, о волонтерских мероприятиях и акциях, организовывали просмотр видеороликов по правилам безопасности. Также во всех образовательных организациях города проведена интерактивная образовательная игра «Добротайм». С подростками «группы риска» на базе Многофункционального молодежного центра один раз в квартал проводилась настольная игра «Свой среди своих».

В целях пропаганды здорового образа жизни проведены мероприятия, городские акции, конкурсы и флешмобы: день борьбы со СПИДом, «Быть здоровым здорово», медиа-акция «За ЗОЖ», Онлайн-челлендж «Жить здороВО», «Безопасное лето», Неделя большой профилактики.

С целью повышения уровня информированности молодежи по проблемам, связанным с курением, и о пагубном воздействии никотиносодержащих изделий (особенно табака сосательного – снюса), товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ и алкогольных продуктов на здоровье, проведены городские акции, направленные на мотивацию отказа от вредных привычек: «Есть 18? Подтверди!», «Полезно знать», онлайн акция, посвященная Всемирному дню без табака, ряд мероприятий в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», мероприятия в рамках второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России», акция по уничтожению рекламы наркотических веществ «Очистим наши улицы!».

Кроме того, проведены городские конкурсы антинаркотической направленности «Чистая жизнь – 2021», социальной рекламы «Оборви нить». Отделом в онлайн формате проведен муниципальный этап конкурса, на который поступило 27 заявок от учебных заведений города. По итогам народного онлайн голосования город Новошахтинск занял почетное II место.

В октябре 2021 г. проведен муниципальный этап областного конкурса «Чистые руки» на который поступило 42 заявки по четырем номинациям. По итогам которого все участники награждены грамотами.

Проведен ряд тематических мероприятий, направленных на противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде: городская акция «Единство в нас»; медиа-акция «Террору-нет!», ряд мероприятий в рамках месячника «Молодежь Дона против Терроризма!».

Для укрепления престижа и роли семьи в обществе и формирования семейных ценностей, а также повышения эффективности молодёжной семейной политики проведены мероприятия в рамках Дня семьи, люблю и верности: фото-челлендже «Семейные ценности», конкурс рисунков «Моя любимая семья!». Отдел совместно с волонтерами приняли участие в организации и проведении квест-игры «Территория семьи», организованной государственным казенным учреждением социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новошахтинский центр помощи детям», муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Новошахтинска, прихода храма в честь Донской иконы Божией матери г. Новошахтинска. Три семьи приняли участие в семейном областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». Кроме того, в городе успешно ведет свою работу клуб молодой семьи «Азбука счастья».

В целях формирования у подрастающего поколения экологического воспитания в 2021 г. проведены: городская акция «Чистый Двор», проект «Зеленый мир», «Живи, родник!». Также волонтеры добровольческого центра в течение года помогали пожилым жителям города в уборке придомовых территорий, очистке снега и т. д. Кроме того, молодежь города активно принимала участие в благоустройстве города: посадка деревьев, декоративных кустарников, цветов, уборка территории.

Для привлечения молодежи к массовому участию в социально-значимой деятельности и стимулированию развития молодежных добровольческих инициатив, а также популяризации добровольчества среди молодежи, в преддверии Дня добровольца проведен городской конкурс «Путь добра – 2021», в котором приняли участие более 45 человек, в рамках регионального фестиваля «Доброфест» – 48 добровольцев награждены поздравительными письмами Правительства Ростовской области и подарочной атрибутикой «Донского волонтерского центра».

В марте 2021 г. в рамках комплексной программы по развитию компетенций в добровольчестве и созданию единой системы мультиплицирования инициатив Ассоциации волонтерский центров в Ростовской области «Ты решаешь!» общеобразовательным организациям города переданы информационные стенды и раздаточные материалы для формирования единого информационного поля о развитии и возможностях добровольчества (волонтерства) в Ростовской области. Волонтерские отряды созданы в 10 школах города, они обеспечены всеми материалами для работы.

В рамках проекта «Волонтеры формирования комфортной городской среды» 40 волонтеров работали над информированием, продвижением и оказанием помощи горожанам в голосовании по объекту «Благоустройство Парка Комсомольского по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175 А» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

37 волонтеров города помогли Росстату в проведении Всероссийской переписи населения. Волонтеры консультировали граждан по общим вопросам переписи, рассказывали о возможности принять участие в переписи  на рабочих станциях МФЦ. Также участники волонтерского корпуса помогали в сопровождении граждан к выделенным местам в МФЦ для заполнения переписных листов в электронной форме на портале государственных услуг.

В преддверии Новогодних праздников проведена общероссийская акция «Новый год в каждый дом», в рамках которой волонтеры добровольческого центра вручили 20 подарков детям врачей.

Впервые проведен Молодежный форум «ТеRRиториЯ УCПЕХА». Работа форума проходила на трех актуальных площадках #ДОБРО, #ЗОЖ и #СЕМЬЯ участниками, которых стали более 150 человек – это молодые люди, семьи, волонтеры города, подростки, состоящие на различных видах профилактического учета. Координаторами площадок выступали специалисты Донского волонтерского центра, представители правоохранительных органов, следственного комитета, федеральной инспекции исполнения наказания, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, городского центра занятости населения, тренеры-преподаватели карате Кёкусинкай. Форум действительно стал территорий успеха. Ведь он стал уникальной возможностью обмена опытом, знаний, навыков и умений участников и приглашенных гостей. Программа всех дней была насыщена разнообразием поднятых тем, мастер классов, квестов, экспертных площадок.

Ярким событием лета стали мероприятия, проводимые в рамках Дня молодежи. В городском парке проведены интересные мастер-классы, игры, выставки. Итогом праздника стало традиционное награждение молодых специалистов и добровольцев премиями Главы Администрации города и Благодарственными письмами Администрации города. Также делегация города Новошахтинска приняла участие в  праздничном концерте в городе Ростов-на-Дону, посвященном Дню российской молодежи, посетила тематические площадки и мастер-классы в парке «Левобережный».

В целях информирования и большей доступности информации о проводимых на территории города мероприятиях, использовались печатные, интерактивные ресурсы, в том числе официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «TikTok». Кроме этого социальные сети используются для публикации полезного контента с проведением викторин, онлайн игр, промо-акций.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 г. способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы:

по подпрограмме № 1 «Поддержка молодежных инициатив»:

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив»: проведено более 50 мероприятий офлайн и онлайн формата по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более 8 000 человек;

по основному мероприятию «Организация и проведение городских молодежных мероприятий, акций, фестивалей, праздников, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи»: организовано проведение 67 городских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, правил дорожного движения, экологической направленности, с общим охватом участников 5 000 человек;

по основному мероприятию «Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодёжью»: в целях развития системы информирования и социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе было разработано и издано более 50 видов информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистс-ких материалов по основным направлениям реализации молодежной политики (плакаты, календари, магниты, баннеры, буклеты, брошюры и т. д.), которые распространялись в отчетном периоде на городских мероприятиях;

по основному мероприятию «Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муниципальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях»: молодежь города принимала активное участие в мероприятиях федерального и регионального уровней, общий охват участников – 230 человек.

По подпрограмме № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности

в молодёжной среде»

По основному мероприятию «Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодёжи» проведено 27 мероприятий, в которых приняли участие более 7 000 человек; по местному телевидению показано более 50 сюжетов о городских конкурсах и акциях с целью популяризации общественной деятельности;

по основному мероприятию «Награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодёжи» 40 человек из числа одаренной и талантливой молодёжи были награждены именными премиями Главы Администрации города;

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» проведено 24 мероприятия в  онлайн и офлайн формате по профилактике асоциального девиантного поведения. Проведены мероприятия в рамках Недели большой профилактики (общий охват участников 6 500 человек). Размещены информационные посты в социальных сетях;

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Новошахтинска» в целях воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодёжи в 2021 г. на территории города был реализован комплекс мероприятий, включающий встречи, акции и другие мероприятия с общим охватом участников более 12 500 человек, одними из ярких мероприятий стали: городской конкурс «Гвоздики Отечества», городская акция память поколений. Молодежь города приняла участие и стала призером в региональном конкурсе «Делай, как я!». В городе реализован Всероссийский патриотический проект «Памяти героев», Всероссийская акция «Блокадный хлеб» – 312 человек, мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби – 2 690 человек, реализован  региональный проект «Диалоги с героями» – 40 человек;

по основному мероприятию «Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» по итогам работы 2021 г. в ежегодном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молоде-жной среде в Ростовской области город Новошахтинск занял 2 место. Проведен комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, – общий охват 10 000 человек.

По подпрограмме № 3 «Формирование эффективной системы

поддержки добровольческой деятельности»

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Социальная активность» в отчетном году выдано 180 волонтерских книжек, созданы и внедрены системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях. Волонтеры города приняли участие  в федеральных проектах: «Волонтеры городской среды» – 42 человека, «Волонтеры Переписи», «Дорога на выборы»;

по основному мероприятию «Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества»: в 19 общеобразовательных организациях города установлены информационные стенды для формирования единого информационного поля о развитии добровольчества. Распространены              1 750 буклетов о возможностях участия в волонтерской деятельности. Сняты и запущены в социальных сетях и в образовательных учреждениях города видеоролики о добровольчестве. Медиа-волонтеры Добровольческого центра регулярно публикуют в социальных сетях видеоролики о добровольческой деятельности.

По подпрограмме № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики»

По основному мероприятию «Мероприятия, проводимые на базе профильных центров» в учреждениях культуры и образования распространены информационные плакаты «ЛизаАлерт». Молодежь города в свободном доступе посещает Многофункциональный молодежный центр, где с пользой проводит свое время. Согласно плану мероприятий Добровольческого центра реализовано 76 мероприятий с охватом участников 12 000 человек;

по приоритетному мероприятию «Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриоти-ческого воспитания, развития добровольчества)» создан, оснащен необходимой техникой и оборудованием и ведет свою работу Молодежный многофункциональный центр, на его базе ведет свою работу Добровольческий центр.

В целях сохранение родников, формирования экологической культуры жителей города волонтерами Добровольческого центра реализован проект «Живи, родник!» по очистки и благоустройству территории – 14 человек. В рамках мероприятия были проведены следующие работы: покос и уборка травы и порослей вдоль тропинки к роднику; установка указателя; выкладка лестничного марша; расчистка русла родника.

Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы является введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19))».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города

в отчетном году по муниципальной программе

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы в 2021 году характеризуются значениями 26 показателей.

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 100,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного бюджета составила 1,00 (5/5).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 г. составил 624,7 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2021 г. – 621,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного бюджета составила 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составила 1,0 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 100,0 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,5 процентов, предусмотренных муниципальной программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год и на весь период действия нет.

Управляющий делами

Администрации города	                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об

исполнении плана реализации муниципальной программы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы <1> | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено муниципальной программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реа-лизации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  | 48,4 | - | 41,3 | 7,1 | - | 45,5 | - | 41,3 | 4,2 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Участие молодежи в областных конкурсах. Проведение городских мероприятий, конкурсов для молодежи города | увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку, направленную на самореализацию и развитие молодого человека; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | проведено 25 городских мероприятий с общим охватом 5 500 человек. проведено 26 онлайн мероприятий с общим охватом 3 650 человек | январь | декабрь | 48,4 | - | 41,3 | 7,1 | - | 45,5 | - | 41,3 | 4,2 | - | 2,9 в связи с отсутствием фактических затрат (участники областного молодежного форума «Ростов» пожелали добираться на мероприятие самостоятельно) Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организация и проведение городских молодежных мероприятий, акций, фестивалей, праздников, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализации молодежи | Проведение массовых городских акций, молодежных мероприятий и проектов | увеличение численности молодежи, принимающей участие в городских мероприятиях | проведено 67 мероприятий офлайн и онлайн формата, охват участников – 5 000 человек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.3. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Организация информирования молодежи о проводимых мероприятиях, заключение муниципальных контрактов | эффективная пропаганда молодежной политики | распространено 5 370 инфор-мацион-ных и методи-ческих букле-тов. Заключено шесть муниципальных контрактов | март | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.4. | Основное мероприятие. Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муниципальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях | Эффективная пропаганда молодежной политики на территории города для привлечения молодежи к участию в мероприятиях различного уровня | участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | моло-дежь города приняла участие в 11 регио-нальных форумах и меро-приятиях – 230 человек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодежи | Награждение талантливой и активной молодежи | увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | 40 человек награждены именной премией и Благодарственным письмом Администрации города | июнь | декабрь | 140,0 | - | - | 140,0 | - | 140,0 | - | - | 140,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.2. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Участие молодежи города в мероприятиях различного уровня, включая участие в грантовых конкурсах | увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | 14 человек приняли участие в муниципальном конкурсе «День молодежного самоуправления», 1 человек принял участие в областном конкурсе «Лидер Дона». 64 человека приняли участие в Губернаторском онлайн-марафоне конкурсе «Лидеры Дона 2021». Проведение муниципального этапа конкурса «Гвоздики Отечества», 13 человек. При участии «Молодежной Администрации» и «Молодежного парламента» проведено 27 мероприятий, онлайн и офлайн формата. Охват участников 7 000 человек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение мероприятий, акций, круглых столов, конференций | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | проведено 24 мероприятия по профилактике асоциального девиантного поведения. Неделя большой профилактики – 6 500 человек | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Новошахтинска | Проведение городских конкурсов и мероприятий | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привития гражданских ценностей | проведено более 150 го-родских конкур-сов, акций и флешмо-бов с общим охватом более 12 500 человек. Моло-дежь города приняла участие и стала призером в област-ном конкурсе «Делай, как я!» | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.5. | Основное мероприятие. Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение круглых столов и семинаров | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | проведен комплекс меропри- ятий, при-уроченных ко Дню со-лидарности в борьбе с терроризмом – общий охват 10 000 человек. Проведено 7 мероприятий по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Участие в Дне православной молодежи и Сретенской конференции, 32 человека | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3. | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Информирование населения о добровольческой (волонтерской) деятельности | предоставление гражданам Новошахтинска возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | выдано 180 волонтерских книжек. Более 200 волонтеров прошли обучающие курсы по различным направлениям добровольчества. Проведен городской конкурс «Путь добра» с охватом участников – 45 человек. В рамках регионального фестиваля «Доброфест» награждены 48 добровольцев | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.1.1. | Приоритетное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность». Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Проведение добровольческих (волонтерских) проектов и мероприятий | предоставление гражданам города Новошахтинска возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | проведены «Уроки доброты», «Добротайм» с охватом участия – 1 500 человек. Участие волонтеров города в федеральном проекте «Волонтеры городской среды», 42 человека. Участие в акции «Дорога на выборы», 10 человек. «Волонтеры переписи» – 40 человек | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | Проведение информационной и рекламной кампании | увеличение численности молодых людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | в 19 общеобразовательных организациях города установлены информационные стенды для формирования единого информационного поля о развитии добровольчества. Распространено 1 750 буклетов о возможностях участия в волонтерской деятельности | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  | 426,3 | - | 386,6 | 39,7 |  | 426,2 | - | 386,6 | 39,6 | - |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Мероприятия, проводимые на базе профильных центров | Проведение мероприятий на базе профильных центров | увеличение численности молодежи, вовлеченной в мероприятия, проводимые на базе профильных центров | проведены «Уроки безопасности», 252 человека. В учреждениях культуры и образования распространены информационные плакаты «ЛизаАлерт». Проведены тематические уроки «Тайна едкого дыма», 40 человек | январь | декабрь | 426,3 | - | 386,6 | 39,7 |  | 426,2 | - | 386,6 | 39,6 | - | 0,1 в связи с отсутствием фактических затрат. Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4.2. | Приоритетное мероприятие. Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Проведение мероприятий, направленных на реализацию государственной молодежной политики на территории города Новошахтинска | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории города Новошахтинска | проведены игры «Добролэнд», 170 человек. Проведен муниципальный молодежный форум «Территория успеха», 150 человек. Реализован проект «Новошахтинск по алфавиту 2.0 в лицах». Охваты просмотров более 10 тысяч. Реализован проект «Живи, родник», 14 человек | январь | декабрь | 426,3 | - | 386,6 | 39,7 |  | 426,2 | - | 386,6 | 39,6 | - |  |
| Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | X | X | 624,7 | - | 427,9 | 196,8 | - | 621,7 | - | 427,9 | 193,8 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города									                                                        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска                     «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2021

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований ( тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации <1> |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 г. |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность» | 4 948,1 | - | 3 129,5 | 1 818,6 | - | 624,7 | - | 427,9 | 196,8 | - | 624,7 | - | 427,9 | 196,8 | - | 621,7 | - | 427,9 | 193,8 | - |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 2 988,6 | - | 2 712,9 | 275,7 | - | 48,4 | - | 41,3 | 7,1 | - | 48,4 | - | 41,3 | 7,1 | - | 45,5 | - | 41,3 | 4,2 | - | 2,9 в связи с отсутствием фактических затрат (участники областного молодежного форума «Ростов» пожелали добираться на мероприятие самостоятельно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | 1 455,6 | - | - | 1 455,6 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - |  |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 77,6 | - | 30,0 | 47,6 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | 426,3 | - | 386,6 | 39,7 | - | 426,3 | - | 386,6 | 39,7 | - | 426,3 | - | 386,6 | 39,7 | - | 426,2 | - | 386,6 | 39,6 | - | 0,1 в связи с отсутствием фактических затрат |

Управляющий делами

Администрации города		                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска                     «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процент | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
| 2. | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процент | 79,0 | 8,2 | 79,0 | В связи с переводом части мероприятий в дистанционный формат, из-за распространения COVID-19, благодаря поддержке образовательных организаций города увеличено количество мероприятий и число их участников более чем на 50 процентов |
| 3. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент | 22,5 | 17,0 | 42,8 | Увеличение числа молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, открытие Добровольческого центра |
| 4. | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммер-ческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в доброволь-ческую (волонтерскую) деятельность | процент | - | 7,2 | 7,2 |  |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка молодёжных инициатив» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных, региональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | процент | 8,0 | 7,6 | 8,0 | Увеличение числа молодежи принимающей участие в проводимых конкурсах и мероприятиях различного уровня, которые проходили согласно плану муниципальной и региональной повестки |
| 6. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процент | 3,7 | 3,8 | 3,8 |  |
| 7. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями государственной молодежной политики | процент | 34,0 | 31 | 35,0 | Увеличение числа молодежи, вовлеченной в мероприятия государственной молодежной политики, увеличение количества мероприятий |
| 8. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | процент | 4,4 | 5,0 | 5,0 |  |
| 9. | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования города, накопительным итогом | процент | 42,5 | 22,9 | 43 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, образовательные организации общего образования, среднего и высшего профессионального образования города некоторое время находились на дистанционном обучении, в связи с чем деятельность общественных объединений была временно переведена в онлайн формат |
| 10. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в городе Новошахтинске | процент | 3,9 | 2,6 | 2,6 |  |
| 11. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Новошахтинске | процент | 33,0 | 10,0 | 36,0 | Из-за введенных ограничений большая часть мероприятий проходила в онлайн формате. Благодаря чему удалось вовлечь большее число молодежи в творческую деятельность |
| 12. | Количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов | единиц | 12/6 | 14/7 | 14/7 |  |
| 13. | Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей | процент | 11,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| 14. | Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | процент | 3,3 | 3,4 | 3,4 |  |
| 15. | Количество реализованных проектов по популяризации образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений | единиц | 5, 0 | 4,0 | 5,0 | Увеличение количества внедренных молодежных проектов |
| 16. | Обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ростовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы государственной молодежной политики межмуниципального и регионального уровней | процент | - | 95,0 | 95,0 |  |
| 17. | Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия государственной молодежной политики | процент | - | 80,5 | 100 | Все несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет находящиеся в социально опасном положении либо отнесенные к данной категории (в том числе дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлечены в мероприятия государственной молодежной политики в онлайн или офлайн формате |
| - Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | процент | 35,5 | 8,4 | 20,8 | Из-за введенных ограничений большая часть мероприятий проходила в онлайн формате. Благодаря чему было увеличено количество мероприятий по формированию российской идентичности, единства российской нации, содействия межкультурному и межконфессиональному диалогу и число молодежи охваченной ими |
| 19. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процент | 45, 0 | 16,2 | 45,0 | Увеличение числа молодежи, охваченной мероприятиями патриотической направленности |
| 20. | Количество реализованных просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде | единиц | 8, 0 | 9, 0 | 9,0 |  |
| 21. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по патриотическому воспитанию | процент | - | 37,3 | 37,3 |  |
| 22. | Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | процент | - | 18,4 | 18,4 |  |
| 3. Подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Количество граждан/организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» | человек/ единиц | 460 | 240 | 594 | Увеличено число зарегистрированных пользователей с связи с работой муниципального волонтерского штаба Общероссийской акции #МыВместе и открытием Добровольческого центра, каждый волонтер прошел регистрацию и профильное обучение в единой информационной системе «Добровольцы России» |
| 24. | Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Новошахтинска, которым была оказана безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь | человек | 1 780 | 120 | 1 839 | В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, ведет свою работу муниципальный штаб Общероссийской акции #МыВместе. Штаб оказывает помощь пожилым людям в доставке продуктов и лекарств, оплате услуг ЖКХ, в решении других бытовых вопросов, также волонтеры оказывают помощь МБУЗ «ЦГБ» |
| 25. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процент | 15,5 | 8,7 | 42,8 | Увеличение числа молодежи, вовлеченной в добровольческое движение, связано с реализацией Общероссийской акции #МыВместе и открытием Добровольческого центра |
|  | Подпрограмма № 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| 26. | Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (молодежных общественных пространств), в том числе добровольческих, патриотических центров | единиц | - | 1 | 1 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов