АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2021					 № 154		 	      г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1245, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города                                                         С.А. Бондаренко

Постановление вносит

Управление образования

Администрации города Новошахтинска

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 26.02.2021  № 154

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Молодёжь Несветая» за 2020 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Молодёжь Несветая», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1245 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий в сферах: патриотизма, организации досуга и занятости подростков и молодёжи, развития волонтёрского движения, укрепления семейных ценностей.

В 2020 году отдел по работе с молодёжью Управления образования Администрации города Новошахтинска (далее – отдел) провел ряд городских мероприятий, молодёжных акций в которых приняли участие более 20 000 молодых людей. В связи с введенными временными ограничительными мерами по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 большинство меропри-ятий проведено в онлайн-формате, при проведении мероприятий в очной фор-ме соблюдены все санитарные нормы, рекомендованные Роспотребнадзором.

В целях оказания взаимопомощи согражданам во время борьбы с коронавирусом в рамках акции #МыВместе в городе Новошахтинске был создан муниципальный волонтерский штаб. Волонтерами муниципального волонтерского штаба, совместно с сотрудниками МБУ «ЦСОГПВиИ города Новошахтинска» была оказана помощь 1 406 гражданам в возрасте старше 65 лет и маломобильным группам населения по доставке продуктов и лекарств, оплате услуг УГХ, в решении других бытовых вопросов, также волонтеры оказывали помощь МБУЗ «ЦГБ» по доставке лекарственных препаратов пациентам с подтвержденным COVID-19, помогали с организацией транспорта для медработников, информировали жителей о результатах теста на COVID-19. Кроме этого проводились информационные акции для жителей города о профилактике новой короновирусной инфекции и раздаче средств индивидуальной защиты.

Город Новошахтинск стал победителем конкурса «Сеть муниципальных центров развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области» и выиграл сертификат на оснащение центра развития добровольчества.

Для сохранения исторической памяти, а также гражданско-патриотичес-кого воспитания и популяризации изучения истории с помощью современных               и интересных форматов, в 2020 году в городе создан муниципальный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», участники которого помогли в организации и проведении акций «Мобильные бригады помощи»,   «С новым годом, ветеран!», «Память поколений», «Цветы Памяти», «День неизвестного солдата», «Голубь мира», также поучаствовали в Международном форуме «Волонтеров Победы».

В целях повышения безопасности на дорогах и снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в отчетном периоде реализован проект «Школа правильных водителей» для подростков группы риска, который включал в себя четыре занятия по изучению теоретической части правил дорожного движения с получением практических навыков на учебных тренажерах легковых автомобилей. В проекте приняли участие 20 подростков.

Молодежь города активно принимала участие в областных конкурсах: «Лидер Дона», «День молодежного самоуправления», «Доброволец Дона».

34 человека приняли участие в региональном форуме «Молодая волна- 2020», в молодежном форуме Южного федерального округа «Ростов», региональном форуме «Пересвет», а также в региональном форуме в рамках Всероссийского проекта органов молодежного самоуправления «Молодёжная команда страны».

Студенты НТПТ – филиала ГБПОУ РО НФ «ШРТКЭ» продолжили обучение людей пожилого возраста навыкам пользования персональным компьютером в рамках проекта «Университет 55+». В 2020 году обучено 100 человек.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» с сентября по ноябрь 2020 года в целях популяризации волонтерской деятельности проводились «Добрые уроки» в офлайн и онлайн-форматах с общим охватом участников – 2 479 обучающихся. Помимо проведенных уроков 600 человек от 14 до 18 лет просмотрели видеоролик о добровольчестве.

С целью активизации деятельности органов молодежного самоуправления, а также молодежных общественных организаций в 2020 году в обособленном структурном подразделении подростковый клуб по месту жительства детей и подростков «Созвездие» МБУДО «ЦРТДиЮ» реализован проект «Молодежная команда Губернатора», охват участников – 100 человек.

Системным направлением реализации молодежной политики является формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. В различных городских, областных акциях патриотической направленности приняли участие более 16 500 человек из числа молодежи. В течение года проведены городские акции, в том числе и в формате онлайн: Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «Удели внимание ветерану», «Память поколений». Вручение знаков «100 лет Донскому комсомолу». Волонтеры города участвовали в открытии Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». Проведен онлайн конкурс военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества».

В целях пропаганды здорового образа жизни проведены мероприятия, городские акции, конкурсы и флешмобы: день борьбы со СПИДом, «Быть здоровым здорово», медиа-акция «За ЗОЖ», Онлайн-челлендж «Жить здороВО», «Безопасное лето», Неделя большой профилактики, городской онлайн конкурс «Антивирусный заряд».

С целью повышения уровня информированности молодежи по проблемам, связанным с курением, и о пагубном воздействии никотиносоде-ржащих изделий (особенно табака сосательного – снюса), товаров, содержа-щих сжиженный углеводородный газ и алкогольных продуктов на здоровье, проведены городские акции, направленные на мотивацию отказа от вредных привычек: «Есть 18? Подтверди!», «Полезно знать», онлайн акция, посвя-щенная Всемирному дню без табака, ряд мероприятий в рамках Общерос-сийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», мероприятия в рамках второго этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактичес-кой операции «Дети России», акция по уничтожению рекламы наркотических веществ «Очистим наши улицы!».

В рамках городского конкурса «Классно вместе», участники снимали видеоролики, посвященные профилактике употребления алкогольных, психотропных и наркотических средств, пропаганде ЗОЖ.

Кроме того, проведены городские конкурсы антинаркотической направленности «Чистая жизнь – 2020», социальной рекламы «В плену иллюзий».

В октябре 2020 года проведен муниципальный этап областного конкурса «Чистые руки», на который поступило 42 заявки по четырем номинациям. По итогам которого все участники награждены грамотами и ценными призами.

Проведен ряд тематических мероприятий, направленных на противодей-ствие экстремизма и терроризма в молодежной среде: городская акция «Единство в нас»; Медиа-акция «Террору-нет!», ряд мероприятий в рамках месячника «Молодежь Дона против Терроризма!».

Для укрепления престижа и роли семьи в обществе и формирования семейных ценностей, а также повышения эффективности молодёжной семейной политики проведен городской конкурс «Семья года – 2020», в котором приняло участие 13 семей. Одна семья приняла участие в семейном областном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья».

В целях формирования у подрастающего поколения экологического воспитания в 2020 году проведены: городская акция «Чистый Двор», Всероссийская акция «Вода России», в рамках которой ребята очистили берег городской плотины от бытового мусора и древесного хлама (всего было собрано 46 мешков мусора объемом по 120 литров). Кроме того, молодежь города активно принимала участие в благоустройстве города: высаживали деревья, декоративные кустарники, цветы, убирали территории.

Для привлечения молодежи к массовому участию в социально-значимой деятельности и стимулированию развития молодежных добровольческих инициатив, а также популяризации добровольчества среди молодежи в преддверии Дня добровольца проведен городской конкурс «Путь добра – 2020», в котором приняли участие более 50 человек, 40 добровольцев награждены памятными подарками отдела и Регионального штаба #МыВместе, благодарственными письмами Главы Администрации города.

Впервые реализован проект «Новошахтинск по алфавиту», занявший             3 место в Международном туристском конкурсе «Диво Евразии».

В целях информирования и большей доступности информации о проводимых на территории города мероприятиях использовались печатные, интерактивные ресурсы, в том числе официальный сайт Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «TikTok». Кроме этого социальные сети используются для публикации полезного контента с проведением викторин, онлайн игр, промо-акций.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы:

по подпрограмме № 1 «Поддержка молодежных инициатив»:

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив»: проведено более 190 мероприятий офлайн и онлайн формата по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития с общим охватом участников более                   17 500 человек;

по основному мероприятию «Организация и проведение городских молодежных мероприятий, акций, фестивалей, праздников, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализацию молодежи»: организовано проведение 62 городских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, ПДД, экологической направленности, с общим охватом участников 4 400 человек;

по основному мероприятию «Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодёжью»: в целях развития системы информирования и социального просвещения по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе, были разработаны и изданы более 50 видов информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандис-тских материалов по основным направлениям реализации молодежной политики (плакаты, календари, магниты, баннеры, буклеты, брошюры и т. д.), которые распространялись в отчетном периоде на городских мероприятиях;

по основному мероприятию «Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муниципальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях»: молодежь города принимала активное участие в мероприятиях федерального и регионального уровней, общий охват участников – 205 человек.

По подпрограмме № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности

в молодёжной среде»

По основному мероприятию «Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодёжи»; проведено 27 мероприятий, в которых приняли участие более 7 000 человек; по местному телевидению показано более 50 сюжетов о городских конкурсах и акциях с целью популяризации общественной деятельности; четыре человека из числа молодежи подали заявки на участие в конкурсе «Доброволец Дона»; два человека приняли участие в областном конкурсе «День молодежного самоуправления», два человека приняли участие в областном конкурсе «Лидер Дона», 58 человек приняли участие в Губернаторском онлайн-марафоне конкурсе «Лидеры – Дона 2020», 42 заявки поступило на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Чистые руки», один человек стал победителями областного этапа конкурса;

по основному мероприятию «Награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодёжи»: 40 человек из числа одаренной и талантливой молодёжи были награждены именными премиями Главы Администрации города;

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде»: проведено 21 мероприятие в  онлайн и офлайн формате по профилактике ассоциального девиантного поведения. Проведены мероприятия в рамках Недели большой профилактики (общий охват участников 6 000 человек). Размещены информационные посты в социальных сетях;

по основному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Новошахтинска»: в целях воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодёжи в 2020 году на территории города был реализован комплекс мероприятий, включающий встречи, акции и другие мероприятия с общим охватом участников более 12 500 человек, одними из ярких мероприятий стали: городской конкурс «Гвоздики Отечества» – 40 человек, городская акция память поколений – восемь человек. Молодежь города приняла участие и стала победителем в региональном конкурсе «Делай, как я». В городе реализован проект Всероссийский патриотический проект «Памяти героев», проект «Мобильные бригады помощи» – 24 человека, Всероссийская акция «Блокадный хлеб» – 250 человек, адресное поздравление ветеранов – 64 человека, вручение знаков «100 лет Донскому комсомолу» – 20 человек;

по основному мероприятию «Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстреми-зма в молодежной среде»: по итогам работы 2019 года в ежегодном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодеж-ной среде в Ростовской области, город Новошахтинск занял 2 место. Проведен комплекс мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, – общий охват 10 500 человек.

По подпрограмме № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»:

по основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Социальная активность»: выдано 192 волонтерские книжки; проведено обучение 116 добровольцев муниципального штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе;

по приоритетному мероприятию «Реализация регионального проекта «Социальная активность»: созданы и внедрены системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях. С сентября по ноябрь 2020 года, в целях популяризации волонтерской деятельности, проводились «Добрые уроки» в 21 образовательной организации (в т. ч. – в трех техникумах) в офлайн и онлайн формате с общим охватом участников – 2 479 обучающихся школ и студентов, помимо уроков 600 человек от 14 до 18 лет просмотрели видеоролик о добровольчестве. Волонтеры приняли участие в региональном проекте «Школа Амбассадоров добровольчества (волонтёрства) Ростовской области». Проведен городской конкурс «Путь добра», форум добровольцев #МыВместе. Специалисты отдела приняли участие в окружном форуме добровольчества «Добро на юге»;

по основному мероприятию «Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества»: во всех общеобразовательных организациях города развешены информационные материалы и плакаты о волонтерстве. Роздано 1 450 буклетов. В рамках городского конкурса «Путь добра» разработаны новые формы буклетов, листовок, плакатов. Сняты и запущены в социальных сетях и в образовательных учреждениях города видеоролики о добровольчестве.

Такая комплексная работа способствовала достижению запланированных значений показателей муниципальной программы.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы является введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции (постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города

в отчетном году по муниципальной программе

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы в 2020 году характеризуются значениями 20 показателей.

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 100,0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного бюджета, составила 1,00 (4/4).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 году составляет 527,0 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2020 году – 526,9 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного бюджета составила 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составила 1,0 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 100,0 процентов от общего количества показателей, с объемом средств 99,9 процентов, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы на текущий финансовый год и на весь период действия нет.

Управляющий делами

Администрации города				                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Молодежь Несветая» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

и об исполнении плана реализации муниципальной программы

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия муниципальной программы <1> | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено муниципальной программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий приоритетных мероприятий и мероприятий <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | вне-бюджет-ные источники | всего | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ- ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 343,8 | - | 311,1 | 32,7 |  | 343,8 | - | 311,1 | 32,7 | - | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Участие молодежи в областных конкурсах. Проведение городских мероприятий, конкурсов для молодежи города | увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку, направленную на самореализацию и развитие молодого человека; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | проведено 12 городских мероприятий с общим охватом 2 200 человек. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 формат проведения мероприятий был изменен. В онлайн - формате было проведено 13 мероприятий с общим охватом 1 670 человек. 573 человека приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», 5 человек вышли в финал, один стал победителем и получил денежный приз на будущее обучение в высшем учебном заведении | январь | декабрь | 343,8 | - | 311,1 | 32,7 | - | 343,8 | - | 311,1 | 32,7 | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Организация и проведение городских молодежных мероприятий, акций, фестивалей, праздников, направленных на популяризацию общественной деятельности и самореализации молодежи | Проведение массовых городских акций, молодежных мероприятий и проектов | увеличение численности молодежи, принимающей участие в городских мероприятиях | проведено 72 городских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, ПДД. В формате онлайн проведено 54 акции. Роздано 4 200 информационных и методических материалов. Мероприятие по пропаганде семейных ценностей – с охватом 50 человек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью | Организация информирования молодежи о проводимых мероприятиях, заключение муниципальных контрактов | эффективная пропаганда молодежной политики | проведено 62 акции в формате офлайн и 34 акции в формате онлайн, распространено 4 400 информационных и методических буклетов и флаеров. В учебных заведениях размещены 200 афиш в рамках информационного обеспечения. Заключено девять муниципальных контрактов | март | июнь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие. Участие молодежи города в международных, региональных, межрегиональных и муниципальных конкурсных проектах, мероприятиях, акциях. | Эффективная пропаганда молодежной политики на территории города, для привлечения молодежи к участию в мероприятиях различного уровня | участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | реализован проект «Молодежная команда Губернатора» с охватом участников – 100 человек. Молодежь города приняла участие в восьми региональных форумах и мероприятиях – 105 человек | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | 145,0 | - | - | 145,0 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Награждение именными премиями Главы Администрации города талантливой молодежи | Награждение талантливой и активной молодежи | увеличение активности молодежи при проведении различных мероприятий | 40 человек награждены именными премиями и благодар-ственны-ми письмами Администрации города | июнь | декабрь | 140,0 | - | - | 140,0 | - | 140,0 | - | - | 140,0 | - |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Участие молодежи города в мероприятиях различного уровня, включая участие в грантовых конкурсах | увеличение численности талантливых, инициативных молодых людей и лидеров, участвующих в мероприятиях по продвижению инициативной и талантливой молодежи | молодежь города приняла участие в мероприятиях различного уровня: «Доброволец России», «День молодежного самоуправления», «Лидер Дона», школа амбассадоров добровольчества, Губернаторский онлайн-марафон и конкурс «Лидеры Дона 2020» с охватом более 70 человек. Реализован проект «Новошахтинск по алфавиту», – занявший третье место в Международном конкурсе | февраль | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение мероприятий, акций, круглых столов, конференций | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и мероприятиях по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | проведено девять очных и 12 онлайн мероприятий по профилактике ассоциального девиантного поведения, профилактики этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Количество просмотров при проведении онлайн акций – 22 514 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриоти-ческому воспитанию молодых людей города Новошахтинска | Проведение городских конкурсов и мероприятий | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привития гражданских ценностей | проведено более 150 городских конкурсов, акций и флешмо-бов с общим охватом более 16 000 человек. Молодежь города приняла участие и стала победителем в областном конкурсе «Делай, как я» | январь | декабрь | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | Проведение круглых столов и семинаров | увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | проведено 18 мероприятий в офлайн и онлайн формате по формированию российской идентичности и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. В сети интернет размещены брошюры по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде. Более 6 000 человек приняли участие в мероприятиях Недели большой профилактики | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 38,2 | - | 30,0 | 8,2 | - | 38,1 | - | 30,0 | 8,1 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность» | Информирование населения о добровольческой (волонтерской) деятельности | предоставление гражданам Новошахтинска возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | выдано 192 волонтерские книжки. Проведено обучение для добровольцев муниципального штаба Всероссийской акции взаимопомощи #Мы Вместе – 116 человек | январь | декабрь | 38,2 | - | 30,0 | 8,2 | - | 38,1 | - | 30,0 | 8,1 | - |  |
| 3.1.1. | Приоритетное мероприятие. Реализация регионального проекта «Социальная активность». Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Проведение добровольческих (волонтерских) проектов и мероприятий | предоставление гражданам города Новошахтинска возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | создано два муниципальных волонтерских штаба. Молодежь города приняла участие в городских, областных форумах и конкурсах. Охват участников более 200 человек. Проведены «Уроки доброты», «Ты решаешь», «Добротайм» -охват участников более 3 500 человек | январь | декабрь | 38,2 | - | 30,0 | 8,2 | - | 38,1 | - | 30,0 | 8,1 | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие. Информационная и рекламная кампания в целях популяризации добровольчества | Проведение информационной и рекламной компании | увеличение численности молодых людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | во всех общеобразовательных учреждениях города размещены информационные плакаты о добровольческой (волонтерской) деятельности, распространено 1 450 буклетов | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | 527,0 | - | 341,1 | 185,9 | - | 526,9 | - | 341,1 | 185,8 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города									                                                        Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска                     «Молодёжь Несветая» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2020 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований ( тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации <1> | предусмотрено программой на 2020 год реализации | уточненный план ассигнований на 2020 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  | в том числе: |  |
|  |  |  | федераль-ный бюджет | обла-стной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюд-жет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодежь Несветая» | 4 047,0 | - | 2 038,0 | 2 009,0 | - | 527,0 | - | 341,1 | 185,9 | - | 527,0 | - | 341,1 | 185,9 | - | 526,9 | - | 341,1 | 185,8 | - |  |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив» | 2 213,8 | - | 2 008,0 | 205,8 | - | 343,8 | - | 311,1 | 32,7 | - | 343,8 | - | 311,1 | 32,7 | - | 343,8 | - | 311,1 | 32,7 | - |  |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | 1 750,6 | - | - | 1 750,6 | - | 145,0 | - | 145,0 | 145,0 | - | 145,0 | - | 145,0 | 145,0 | - | 145,0 | - | - | 145,0 | - |  |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | 82,6 | - | 30,0 | 52,6 | - | 38,2 | - | 30,0 | 8,2 | - | 38,2 | - | 30,0 | 8,2 | - | 38,1 | - | 30,0 | 8,1 | - |  |

Управляющий делами Администрации города		                                                                  Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска                     «Молодёжь Несветая» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Молодёжь Несветая» |
| 1. | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процент | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |
| 2. | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процент | 15,0 | 8,1 | 79,0 | В связи с переводом части мероприятий в дистанционный формат, из-за распространения COVID-19, благодаря поддержке образовательных организаций города увеличено количество мероприятий и число их участников более чем на 50 процентов |
| 3. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент | 21,0 | 16,0 | 22,5 | Увеличение числа молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка молодёжных инициатив» |
| 4. | Количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных, региональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | процент | 8,2 | 7,5 | 8,0 | Увеличение числа молодежи принимаю-щей участие в проводимых конкурсах и мероприятиях разли-чного уровня, которые проходили сог-ласно плану муниципальной и региональной повестки |
| 5. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процент | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |
| 6. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями государственной молодежной политики | процент | 33,6 | 30 | 34,0 | Увеличение числа молодежи, вовлеченной в мероприятия государственной молодежной политики, увеличение количес-тва мероприятий |
| 7. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | процент | 4,3 | 4,4 | 4,4 |  |
| 8. | Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования города, накопительным итогом | процент | 75, 0 | 19,3 | 42,5 | В связи с распрост-ранением новой коронавирусной инфек-ции COVID-19, образовательные организации общего образования, среднего и высшего профессионального образования города некоторое время находились на дистанционном обучении, в связи с чем деятельность общес-твенных объединений была временно переведена в онлайн формат |
| 9. | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в городе Новошахтинске | процент | 3,8 | 2,3 | 3,9 | Увеличение количества студентов, вов-леченных в клубное студенческое движение в связи с участием в Федеральном проекте «Диалог на равных» |
| 10. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Новошахтинске | процент | 30,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 11. | Количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов | единиц | 10/6 | 12/6 | 12/6 |  |
| 12. | Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей | процент | 10,0 | 11,0 | 11,0 |  |
| 13. | Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность | процент | 3,2 | 3,3 | 3,3 |  |
| 14. | Количество реализованных проектов по популяризации образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений | единиц | 4, 0 | 3,3 | 5, 0 | Увеличение количес-тва внедренных молодежных проектов |
| Подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» |
| 15. | Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу | процент | 23,5 | 8,3 | 35,5 | Из-за введенных ог-раничений большая часть мероприятий проходила в онлайн формате. Благодаря чему было увеличено количество мероприятий по формированию российской иден-тичности, единства российской нации, содействия межкультурному и межконфессиональному диалогу и число молоде-жи охваченной ими |
| 16. | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процент | 42, 0 | 16,0 | 45, 0 | Увеличение числа молодежи, охваченной мероприятиями патриотической направленности |
| 17. | Количество реализованных просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде | единиц | 7, 0 | 8, 0 | 8, 0 |  |
| 3. Подпрограмма № 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |
| 18. | Количество граждан/организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» | человек/ единиц | 200 | 220 | 460 | В 2020 году был соз-дан муниципальный волонтерский штаб Общероссийской акции #МыВместе, ка-ждый волонтер которой прошел регист-рацию и профильное обучение в единой информационной си-стеме «Добровольцы России» |
| 19. | Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Новошахтинска, которым была оказана безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь | человек | 100 | 110 | 1 780 | В связи с распрост-ранением новой коронавирусной инфе-кции COVID-19, был создан муниципальный штаб Всероссийской акции #МыВместе. Штаб оказывает помощь пожилым лю дям в доставке про-дуктов и лекарств, оплате услуг ЖКХ, в решении других бытовых вопросов, также волонтеры оказывают помощь МБУЗ «ЦГБ» |
| 20. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | процент | 14, 0 | 8,6 | 15,5 | Увеличение числа молодежи, вовлеченной в добровольчес-кое движение, связано с реализацией Всероссийской акции #МыВместе |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                          Ю.А. Лубенцов