АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022					 № 268		 	      г. Новошахтинск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города от 30.11.2017 № 1170, за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города                                                         С.А. Бондаренко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение

города Новошахтинска

«Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2022  № 268

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды» за 2021 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории города, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации города от 30.11.2017               № 1170, ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 г. реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

реализованы инициативные проекты «Благоустройство площадки для отдыха по улице Фонтанная № 71 в городе Новошахтинске Ростовской области» и «Благоустройство и ограждение дворовой площадки, расположенной по улице Харьковская, 90А в городе Новошахтинске Ростовской области».

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении

контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Благоустройство общественных территорий»

По основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения»:

во исполнение перечня поручений по итогам рабочей поездки Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. (09.11.2019) в 2021 г. были выделены средства из областного бюджета и бюджета города в сумме 31 644,0 тыс. руб. на благоустройство общественной территории: «Благоустройство парка                       пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск,               ул. Курская, 21-б. Подрядной организацией выполнены работы на сумму                         8 598,6 тыс. руб.: по демонтажу старых покрытий, сносу аварийных деревьев, вывозу строительного мусора на полигон, по укладке асфальтового тротуара площадью 416 м2, частично уложено покрытие из брусчатки площадью                             3 215 м2, высадке 59 деревьев, укладке 580 м подземного кабеля для наружного освещения, установке бордюрного камня.

В связи с тем, что подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ составлены комиссионные акты о неисполнении обязательств по муниципальному контракту. Заказчиком (МКУ «УГХ») принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В Арбитражный суд Ростовской области направлен иск о взыскании с подрядной организации штрафных санкций за неисполнение работ в установленный муниципальным контрактом срок.

Работы по благоустройству данной общественной территории будут продолжены при выделении бюджетных средств.

26.04.2021 по 30.05.2021  на единой федеральной платформе для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru проведено голосование граждан города за выбор дизайн-проектов общественной территории «Парк Комсомольский», планируемой к благоустройству в 2022 г. В голосовании приняли участие 12 862  граждан города. Выбранный дизайн-проект стал основой для разработки проектно-сметной документации на благоустройство, которая была разработана за счет средств бюджета города в сумме 3 500,0 тыс. руб. Общественная территория «Парк «Комсомольский» стала победителем областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий, который проводился министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в сентябре 2021 г.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов»

По основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»:

по результатам конкурсного отбора инициативных проектов, проведенного Администрацией города в 2020 г., победителями стали проекты по благоустройству дворовых территорий:

«Благоустройство площадки для отдыха по улице Фонтанная № 71 в городе Новошахтинске Ростовской области»;

«Благоустройство и ограждение дворовой площадки, расположенной по улице Харьковская, 90А в городе Новошахтинске Ростовской области».

В рамках реализации губернаторского проекта «Сделаем вместе» были выделены средства областного бюджета, бюджета города и привлечены средства физических и юридических лиц города, которые были направлены на благоустройство территорий.

По инициативному проекту «Благоустройство площадки для отдыха по улице Фонтанная № 71 в городе Новошахтинске Ростовской области» выполнены работы на сумму 2,6 млн. руб.

Проведена планировка земельного участка, укладка асфальтового покрытия, установлен бортовой камень, установлены малые архитектурные формы  на детской и спортивной площадках. Уложено резиновое покрытие на детской площадке для безопасности использования детского оборудования.

По инициативному проекту «Благоустройство и ограждение дворовой площадки, расположенной по улице Харьковская, 90А в городе Новошахтинске Ростовской области»  выполнено работ на  сумму 2,1 млн. руб.

Проведена планировка земельного участка, укладка асфальтового покрытия, установлен бортовой камень, установлены МАФы на детской площадке, уложено резиновое покрытие, установлено ограждение.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 г. приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало неосвоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию объекта «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская, 21-б, в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по муниципальному контракту и некачественным выполнением работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 г. приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города осуществлялась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 г. характеризуются значением трех показателей, из которых планового значения достигли два показателя, по одному показателю плановое значение не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 66,7 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 0,5.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы               в 2021 г. составил 40 296,1 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в – 17 014,2 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,4.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (05/0,4) 1.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 66,7 процента от общего количества показателей, с объемом средств 42,2 процента, предусмотренных программой, – программа считается не эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Продолжить работу с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по вопросу выделения бюджетных средств на благоустройство общественных и дворовых территорий.

Проводить претензионно-исковую работу с подрядными организациями, допускающими выполнение работ на объектах некачественно и с нарушением сроков.

Усилить контроль за ходом выполнения работ в целях недопущения фактов неосвоения бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Управляющий делами

Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) |  | Фактический срок реализации |  | Предусмотрено программой на 2021 год реализации |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | оконча- ния | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  | 35 517,2 | - | 28 225,7 | 7 291,5 | - | 12 248,6 | - | 7 798,9 | 4 449,7 | - | Х |
| 1.1. | ОМ. Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  | 35 517,2 | - | 28 225,7 | 7 291,5 | - | 12 248,6 | - | 7 798,9 | 4 449,7 | - | Мероприятие выполнено частично |
| 1.1.1. | М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства | Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий | с 26.04.2022 по 30.05.2022 на единой федеральной платформе для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru проведено голосование граждан города за выбор дизайн-проектов общественной территории «Парк Комсомольский», планируемой к благоустройству в 2022 г. В голосовании приняли участие 12 862 граждан города | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | М. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости)) | Разработка дизайн-проекта и сметного расчета | подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков) | выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство Парка Комсомольский» | январь | декабрь | 3 873,2 | - | - |  | 3 873,2 | 3 650,0 | - | - | 3 650,0 | - | 223,2 – экономия по торгам |
| 1.1.3. | М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству общественной территории |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств |
| 1.1.4. | ПМ. Реализация проектов благоустройства общественных территорий | Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ | выполнение работ по благоустройству общественных территорий | частично выполнены работы по благоустройству общественной территории: «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрючен-ский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курс-кая, 21-б | май | декабрь | 31 644,0 | - | 28 225,7 | 3 418,3 | - | 8 598,6 | - | 7 798,9 | 799,7 | - | 23 045,4, в том числе: 524,2 – экономия по торгам; 22 521,2 – невыполнение работ подрядной организацией в связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальному контракту |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  | 4 778,9 | - | 3 319,1 | 1 459,8 | - | 4 765,7 | - | 3 313,1 | 1 452,6 | - | Х |
| 2.1. | ОМ. Благоустройс-тво дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  | 4 778,9 | - | 3 319,1 | 1 459,8 | - | 4 765,7 | - | 3 313,1 | 1 452,6 | - | Мероприятие выполнено |
| 2.1.1. | М. Проведение семинаров в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, об-щих собраний собственников помещений в многоквартирных домах | Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах | принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий | по вопросам благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь | декабрь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | М. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий | Проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоуст-ройству | поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств |
| 2.1.3. | М. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ | производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленение, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм | благоустройство дворовых территорий: «Благоустройство площадки для отдыха по улице Фонтанная № 71 в городе Новошахтинске Ростовской области»; «Благоустройство и ограждение дворовой площадки, расположенной по улице Харьковская, 90А в городе Новошахтинске Ростовской области» |  |  | 4 778,9 | - | 3 319,1 | 1 459,8 | - | 4 765,7 | - | 3 313,1 | 1 452,6 | - | 13,2 – экономия по фактически выполненным объемам |
|  | Итого по программе | X | X | X | X | X | 40 296,1 | - | 31 544,8 | 8 751,3 | - | 17 014,3 | - | 11 112,0 | 5 902,3 | - | Х |
|  |  | Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ» | X | X | X | X | 40 296,1 | - | 31 544,8 | 8 751,3 | - | 17 014,3 | - | 11 112,0 | 5 902,3 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов,

внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 год

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | предусмотрено программой на 2021 г. реализации |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 г. |  |  |  |  | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные источ-ники |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюд -жет города | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» | 308 346,4 | 249 701,6 | 44 606,2 | 13 728,6 | 310,0 | 40 296,1 | - | 31 544,8 | 8 751,3 | - | 40 296,1 | - | 31 544,8 | 8 751,3 | - | 17 014,3 | - | 11 112,0 | 5 902,3 | - | 23 281,8 |
| 1.2. | Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» | 270 612,2 | 221 753,8 | 37 110,9 | 11 747,5 | - | 35 517,2 | - | 28 225,7 | 7 291,5 | - | 35 517,2 | - | 28 225,7 | 7 291,5 | - | 12 248,6 | - | 7 798,9 | 4 449,7 | - | 23 268,6 в том числе: 747,4. – экономия по торгам; 22 521,2 – невыполнение работ подрядной организацией в связи с нарушением сроков выполнения работ по муниципальному контракту |
| 1.3. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 37 734,2 | 27 947,8 | 7 495,3 | 1 981,1 | 310,0 | 4 778,9 | - | 3 319,1 | 1 459,8 | - | 4 778,9 | - | 3 319,1 | 1 459,8 | - | 4 765,7 | - | 3 313,1 | 1 452,6 | - | 13,2 |

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных объектов в городе от общего количества объектов, требующих благоустройства | процент | 74,0 | 75,2 | 75,2 |  |
| 2. Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области | процент | - | - * | -* |  |
| 3. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процент | - | - * | -* |  |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города | процент | - | - * | -* |  |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | штук | 1 | 1 | – | Показатель недостигнут по причине незавершения работ подрядной организацией на объекте «Благоустройство парка пос. Соколово- Кундрюченский» |
| 3. Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области | процент | - | - * | -* |  |
| 7. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города | процент | - | 77,3 | 77,3 |  |

* Значение показателя на 2021 год не определено.

Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов