АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021				             № 245                	               г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018                № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018                 № 1246, за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель

Главы Администрации города				               М.Н. Пархоменко

Постановление вносит

муниципальное казенное учреждение города

Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение

к постановлению

Администрации города

от 19.03.2021  № 245

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2020 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа) для обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и поддержания благоприятных условий проживания ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов составила 80 процентов;

доля ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным составила 100 процентов;

выполнен капитальный ремонт канализационной линии протяженностью 1,6 км;

выполнен ремонт четырех муниципальных жилых помещений;

начата реализация национального проекта «Чистая вода».

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения

о достижении контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда».

В рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 − 2049 годы, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803, в 2020 году выполнен капитальный ремонт общего имущества системы электроснабжения в многоквартирном доме № 15 по ул. Короленко, формирующего фонд капитального ремонта на специальном счете жилищно-строительного кооператива «Надежда».

В соответствии с постановлением Администрации города от 03.03.2017 № 150 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по приведению в состояние пригодное к использованию по назначению освободившихся жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Новошахтинск» в 2020 году выполнен ремонт четырех муниципальных жилых помещений по ул. Радио, 44, кв. 19; ул. Парковая, 17, кв. 7,                 ул. Рабоче-Крестьянская, 32, кв. 2 и по ул. Фонтанной, 49, кв. 16 на сумму 1 498,0 тыс. руб.

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 28.09.2018 № 610 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» осуществлены перечисления ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в сумме 3 155,9 тыс. руб.

В целях выполнения требований статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 657 «О мерах по осуществлению мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2014 № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности» актуализирована информация по жилищному фонду города.

По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта».

В средствах массовой информации города размещено:

в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» − 43 статьи, на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет − 37 статей, освещающих вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, обработку мест общего пользования в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в эфире ООО «Интерфейс» «Дорожное радио − Новошахтинск» на регулярной основе освещалась информация о действующих тарифах на услуги предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Проведено четыре семинара с жителями, представителями управляющих организаций и товариществ собственников жилья, из них один обучающий семинар в Администрации города, один с представителями ТСЖ, один видеосеминар «День открытых дверей» проведен совместно управляющими компаниями и жителями, один в режиме видеоконференции с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и председателями ТСЖ.

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в МКД.

По подпрограмме № 2 «Благоустройство города».

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства».

Доля фактически освещенных улиц города составляет 44,3 процента.

Общая протяженность централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города составляет 103 км, с установленными на них светильниками в количестве 2 864 шт.

Кроме того, на улицах частного сектора города установлено одиночных светильников − 3 141 шт.

Таким образом, общее количество имеющихся на территории города светильников наружного освещения составляет 6 005 шт.

В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения законных прав жителей города на безопасные и комфортные условия проживания в темное время суток в рамках заключенных муниципальных контрактов в текущем году выполнены работы по прокладке провода марки СИП по опорам ЛЭП и присоединения смонтированного участка к существующей линии наружного освещения протяженностью 340 м, с установкой на этом участке      10 дополнительных светильников по ул. Воронихина.

В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2020 году за счет средств бюджета города в сумме 9,4 млн. руб. выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния города:

покос травы на обочинах, откосах, разделительных полосах, полосе отвода автомобильных дорог – 3 313,7 тыс. кв. м;

поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос автомобильных дорог в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигон – 13 660 тыс. кв. м;

содержание в чистоте и порядке тротуаров – 288,5 тыс. кв. м;

валка и обрезка 209 опасных и сухостойных деревьев объемом 1 676,4 куб. м.;

ликвидировано 49 свалочных очагов;

отлов безнадзорных животных в количестве 126 шт.

К празднованию Дня победы и Дня города были побелены деревья по пр. Ленина, ул. Харьковской и ул. Демократической, выполнен ремонт штукатурки парапетов и подпорных стен по пр. Ленина, произведен ремонт лавочек, установлено 20 урн по ул. Базарной и по пр. Ленина, выполнены уходные работы за цветниками и газонами на пл. Комсомольской и по ул. Базарной, на цветниках высажено 6 840 однолетников петунии гибридной.

Произведена замена девяти старых автопавильонов на новые на остановках общественного пассажирского транспорта по ул. Базарной, пр. Ленина,   ул. Нахимова.

Произведен ремонт шести демонтированных автопавильонов с их установкой в первом отделении ЗАО «Пригородное», поселках Соколово-Кундрюченском, Несветаевском, Горького, Белашева, Кирова, а также ремонт существующих 11 автопавильонов на поселках Горлова, Южная, Кирова, Западный, Самбек.

Установлены новые автопавильоны на остановочных площадках по улицам Городской, Библиотечной, Станционной.

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территорий города, весной и осенью проводились общегородские субботники и месячники чистоты. Руководители предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда и их коллективы, а также жители города активно участвовали в работах по благоустройству, очистке городских территорий от мусора и побелке деревьев.

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города».

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2020 году начата реализация федерального проекта «Чистая вода», в который включены три наиболее значимых проекта:

«Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ» стоимостью 150 776,7 тыс. руб. включает работы по реконструкции хлораторной с заменой оборудования, реконструкцию насосной станции 1-го подъема на производительность 47 000 м³/сут., строительство электролизной на производительность очистки воды  47 000 м³/сут., строительство подземного ж/бетонного РЧВ ёмкостью 3 000 м³;

«Реконструкция магистрального водовода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2» стоимостью 115 151,4 тыс. руб. протяженностью 5,2 км;

«Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области» стоимостью 163 092, 3 тыс. руб. протяженностью 23,4 км на 28 улицах города.

Реализация объектов будет завершена в 2021 году и позволит стабилизировать водоснабжение по городу в целом, способствовать снятию социальной напряженности среди населения города.

В целях улучшения технического состояния канализационных линий города выполнен «Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Городская по ул. Нерушимая, ул. Уральская, ул. 60 лет Октября, ул. Придорожная,                ул. Садовая до ул. Фрунзе в городе Новошахтинске Ростовской области» протяженностью 1,6 км.

По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Для соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2020 году постановлениями Администрации города от 31.12.2019 № 1368 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги» и от 31.12.2019 № 1367 «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги» с 01.01.2020 утвержден уровень платы граждан за  водоотведение в размере 95,06 процента, тепловую энергию − 94,3387 процента, с 01.07.2020 – 98,2998 и 99,6217 процента от утвержденного Региональной службой по тарифам Ростовской области экономически обоснованного тарифа. Кроме того, постановлением Администрации города от 05.10.2020 № 839 «Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях» установлены понижающие коэффициенты для расчета платы граждан за услуги водоотведения и водоснабжения при отсутствии приборов учета. В связи с этим была предусмотрена и выплачена из средств областного бюджета и бюджета города ООО «Водные ресурсы», МП «ККТС» и ГУП РО «УРСВ»  субсидия на возмещение части платы граждан в размере 8 612,1 тыс. руб.

По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ».

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс.       кв. м, в 2020 году проведены работы по уборке свалочных очагов и ветвей деревьев, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности, завезен песок, выполнены работы по устройству покрытия из щебня на грунтовых дорогах, проведена валка аварийный деревьев, проведена акарицидная обработка территорий кладбищ.

Оказано ритуальных услуг по захоронению 80 трупов неопознанных граждан.

По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ».

МКУ «УГХ» в течение 2020 года выполнены функции муниципального заказчика по всем мероприятиям, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленения территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения города.

По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов».

По основным мероприятиям «Выполнение лесохозяйственных мероприятий», «Организация мероприятий по охране окружающей среды».

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территорий города в 2020 году, с целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области    11 апреля и 10 октября 2020 года проведена акция − День древонасаждений. Высадка зеленых насаждений проведена на территориях предприятий, учреждений, скверов и улицах города в количестве 984 зеленых насаждений.

В ходе проведения Дней защиты от экологической опасности в период с 22.03.2020 по 05.06.2020 проводилась активная экологическая работа с обучающимися общеобразовательных организаций города, направленная на воспитание их активного отношения к экологическим проблемам, развитие и поддержку детских и молодежных инициатив по изучению и защите окружающей среды.

В общеобразовательных организациях города проведены конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции. Общее количество проведенных мероприятий – 868. Большинство мероприятий ориентированы на обращение с ТКО.

В Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено 14 статей экологической направленности.

По основному мероприятию «Мероприятия связанные с гидротехническими сооружениями» в 2020 году были продолжены работы по разработке декларации гидротехнических сооружений и выполнены на 58 процентов.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является высокий процент износа водопроводных сетей города, который составляет 76,4 процента.

Протяжённость водопроводных сетей города составляет 434,3 км, из них 331,8 км необходимо заменить.

Перенос срока реализации объекта «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области (п. Старая Соколовка, пос. Юбилейный протяженностью 23,6 км)» на 2021-2022 годы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2020 приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и

автономных учреждений города в отчетном году по программе

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году приведена в приложении      № 4 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2020 году характеризуются значениями 16 показателей, из которых планового значения достигли десять показателей, по четырем показателям плановое значение превышено, два показателя программы не достигли планового значения.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 87,5 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составляет 165 790,9 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2020 году − 161 901,4 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,98.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2020 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 87,5 процента от общего количества показателей, с объемом средств 97,7 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации программы

Для увеличения значения показателя «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения» необходимо продолжить выполнение мероприятий по реконструкции, строительству и капитальному ремонту водопроводных сетей города. Данные мероприятия приведут к улучшению качественных характеристик питьевой воды, поступающей из Соколовского водохранилища.

Управляющий делами

Администрации города						                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и

об исполнении плана реализации программы за 2020 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы | Контрольное событие программы | Результаты реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Предусмотрено программой на 2020 год реализации | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюд-жетные источ ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 4 747,9 | - | - | 4 747,9 | - | 4 681,7 | - | - | 4 681,7 | - |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда |  |  |  |  |  | 4 747,9 | - | - | 4 747,9 | - | 4 681,7 | - | - | 4 681,7 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1. | Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность | Оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальную собственность; улучшение технического состояния многоквартирного дома | наличие средств для капитального ремонта многоквартирных домов, повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах | 3 155,9 тыс. руб. перечислено в НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» | январь 2020 | декабрь 2020 | 3 155,9 | - | - | 3 155,9 | - | 3 155,9 | - | - | 3 155,9 | - |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда | Проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир и выполнению кадастровых работ земельных участков многоквартирных домов | улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений | выполнен ремонт четырех муниципальных квартир и выполнены кадастровые работы в связи с уточ-нением границ земельных участков, прилегающих к четырем многоквартирным домам | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 564,2 | - | - | 1 564,2 | - | 1 498,0 | - | - | 1 498,0 | - | 66,2 тыс. руб. в том числе: 7,7 тыс. руб. − экономия при проведении процедур закупок; 58,5 тыс. руб. − в связи с отсутствием фактических затрат |
| 1.1.3. | Мероприятие. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов | Заключение договора на использование программного обеспечения интернет-сайта «Информационная база ЖКХ» | сбор и учет информации для инвентаризации жилого фонда города | выполнена актуализация информации по жилищному фонду города | январь 2020 | декабрь 2020 | 27,8 | - | - | 27,8 | - | 27,8 | - | - | 27,8 | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.2.1. | Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК | Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | опубликовано в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» − 43 статьи, на официальном сайте Администрации города в сети Интернет − 37 статей; в эфире ООО «Интерфейс» «Дорожное радио − Новошахтинск» освещена информация о действующих тарифах на услуги предприятий и организаций жилищно-коммуналь-ного хозяйства | январь 2020 | декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Проведение обучающих семинаров | Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, управляющими и обслуживающими организациями | создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления | проведено четыре семинара по вопросам изменений жилищного законодательства и капитального ремонта жилищного фонда | январь 2020 | декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | 19 645,1 | - | - | 19 645,1 | - | 18 897,8 | - | - | 18 897,8 | - |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства |  |  |  |  |  | 19 645,1 | - | - | 19 645,1 | - | 18 897,8 | - | - | 18 897,8 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 2.1.1. | Мероприятие. Освещение улиц и дорог города | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по ремонту и содержанию линий наружного освещения | увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог | выполнены работы по прокладке провода марки СИП по опорам ЛЭП и присоединения смонтированного участ-ка к существу-ющей линии наружного освещения протяженностью 340 м, с установкой на этом участке 10 дополнительных светильников по ул. Воронихина | январь 2020 | декабрь 2020 | 10 059,5 | - | - | 10 059,5 | - | 9 529,0 | - | - | 9 529,0 | - | 530,5 тыс. руб. в связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение |
| 2.1.2. | Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства | Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству города | улучшение санитарного состояния территории города | выполнены работы по покосу травы на обочинах, откосах, разделительных полосах, полосе отвода автомобильных дорог – 3 313,7 тыс. кв. м; очистке от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигон – 13 660 тыс. кв. м; содержанию в чистоте и порядке тротуаров – 288,5 тыс. кв. м; валке и обрезке 209 опасных и сухостойных деревьев объемом 1 676,4 куб. м. Ликвидировано 49 свалочных очагов. Отловлено 126 безнадзорных животных | январь 2020 | декабрь 2020 | 9 585,6 | - | - | 9 585,6 | - | 9 368,8 | - | - | 9 368,8 | - | 216,8 тыс. руб. – экономия при проведении процедур закупок |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» | 105 997,7 | 70 450,8 | 27 852,9 | 7 694,0 | - | 103 375,7 | 70 450,8 | 27 721,7 | 5 203,2 | - |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города |  |  |  |  |  | 97 162,3 | 70 450,8 | 19 927,9 | 6 783,6 | - | 94 763,6 | 70 450,8 | 19 927,8 | 4 385,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.1.1. | Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры |  | наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | проведена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города, выполнена корректировка проекта планировки и межевания земельного участка под объектом водоснабжения | январь 2020 | декабрь 2020 | 404,0 | - | - | 404,0 | - | 404,0 | - | - | 404,0 | - |  |
| 3.1.2. | Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города | Ввод объектов в эксплуатацию, завершение реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | начаты работы по реконструкции трех объектов водоснабжения города, их завершение запланировано в 2021 году | январь 2020 | декабрь 2020 | 76 293,5 | 70 450,8 | 1 437,9 | 4 404,8 | - | 73 928,7 | 70 450,8 | 1 437,8 | 2 040,1 | - | 2 364,8 тыс. руб. − в связи с тем, что в процессе исполнения муниципального контракта возникла необходимость уменьшения объема работ в рамках реализации приоритетного мероприятия |
| 3.1.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Завершение капитального ремонта объекта коммунальной инфраструктуры | снижение уровня потерь коммунальных ресурсов | выполнен капитальный ремонт канализационной линии | январь 2020 | декабрь 2020 | 20 464,8 | - | 18 490,0 | 1 974,8 | - | 20 430,9 | - | 18 490,0 | 1 940,9 | - | 33,9 тыс. руб. − экономия при проведении процедур закупок |
| 3.2. | Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  | 8 835,4 | - | 7 925,0 | 910,4 | - | 8 612,1 | - | 7 793,9 | 818,2 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 3.2.1. | Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заключение договоров с ООО «Водные ресурсы», МП «ККТС», ГУП РО «УРСВ»; приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | снижение размера платы граждан за коммунальные услуги | установлен уровень платы граждан за услугу водоотведения на первое полугодие 2020 года – 95,06 процента; на второе полугодие – 98,2998 процента от экономически обоснованного тарифа. Установлен уровень платы граждан за тепловую энергию на первое полугодие 2020 года – 94,3387 процента; на второе полугодие – 99,6217 процента от экономически обоснованного тарифа. Установлены понижающие коэффициенты к нормативам потребления услуг водоснабжения и водоотведения | январь 2020 | декабрь 2020 | 8 835,4 | - | 7 925,0 | 910,4 | - | 8 612,1 | - | 7 793,9 | 818,2 | - | 223,3 тыс. руб.– экономия средств образовалась в связи с фактическим объемом оказанных услуг населению города по услуге теплоснабжения |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 17 334,5 | - | - | 17 243,0 | 91,5 | 17 286,1 | - | - | 17194,6 | 91,5 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  | 17 334,5 | - | - | 17 243,0 | 91,5 | 17 286,1 | - | - | 17194,6 | 91,5 | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 4.1.1. | Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ и дорог к ним | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоустройству кладбищ | приведение территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм | на территории городских кладбищ площадью 105,2 га выполнены работы по очистке от мусора, покосу травы, обустройству грунтовых дорог щебнем | январь 2020 | декабрь 2020 | 15 616,2 | - | - | 15 616,2 | - | 15 616,2 | - | - | 15 616,2 | - |  |
| 4.1.2. | Мероприятие. Оказание ритуальных услуг, доставка и захоронение неопознанных и невостребованных трупов граждан | Заключение договоров на оказание услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов | оказание ритуальных услуг | захоронено 80 неопознанных трупов граждан | январь 2020 | декабрь 2020 | 1 718,3 | - | - | 1 626,8 | 91,5 | 1 669,9 | - | - | 1 578,4 | 91,5 | 139,9 тыс. руб.− экономия при проведении процедур закупок |
| 5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 17 027,8 | - | - | 17 027,8 | - | 16 867,2 | - | - | 16 867,2 | - |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  |  |  |  |  | 17 027,8 | - | - | 17 027,8 | - | 16 867,2 | - | - | 16 867,2 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 5.1.1. | Мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ» |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники | январь 2020 | декабрь 2020 | 16 505,7 | - | - | 16 505,7 | - | 16 345,1 | - | - | 16 345,1 | - | 160,6 тыс. руб.− экономия при проведении процедур закупок |
| 5.1.2. | Мероприятие. Расходы на эксплуатацию зданий |  | повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд | заключены муниципальные контракты на охрану здания по пр. Ленина, 8/21 | январь 2020 | декабрь 2020 | 522,1 | - | - | 522,1 | - | 522,1 | - | - | 522,1 | - |  |
| 6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 1 129,4 | - | - | 1 129,4 | - | 884,4 | - | - | 884,4 | - |  |
| 6.1. | Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий |  | - | - |  |  | 284,4 | - | - | 284,4 | - | 184,4 | - | - | 184,4 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.1.1. | Мероприятие. Охрана лесов от пожаров | Проведение закупок на выполнение работ | предупреждение лесных пожаров | выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью 40 км | январь 2020 | декабрь 2020 | 184,4 | - | - | 184,4 | - | 184,4 | - | - | 184,4 | - |  |
| 6.1.2. | Мероприятие. Благоустройство лесов | Акт выполненных работ | улучшение санитарного состояния лесов | средства на выполнение мероприятия не предусмотрены | январь 2020 | декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.1.3. | Мероприятие. Выполнение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента | Заключение контракта на выполнение работ | улучшение санитарного состояния лесов | заключен контракт на выполнение лесоустроительных работ и разработку лесохозяйственного регламента в 2020-2021 годах | январь 2020 | декабрь 2020 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | 100,0 –оплата выполненных работ предусмотрена в 2021 году |
| 6.2. | Основное мероприятие. Организация мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.2.1. | Мероприятие. Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности | Акт выполненных работ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | в общеобразовательных организациях города проведены конкурсы сочинений, конкурсы рисунков, фестивали, выставки, круглые столы, экологические конференции. Общее количество проведенных мероприятий – 868 | январь 2020 | декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.2.2. | Мероприятие. Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации | Статьи в СМИ | повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе | размещены статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет | январь 2020 | декабрь 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3. | Основное мероприятие. Мероприятия связанные с гидротехническими сооружениями |  |  |  |  |  | 845,0 | - | - | 845,0 | - | 700,0 | - | - | 700,0 | - | Мероприятие выполнено в полном объеме |
| 6.3.1. | Мероприятие. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | Получение разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений | наличие документации для проведения работ по эксплуатации и содержанию гидротехнических сооружений | продолжены работы по разработке декларации гидротехнических сооружений | январь 2020 | декабрь 2020 | 845,0 | - | - | 845,0 | - | 700,0 | - | - | 700,0 | - | 145,0 –завершение работ и оплата предусмотрена в 2021 году |
| 7. | Итого по программе |  |  |  |  |  | 165 882,4 | 70 450,8 | 27 852,9 | 67 487,2 | 91,5 | 161 992,9 | 70 450,8 | 27 721,7 | 63 728,9 | 91,5 |  |
|  |  | ответственный исполнитель программы − МКУ «УГХ» |  |  |  |  | 148 547,9 | 70 450,8 | 27 852,9 | 50 244,2 | - | 144 706,8 | 70 450,8 | 27 721,7 | 46 534,3 | - |  |
|  |  | соисполнитель − МБУ «ССВПД», МКУ «УПД» |  |  |  |  | 17 334,5 | - | - | 17 243,0 | 91,5 | 17 286,1 | - | - | 17 194,6 | 91,5 |  |

Управляющий делами

Администрации города                                  				                                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных

источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2020

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Объем ассигнований | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой на весь период реализации | предусмотрено программой на 2020 год реализации | уточненный план ассигнований на 2020 год | исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | вне-бюджетные источ-ники |  | фе-деральный бюджет | обла-стной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  | фе-деральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источ-ники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | 1 302 542,3 | 419 575,8 | 145 550,0 | 737 076,1 | 340,3 | 165 882,4 | 70 450,8 | 27 852,9 | 67 487,2 | 91,5 | 165 882,4 | 70 450,8 | 27 852,9 | 67 487,2 | 91,5 | 161 992,9 | 70 450,8 | 27 721,7 | 63 728,9 | 91,5 | 3 798,0 тыс. руб. |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | 39 585,7 | - | - | 39 585,7 | - | 4 747,9 | - | - | 4 747,9 | - | 4 747,9 | - | - | 4 747,9 | - | 4 681,7 | - | - | 4 681,7 | - | 7,7 − экономия при проведении процедур закупок; 58,5 − в связи с отсутствием фактических затрат |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» | 379 184,8 | - | - | 379 184,8 | - | 19 645,1 | - | - | 19 645,1 | - | 19 645,1 | - | - | 19 645,1 | - | 18 897,8 | - | - | 18 897,8 | - | 530,5 − в связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение; 216,8 – экономия при проведении процедур закупок |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качест-венными коммунальными услугами населения города» | 606 655,0 | 419 575,9 | 145 550,0 | 41 529,1 | - | 105 997,7 | 70 450,8 | 27 852,9 | 7 694,0 | - | 105 997,7 | 70 450,8 | 27 852,9 | 7 694,0 | - | 103 375,7 | 70 450,8 | 27 721,7 | 5 203,2 | - | 2 622,0 − экономия средств |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» | 39 778,2 | - | - | 39 437,9 | 340,3 | 17 334,5 | - | - | 17 243,0 | 91,5 | 17 334,5 | - | - | 17 243,0 | 91,5 | 17 286,1 | - | - | 17 194,6 | 91,5 | 139,9− экономия при проведении процедур закупок |
| 1.5. | Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» | 220 490,8 | - | - | 220 490,8 | - | 17 027,8 | - | - | 17 027,8 | - | 17 027,8 | - | - | 17 027,8 | - | 16 867,2 | - | - | 16 867,2 | - | 160,6 − экономия при проведении процедур закупок |
| 1.6. | Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» | 16 847,8 | - | - | 16 847,8 | - | 1 129,4 | - | - | 1 129,4 | - | 1 129,4 | - | - | 1 129,4 | - | 884,4 | - | - | 884,4 | - | 245,0 – завершение мероприятий и оплата предусмотрена в 2021 году |

Управляющий делами

Администрации города									                                                            Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о  достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей программы, подпрограмм программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процент | 99,48 | 98,28 | 99,48 | Значение показателя соответствует достигнутому значению в 2019 году |
| 2. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения | процент | 8,8 | 70,5 | 9,0 | Качественной питьевой водой, поступающей из реки Дон, обеспечено 9 процентов населения города |
| 3. | Для освещенных улиц города | процент | 44,3 | 43,4 | 44,3 | Значение показателя соответствует достигнутому значению в 2019 году |
| 4. | Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов | процент | 70,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» |
| 5. | Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | человек | 1 300 | 1 350 | 1 350 |  |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство города» |
| 6. | Площадь городской территории, подлежащая санитарной уборке и содержанию | тыс. кв. м | 700 | 750 | 750 |  |
| Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» |
| 7. | Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 8. | Доля потерь воды | процент | 56,01 | 54,0 | 56,01 | Значение показателя соответствует достигнутому значению 2019 года в связи с тем, что в 2020 году не выполнен капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области (п. Старая Соколовка, пос. Юбилейный протяженностью 23,6 км по причине переноса срока реализации объекта на 2021-2022 годы) |
| 9. | Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением | процент | 42,1 | 38,0 | 42,1 | Значение показателя соответствует достигнутому значению 2019 года |
| 10. | Доля котельных, работающих на газообразном топливе | процент | 71,0 | 71,0 | 71,0 |  |
| 11. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процент | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |
| Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» |
| 12. | Территории городских кладбищ, подлежащие содержанию и благоустройству | кв. м | 1 170,8 | 1 170,8 | 1 170,8 |  |
| Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» |
| 13. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | процент | 0,51 | 0,52 | 0,52 |  |
| Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» |
| 14. | Доля ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным | процент | 100,0 | 59 | 100 | В течение отчетного периода проведены работы по уборке всех выявленных 49 свалочных очагов |
| 15. | Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения города | процент | 14,46 | 14,48 | 14,48 |  |
| 16. | Лесистость территории города | процент | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |

Управляющий делами Администрации города                                                                                          Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

города Новошахтинска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами» за 2020 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

муниципальных бюджетных и автономных учреждений города в отчетном году
                                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб.

| № п/п | Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2020<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2021<2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | оказа-ние плат-ных услуг | добро-вольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от принося-щей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. Муниципальные бюджетные учреждения |
| 1.1. | Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» | -- | 91,5 | 91,5 | - | - | - | - | 91,5 | - | - | - | 91,5 | - |

<1> Остаток средств на начало отчетного года;

<2> остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Управляющий делами  Администрации города                                                                                         Ю.А. Лубенцов